РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2021 |  | № | 1186 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении районной межведомственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областным законом от 26.12.2005 № 425-ЗС «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской области», в целях комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствования муниципальной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Песчанокопского района,

Постановляю:

1. Утвердить районную межведомственную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   Горобец С.Н.

| Глава Администрации Песчанокопского района И.И. Апольский |  |  |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

заместитель главы

Администрации района

по социальным вопросам

Приложение                                             к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 29.12.2021 № 1186

Районная   межведомственная программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

1. Паспорт

Районной межведомственной

программы «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

| Наименование муниципальной межведомственной программы | – | Районная межведомственная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы» (далее также – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | – | межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 – 2021 годы, утвержденный протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (от 30.06.2020 № 25) |
| Участники Программы | – | Администрация района (сектор по социальным вопросам ); Отдел образования Администрации района ; УСЗН ; ГБУСОН РО СРЦ для несовершеннолетних Песчанокопского района ГКУ РО « Центр занятости населения» Отдел культуры, спорта, молодежи Администрации района; администрации школ МБУК РДК «Юбилейный» ПР МБУК ПР «МЦБ» Администрации сельских поселений |
| Цель Программы | – | комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование районной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Задачи Программы | – | анализ деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Песчанокопском районе ; совершенствование системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством ведения банков данных и проведения мониторинга процессов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния |
| Показатели Программы | – | доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа по причине улучшения ситуации, в общей численности несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа; количество несовершеннолетних, совершивших преступления; количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния; доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, имеющих статус признанных на территории Песчанокопского района находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), включенных в мероприятия молодежной политики; количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, занимающихся физической культурой и спортом; количество семей с детьми, находившихся на социальном сопровождении; доля семей, снятых с учета единого областного банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, по причине успешной ресоциализации; доля несовершеннолетних, снятых с внутри школьного учета по причине успешной ресоциализации |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | 2022 – 2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Программы | – | финансирование Программы осуществляется в рамках государственной программы : «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644); Муниципальных программ : муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» (постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809); муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» (постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807); муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 822) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | повышение эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе; совершенствование системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния |

2. Характеристика сферы реализации Программы

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного детства стало одним из основных приоритетов деятельности Администрации Песчанокопского района. Защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определены ключевыми задачами Десятилетия детства, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Криминогенная ситуация обусловливает необходимость интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом актуальных потребностей семьи, общества и государства.

Численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в Песчанокопском районе, по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 4949 человек.

По итогам 11 месяцев 2021 г. на территории Песчанокопского района отмечается рост подростковой преступности. За 11 месяцев несовершеннолетними или с их участием совершено 2 преступления, это на 50 процентов больше аналогичного периода прошлого года

Удельный вес подростковой преступности составил 1,6 процента, что больше аналогичного показателя аналогичного периода прошлого года (0,8 процента). Возросло количество преступлений с участием несовершеннолетних (+ 100 процентов 1/0). Увеличилось количество участников преступлений (4/1 )

3. Цель, задачи и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Целью реализации Программы является комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование районной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Песчанокопского района.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

анализ деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Песчанокопском районе;

совершенствование системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством ведения банков данных и проведения мониторинга процессов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния.

Сведения о показателях районной межведомственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы» представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Настоящая Программа будет реализована в 2022 – 2024 годах. В реализации Программы не предусматривается выделение этапов.

4. Характеристика мероприятий Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые позволят повысить эффективность деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в   Песчанокопском районе и будут способствовать совершенствованию муниципальной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Перечень мероприятий районной межведомственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на2022– 2024 годы» представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

## 5. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование программы будет осуществляться заинтересованными органами исполнительной власти Песчанокопского района в соответствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели.

6. Механизм реализации Программы

Сектор по социальным вопросам администрации Песчанокопского района  в рамках своей компетенции осуществляет руководство Программой и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Сектор по социальным вопросам в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

вносит в администрацию  Песчанокопского района проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

вносит в Администрацию Песчанокопского района предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению показателей и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут персональную ответственность за их реализацию и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Участники программы:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в  сектор по социальным вопросам  информацию об исполнении мероприятий Программы и объемах финансовых средств, израсходованных на реализацию мероприятий Программы в рамках государственных программ Ростовской области и муниципальных программ;

ежегодно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, направляют в сектор по социальным вопросам администрации района  информацию о достижении показателей Программы.

Сектор по социальным вопросам Администрации района размещает информацию о реализации Программы за отчетный год в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  Администрации района.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение № 1

к районной

межведомственной

программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2022 – 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях  районной  межведомственной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа по причине улучшения ситуации, в общей численности несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа | процентов | 90,5 | 91 | 91,5 |
| 2. | Показатель 2. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления | человек | 4 | 3 | 2 |
| 3. | Показатель 3. Количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния | человек | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Показатель 4. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, имеющих статус признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процентов | 81 | 81,5 | 82 |

| 5. | Показатель 5. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время | человек | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Показатель 6. Доля несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | процентов | 57 | 59 | 61 |
| 7. | Показатель 7. Количество семей с детьми, находившихся на социальном сопровождении | семей | не менее 37 | не менее 37 | не менее 37 |
| 8. | Показатель 8. Доля семей, снятых с учета единого областного банка данных семей, находящихся в социально опасном положении по причине успешной ресоциализации | процентов | 69 | 71 | 73 |
| 9. | Показатель 9. Доля несовершеннолетних, снятых с внутришкольного учета по причине успешной ресоциализации | процентов | 30 | 40 | 50 |

Приложение № 2

к районной

межведомственной программе

«Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних

на 2022 – 2024 годы»

Перечень

мероприятий районной межведомственной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Объем расходов по годам реализации, всего (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Песчанокопском районе |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1. Ежеквартальный анализ деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основе проводимого мониторинга преступлений и правонарушений совершенных несовершеннолетними и в отношении их. | Специалисты сектора по социальным вопросам | финансирование не требуется |  |  |  |  |

| 3. | Совершенствование муниципальной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством ведения банков данных и проведения мониторинга процессов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Мероприятие 2. Ведение областного банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | Отдел образования администрации района | финансирование не требуется |
| 5. | Мероприятие 3. Мониторинг состояния внутришкольного учета обучающихся | Отдел образования администрации района, образовательные организации | финансирование не требуется |
| 6. | Мероприятие 4. Формирование и актуализация областного банка данных безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних | УСЗН | финансирование не требуется |
| 7. | Мероприятие 5. Организация и мониторинг хода социального сопровождения семей с детьми в Песчанокопском районе | ГБУСОН РО СРЦ Песчанокопского района , Специалисты сектора по социальным вопросам | финансирование не требуется |

| 8. | Мероприятие 6. Мониторинг количества несовершеннолетних, совершивших преступления | Специалисты сектора по социальным вопросам | финансирование не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Мероприятие 7. Мониторинг количества несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния | Специалисты сектора по социальным, Отдел образования Администрации района | финансирование не требуется |
| 10. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния |  |  |
| 11. | Мероприятие 8. Проведение родительских всеобучей по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации района , администрации школ | финансирование не требуется |
| 12. | Мероприятие 9. Обеспечение работы детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 | Специалисты сектора по социальным вопросам | финансирование не требуется |
| 13. | Мероприятие 10. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Песчанокопского района , органов местного самоуправления, образовательных организаций баннеров с общероссийским детским телефоном доверия, информации о действующих на территории Ростовской области телефонах доверия | Отдел образования Администрации района , администрации школ, администрации сельских поселений | финансирование не требуется |

| 14. | Мероприятие 11. Участие в обучающих семинаров для работников учреждений социального обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям профилактической и реабилитационной работы | ГБУСОН РО СРЦ для несовершеннолетних Песчанокопского района , УСЗН | финансирование не требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Мероприятие 12. Проведение муниципального этапа Спартакиады школьников Ростовской области | Отдел культуры спорта, молодежи Администрации района, отдел образования Администрации района | районный бюджет | финансирование осуществляется в 2022 – 2024 годах в рамках муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 822) |
| 16. | Мероприятие 13. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Песчанокопскому району, в занятие физической культурой и спортом | Отдел культуры спорта, молодежи Администрации района | финансирование не требуется |  |
| 17. | Мероприятие 14. Участие в областном фестивале -конкурсе детско-юношеского творчества «Южный ветер» | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района МБУК РДК «Юбилейный» ПР | финансирование не требуется |  |

| 18. | Мероприятие 15. Проведение праздника летнего чтения «Лето с книгой» | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района МБУК ПР «МЦБ» | финансирование не требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Мероприятие 16. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ГКУ РО « Центр занятости населения», администрации сельских поселений | областной бюджет | финансирование осуществляется в 2022 – 2024 годах в рамках государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644 |
| 20. | Мероприятие 17. Организация профессиональной ориентации граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | ГКУ РО « Центр занятости населения», администрации школ, отдел образования | областной бюджет | финансирование осуществляется в 2022 – 2024 годах в рамках государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644 |

| 21. | Мероприятие 18. Реализация информационной программы по содействию гражданско-патриотическому воспитанию, формированию антитеррористического сознания и профилактики асоциального поведения молодых людей Ростовской области | Отдел культуры спорта молодежи Администрации района, отдел образования, администрации школ | Районный бюджет | финансирование осуществляется в 2022 – 2024 годах в рамках муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» (постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Мероприятие 19. Реализация проекта по социальной интеграции и профилактике для подростков «группы риска» «Прорыв» | Отдел культуры спорта молодежи Администрации района | Районный бюджет | финансирование осуществляется в 2022 – 2024 годах в рамках муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» (постановление Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809) |