РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.03.2026 |  | № | 65 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» Песчанокопского района за  2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении отчёта   о ходе  реализации муниципальной программы Песчанокопского района, с решением Собрания Депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №284» О внесении изменений в решение собрания депутатов Песчанокопского района  от  26.12.2024  №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 -2027 годов»,

Постановляю:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие здравоохранения»  Песчанокопского района за  2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю   пресс-службы   Администрации   района                             (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу    информационных   технологий   Администрации Песчанокопского района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение настоящего постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации  Песчанокопского  района по  социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района                                                            В.В. Лозин

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации района

по социальным вопросам

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 24.03.2026 №  65

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения»

Песчанокопского района по состоянию на 01.01.2026 года

Таблица 1

1.1 Сведения о достижении показателей муниципальной программы по  состоянию на 01.01.2026 года

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года <9> | Информационная система <2> | Комментарий <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1.Цель муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Песчанокопского района»

| 1.1 | Увеличение доли жителей от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом | - | возрастающий | процент | 59,9 | 59,9 | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля граждан с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся спортом | - | возрастающий | процент | 29,1 | 29,1 | - |  | - |
| 1.3 | Количество досуговых, спортивно-профилактических мероприятий направленных на формирование ЗОЖ у населения | - | возрастающий | единица | 274 | 274 | - |  | - |
| 1.4 | Количество информационных материалов, в том числе в СМИ, сети интернет о профилактике заболеваний, прохождении профилактических осмотров и диспансеризации среди населения | - | возрастающий | единица | 24 | 24 | - |  | - |
| 1.5 | Доля граждан , страдающих хронической почечной недостаточностью, охваченных услугой транспортировки (на основе заявления) | - | возрастающий | процент | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.6 | Количество профориентационных мероприятий среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий | - | возрастающий | единица | 20 | 20 | - | - |  |
| 2.Цель муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Количество физкультурно-спортивных мероприятий для граждан | - | возрастающий | единица | 274 | 274 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Распространение памяток о ЗОЖ и профилактике вредных привычек | - | возрастающий | единица | 5500 | 2750 | - | - |
| 2.3 | Количество информационыых материалов в сети Интернет, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику вредных привычек | - | возрастающий | единица | 35 | 17,5 | - | - |
| 2.4 | Количество профориентационных мероприятий среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий | - | возрастающий | единица | 20 | 20 | - | - |
| 3. Цель муниципальной программы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан , страдающих хронической почечной недостаточностью, охваченных услугой транспортировки (на основе заявления) | - | возрастающий | процентов | x | x | - | - |
| ### Таблица 2 2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.01.2026 года N п/п; Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки; Плановый срок реализации (период)/ (дата); Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки; Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме); Объем расходов, (тыс. рублей); Кассовое исполнение, (тыс. рублей); Ответственный исполнитель (должность). Всего; федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет Песчанокопского района; бюджет сельских поселений Песчанокопского района; внебюджетные источники; Всего; федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет Песчанокопского района; бюджет сельских поселений Песчанокопского района; внебюджетные источники. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. 11; Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по профилактике и диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний; Х; Х; Х; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0.,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Отдел культуры , спорта и молодёжи Администрации Песчанокопсого района. 1.1.1; 1.1Мероприятие (результат) Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний»; x; x; x; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Отдел культуры , спорта и молодёжи Администрации Песчанокопсого района. 1.1.2; 1.2 Контрольная точка. Проведены мероприятия по информированию населения по вопросам профилактики заболеваний; 01.01.2025 –31.12.2025; 01.01.2025 -31.12.2025; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.3; 1.3 Мероприятия (результат) Уровень информированности населения по вопросам прохождения профосмотров и диспансеризации; x; x; x; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.4; 1.4 Контрольная точка Проведены мероприятия по информированию населения по вопросам прохождения профосмотров и диспансеризации; 01.01.2025 -31.12.2025; x; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.5; 1.5.Мероприятия (результат)»Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление заболеваний и их профилактику»; x; x; x; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.6; Контрольная точка(результат) Определён перечень мероприятий по проведению информационной кампании, направленной на раннее выявление заболеваний и их профилактику; 01.01.2025 31.12.025; x; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.7; 1.7 Мероприятие (результат) «Профориентация среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий»; 01.01.2025 31.12.2025; x; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Отдел образования Администрации Песчанокопского района. 2.; 2.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»; x; x; x; 2768,6; 0,0; 0,0; 2768,6; 0,0; 0,0; 2768,5; 0,0; 0,0; 2768,5; 0,0; 0,0; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района. 2.1.1; 2.1Мероприятие (результат) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»; x; x; x; 2768,6; 0,0; 0,0; 2768,6; 0,0; 0,0; 2768,5; 0,0; 0,0; 2768,5; 0,0; 0,0; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района. 2.1.2; 2.2Контрольная точка (результат) Доля граждан , страдающих хронической почечной недо-статочностью, охваченных услугой транспортировки (на основе заявления); 01.01.2025 31.12.2025; x; исполнено; 2768,6; 0,0; 0,0; 2768,6; 0,0; 0,0; 2768,5; 0,0; 0,0; 2768,5; 0,0; 0,0; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района. ### Таблица № 3 ## 3. Сведения ## о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) ## комплекса процессных мероприятий за 2025 год ## N ## п/п; ## Наименование мероприятия (результата); ## Характеристика (качественная, количественная); ## Единица измерения (по ОКЕИ); ## Плановое значение на конец текущего года; ## Фактическое значение на конец текущего года; ## Ответственный исполнитель (должность); ## Комментарий <5>. ## 1; ## 2; ## 3; ## 4; ## 5; ## 6; ## 7; ## 8. ## 1; Комплекс процессных мероприятий " Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни ". ## 1.1; Задача " Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни ". ## 1.1.1; Мероприятие (результат) 1.1 «Информирование населения Песчанокопского района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории района»; ## количественная; ## единиц; ## 5; ## 5; Администрация Песчанокопского района; -. ## 1.1.2; Мероприятие (результат) 1.2 «Участие в реализации на территории Песчанокопского района мероприятий, направленных на сохранение качества жизни и укрепления здоровья людей»; ## количественная; ## единиц; ## 274; ## 274; Отдел культуры, спорта и молодёжи, Отдел образования Администрации Песчанокопского района; -. ## 1.1.3; Мероприятие (результат) 1.3 «Санитарно-гигиеническое просвещение населения в том числе по вопросам профессиональных осмотров и диспансеризации»; ## количественная; ## единиц; ## 24; ## 24; Администрация Песчанокопского района; -. ## 1.1.4; Мероприятие (результат) 1.4 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»; ## количественная; единиц; ## 50; ## 50; Администрация Песчанокопского района; -. ## 1.1.5; Мероприятие (результат) 1.5 «Повышение престижа медицинских профессий»; ## количественная; единиц; ## 20; ## 20; Отдел образования Администрации Песчанокопского района; -. -. ## 2.; ## Комплекс процессных мероприятий « Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». ## 2.1.; Задача «Улучшение качества жизни, сохранение жизни пациента». ## 2.1.1; Мероприятия (результат)2.1.1 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»; ## количественная; ## процентов; ## 100; ## 100; Администрация Песчанокопского района. Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района; -. Таблица 4 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Исполнение, тыс. рублей; Процент исполнения, (6)/(3)*100; Комментарий. Предусмотрено паспортом; Сводная бюджетная роспись; Лимиты бюджетных обязательств; Принятые бюджетные обязательства; Кассовое исполнение. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе:; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,5; 100%; Выполнено 100%. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет Песчанокопского района; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,5; 100,0; Выполнено 100%. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет сельских поселений Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Комплекс процессных мероприятий " Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (всего), в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет сельских поселений Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Комплекс процессных мероприятий " Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" (всего), в том числе:; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,5; 100.0; Выполнено 100%. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет Песчанокопского района; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,6; 2768,5; 100,0; Выполнено 100%. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет сельских поселений Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Управляющий делами Администрации района О.В. Купина |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 24.03.2026 № 65

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развития здравоохранения» Песчанокопского района

за 2025  года

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие здравоохранения" (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от  11.12.2018 № 823.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено  2768,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  2768,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило   2768,6 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий  "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»;

В рамках программы в 2025 году предусмотрено достижение 6 показателей программы, которые исполнены в полном объёме.

За  2025 год достигнуты плановые значения  6 показателей программы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» в 2025 году предусмотрено 7 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Совершенствование  оказания специализированной медицинской помощи» оценивается на основании 1 контрольной точки. По итогам 12 месяцев  2025 года достигнута 1  контрольная точка ранее запланированного срока.

На реализацию мероприятий  комплекса процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»  за 12 месяцев 2025 года программой предусмотрено  2768,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2768,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за  2025 год составило  2768,5 тыс. рублей или   100 процентов.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2025 год по итогам  12 месяцев установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами

Администрации  района                                                                          О.В. Купина