РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.08.2023 |  | № | 714 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за I полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», постановлением Администрации Песчанокопского района от 03.03.2020 №155 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам на территории Песчанокопского района»,  распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за I полугодие 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам                  Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                  И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района

от 02.08.2023  № 714

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за I полугодие 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти-ческая дата окончания реализации, наступле-ния контроль-ного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | В первом полугодии 2023 года 1 семья, являющаяся участником указанной программы получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобрете-ния) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 52,7 |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 52,7 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 – Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 52,7 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 – Содействие занятости сельского населения Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. | Х | Х | Х | * | * | * | * |
| 5. | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. | Х | Х | Х | * | * | * | * |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.– Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | Х | Х | Х | * | * | * | * |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 – Благоустройство сельских территорий Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | Х | X | X | * | * | * | * |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 – Создание современного облика сельских территорий Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | Х | X | Х | * | * | * | * |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 52,8 | 52,8 | 52,7 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | X | X | X |  |  |  |  |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных образований Песчанокопского района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы)  и при наличии средств бюджета Песчанокопского района на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности Песчанокопского района

Плановые ассигнования 2023 года для реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» составляют 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2023 года – 52 737 (пятьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) рублей. Запланированные средства на реализацию основных мероприятий освоены в полном объеме.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» в целом выполнена. Доля средств федерального и областного бюджетов составляет               68 % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, доля средств местного бюджета – 2% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.   Всего в первом полугодии 2023 года было выделено    1845 799 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч семьсот девяносто девять) рублей: Бюджет Ростовской области – 1 559 642,33 (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок два) рубля 33 коп.; Федеральный бюджет – 233 419,67 (двести тридцать три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 67 коп.; Бюджет Песчанокопского района – 52 737 (пятьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) рублей. Средства федерального и областного бюджетов перечисляет Минсельхозпрод Ростовской области на банковские счета граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат.

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» будет выполнена после предоставления администрациями муниципальных образований Песчанокопского района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и при наличии средств бюджета Песчанокопского района на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности Песчанокопского района.

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» способствовало содействию стабилизации демографической ситуации в сельской местности Песчанокопского района посредством создания условий для обеспечения жильем сельского населения Песчанокопского района; содействие сокращению потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы Песчанокопского района в квалифицированных специалистах.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина