РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.04.2022 |  | № | 316 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год и отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам  Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

района  по социальным вопросам

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 13.04.2022  № 316

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»  за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района №823 от 11.12.2018 (далее -  муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, разработаны и внедрены механизмы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

реализуются мероприятия по оказанию паллиативной помощи взрослому населению, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить страдания, получить адекватную психологическую помощь, социальную поддержку.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  Программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году 
в районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 2633 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет (план 4000). План не выполнен в связи с введением в области мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

В течение 2021 года в рамках основного мероприятия план иммунизации выполнен на 100 процентов, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей.

В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 365 жителей района, план выполнен на 6,8% из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции. Также проведена углубленная диспансеризация  граждан переболевших коронавирусной инфекцией осмотрено 347 человек. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году составил 100 процентов, осмотрено 60 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства, детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей.

В рамках реализации данного основного мероприятия 17920 человек обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 9084 региональных и 8728 федеральных льготников.

Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений.

В рамках реализации данного мероприятия детская консультация центральной районной больницы дооснащена в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи.

Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы.

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детскую консультацию с профилактической целью составило 45%.

Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Созданы комфортные условия пребывания детей в детской консультации.

Основное мероприятие 1.8. Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному МЗ РФ в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений) предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медпомощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований, утвержденных МЗ РФ.

В рамках данного мероприятия приобретено 46 единиц медицинского оборудования на сумму 16591,6 тыс.рублей, в том числе: передвижной рентгеновский цифровой аппарат -  1шт, аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата – 1 шт., кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии – 5 шт., аппарат для исследования функций внешнего дыхания – 5 шт., тонометр портативный для измерения внутриглазного давления – 10 шт., проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии – 1 шт., система ультразвуковой визуализации универсальная – 1 шт., электрокардиограф 12-канальный – 8 шт., стерилизаторы – 9 шт., аппарат для исследования функций внешнего дыхания – 5 шт., аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма – 1 шт.

Основное мероприятие 1.9.Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках данного мероприятия приобретен 1 автомобиль стоимостью 800,0 тыс.рублей, для доставки пациентов в медицинские организации, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза.

Выделены средства в сумме 606,1 тыс.руб. на приобретение туберкулина и диаскин-тестов для диагностики туберкулеза. В ходе выполнения основного мероприятия снижено число больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез 38,0 - по плану, фактически – 8,0 в 2021 году.

Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C.

В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Песчанокопском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 1207 человек. Показатель «Доля населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» составил 10,8 процента, при плане 25,0 процента, показатель не выполнен также за счет ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателя смертности от ишемической болезни сердца до 303,0 умерших на 100 тыс. населения при плане на 2021 год – 449,2. Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 717,96 умерших на 100 тыс.населения, при плане на 2021 год – 583,3 умерших на 100 тыс.населения. Недостижение показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощи.

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в Песчанокопском районе в 2021 году составил 168,93  на 100 тыс. населения, при плане 174,9 на 100 тыс.населения. Данный показатель в 2020 году составил 169,51 на 100 тыс. населения. Усилены мероприятия санитарно-просветительной работы по проведению первичной профилактики: выявление и устранение возможного действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды, избежание стрессовых ситуаций.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи. 
            В результате реализации основного мероприятия доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
составляет 99,39 процента, что превышает уровень целевого значения.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки, в результате показатель смертности от ДТП 0 на 100 тыс.населения при плане на 2021 год – 2,85 промиле.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1.  Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.

Показатель «Материнская смертность» в 2021 году составил 645,16.  Показатель «Младенческая смертность» 12,9 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2020 году  - 5,62 на 1 тыс. родившихся живыми. Имеется 2   случая ранней неонатальной смертности, это связано с поздним обращением женщин в женскую консультацию по поводу беременности (позже 12 недель), а также отказов женщин от прерывания выявленной в результате пренатальной диагностики патологической беременности.

.

Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»

Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

В районе продолжает функционировать отделение сестринского ухода на 20 коек на базе участковой больницы с.Развильное. За 2021 год оказана паллиативная помощь 520 пациентам.

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.

В ходе реализации основного мероприятия по развитию медицинской реабилитации, в том числе детей, создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи: ранняя диагностика, своевременное лечение, медицинская реабилитация. Организовано лечение пациентов, нуждающихся в реабилитации в реабилитационных центрах и больницах восстановительного лечения.  В результате достигнуто повышение качества жизни населения.

Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курортного лечения формирует целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому гражданину необходимые и достаточные условия для полноценного оздоровления.

Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования, составило 39 человека. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, составило 
38 человек. Обеспеченность врачами в 2021 году составила 16,26  на 10 тысяч населения, обеспеченность средними медицинскими работниками – 72,4 на 10 тысяч населения.

В 2021 году достигнуты показатели «дорожной карты» в следующих размерах: соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  - 163,3% (50839,40 руб.)  при плане 162,7% (50643,14 руб.); соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области 83,5 %  (25994,4 руб.) при плане 83,0% (25835,16 руб.); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  79,1% (24610,0 руб.) при плане 79,0% (24590,09 руб.).

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие 7.1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

В рамках основного мероприятия ведется профилактика инфекционных заболеваний, обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучия населения, проводятся профилактические, противоэпидемические, дезинсекционные, дератизационные мероприятия в ЛПУ района.

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В ходе исполнения мероприятия ведется работа по обеспечению доступа учреждения к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Показатель «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» составляет 1,5 человека, плановый показатель 1,5 человека.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2021 году в состав Программы входили 8 подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 247 546,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 19 506,5 тыс. рублей; областной бюджет – 7 704,2 тыс. рублей; местный бюджет – 4 577,8 тыс. рублей; внебюджетные источники – 215 758,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе составило 226 103,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 18 738,9 тыс.рублей; областной бюджет –  7 704,2 тыс. рублей; местный бюджет – 4 567,9 тыс. рублей; внебюджетные источники –  195 092,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

4. Сведения о достижении значений показателей

Программы, подпрограмм Программы за 2021 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрены 48 показателей, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 19 – фактические значения превышают плановые, по 14 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 73,0 года, фактическое значение – 72,68 года.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 16,0 умерших на 1000 населения, фактическое значение – 22,0 умерших на 1000 населения. Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости. А также с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 3 «Материнская смертность» – плановое значение – 11,8 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 645,16 умерших женщин на 100 тыс. детей. Имеется один случай материнской смертности.

Показатель 4 «Младенческая смертность» – плановое значение – 5,0 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 5,62 на 1 тыс. родившихся живыми. Целевой показатель на 2021 год не выполнен. Имеется 2   случая ранней неонатальной смертности.

Показатель 5 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 91,5 процента, фактическое значение – 51,16 процента. Снижение укомплектованности объясняется  увольнением в 2020 году  11 врачей, в 2021 году 1 врач.

Показатель 6 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение – 56,6 процента, фактическое значение – 42,22 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 7 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 56,93 процента. Недостижение планового значения профилактическими медицинскими осмотрами связано с введением в области мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Показатель 8 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение –121,0 процента.

Показатель 9 «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 68,0 процента, фактическое значение – 68,0 процента.

Показатель 10 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» – плановое значение – 38,0 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 8,0 на 100 тыс. населения.

Показатель 11 «Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 10,8 процента. Показатель неисполнен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 12 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 13 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 14 «Доля посещений с профилактической и иными целями в возрасте от 0 до 17 лет» – плановое значение – 45,0 процента, фактическое значение – 45,0 процента.

Показатель 15 «Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 16 «Доля детских поликлинических отделений и детских поликлиник медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 17 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 583,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 717,96 умерших на 100 тыс. человек населения. Недостижение значения показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощью. А также с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 18 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,7 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 7,68 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 19 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 173,0 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 168,93 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 20 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 14,4 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 7,68 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 21 «Смертность от ишемической болезни сердца» – плановое значение – 449,2 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 303,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 22 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» – плановое значение – 136,0 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 58,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 23 «Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных) – плановое значение – 1,0 процент, фактическое значение – 0,34 процента.

Показатель 24 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии)» – плановое значение – 58,0 процента, фактическое значение – 57,03 процента.

Показатель 25 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» – плановое значение – 54,4 процента, фактическое значение – 60,02 процента.

Показатель 26 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,4 процента, фактическое значение – 99,39 процента.

Показатель 27 «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 2,85 процента, фактическое значение – 2,85 процента.

Показатель 28 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 92,68 процента.

Показатель 29 «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» – плановое значение – 72,5 процента, фактическое значение – 57,9 процента. Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции.

Показатель 30 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 88,0 процентов.

Показатель 31 «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 32 «Охват аудиологическим скринингом» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 33 «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней» – плановое значение – 2,0 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, фактическое значение – 1,3 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми.

Показатель 34 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 61,0 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 61,68 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 35 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» – плановое значение – 16,5 процента, фактическое значение – 50,0 процентов.

Показатель 36 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 84,0 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 94,4 койки на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель 37 «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 51,0 процента.

Показатель 38 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 10,1 процента, фактическое значение – 10,2 процентов.

Показатель 39 «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 3 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 40 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1: 3,0 человека, фактическое значение –      1:4,5 человека.

Показатель 41 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 162,7 процента, фактическое значение – 163,3 процента.

Показатель 42 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 83,0 процента, фактическое значение – 83,5 процента.

Показатель 43 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 79,0 процента, фактическое значение – 79,1 процента.

Показатель 44 «Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 39 человека, фактическое значение –39 человека.

Показатель 45 «Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 38 человек, фактическое значение – 38человека.

Показатель 46 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» – плановое значение – 91,5 процента, фактическое значение – 0,0 процента. Показатель не выполнен, т.к. трудоустроившихся работников в 2021 году нет.

Показатель 47 «Доля аккредитованных специалистов» – плановое значение – 25,00 процента, фактическое значение – 0 процента.

Показатель 48 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,5 человека, фактическое значение – 1,5 человека.

5. Результаты

оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,72;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,39;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,56;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,75;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 0,59;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,14;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 0,21;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 0,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 17 равна 0,81;

эффективность хода реализации целевого показателя 18 равна 1,14;

эффективность хода реализации целевого показателя 19 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 20 равна 1,87;

эффективность хода реализации целевого показателя 21 равна 1,48;

эффективность хода реализации целевого показателя 22 равна 2,34;

эффективность хода реализации целевого показателя 23 равна 2,94;

эффективность хода реализации целевого показателя 24 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 25 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 26 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 27 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 28 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 29 равна 0,80;

эффективность хода реализации целевого показателя 30 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 31 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 32 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 33 равна 1,50;

эффективность хода реализации целевого показателя 34 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 35 равна 3,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 36 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 37 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 38 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 39 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 40 равна 1,50;

эффективность хода реализации целевого показателя 41 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 42 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 43 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 44 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 45 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 46 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 47 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 48 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,75 (36/48 = 0,75), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджета составляет 0,99:

12272,1/12282,0 = 0,99.

В 2021 году в рамках Программы выделены средства федерального бюджета:

- на выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты – 1165,5 тыс.рублей;

- на оплату отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку – 181,8 тыс.рублей;

- на оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному МЗ РФ в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций  - 16591,6 тыс.рублей;

- на оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов – 800,0 тыс.рублей.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2021 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» следует считать эффективным, несмотря на то, что по ряду целевых показателей не достигнуты плановые показатели.	Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»  за 2021 год.

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                       Е.Ю. Жданова

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год

|  | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Программа «Развитие здравоохранения» | всего | 247546,8 | 31788,5 | 226103,3 |
|  | федеральный бюджет | 19506,5 | 19506,5 | 18738,9 |
|  | областной бюджет | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 |
|  | местный бюджет | 4577,8 | 4577,8 | 4567,9 |
|  | внебюджетные источники | 215758,3 | - | 195092,3 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | всего | 136482,0 | 7933,1 | 124021,9 |
|  | федеральный бюджет | 17392,3 | 17392,3 | 17391,6 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 119059,7 | - | 106600,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | всего | 119059,7 | - | 106600,3 |
| Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Расходы на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащения модуля для врачебной амбулатории | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному МЗ РФ в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений) предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медпомощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований, утвержденных МЗ РФ. | всего | 16592,3 | 16592,3 | 16591,6 |
| 1.10.Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | всего | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | всего | 101246,4 | 4547,8 | 93029,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4547,8 | 4547,8 | 4537,9 |
|  | внебюджетные источники | 96698,6 | - | 88492,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза | всего | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | всего | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | всего | 14485,7 | - | 13106,3 |
| Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | всего | 86084,6 | 3871,7 | 75385,7 |
| Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | всего | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 |
|  | областной бюджет | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 |
| Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | всего | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 |
| Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | всего | 2114,2 | 2114,2 | 1347,3 |
|  | федеральный бюджет | 2114,2 | 2114,2 | 1347,3 |
| Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели | всего | 220,6 | 220,6 | 181,8 |
| Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты |  | 1893,6 | 1893,6 | 1165,5 |
| Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | всего | - | - | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 73,35 | 73,0 | 72,68 | Показатель не достигнут |  |
| 2 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 населения | 18,68 | 16,0 | 22,0 | Отклонение значения показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации |  |
| 3 | Материнская смертность | умерших женщин на 100 тыс. детей, родивших-ся живыми | 0 | 11,8 | 645,16 | Показатель достигнут |  |
| 4 | Младенческая смертность | на 1 тыс. родив- шихся живыми | 5,62 | 5,1 | 12,9 | Показатель не достигнут, имеется 2 случая младенческой смертности |  |
| 5 | Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | процентов | 49,28 | 91,5 | 51,16 | Снижение укомплектованности объясняется увольнением в 2020 году 11 врачей, в 2021 году 1 врача |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 6,0 | 56,6 | 42,22 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 7 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 38,8 | 95,0 | 56,93 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 8 | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства | процентов | 96,2 | 98,0 | 112,0 | Показатель достигнут |  |
| 9 | Охват диспансеризацией подростков | процентов | 68,0 | 68,0 | 68,0 | Показатель достигнут |  |
| 10 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 8,0 | 38,0 | 8,0 | Показатель достигнут |  |
| 11 | Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 10,8 | 25,0 | 10,8 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |  |
| 12 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Показатель достигнут |  |
| 13 | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Показатель достигнут |  |
| 14 | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет | процентов | 43,0 | 45,0 | 45,0 | Показатель достигнут |  |
| 15 | Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |
| 16 | Доля детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи эвакуации» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 666,74 | 583,3 | 717,96 |  | Недостижение значения показателя объясняется наличием позднего обращения за медицинской помощью |
| 18 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | число умерших на 100 тыс. населения | 3,77 | 8,7 | 7,68 |  | Показатель достигнут |
| 19 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших на 100 тыс. человек населения | 169,51 | 173,0 | 168,93 |  | Показатель достигнут |
| 20 | Смертность от туберкулеза | число умерших на 100 тыс. человек населения | 7,53 | 14,4 | 7,68 |  | Показатель достигнут |
| 21 | Смертность от ишемической болезни сердца | число умерших на 100 тыс. человек населения | 367,0 | 449,2 | 303,0 |  | Показатель достигнут в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий |
| 22 | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | число умерших на 100 тыс. человек населения | 68,0 | 136,0 | 58,0 |  | Показатель достигнут |
| 23 | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | процентов | 1,0 | 1,0 | 0,34 |  | Показатель достигнут |
| 24 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | процентов | 52,13 | 58,0 | 57,03 |  | Показатель достигнут |
| 25 | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 53,4 | 54,4 | 60,02 |  | Показатель достигнут |
| 26 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 94,38 | 94,4 | 99,39 |  | Показатель достигнут |
| 27 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 0 | 2,85 | 2,85 |  | Показатель достигнут |
| 28 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 97,0 | 90,0 | 92,68 |  | Показатель достигнут |
| 29 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 55,7 | 72,5 | 57,9 |  | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |
|  | Подпрограмма 3 ««Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 88,0 | 85,0 | 88,0 |  | Показатель достигнут |
| 31 | Охват неонатальным скринингом | процентов | 100,0 | 95,0 | 100,0 |  | Показатель достигнут |
| 32 | Охват аудиологическим скринингом | процентов | 100,0 | 95,2 | 100,0 |  | Показатель достигнут |
| 33 | Сметность детей в возрасте 0-6 детей | процентов | 0 | 2,0 | 1,3 |  | Показатель достигнут |
| 34 | Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 20,21 | 61,0 | 61,68 |  | Показатель достигнут |
| 35 | Результативность мероприятий по профилактике абортов | процентов | 50,0 | 16,5 | 50,0 |  | Показатель достигнут |
|  | Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи | коек на 100 тыс. взрослого населения | 92,6 | 84,0 | 94,4 | Наличие 20 коек в отделении сестринского ухода обеспечивает потребность населения района в паллиативной помощи |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Охват пациентов санаторно-курортным лечением | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Показатель достигнут |  |
| 38 | Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью | процентов | 11,0 | 10,1 | 10,2 | Показатель достигнут |  |
|  | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно | человек | - | 3 | - | Показатель не достигнут |  |
| 40 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1 : 4,76 | 1 : 3 | 1 :4,5 | Показатель достигнут |  |
| 41 | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 172,1 | 162,7 | 163,3 | Показатель достигнут |  |
| 42 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 85,1 | 83,0 | 83,5 | Показатель достигнут |  |
| 43 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области | процентов | 77,3 | 79,0 | 79,1 | Показатель достигнут |  |
| 44 | Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно | человек | 43 | 39 | 39 | Показатель достигнут. |  |
| 45 | Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно | человек | 54 | 38 | 38 | Показатель достигнут |  |
| 46 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 0 | 75 | 0 | Показатель не выполнен, т.к. трудоустроившихся в 2021 году нет |  |
| 47 | Доля аккредитованных специалистов | процентов | 2,3 | 30,0 | 0 | Показатель не достигнут |  |
| 48 | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 2,7 | 1,5 | 1,5 | Показатель достигнут |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 13.04.2022  № 316

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | х | х | 136482,0 | 17422,3 | 124021,9 | 12460,1 не выполнено в связи с приостановлением оказания плановой медицинской помощи, из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни среди детского и взрослого населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отмечено снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений района иммунобиологическими препаратами | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Лечебно-профилактические учреждений района обеспечены иммунобиологическими препаратами в рамках Национального календаря прививок | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечивается соблюдения требований порядка хранения, учета и распределения медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с нормами санитарных правил | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие 1.2. Вакцинация в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват профилактическими прививками населения района в декретированном возрасте составляет 100 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, расширение выездной работы врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы. Улучшение организации первичной медико - санитарной помощи жителям района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 119059,7 | 0,0 | 107600,3 | 11459,4 |
| 8 | Мероприятие 1.3.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи с соблюдением конституционных прав граждан РФ на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 119059,7 | 0,0 | 107600,3 | 11459,4 |
| 9 | Контрольное событие 1.3.1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Количество жителей района, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения составляет 365 человек, план выполнен на 6,8% из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции. Также проведена углубленная диспансеризация граждан переболевших коронавирусной инфекцией осмотрено 347 человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Жители района обеспечены льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями, в том числе современными дорогостоящими лекарственными средствами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие 1.4. Обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории района, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечиваются лекарственными препаратами региональные и федеральные льготники. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 12 | Основное мероприятие 1.8. Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному МЗ РФ в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений) предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медпомощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований, утвержденных МЗ РФ. | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16592,3 | 16592,3 | 16591,6 | 0,7 экономия по торгам |
| 13 | Контрольное событие 1.8. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Получено 46 единиц медицинского оборудования, в том числе система ультразвуковая, аппарат ИВЛ, система рентгеновская диагностическая, аппарат холтеровского мониторирования, стерилизаторы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 14 | Основное мероприятие 1.9.Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 15 | Контрольное событие 1.9. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Получена одна единица санитарного автотранспорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 16 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 101246,4 | 4547,8 | 93029,9 | 8216,5 не выполнено в связи с приостановлением оказания плановой медицинской помощи, из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции |
| 17 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Смертность от туберкулеза за 2021 год составила 7,68 при плане 14.4 Заболеваемость туберкулезом составила 7,68 план на 2021 год составляет 43,5 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 606,1 | 606,1 | 606,1 | 0,00 |
| 18 | Контрольное событие 2.1. Обеспечение препаратами туберкулинодиагностики ЛПУ района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проведен аукцион и заключен контракт на поставку аллергена туберкулезного, диаскин тестов, шприцев | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 19 | Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Песчанокопском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ; обследовано 620 человек. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,00 |
| 20 | Контрольное событие 2.2. Обследование жителей Песчанокопского района на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | За 2021 год на ВИЧ инфекцию обследовано 1207 человек, что составило 10,8% от плана показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Осуществляется диспансерное наблюдение за пациентами. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 22 | Контрольное событие 2.3. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Уровень смертности от болезней системы кровообращения на составил 717,96 случаев на 100 тыс. населения (план на 2021год – 583,3 случаев на 100 тыс. населения) недостижение значения объясняется наличием позднего обращения за медицинской помощью | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Уровень смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (оперативные данные) на 01.01.2022 составил – 168,93 случаев на 100 тыс. населения. (план на 2021 год – 174,9 промилле) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 24 | Контрольное событие 2.4. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) составила 57,03% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отмечено сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14485,7 | 0,0 | 13106,3 | 1379,4 |
| 26 | Мероприятие 2.5.1 Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Оказание бесплатной медицинской помощи жителям района осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 27 | Контрольное событие 2.5. Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 28 | Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Показатель смертности от ДТП составил 7,68 при плановом показателе 8,7 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 29 | Контрольное событие 2.6. Повышение качества оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских консультаций для сокращения медицинских потерь при ДТП | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут составляет 99,39% от общего количества выездов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 30 | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отмечено повышение качества оказания медицинской помощи. Обеспечивается оказание бесплатной медицинской помощи по всем видам и формам, предусмотренных Территориальной программой Ростовской области в государственных областных медицинских организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 86084,6 | 3871,7 | 75385,7 | 10698,9 |
| 31 | Мероприятие 2.7.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 32 | Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Показатель младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней за 2021 г составил 12,9 при плановом показатели 5,1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 34 | Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проводятся беседы по вопросам репродуктивного здоровья, в том числе касающихся проблем профилактики нежелательной беременности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93761,9 | 4190,0 | 78715,2 | 15046,7 |
| 35 | Контрольное событие 3.2. Проведение профилактических мероприятий с целью снижения количества абортов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | По оперативным данным за 2021 год количество абортов – 2, за 2020 год - 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93761,9 | 4190,0 | 78715,2 | 15046,7 |
| 36 | Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 | 0,0 |
| 37 | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | С целью улучшения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников , а также решения вопросов медицинской биоэтики осуществляется оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с утвержденным и стандартами оказания медицинской помощи по данному профилю | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 | 0,0 |
| 38 | Мероприятие 5.1.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7704,2 | 7704,2 | 7704,2 | 0,0 |
| 39 | Контрольное событие 5.1. Повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Песчанокопского района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечивается потребность в паллиативной помощи для взрослого населения. По оперативным данным за 2021 год пролечено 520 больных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 40 | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Созданы благоприятные условий для оказания паллиативной помощи детям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Основное мероприятие 5.1.Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Осуществляется создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Контрольное событие 5.1. Повышение доступности реабилитационной помощи жителям района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью составил 10,2% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 44 | Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват санаторно-курортным лечением пациентов снижен, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Контрольное событие 5.2. Повышение доступности санаторно-курортного лечения жителям района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват пациентов санаторно-курортным лечением составил менее 51% от нуждающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2114,2 | 2114,2 | 1347,3 | 766,9 План по вакцинации выполнен на 74,28% |
| 47 | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Удовлетворенность населения района в качестве оказываемой медицинской помощи в текущем периоде составила 96,22%Обеспечение удовлетворенности населения района в качестве оказываемой медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Контрольное событие 6.1. Обеспечение медицинских учреждений специалистами | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения за 2021 год - 16,26 при плановом показателе 15,0. Обеспеченность средними медработниками – 72,4 на 10 тыс. населения, плановый показатель – 73,5 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 6.2. Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Производилась выплата отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 220,6 | 220,6 | 181,8 | 38,8 |
|  | Мероприятие 6.4 Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Производились выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции. План вакцинации выполнен на 72,4% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1893,6 | 1893,6 | 1165,5 | 728,1 План по вакцинации выполнен на 74,28% |
| 55 | Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Оказание бесплатной медицинской помощи жителям района осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями за 2021 год не зарегистрировано | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Контрольное событие 8.1. Количество автоматизированных рабочих мест | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Не менее 100 автоматизированных рабочих мест | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 61 | Итого по муниципальной программе | х | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 247546,8 | 31788,5 | 226103,3 | 21443,5 |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                                                                                                           Е.Ю. Жданова