Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | № |  |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении  Плана реализации муниципальной  программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020  №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за 6 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

| Глава Администрации Песчанокопского района |  | И.И. Апольский |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  __________  № ___

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 6 месяцев 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | Х | X | Х | 119769,2 | 117968,2 | 35854,0 | 82114,2 |
| 1.1 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | МБОУ дод ПДШИ Абакумова А.В. | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 15894,1 | 15094,1 | 8836,6 | 6257,5 |
| 1.2 | Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга населения | Директор МБУК РДК «Юбилейный»ПР Нефедов А.А. | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 27668,3 | 26668,3 | 12329,2 | 14339,1 |
| 1.3 | Развитие музейного дела | Директор МБУК «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» Шеневская А.И. | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 3128,8 | 3128,8 | 1496,7 | 8791,0 |
| 1.4 | Развитие и совершенствование библиотечного дела, сохранение библиотечных фондов, обеспечение нормативного режима их хранения и реставрация, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов | Директор МБУК ПР «Межпоселен ческая центральная библиотека» Киреева О.А. | # Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 19049,0 | 19048,0 | 10257,0 | 8791,0 |
| 1.5 | Обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | # Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 6295,3 | 6295,3 | 2619,7 | 3675,6 |
| 1.6 | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (модульный дом ДК Рассыпное) | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 31848,7 | 31848,7 | 0,0 | 31848,7 |
| 1.7 | Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры (ДК Развильное) | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 0 |
| 1.8 | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (ДК Летницкое) | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 320,0 | 320,0 | 0 | 320,0 |
| 1.9 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (МБУК РДК «Юбилейный» ПР) | Директор МБУК РДК «Юбилейный»ПР Нефедов А.А. | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 9458,6 | 9458,6 | 0,0 | 9458,6 |
| 1.10 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Зареченское с.п; Краснополянское с.п; Поливянское с.п.) | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 5791,4 | 5791,4 | 0,0 | 5791,4 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Туризм» |  | # Х | Х | Х | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 119769,2 | 117968,2 | 35854,0 | 82114,2 |

Управляющий делами Администрации  района                                                             О.В. Купина