РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.12.2023 |  | № | 1353 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.12.2019 №1082 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района  от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 28.09.2023 №140 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27 декабря 2022 года №98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

Постановляю:

1.	Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.12.2019 № 1082 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел социально-экономического

развития и привлечения инвестиций

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.12.2023 № 1353

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Песчанокопского района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Песчанокопского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование –муниципальной программы Песчанокопского района | Муниципальная программа Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее также –муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный – исполнитель муниципальной программы | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |
| Соисполнители –муниципальной программы | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района |
| Участники –муниципальной программы | Органы местного самоуправления Песчанокопского района |
| Подпрограммы –муниципальной программы | 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельской территории Песчанокопского района». 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельской территории Песчанокопского района» |
| Программно- – целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели –муниципальной программы | сохранение общей численности населения Песчанокопского района и увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района |
| Задачи –муниципальной программы | создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развития кадрового потенциала на селе; содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельской территории Песчанокопского района |
| Целевые – показатели муниципальной программы | доля общей численности населения Песчанокопского района; доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района; обеспеченность сельского населения Песчанокопского района питьевой водой; уровень газификации домов (квартир) в сельской местности Песчанокопского района |
| Этапы и сроки – реализации муниципальной программы | 2020 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное – обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 073,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Песчанокопского района – 1 073,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 138,5 тыс. рублей; в 2021 году – 45,4 тыс. рублей; в 2022 году – 36,6 тыс. рублей; в 2023 году – 552,8 тыс. рублей; в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Средства федерального и областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном и областном законах о федеральном и областном бюджетах, иных федеральных и областных нормативных правовых актах и соглашениях между Минсельхозом России, Правительством Ростовской области и Администрацией Песчанокопского района при предоставлении средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы; Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. |
| Ожидаемые – результаты реализации муниципальной программы | стабилизация демографической ситуации в сельской местности Песчанокопского района; повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности Песчанокопского района |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем сельского населения Песчанокопского района 
и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельской территории Песчанокопского района»

| Наименование – подпрограммы | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Песчанокопского района и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельской территории Песчанокопского района» (далее также – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный – исполнитель подпрограммы 1 | Отел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |
| Участники – подпрограммы 1 | Органы местного самоуправления Песчанокопского района |
| Программно- – целевые инструменты подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель – подпрограммы 1 | содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развитию рынка труда в Песчанокопском районе |
| Задачи – подпрограммы 1 | обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности Песчанокопского района; создание условий для обеспечения занятости сельского населения Песчанокопского района |
| Целевые – показатели подпрограммы 1 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Песчанокопского района; объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения; численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |
| Этапы и сроки – реализации подпрограммы 1 | 2020 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное – обеспечение подпрограммы 1 | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 573,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Песчанокопского района – 573,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 138,5 тыс. рублей; в 2021 году – 45,4 тыс. рублей; в 2022 году – 36,6 тыс. рублей; в 2023 году – 52,8 тыс. рублей; в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Средства федерального и областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном и областном законах о федеральном и областном бюджетах, иных федеральных и областных нормативных правовых актах и соглашениях между Минсельхозом России, Правительством Ростовской области и Администрацией Песчанокопского района при предоставлении средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы; Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. |
| Ожидаемые – результаты реализации подпрограммы 1 | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности Песчанокопского района посредством создания условий для обеспечения жильем сельского населения Песчанокопского района; содействие сокращению потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы Песчанокопского района в квалифицированных специалистах |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района»

| Наименование – подпрограммы | подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» (далее также – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный – исполнитель подпрограммы 2 | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района |
| Участники – подпрограммы 2 | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; Органы местного самоуправления Песчанокопского района |
| Программно- – целевые инструменты подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цели – подпрограммы 2 | повышение качества жизни сельского населения Песчанокопского района посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельской территории Песчанокопского района |
| Задачи – подпрограммы 2 | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельской территории Песчанокопского района; обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов Песчанокопского района |
| Целевые – показатели подпрограммы 2 | ввод в действие локальных водопроводов; ввод в действие распределительных газовых сетей; количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях Песчанокопского района, под компактную жилищную застройку; количество реализованных проектов по благоустройству сельской территории Песчанокопского района; количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий Песчанокопского района; ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов Песчанокопского района, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Этапы и сроки – реализации подпрограммы 2 | 2020 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное – обеспечение подпрограммы 2 | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 500,0 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Песчанокопского района – 500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 500,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Средства федерального и областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном и областном законах о федеральном и областном бюджетах, иных федеральных и областных нормативных правовых актах и соглашениях между Минсельхозом России, Правительством Ростовской области и Администрацией Песчанокопского района при предоставлении средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы; Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. |
| Ожидаемые –результаты реализации подпрограммы 2 | повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности Песчанокопского района; реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку; увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих твердое покрытие, в сельской местности Песчанокопского района; увеличение количества благоустроенных сельских территорий Песчанокопского района |

Приоритеты и цели

в сфере комплексного развития сельской территории Песчанокопского района

За период (2014 – 2018 годы) реализации на территории Песчанокопского района мероприятий подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» более 40 сельских семей улучшили свои жилищные условия. Кроме того в  рамках данной программы было осуществлено  строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства в восточной части          с. Песчанокопского, Песчанокопского района, Ростовской области (ул. М. Жукова).

Но очередность граждан на улучшение жилищных условий ежегодно увеличивается. Укрепление инфраструктурного потенциала сельской территории Песчанокопского района, повышение привлекательности для проживания трудоспособного населения в Песчанокопском районе является неотъемлемым фактором повышения уровня и качества жизни населения. Также необходим комплексный подход к реализации механизма государственной поддержки сельской территории Песчанокопского района, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского населения жильем и его современного обустройства как основы для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры на сельской территории Песчанокопского района является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в районе.

Программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года.

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы являются:

улучшение демографической ситуации в Песчанокопском районе;

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры в Песчанокопском районе;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в Песчанокопском районе;

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в Песчанокопском районе;

Домохозяйство – это группа лиц, проживающих в жилом доме или квартире, комнате либо части жилого дома или квартиры, совместно обеспечивающих себя необходимыми средствами к существованию и объединяющих полностью или частично свои доходы, либо лицо, проживающее в жилом доме, квартире, комнате либо их частях и самостоятельно обеспечивающее себя необходимыми средствами к существованию.

Целями муниципальной программы являются:

сохранение общей численности населения Песчанокопского района;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района (доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района до 50 процентов).

Данные значения могут быть достигнуты к 2025 году при условии выделения средств федерального и областного бюджетов в количестве, достаточном для реализации программных мероприятий и достижения поставленных целей.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развития кадрового потенциала на селе;

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельской территории Песчанокопского района.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о показателях муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм муниципальной программы  Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей  муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельской территории Песчанокопского района.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается за счет средств федерального, областного бюджетов,  бюджета Песчанокопского района, а также средств внебюджетных источников.

Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы  Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» приведены в приложении № 4 к муниципальной  программе.

Участие муниципальных образований

Песчанокопского района в реализации муниципальной программы

Органы местного самоуправления Песчанокопского района осуществляют проведение мероприятий по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельской территории Песчанокопского района, а также по строительству жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения.

Сведения о показателях по муниципальному образованию «Песчанокопский район» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе. Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальному образованию «Песчанокопского района»  приведено в приложении № 6 к муниципальной  программе.

Управляющий делами

Администрации  района                                                                          О.В. Купина

Приложение №1

к муниципальной программе

Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»,

подпрограмм муниципальной  программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Общая численности населения Песчанокопского района | статистический | Тыс. чел. | 27,6 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 1.2. | Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района | статистический | процентов | 40 | 40,5 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.3. | Показатель 3. Обеспеченность сельского населения Песчанокопского района питьевой водой | статистический | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | статистический | процентов | 71,0 | 77,46 | 78,14 | 78,82 | 79,5 | 80,18 | 80,86 | 81,54 | 82,22 | 82,9 | 83,58 | 84,32 | 85,0 |
| 2. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | статистический | квадратных метров | 7801,0 | 8600,0 | 9580,0 | 9190,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 | 10170,0 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | ведомственный | квадратных метров | − | − | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 2.3. | Показатель 1.3. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | ведомственный | человек | − | − | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 2.4. | Показатель 1.4. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | ведомственный | человек | − | − | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3. Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов | ведомственный | километров | - | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3.2. | Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей | ведомственный | километров | - | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3.3. | Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ведомственный | единиц | − | − | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3.4. | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ведомственный | единиц | − | − | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3.5. | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | ведомственный | единиц | − | − | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3.6. | Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ведомственный | километров | - | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований, из соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 2

к муниципальной  программе Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной

программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и развитию рынка труда на селе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района; органы местного самоуправления Песчанокопского района | 2020 год | 2030 год | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | ухудшение демографической ситуации, усиление оттока трудовых ресурсов, что негативно повлияет на формирование трудового потенциала в сельской местности | показатель 1; показатель 2; показатель 1.1; показатель 1.2 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения занятости сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района; органы местного самоуправления Песчанокопского района | 2020 год | 2030 год | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | нехватка квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности | показатель 1.3; показатель 1.4 |
| II. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельской территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельской территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельской территории Песчанокопского района | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района; Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | 2020 год | 2022 год | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | ухудшение условий жизни сельского населения. Рост миграционных настроений | показатель 3; показатель 4; показатель 2.1; показатель 2.2; показатель 2.3; показатель 2.6 |
| 2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий Песчанокопского района | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | 2020 год | 2030 год | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения Песчанокопского района | ухудшение условий жизни сельского населения Песчанокопского района, снижение численности сельского населения Песчанокопского района | показатель 2.4 |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий Песчанокопского района | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Администрации Песчанокопского района | 2020 год | 2030 год | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения Песчанокопского района | ухудшение условий жизни сельского населения Песчанокопского района, отток трудовых ресурсов | показатель 2.5 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

РАСХОДЫ

бюджета Песчанокопского района  на реализацию муниципальной  программы

Песчанокопского района  «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» | всего в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 1073,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 552,8 | 150,0 | 150,0 | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций; отдел по вопросам муниципального хозяйства | 902 | Х | Х | Х | 1073,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 552,8 | 150,0 | 150,0 | -* | -* | -* | -* | -* |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» | всего, в том числе | 902 | 1004 | 2110090380 | 313 | 573,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 52,8 | 150,0 | 150,0 | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций | 902 | 1004 | 2110090380 | 313 | 573,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 52,8 | 150,0 | 150,0 | -* | --* | -* | -* | -* |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х | Х | Х | 573,3 | 38,5 | 45,4 | 36,6 | 52,8 | 150,0 | 150,0 | -* | -* | -* | -* | -* |
|  |  |  | 902 | 1004 | 2110090380 | 313 | 573,3 | 38,5 | 45,4 | 36,6 | 52,8 | 150,0 | 150,0 | -* | --* | -* | -* | -* |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения Песчанокопского района | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций | Х | Х | Х | Х | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 5. | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» | всего, в том числе: | 902 | 0503 | 2120099050 | 540 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций; отдел по вопросам муниципального хозяйства | 902 | 0503 | 2120099050 | 540 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций; отдел по вопросам муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий Песчанокопского района | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций; отдел по вопросам муниципального хозяйства | 902 | 0503 | 2120099050 | 540 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий Песчанокопского района | Отдел социально- экономического развития и привлечения инвестиций; отдел по вопросам муниципального хозяйства | Х | Х | Х | Х | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных образований Песчанокопского района  проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и при наличии средств  бюджета Песчанокопского района на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности Песчанокопского района.

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел классификации расходов бюджета;

ЦСР – целевая статья расходов;

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение №4

к муниципальной программе

Песчанокопского района «Комплексное

развитие сельских территорий»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

Песчанокопского района  «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 1073,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 552,8 | 150,0 | 150,0 | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | областной бюджет | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | в том числе за счет средств: | 1703,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 552,8 | 150,0 | 150,0 | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | федерального бюджета | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | Бюджет Песчанокопского района | 1073,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 552,8 | 150,0 | 150,0 | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района » | всего | 573,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 52,8 | 150,0 | 150,0 | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | областной бюджет | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  | местный бюджет | 573,3 | 138,5 | 45,4 | 36,6 | 52,8 | 150,0 | 150,0 | − | − | − | − | − |
|  |  | внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3. | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | областной бюджет | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
|  |  | внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных образований Песчанокопского района  проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и при наличии средств, соответствующих бюджетов на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности Песчанокопского района.

Приложение №5

к муниципальной программе

Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

СВЕДЕНИЯ

о показателях Песчанокопского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Данные для расчета значений показателя |  |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 1 |  | 378 | 463 | 270 | 270 | 92 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1. | Песчанокопский район | 378 | 463 | 270 | 270 | 92 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2. Показатель 2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 2 |  | – | – | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| 2. | Песчанокопский район | – | – | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| 3. Показатель 3. Ввод в действие распределительных газовых сетей, километров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 3 |  | - | - | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 3. | Песчанокопский район | – | – | – | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 4. Показатель 4. Ввод в действие локальных водопроводов, километров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 4 |  | - | - | - | - | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 4. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 5. Показатель 5. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, километров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 5 |  | 11,8 | 20,5 | 3,5 | 7,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 5. | Песчанокопский район | – | – | – | – | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 6. Показатель 6. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 6 |  | – | – | −* | −* | –* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 6. | Песчанокопский район | – | – | −* | −* | –* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 7. Показатель 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 7 |  | – | – | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 7. | Песчанокопский район | – | – | −* | −* | –* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 8. Показатель 8. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по показателю 8 |  | – | – | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |
| 8.3 | Песчанокопский район | – | – | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение №6

к муниципальной программе

Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальному образованию «Песчанокопского района»  и направлениям расходования средств

Часть 1

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Субсидия на реализацию мероприятий в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Часть 2

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |

| 1 | 2 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.30. |  | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Песчанокопский район |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Песчанокопский район |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по субсидии |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Песчанокопский район |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |