РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.08.2023 |  | № | 768 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

| Глава Администрации Песчанокопского района |  | И.И. Апольский |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  15.08.2023  № 768

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие ФК и массового спорта Песчанокопского района | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Х | X | Х | 717,0 | 717,0 | 488,0 | 229,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Улучшение материально-технической базы. Физическое воспитание населения Песчанокопского района. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Х | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 392,0 | 392,0 | 163,0 | 229,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение районных сельских Спартакиад. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Х | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 Организация работы и проведение спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Х | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.4 Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях по итогам проведения районных соревнований. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | # Х | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.5 Участие в областных и иных спортивно-массовых мероприятий среди ветеранов спорта | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | # Х | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры спорта в Песчанокопском районе | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | # Х | Х | Х | - | - | - | Финансирование не предусмот-рено |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 717,0 | 717,0 | 488,0 | 229,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                          О.В. Купина