РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.08.2023 |  | № | 715 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении  Плана реализации муниципальной  программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020  №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 6 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

| Глава Администрации Песчанокопского района |  | И.И. Апольский |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  02.08.2023  № 715

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за отчетный период 6 месяцев 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Х | X | Х | 149807,5 | 149807,5 | 65959,2 | 83848,3 |
| 1.1 | ОМ 1.1.- предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 15571,7 | 15571,7 | 5812,1 | 9759,6 |
| 1.2 | ОМ 1.2. -предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 22280,00 | 22280,00 | 10684,9 | 11595,1 |
| 1.3 | ОМ 1.3.- предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 442,3 | 442,3 | 122,4 | 319,9 |
| 1.4 | ОМ 1.4.- предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 367,8 | 367,8 | 118,9 | 249,8 |
| 1.5 | ОМ1.5.- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 65792,3 | 65792,3 | 26342,5 | 39449,8 |
| 1.6 | ОМ 1.6.- предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 4300,2 | 4300,2 | 2130,3 | 2169,9 |
| 1.7 | ОМ 1.7.- предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 313,4 | 313,4 | 194,8 | 118,6 |
| 1.8 | ОМ 1.8.-обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 376,1 | 376,1 | 207,9 | 168,2 |
| 1.9 | ОМ 1.9.- организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 19307,0 | 19307,0 | 8035,3 | 11271,7 |
| 1.10 | ОМ 1.10.-исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Директор МФЦ Песчанокопского района Н.Ю.Булгакова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 3075,0 | 3075,0 | 1468,8 | 1606,2 |
| 1.11 | ОМ 1.11.- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор Росии» | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 1119,1 | 1119,1 | 1104,4 | 14,7 |
| 1.12 | ОМ 1.12.- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 16827,6 | 16827,6 | 9720,7 | 7106,9 |
| 1.13 | ОМ 1.14.-оказание материальной помощи инвалидаи и участникам ВОВ 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях ВОВ 1941-1945 годов | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Забота о повышении качества и уровня жизни пожилых граждан | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 25,0 | 25,0 | 10,8 | 14,2 |
| 1.14 | ОМ 1.16.-Оказание помощи одному из родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Забота о повышении качества и уровня жизни граждан | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 10,0 | 10,0 | 5,4 | 4,6 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | # Х | Х | Х | 118062,8 | 118062,8 | 65816,3 | 52246,5 |
| 2.1 | ОМ 2.1. -проведение оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (доставки детей к месту отдыха и обратно) | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 836,2 | 836,2 | 223,6 | 612,6 |
| 2.2 | ОМ 2.2.-софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Придворова | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 3075,9 | 3075,9 | 187,6 | 2888,3 |
| 2.3 | ОМ 2.3. -организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 8473,9 | 8473,9 | 2895,4 | 5578,5 |
| 2.4 | ОМ 2.4.- предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 2539,7 | 2539,7 | 1064,8 | 1474,9 |
| 2.5 | ОМ 2.5. -предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 5915,3 | 5915,3 | 3232,3 | 2683,0 |
| 2.6 | ОМ 2.6.- выплата ежемесячного пособия на ребенка | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 13878,6 | 13878,6 | 6348,1 | 7530,5 |
| 2.7 | ОМ 2.7.- предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущ. семей | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 181,4 | 181,4 | 133,9 | 47,5 |
| 2.8 | ОМ 2.8.-предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. # Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 22134,5 | 22134,5 | 7218,6 | 14915,9 |
| 2.9 | ОМ 2.9.- предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. # Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 4790,4 | 4790,4 | 1632,4 | 3158,0 |
| 2.10 | ОМ 2.10.- предоставление родителям компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Придворова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 3591,9 | 3591,9 | 441,1 | 3150,8 |
| 2.11 | ОМ 2.11. -осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотренных частями 1,1.1,1.2,1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержки детства в Ростовской области». | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Придворова | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 5842,0 | 5842,0 | 2602,2 | 3239,8 |
| 2.12 | ОМ 2.12.- выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Придворова | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.18 | ОМ 2.18.- Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. # Повышение рождаемости | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 46513,8 | 46513,8 | 39704,1 | 6809,7 |
| 2.19 | ОМ 2.19- Расходы на выплату денежной компенсации стоимости питания детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому | Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Придворова | # Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 259,2 | 259,2 | 132,2 | 127,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Старшее поколение» |  | Х | Х | Х | 87534,9 | 87534,9 | 42256,3 | 45278,6 |
| 3.1 | ОМ 3.1.- осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан Ростовской области | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» А.В.Бражникова | Повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, развитие системы оказания социальных услуг, повышение эффективности, качества работы муниципального учреждения в сфере социального обслуживания. | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 76617,0 | 76617,0 | 37267,5 | 39349,5 |
| 3.2 | ОМ 3.2.-выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности | Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 5028,2 | 5058,2 | 2421,4 | 2606,8 |
| 3.3 | ОМ 3.4. – расходы на организацию деятельности и содержание мобильной бригады | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» А.В.Бражникова | # Обеспечение доступности качества социального обслуживания населения | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 660,6 | 660,6 | 335,7 | 324,9 |
| 3.4 | ОМ 3.5. –Расходы на обеспечение деятельности (оказании услуг) муниципального учреждения | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» А.В.Бражникова | # Обеспечение доступности качества социального обслуживания населения | 01.01.2023г | 31.12.2023г | 2933,3 | 2933,3 | 1542,9 | 1390,4 |
| 3.5 | ОМ 3.6- расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» А.В.Бражникова | # Обеспечение доступности качества социального обслуживания населения | 01.01.2023г | 30.09.2023г | 2295,8 | 2295,8 | 688,8 | 1607,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 355405,2 | 355405,2 | 174031,8 | 181373,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель- Начальник УСЗН Песчанокопского района Е.В.Дашевский | Х | Х | Х | 257024,5 | 257024,5 | 129365,0 | 127659,5 |
|  |  | Участник1- Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» А.В.Бражникова | Х | Х | Х | 82506,7 | 82506,7 | 39834,9 | 42671,8 |
|  |  | Участник 2-Директор МФЦ Песчанокопского района Н.Ю.Булгакова | Х | Х | Х | 3075,0 | 3075,0 | 1468,8 | 1606,2 |
|  |  | Участник 3 – Начальник отдела образования Песчанокопского района Н.В.Придворова | Х | Х | Х | 12799,0 | 12799,0 | 3363,1 | 9435,9 |

Пояснительная записка

к отчету об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан»

за 6 месяцев 2023 года

Плановые ассигнования 2023 года для реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» составляют-355405,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2023г-174031,8 тыс рублей или 49,0%. Остаток запланированных средств на реализацию основных мероприятий на оставшиеся 6 месяцев 2023 года составляет -181373,4 тыс.рублей.

За аналогичный период 2022 года реализация программных мероприятий составила-45,0 %.

В общем объеме расходов сумма федерального бюджета составляет-66,7%  или  49398,2 тыс.руб. (за 2022 год-37,1%),  областного-44,1%  или 119831,3 тыс.руб. (за 2022 год-60,8%), средства местного бюджета составляют-4802,3 тыс.руб. или 48,8% ( за 2022 год-2,1%).

По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 14 основных мероприятий на сумму 149807,5 тыс.рублей. Мероприятия выполнены на 44,0 %  и составили-65959,2 тыс. рублей. В 2022 году исполнение за 6 месяцев составило-44,9 %.

По 5 основным мероприятиям достигнуто выполнение показателей более 50%. Так как предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан носит заявительный характер планируется освоение средств до конца 2023 года.

Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»  выполнена на 55,7% при плане-118062,8 тыс. рублей фактическое исполнение составило-65816,3 тыс.рублей ( за 2022 год-43,4%). До конца 2023года планируется освоение средств по  14 основным мероприятиям.

За 6 месяцев 2023 года  по 4 основным мероприятиям достигнуто выполнение показателей более 50%. Не выполнению мероприятий по данной подпрограмме способствует несколько причин:

- предоставление выплаты мер социальной поддержки малоимущих семей носит заявительный характер;

- использование средств на обеспечение отдыха и оздоровление детей, а также организацию отдыха детей в каникулярное время предусмотрено на 3 квартал;

-получатели переходят на оформление нового пособия-ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

- фактическая потребность меньше лимитов, рассчитанных Министерством труда и социального развития РО.

Подпрограмма 3 «Старшее поколение», состоящая из 5 основных мероприятий, при плановом показателе -87534,9 тыс. рублей исполнена на сумму-42256,3 тыс. рублей или 48,3% (за 2022 год-49,9%).

Наименьший процент исполнения  по «ОМ 3.6- расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания». При плане-2295,8 тыс. рублей фактическое исполнение составило-688,8 тыс. рублей или 30%.  Согласно  п.3.3 Контракта №35 от 25.03.2023 года размер авансового платежа составляет 30%. Остаток средств будет освоен в 3 квартале 2023года. Срок выполнения работ по контракту -22.09.2023 года.

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» способствовало решению главной задачи-исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот; содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных; увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей; развитие системы и улучшения качества социального обслуживания населения.

Управляющий делами

Администрации района                                                                             О.В. Купина