РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.06.2021 |  | № | 458 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 30.12.2020 №1021  «Об утверждении плана реализации на 2021 год муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 30.12.2020 №1021 «Об утверждении плана реализации на 2021 год муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит  размещению  на сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Начальнику Отдела образования Администрации Песчанокопского района (Горобец С.Н.) ознакомить с данным постановлением руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Песчанокопского района.

- Настоящее постановление вступает в силу  со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                          И.И. Апольский

Постановление вносит:

Отдел образования

Администрации района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Песчанокопского района

## от 21.06.2021  № 458

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## Муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2021 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | создание условий, соответствующих требованиям федеральных муниципальных образовательных стандартов дошкольного образования, во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях Песчанокопского района | 31.12.2021 |  | 112422,8 |  | - |  | 57100,1 |  | 44795,2 |  | 10527,5 |
|  | Контрольное событие программы: |  | удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | создание условий, соответствующих требованиям федеральных муниципальных образовательных стандартов, во всех муниципальных и частных дошкольных и общеобразовательных организациях Песчанокопского района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | 31.12.2021 |  | 232442,0 |  | - |  | 184102,1 |  | 45215,2 |  | 3124,7 |
|  | Контрольное событие программы: |  | удельный вес численности обучающихся в ОО по ФГОС -90 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | 31.12.2021 |  | 35123,8 |  | - |  | - |  | 33395,1 |  | 1728,7 |
|  | Контрольное событие программы: |  | размещение на сайтах образовательных организаций дополнительного образования информации о предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации Песчанокопского района | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 70,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | размещение информации ОО и сайте отдела образования об участии в конкурсах профессионального мастерства; отношение среднемесячной платы педработников ДОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников ОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников дополнительного образования к средней заработной платы по РО – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | доля детей-инвалидов нуждающихся в дистанционном обучении - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Строительство, реконструкция муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы |  | : Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснополянской средней общеобразовательной школы№32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие: |  | исполнение мероприятий по созданию безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | 1.9.1. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений ( МБОУ КСОШ№32) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | завершение работ по капитальному ремонту МБОУ КСОШ№32 | 31.12.2021 |  | 68337,8 |  | - |  | 64169,2 |  | 4168,6 |  | - |
| 1.11. | 1.9.2. подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Песчанокопского | проектные и изыскательские работы по объекту | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.12. | 1.9.2.1.сметная документация на выполнение проектно- изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.13. | 1.9.3. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | приобретение для общеобразовательных организаций транспортного средства (автобусов) для перевозки детей | 31.12.2021 |  | 2135,6 |  | - |  | 2005,3 |  | 130,3 |  | - |
| 1.14. | 1.9.4. Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | Приобретение автобуса для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.15. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | повышение привлекательности педагогической профессии | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Основное мероприятие 1.11. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями | 31.12.2021 |  | 305,3 |  | - |  | 286,5 |  | 18,8 |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | Охват обучающихся 2-х классов обучению плавания- 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Приоритетное основное мероприятие 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | Создание в 2021 году на базе МБОУ ПСОШ №2 , МБОУ РСОШ№9, МБОУ КСОШ №32 им. Им. Героя Советского Союза Михаила Григорьевича Владимирова, Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы: |  | реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | 1.13.Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | создание и оснащение на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», их оснащение цифровым оборудованием | 31.12.2021 |  | 2482,8 |  | - |  | 2331,3 |  | 151,5 |  | - |
| 1.19. | 1.14 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 31.12.2021 |  | 12499,2 |  | 12499,2 |  | - |  | - |  | - |
| 1.20. | 1.15 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 31.12.2020 |  | 11246,0 |  | 9784,0 |  | 1462,0 |  | - |  | - |
| 1.21. | 1.16 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | 100- повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности | 31.12.2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Песчанокопского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Песчанокопского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках государственной программы | 31.12.2021 | 19832,3 |  | - |  | - |  | 11160,2 |  | 8672,1 |  |
|  | Контрольное событие программы: |  | размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительства в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 31.12.2021 | 950,3 |  | - |  | 950,3 |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы: |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей – 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.) | разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Песчанокопского района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | 31.12.2021 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы: |  | доля образовательных организаций участвующих в проведении НОКО – 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 497777,9 |  | 22283,2 |  | 312406,8 |  | 139034,9 |  | 24053,0 |  |

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                                                                          А.А. Лосевский