РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.01.2023 |  | № | 2 |  |  | с. Песчанокопское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма » на 2023 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020года №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить план реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» на 2023 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

Глава Администрации
Песчанокопского района                                                            И.И.Апольский

Постановление   вносит:                                                                                                     отдел культуры, спорта и молодежи
Администрации Песчанокопского района

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                       к постановлению  Администрации Песчанокопского района

от  10.01.2023  №  2

ПЛАН                                                                                                                                                                                                  реализации  мероприятий муниципальной программы в Песчанокопском районе

«Развитие культуры и туризма» на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок реализации |  | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района т.рб. | Внебюджет т.рб. |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меропритятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры в Песчанокопском районе» | Начальник отдела культуры,спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева |  |  |  | 2023г. | 106703.4 | 286.0 | 35028.0 | 69588.4 | 1801,0 |  |
| 1.1.1.Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | МБОУ дод ПДШИ Абакумова А.В. |  |  |  | 2023г. | 15459.8 | 0 | 0 | 14659.8 | 800,00 |  |
| 1.1.2.Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга населения. | Директор МБУК РДК «Юбилейный» ПР Нефедов А.А. |  |  |  | 2023г. | 26110.5 | 0 | 0 | 26110.5 | 1000,0 |  |
| 1.1.3.Развитие музейного дела. | Директор МБУК «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» Шеневская А.И. |  |  |  | 2023г. | 2992.5 | 0 | 0 | 2992.5 | 0 |  |
| 1.1.4.Развитие и совершенствование библиотечного дела, сохранение библиотечных фондов, обеспечение нормативного режима их хранения и реставрация, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов. | Директор МБУК ПР «Межпоселенческая центральная библиотека» Киреева О.А. |  |  |  | 2023г. | 18934.6 | 286.0 | 472.8 | 18174.8 | 1,0 |  |
| 1.1.5.Обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района. | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева |  |  |  | 2023г. | 5406,0 | 0 | 0 | 5406,0 | 0 |  |
| 1.1.6. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (модульный дом ДК Рассыпное) | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева |  |  |  | 2023г. | 36800,0 | 0 | 34555,2 | 2244,8 | 0 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы «Развитие культуры в Песчанокопском районе» | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева | Отчет о реализации плана |  |  | 2023г. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| «Развитие культуры в Песчанокопском районе» | Начальник отдела культуры,спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева |  |  |  | 2023г. | 106703,4 | 286,0 | 35028,0 | 69588,4 | 1801,0 |  |
|  | Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных экономических условий для развития турима | -Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций); - субъекты туристической индустрии; - средства массовой информации; - отдел образования Администрации Песчанокопского района; - сектор по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Песчанокопского района | - создание условий для развития приобретённых видов туризма; - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - создание правовых условий для развития туризма в Песчанокопском районе; -создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов в Песчанокопском районе; -обеспечение фактической доступности к туристическим услугам граждан с ограниченными возможностями |  |  | 2019-2030г. | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение конкурентоспособности туризма в Песчанокопском районе посредством развития выездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Песчанокопского района на туристическом рынке | - Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций); - субъекты туристической индустрии; - средства массовой информации; - отдел образования администрации Песчанокопского района; - сектор по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Песчанокопского района | - увеличение туристского потока на территорию Песчанокопского района. В ходе его реализации будут достигнуты следующие результаты: - привлекательность Песчанокопского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха, обеспечение интереса к Песчанокопскому району как к туристскому направлению; - доступность к туристской информации о Песчанокопском районе – информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Песчанокопского района, развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства; - рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Песчанокопского района, улучшение качества приема и обслуживания; - организацию систематического мониторинга результатов реализации подпрограммы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику района, корректировки действий и плана мероприятий подпрограммы. |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                              О.В.Купина