РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2024 |  | № | 245 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации                                муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год и отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам  Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                               И.И. Апольский

Постановление вносит:

сектор по социальным вопросам

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 19.03.2024  №  245

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»  за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 г №823, направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, снижения смертности от всех причин, профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи».

В  рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», ответственным исполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых осуществлялось:

- информирование населения района через средства массовой информации о социально-значимых заболеваниях и заболеваниях представляющих опасность для окружающих;

- организация бесперебойной транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства кров и её компонентов;

- организация взаимодействия системы здравоохранения, органов местного самоуправления и работодателей района по вопросам прохождения ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации, профилактической вакцинации.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  Программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1.Информирование населения Песчанокопского района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории  района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году  информирование населения проводилось посредством распространения памяток, информационных листовок, публикаций на официальных сайтах Администрации Песчанокопского района, ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе, в группах социальных сетей. Всего размещено 20 информационных статей на сайтах: перечень социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, распространение которых возможно на территории района; о санитарно-эпидемической обстановке в районе; о проводимых или планируемых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, в том числе об ограничительных мерах, о профилактике ВИЧ. СПИДА, о профилактике туберкулеза и т.п. Всего распространено 1584 памяток, листовок по профилактике социально-значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Основное мероприятие 1.2. Участие в реализации на территории Песчанокопского района мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне  чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах.

Проведение мероприятий по эвакуации населения Песчанокопского района при возникновении ЧС не проводилось в связи с отсутствием введения ЧС на территории района.

МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» в течении года проводились беседы и встречи с населением, учащимися школ по темам безопасности на льду, водных объектах, при пожарах, взрывах.

Специалисты системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, представители образовательных организаций, общественных объединений приняли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства-2023»:

-проведена работа по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними в местах массового отдыха, досуга и развлечения детей (беседы с вручением памяток детям);

- проведены проверки территорий, зданий, сооружений на которых возможно нахождение несовершеннолетних для предотвращения детских трагедий. Всего проверено 228 объектов;

- проведено информирование взрослого и детского населения: 48 информационных сообщений размещено в СМИ, на сайтах и в социальных сетях;

- 28 информационных материалов размещено в общественных местах (плакаты, листовки, иные промо материалы);

- 5 мероприятий по оповещению граждан с помощью звукоусиливающих устройств о зонах риска для детей и мерах по профилактике несчастных случаев.

Основное мероприятие 1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов.

В ходе исполнения основного мероприятия ведется работа по повышению уровня санитарно-гигиенического просвещения населения, информированию населения о социальной значимости донорства крови и её компонентов, о возможности стать донором.

В образовательных организациях района проведены мероприятия  по санитарно-гигиеническому просвещению детей и их родителей:70 классных часов, 20 лекций для учащихся и родителей с приглашением медицинских работников,50 акций, викторин, Дней здоровья,80 спортивных мероприятий,35 родительских собраний, 70 школьных конкурсов по гигиеническому воспитанию обучающихся и пропаганде ЗОЖ (видеоролики, плакаты, уголки здоровья, разминки).

В рамках Национального дня донора в России, Всемирного дня донора на сайте Администрации района, в социальных сетях размещены статьи «20 апреля-национальный день донора в России», «Выплаты, положенные почетным донорам в 2023 году», «Всемирный день донора крови». «О льготах почетным донорам крови».

Основное мероприятие 1.4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В ходе реализации основного мероприятия создана система взаимодействия Администрации Песчанокопского района и ЦРБ с работодателями района по вопросам прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, сезонной вакцинации сотрудниками организаций (направлено 80 писем руководителям разных сфер деятельности, размещены статьи на официальных сайтах Администрации района, администраций сельских поселений, ЦРБ с призывом населения к диспансеризации, сезонной вакцинации). ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе проводится информирование населения на приемах врачей,  а также в телефонном режиме о необходимости прохождения диспансеризации, медосмотра.

В районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 4397 (100%) ребенка в возрасте от 0 до 18 лет (план 4397), охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 16755 (77,4%) (план 21642).

В течение 2023 года в рамках основного мероприятия план иммунизации выполнен на 99,8 %, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

В районе создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 7336 жителей района, план выполнен на 100%. Также проведена углубленная диспансеризация граждан переболевших коронавирусной инфекцией осмотрено 2965 человек, план выполнен на 100%.  Проводились профилактические медицинские осмотры осмотрено  2673 человек,  план выполнен на 100%.

В рамках основного мероприятия проводятся информационно-коммуникационные мероприятия по пропаганде ЗОЖ, мероприятия по укреплению здоровья детского и взрослого населения.

На сайте Администрации Песчанокопского района в разделе «Укрепление общественного здоровья»  в течение года размещалась информация по вопросам профилактики заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, о возможности распространения социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опасность для окружающих и т.д. На официальных страницах всех образовательных организаций и отдела образования района в социальных сетях регулярно размещаются и обновляются памятки, видеоролики, новостные материалы, направленные на профилактику заболеваний и формирование ЗОЖ ("Вакцинация против гриппа позволяет подготовиться к эпидемии", "О профилактике особо опасных инфекций и заболеваний", Фестиваль ГТО и др.). Всего 52 публикации.

В организованные коллективы района направлены рекомендательные письма по введению производственной гимнастики в организациях.

с 07 по 10 апреля организованные коллективы, образовательные организации приняли участие во Всероссийской акции: зарядка  «Будь здоров!», приуроченной к Всемирному дню здоровья. Взрослое и детское населения приняли участие в профилактических диктантах: «Дыши свободно» и «Здорово питайся», организованных Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактики» Минздрава РФ.

В 2023 году в образовательных организациях проведено 9 дней Большой профилактики.  Лекторской группой, состоящей из специалистов системы профилактики, проведены встречи, беседы, лекции по профилактике злоупотребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма, простудных и инфекционных заболеваний для учащихся и их родителей.

На официальных страницах всех образовательных организаций и отдела образования района в социальных сетях, на сайтах администраций района, ГБУ РО "ЦРБ" в Песчанокопском районе регулярно размещаются материалы, направленные на формирование культуры здорового питания ("Совершенствование системы питания в общеобразовательных организациях", "Родительский контроль продолжает свою работу", "Правила здорового питания школьника" и др.) В образовательных организациях, в ЦРБ оформлены уголки здоровья, на которых размещается информация по формированию ЗОЖ.

В учреждениях культуры Песчанокопского района проведены 15 мероприятий с молодежью Песчанокопского района по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения. Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном сайте отдела культуры, спорта и молодежи и в социальных сетях.

Осуществляется информирование населения на приемах, в стационарах с раздачей памяток о вреде курения, мотивации к отказу от курения, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления.

Основное мероприятие 1.5.Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

В рамках основного мероприятия в 2023 году организованы следующие меры поддержки медицинских работников Песчанокопского района:

- в течение года детям медицинских работников в первоочередном порядке предоставлялись места в дошкольных организациях;

- поощрение медицинских работников на мероприятиях, приуроченных к профессиональным и памятным датам;

-в честь профессионального праздника «День медицинских работников» в Администрации района был организован концерт, вручены благодарственные письма главы Администрации района;

- трем сотрудникам ЦРБ предоставлено служебное жильё  из фонда социального найма Администрации Песчанокопского района (согласно договорам найма жилых помещений, находящихся в специализированном жилищном фонде служебного помещения).

В целях повышения престижа профессии врача в образовательных организациях проведены профориентационные мероприятия среди обучающихся по теме "Профессия врач, организованы посещения детьми медицинских учреждений, встречи с медицинскими работниками,  просмотры фильмов о врачах.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие 2.1.Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

В целях реализации основного мероприятия были выделены средства их местного бюджета  в размере 1128,2 тыс.рублей  на расходы по транспортировке проживающих на территории Песчанокопского района пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. Объем освоенного финансирования составил 1127,5  тыс.рублей (99,9 %).

В ходе выполнения основного мероприятия обеспечена бесперебойная транспортировка 8 пациентов до места проведения гемодиализа и обратно.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2023 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» в 2023 году было предусмотрено 1128,2 тыс. рублей из местного бюджета. Фактическое освоение составило 1127,5  тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

4. Сведения о достижении значений показателей Программы,

подпрограмм Программы за 2023 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрены 10 показателей, из них: по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 3– фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – целевое значение – 76,45 года, фактическое значение – 67,0 года.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 13,6 умерших на 1000 населения, фактическое значение – 15,9 умерших на 1000 населения. Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.

Показатель 3 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – целевое значение – 92,5 %, фактическое значение – 49,68 %. Снижение фактического показателя  объясняется увольнением 5 врачей и 16 медицинских сестер, в связи с уходом на пенсию и  переездом в другой район.

Показатель 4 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» целевое значение – 78,9%, фактическое значение 77,4%. Фактическое значение показателя приближено к целевому значению (отклонение на 1,5 %).

Показатель 5 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – целевое значение – 95%, фактическое значение –100%. Показатель достигнут.

Показатель 6 «Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – целевое значение – 26,0%, фактическое значение – 37,36%. Показатель достигнут.

Показатель 7 Количество информационных статей по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (в том числе размещенных на сайте Администрации Песчанокопского района)-плановое значение-15 статей, фактическое значение 15 статей. Показатель достигнут.

Показатель 8 Количество изготовленных и распространенных среди населения памяток, буклетов по профилактике заболеваний, в том числе социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих Администрацией района-плановое значение-300 памяток, буклетов, фактическое значение-320 памяток, буклетов распространено среди населения. Показатель достигнут.

Показатель 9 Охват всех граждан, которым требуется процедура гемодиализа- целевое значение-100 %, фактическое значение-100%. Показатель достигнут.

Показатель 10 Уменьшение смертности населения Песчанокопского района - целевое значение -13,6, фактическое значение 15,9. Отклонение значения показателя связано с повышением числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп по естественной биологической причине смерти по старости.

5. Результаты

оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,87;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,85;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,54;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,44;

эффективность хода реализации целевого показателя 7равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 8равна  1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 9равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 0,85;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,5 (5/10 = 0,5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Бюджетная эффективность реализации Программы.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  местного бюджета составляет 0,99:

1128,2/1127,5= 0,99.

В 2023 году в рамках Программы выделены средства местного бюджета:

- на расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно-1128,2 тыс.рублей.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2023 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» следует считать эффективным, несмотря на то, что по ряду целевых показателей не достигнуты плановые показатели.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»  за 2023 год.

Управляющий делами

Администрации района                                                                          О.В. Купина

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

|  | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Программа «Развитие здравоохранения» | всего | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Информирование населения Песчанокопского района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий. | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Участие в реализации на территории Песчанокопского района мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах. | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов. | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ. | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | всего | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | всего | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Реализация дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с действующим законодательством, включая объекты капитального ремонта, заказчиком которых являются уполномоченные в сфере строительства органы местного самоуправления. | всего | - | - | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 73,14 | 76,45 | 67,0 | Фактический показатель 2023 года меньше запланированного на отчетный период |  |
| 2 | Смертность от всех причин | число умерших на 1000 населения | 19,58 | 13,6 | 15,9 | Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости |  |
| 3 | Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | процентов | 41,86 | 92,5 | 49,68 | Показатель не достигнут. Снижение фактического показателя объясняется увольнением 5 врачей и 16 медицинских сестер, в связи с уходом на пенсию и переездом в другой район |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 58,9 | 78,9 | 77,4 | Показатель не достигнут. Фактическое значение показателя приближено к целевому значению (отклонение на 1,5 %) |  |
| 5 | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 100 | 95,0 | 100 | Показатель достигнут |  |
| 6 | Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 29,68 | 26,0 | 37,36 | Показатель достигнут |  |
| 7 | Количество информационных статей по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (в том числе размещенных на сайте Администрации Песчанокопского района) | шт. | 10 | 15 | 15 | Показатель достигнут |  |
| 8 | Количество изготовленных и распространенных среди населения памяток, буклетов по профилактике заболеваний, в том числе социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | шт. | - | 300 | 320 | Показатель достигнут |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи эвакуации» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Охват всех граждан, которым требуется процедура гемодиализа | процентов | - | 100 | 100 |  | Показатель достигнут |
| 10 | Уменьшение смертности населения Песчанокопского района | статистический | 19,58 | 13,6 | 15,9 |  | Показатель не достигнут. Отклонение значения показателя связано с повышением числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп по естественной биологической причине смерти по старости |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие здравоохранения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ -ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реали-зации/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения Песчанокопского района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здорового образа жизни | Информирование населения проводилось посредством распространения памяток, листовок, публикаций на официальном сайте Администрации района, ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе, в социальных сетях. Осуществлялась пропаганда здорового образа жизни среди детского и взрослого населения |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Участие в реализации на территории Песчанокопского района мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах. | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | Спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях | Мероприятия по эвакуации и информированию населения Песчанокопского района о возникновении ЧС не проводились в связи с отсутствием введения ЧС на территории района. Были проведены профилактические беседы со взрослым и детским населением по мерам безопасности на объектах, представляющих угрозу жизни |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | Повышение уровня санитарно-гигиенического просвещения населения. Информирование населения об участии в донорстве крови и (или) её компонентов | Повышение уровня санитарно-гигиенического просвещения населения, популяризация донорства крови осуществлялисьпосредством распространения памяток, информационных листовок, публикаций на официальных сайтах, в социальных сетях |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни | Профилактика заболеваний и здорового образа жизни осуществлялась путем проведения мероприятий по пропаганде ЗОЖ, укрепления здоровья взрослого и детского населения, призыва к прохождению диспансеризации, медицинских осмотров |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ. | Администрация Песчанокопского района | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | снижение кадрового дефицита, увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами и средними медицинскими работниками | В течение года детям медицинских работников в первоочередном порядке предоставлялись места в дошкольных организациях |  |
| 7 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. | Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | улучшение качества жизни, сохранение жизни пациента | В 2023 году услугой по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной терапии (гемодиализа) и обратно, воспользовались 8 жителей Песчанокопского района (охват составил 100 %) |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Реализация дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с действующим законодательством, включая объекты капитального ремонта, заказчиком которых являются уполномоченные в сфере строительства органы местного самоуправления. |  | 31 декабря 2023г. | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи | В 2023 году мероприятия не проводились |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 19.03.2024  № 245

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения Песчанокопского района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | Информирование населения проводилось посредством распространения памяток, листовок, публикаций на официальном сайте Администрации района, ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе, в социальных сетях. Осуществлялась пропаганда здорового образа жизни среди детского и взрослого населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Участие в реализации на территории Песчанокопского района мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | Мероприятия по эвакуации населения Песчанокопского района при возникновении ЧС не проводились в связи с отсутствием введения ЧС на территории района. Были проведены профилактические беседы с взрослым и детским населением по мерам безопасности на объектах, представляющих угрозу жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | Повышение уровня санитарно-гигиенического просвещения населения, популяризация донорства крови осуществлялись посредством распространения памяток, информационных листовок, публикаций на официальных сайтах, в социальных сетях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Администрация Песчанокопского района ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе | Профилактика заболеваний и здорового образа жизни осуществлялась путем проведения мероприятий по пропаганде ЗОЖ, укрепления здоровья взрослого и детского населения, призыва к прохождению диспансеризации, медицинских осмотров, сезонной вакцинации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ | Администрация Песчанокопского района | В течение года детям медицинских работников в первоочередном порядке предоставлялись места в дошкольных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 | 0,7 экономия средств |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | В 2023 году услугой по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной терапии (гемодиализа) и обратно, воспользовались 8 жителей Песчанокопского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 | 0,7 экономия средств |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Реализация дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с действующим законодательством, включая объекты капитального ремонта, заказчиком которых являются уполномоченные в сфере строительства органы местного самоуправления | Администрация Песчанокопского района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 61 | Итого по муниципальной программе | х | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1128,2 | 1128,2 | 1127,5 | 0,7 экономия средств |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                             О.В. Купина