РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.08.2023 |  | № | 765 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной  программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность» за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020  №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность» за 6 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

| Глава Администрации Песчанокопского района |  | И.И. Апольский |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодёжи

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 15.08.2023 № 765

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность» за отчетный период 6 месяцев 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | Проведение мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 121,0 | 29,0 |
| 1.2 | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 121,0 | 29,0 |
| 1.3 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | Проведение мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 161,0 | 161,0 | 123,0 | 38,0 |
| 1.4 | Обеспечение проведения мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в свободное от учебы время | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | Трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в летний период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | Проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 4,8 | 95,2 |
|  | Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях |  | Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на территории Песчанокопского района. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 53,7 | 46,3 |
|  | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание многофункциональных молодёжных центров (поддержки молодёжных инициатив) | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Приобретение основных средств для ММЦ, в том числе для добровольческих центров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 113,4 | 113,4 | 109,0 | 4,4 |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | X | X |  | 774,4 | 774,4 | 532,5 | X |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина