РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.12.2022 |  | № | 1115 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении  изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 28.12.2021 № 1184 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2022 год»

В  соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020  № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решений Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.09.2022 №78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета    Песчанокопского  района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 02.11.2022 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 № 20 «Об утверждении бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Постановляю:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2022 год в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                           И.И.Апольский

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.12.2022 № 1115

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, тран-спортной и инженерной инфраструктуры для беспре-пятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  | X | 438,9 |  |  | 438,9 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В. МБУ «ЦСО ГПВ и И» Бражникова А.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной, транспортной и ин-женерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения ус-луг инвалидами и другими маломобильными группами населения |  | 30,0 408,9 |  |  | 30,0 408,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  | X | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы – выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  |  | Х | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 438,9 | 0 |  | 438,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В. - МБУ «ЦСО ГПВ и И», Бражникова А.В. | X | X Х | 30,0 408,9 |  |  | 30,0 408,9 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                     О.В. Купина