РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.02.2026 |  | № | 87 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 №826 «Об утверждении  муниципальной  программы Песчанокопского района  «Управление муниципальными  финансами и создание условий  для эффективного управления  муниципальными финансами»

В соответствии с  постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжения Администрации Песчанокопского района от 24.07.2024 № 112 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», на основании решения  Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 № 283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,

Постановляю:

- Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 № 826 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для  эффективного управления муниципальными финансами» изменения согласно приложению.

- Руководителю пресс-службы Администрации района                    (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по экономике и финансам Хомец М.О.

Временно исполняющий полномочия

Главы Песчанокопского района                                                           В.В. Лозин

Постановление вносит:

финансовый отдел

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 13.02.2026 № 87

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Песчанокопского района  от 12.12.2018 № 826

«Об утверждении муниципальной  программы Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

«приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 12.12.2018 № 826

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной  программы  Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Песчанокопского района.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Песчанокопского района, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2025 года доходы консолидированного бюджета Песчанокопского района исполнены в сумме 1 597 764,8тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 479 873,2  тыс. рублей , что выше 2024 года на 29 605,1 тыс. рублей, или на 6,6 процента.

Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 766,2 тыс. рублей, или на 3,1 процента;

транспортному налогу – на 1 733,9 тыс. рублей, или на 6,6 процента;

налогу на имущество физических лиц – на 778,6 тыс. рублей, или на 21,8 процентов.

Исполнение расходов консолидированного бюджета Песчанокопского района  в  2025 году составило 1 596 732,6 тыс. рублей , что выше уровня 2024 года на 5 855,7 тыс. рублей, или на 0,4 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы образование – 45,5 процента (726 514,2 тыс. рублей), на социальную политику – 19,4 процента (309 687,9  тыс.  рублей), на культуру – 7,4 процента (117 548,9 тыс. рублей),    поддержку  национальной экономики – 7,5 процента (119 877,8 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 4,8 процента (78 127,4 тыс. рублей).

Из областного бюджета в консолидированный бюджет Песчанокопского района   поступило 1 117 891,6 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Песчанокопского района – 121 270,5 тыс.  рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений- 32 540,4 тыс.  рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Песчанокопского района – 24 307,4 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений- 5 369,8  тыс.  рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований – 236 290,4 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований – 701 279,5 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований -34 058,3 тыс.  рублей;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 400,0 тыс.  рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -5084,3 тыс. рублей.

Из бюджета Песчанокопского района перечислены иные межбюджетные трансферты бюджетам  сельских поселений в сумме  17 551,2 тыс. рублей, из них:

- на установку опор с перетяжкой провода и заменой светильников для Летницкого сельского поселения в сумме 300,0 тыс. рублей;

- на оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям для Летницкого  сельского  поселения  в сумме  50,0 тыс.  рублей;

- на оказание услуг по ведению авторского надзора и по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте: "Благоустройство общественной территории в с. Летник ул. Ленина 50/15"для Летницкого сельского поселения в сумме 375,0 тыс. рублей;

- на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности  Администрации Развильненского сельского поселения в сумме 1 634,9 тыс. рублей;

- на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживаю газовой котельной (модульная котельная Развильненского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Гулимова, 2а) в сумме 954,6 тыс. рублей;

- на строительство основания и ограждения для детской площадки для Развильненского сельского поселения в сумме 580,0 тыс. рублей;

- на оказание услуг по спиливанию сухих деревьев, препятствующих выполнению работ по благоустройству территории прилегающей к модульному дому культуры Рассыпненского сельского в сумме 55,0 тыс. рублей;

- на приобретение полусферы бетонной для установки на территории, прилегающей к модульному дому культуры Рассыпненского сельского поселения   в сумме 37 ,0 тыс. рублей;

- на  благоустройство территории прилегающей к дому культуры для Рассыпненского сельского  поселения  в сумме  27 ,0 тыс.  рублей;

- на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживаю газовой котельной МБУК  "ДК Зареченского сельского поселения"  в сумме 357,1 тыс. рублей;

- на оплату труда и начисления  Зареченскому сельскому поселению в сумме 500,0 тыс. рублей и Поливянскому сельскому поселению в сумме 500,0 тыс. рублей;

- на реализацию инициативных проектов в сумме 7 850 ,4 тыс. рублей, в том числе :

- по Поливянскому  сельскому поселению на благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563, Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер. Пионерский,1» в сумме 2 519,9 тыс. рублей;

- по Рассыпненскому сельскому поселению на благоустройство территории   МБУК «Дом культуры Рассыпненского сельского поселения» в сумме 2 565,6 тыс. рублей;

- по Жуковскому сельскому поселению на благоустройство парка с.Жуковское, ул.Ленина, 98-В в сумме 2 764, 9 тыс. рублей;

- на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках в сумме 4 385,2 тыс.  рублей:

для Богородицкого  сельского поселения в сумме 572,0 тыс. рублей;

для Песчанокопского сельского поселения в сумме 3 183,2 тыс. рублей;

для Рассыпненского сельского поселения в сумме 630,0 тыс. рублей.

Из бюджетов поселений в бюджет Песчанокопского района на осуществление части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и внешнего контроля в соответствии с заключенными соглашениями поступило – 1 795,5 тыс. рублей.

Данные средства позволили осуществить финансирование первоочередных расходов в полном объеме, а также поддержать приоритетные направления социально-экономического развития Песчанокопского района.

Консолидированный  бюджет  Песчанокопского района в 2025 году исполнен с профицитом в сумме 1 032,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг Песчанокопского района по состоянию на 01.01.2026  года составил  0,00  тыс. рублей.

В 2025 году предоставление муниципальных гарантий не производилось.	 Бюджетные кредиты  бюджетам сельских поселений в 2025 году не предоставлялись.

По итогам оценки, проведенной Министерством финансов Ростовской области, Песчанокопскому району в 2024 году присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

Плановый объем доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района на 2026 год составляет 1 621 641,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 511 183,5 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Песчанокопского района на 2026 год запланированы в объеме 1 621 641,0 тыс. рублей.

В 2026 году консолидированный бюджет Песчанокопского района запланирован бездефицитным.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Песчанокопского района

для эффективного управления муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Песчанокопского района остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Песчанокопского района, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 № 284;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Песчанокопского района;

основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района.

Исходя из приоритетов развития Песчанокопского района, сформированы цели муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также – муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Песчанокопского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Песчанокопского района;

ежегодное предоставление бюджетам  сельским поселений из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера;

ежегодная передача в местные бюджеты единых и дополнительных нормативов отчислений от отдельных налоговых и неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет;

ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости консолидированного бюджета Песчанокопского района собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

совершенствование межбюджетных отношений на областном уровне;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Песчанокопского района будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Песчанокопского района по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Песчанокопского района;

проведения оценки налоговых расходов Песчанокопского района и муниципальных образований в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Песчанокопского района на основе муниципальных программ Песчанокопского района с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных  услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд Песчанокопского района;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на не превышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о государственных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Песчанокопского района.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Песчанокопского района;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Ростовской области, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других регионов, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, а также необходимостью разработки новых нормативных правовых актов для реализации региональных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Песчанокопского района, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием риск-ориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля;

методологическую поддержку и координацию деятельности муниципальных образований в Ростовской области по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

Межбюджетные отношения направлены на содействие сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.

Одним из ключевых направлений деятельности является совершенствование межбюджетных отношений и дальнейшее развитие организации местного самоуправления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя из изменений федерального законодательства и необходимости достижения задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474.

Муниципальные образования Песчанокопского района не являются участниками муниципальной программы. При этом они обеспечивают реализацию общих требований к организации бюджетного процесса, соблюдение общих принципов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района»;

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»;

комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основными задачами являются:

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов;

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности;

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей бюджетные правоотношения;

совершенствование составления и организации исполнения бюджета Песчанокопского района;

сохранение объема муниципального долга Песчанокопского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

совершенствование форм и механизмов предоставления финансовой помощи бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района;

содействие бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса;

повышение бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района ;

содействие сбалансированности местных бюджетов;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля;

обеспечение своевременного контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Песчанокопского района.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Хомец Марина Олеговна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по экономике и финансам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района ) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II:2025– 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Песчанокопского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств; эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Песчанокопского района; ежегодное предоставление местным бюджетам из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера; ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 288 943,6 тыс. рублей: этап I: 102 359,6 тыс. рублей; этап II: 186 584,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | – |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля |  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2025 год) |  | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  |  | Связь с показа-телями национальных целей |  | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Песчанокопского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района на долгосрочный период |  | – | – | да/нет | ведомственный |  | да | да | да | да | да | Бюджетный кодекс Российской Федерации |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года |  | – | возрастания | процентов | ведомственный |  | 106,6 | 106,5 | 103,5* | 103,2** | 103,2 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Песчанокопского района», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Песчанокопского района |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 1.3 | Отношение дефицита бюджета Песчанокопского района к общему годовому объему доходов бюджета Песчанокопского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |  | – | убывания | процентов | ведомственный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 1.4. | Соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части муниципального долга |  | – | – | да/нет | ведомственный |  | да | да | да | да | да | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района от 21.02.2024 № 15 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района» |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 1.5. | Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Песчанокопского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за органами внутреннего муниципального финансового контроля и финансовыми органами субъектов Российской Федерации |  | – | – | да/нет | ведомственный |  | да | да | да | да | да | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2022 № 51«Об утверждении Положения о финансовом отделе Администрации Песчанокопского района Ростовской области» |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения о ЕАС УОФ |  | – | – | да/нет | ведомственный |  | да | да | да | да | да | приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 № 281 «Об информа-ционной системе «Единая автоматизи-рованная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Ежегодное предоставление бюджетам сельских поселений Песчанокопского района из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление бюджетам сельских поселений, входящим в состав Песчанокопского района из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | – | – | да/нет | ведомственный |  | да | да | да | да | да | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете Песчанокопского района |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |
| 4. Цель муниципальной программы «Ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района |  | – | – | да/нет | ведомственный |  | да | да | да | да | да | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района от 21.02.2024 № 15 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района» |  | Финансовый отдел администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |  | – |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной (комплексной ) программы Песчанокопского района

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» ### Ответственный за реализацию: финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области. ### Срок реализации: 2025– 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов | ### обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым ### и неналоговым доходам | ### темп роста налоговых ### и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года |
| ### 1.2. | ### Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности | бюджет Песчанокопского района сформирован и исполнен на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); ### доля расходов бюджета Песчанокопского района, формируемых в рамках муниципальных программ, ### к общему объему расходов бюджета Песчанокопского района составит ### в 2030 году более 90 процентов | ### отношение дефицита бюджета Песчанокопского района к общему годовому объему доходов бюджета Песчанокопского района ### без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий ### «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### Ответственный за реализацию: финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Совершенствование нормативной правовой базы Песчанокопского района, регулирующей бюджетные правоотношения | ### обеспечена подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района по вопросам организации бюджетного процесса | ### наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района ### на долгосрочный период |
| ### 2.2. | ### Совершенствование составления ### и организации исполнения бюджета Песчанокопского района | ### обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; ### обеспечено качественное ### и своевременное исполнение бюджета Песчанокопского района | отношение дефицита бюджета Песчанокопского района к общему годовому объему доходов бюджета Песчанокопского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| ### 2.3. | ### Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Песчанокопского района и консолидированного бюджета Песчанокопского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства ### и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Песчанокопского района, ### а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств бюджета Песчанокопского района | ### обеспечено функционирование ### и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области; ### осуществлено сопровождение программного обеспечения | функционирование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения о ЕАС УОФ |
| ### , ### , ### 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» ### Ответственный за реализацию: финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1. | Сохранение объема муниципального долга Песчанокопского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | ### обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Песчанокопского района; ### обеспечено соответствие уровня муниципального долга Песчанокопского района требованиям бюджетного законодательства | ### соответствие показателей ### по долговым обязательствам ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
| ### 3.2. | ### Минимизация расходов ### на обслуживание муниципального долга | ### обеспечено планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района с учетом привлеченных и планируемых ### к привлечению средств | ### соответствие показателей ### по долговым обязательствам ограничениям, установленным бюджетным законодательством |
| ### 4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» ### Ответственный за реализацию: финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Совершенствование форм и механизмов предоставления финансовой помощи бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | ### обеспечен рост собственных доходов местных бюджетов | объем переданных в местные бюджеты единых и дополнительных нормативов отчислений от отдельных налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет Песчанокопского района |
| ### 4.2. | ### Содействие бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района ### в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса | ### обеспечено повышение качества бюджетного процесса в ### сельских поселениях | заключение соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов |
| ### 4.3. | ### Повышение бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | ### созданы условия для устойчивого исполнения местных бюджетов ### в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | ### предоставление бюджетам поселений из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера в соответствии ### с требованиями бюджетного законодательства |
| ### 4.4. | ### Содействие сбалансированности бюджетов сельских поселений | ### созданы условия для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений | ### предоставление бюджетам сельских поселений из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера в соответствии ### с требованиями бюджетного законодательства |
| ### 5. Комплекс процессных мероприятий ### «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля ### за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» ### Ответственный за реализацию: финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 5.1. | ### Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства ### и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | ### пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации ### о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению ### их в дальнейшем; ### обеспечено использование средств областного бюджета и бюджета Песчанокопского района в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии ### с действующим законодательством | ### осуществление полномочий ### по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Песчанокопского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд ### за органами внутреннего муниципального финансового контроля и финансовыми органами субъектов Российской Федерации |
| ### 5.2. | ### Обеспечение своевременного контроля информации и документов ### об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона ### от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ### прохождение в установленные сроки контроля информации ### и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, направляемых заказчиками областного уровня | ### осуществление полномочий ### по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд ### за органами внутреннего муниципального финансового контроля |

### «4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | ### Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  |  |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами ### и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего), ### в том числе: | ### 48 269,5 | ### 55 806,5 | ### 42 897,5 | ### 39 610,5 | ### 186 584,0 |  |  |
|  | ### федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### областной бюджет | ### 32 540,4 | ### 40 345,7 | ### 30 156,3 | ### 26 869,3 | ### 129 911,7 |  |  |
|  | ### бюджет Песчанокопского района | ### 15729,1 | ### 15 460,8 | ### 12 741,2 | ### 12 741,2 | ### 56 672,3 |  |  |
|  | ### бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### бюджет Песчанокопского района | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение ### и организация бюджетного процесса» (всего), ### в том числе: | ### 12 973,7 | ### 13 554,1 | ### 12 741,2 | ### 12 741,2 | ### 52 010,2 |  |  |
|  | ### федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### бюджет Песчанокопского района | ### 12 973,7 | ### 13 554,1 | ### 12 741,2 | ### 12 741,2 | ### 52 010,2 |  |  |
|  | ### бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
| ### 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### бюджет Песчанокопского района | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
| ### 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе: | ### 34 540,4 | ### 41 345,7 | ### 30 156,3 | ### 26 869,3 | ### 132 911,7 |  |  |
|  | ### федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### областной бюджет | ### 32 540,4 | ### 40 345,7 | ### 30 156,3 | ### 26 869,3 | ### 129 911,7 |  |  |
|  | ### бюджет Песчанокопского района | ### 2 000,0 | ### 1 000,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 3 000,0 |  |  |
|  | ### бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
| ### 6. | ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»» (всего), в том числе: | ### 755,4 | ### 906,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1 662,1 |  |  |
|  | ### федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### бюджет Песчанокопского района | ### 755,4 | ### 906,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1 662,1 |  |  |
|  | ### бюджеты сельских поселений | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |
|  | ### внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |  |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области ### (Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2025) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений) | возраста-ния | – | тыс. рублей | 250 545,6 | 289 567,7 | 301 497,4 | 313 635,1 | 313 635,1 | финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов бюджета Песчанокопского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района | возраста-ния | – | процентов | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений ### по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | ### иные мероприятия | ### реализация мероприятий по росту доходного потенциала Песчанокопского района | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные налоговые льготы Песчанокопского района, реализованы меры ### по оптимизации льгот» | ### иные мероприятия | ### мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Песчанокопского района | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Мероприятие (результат) «Сформирован и исполнен бюджет Песчанокопского района на основе программно-целевых принципов» | ### иные мероприятия | мероприятие предусматривает формирование и исполнение бюджета Песчанокопского района на основе программно-целевых принципов | ### единиц | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Песчанокопского района, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо в адрес Главы Администрации района | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо в адрес Главы Администрации района | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо в адрес Главы Администрации района | – |
| 1.14. | Контрольная точка 1.13. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.15. | Контрольная точка 1.14. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 июля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.16. | Контрольная точка 1.15. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 октября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области | – |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы Песчанокопского района, реализованы меры по оптимизации льгот» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.1. Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных представительными органами Песчанокопского района и сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 февраля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района | 1 июня 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района, направлена итоговая информация Главе Администрации Песчанокопского района | 1 августа 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района по перечню показателей | 20 августа 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.22. | Контрольная точка 2.5. Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных представительными органами Песчанокопского района и сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 февраля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.23. | Контрольная точка 2.6. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района | 1 июня 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.24. | Контрольная точка 2.7. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района, направлена итоговая информация Главе Администрации Песчанокопского района | 1 августа 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.25. | Контрольная точка 2.8. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых Песчанокопского района по перечню показателей | 20 августа 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.26. | Контрольная точка 2.9. Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных представительными органами Песчанокопского района и сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 февраля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.27. | Контрольная точка 2.10. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района | 1 июня 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.28. | Контрольная точка 2.11. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района, направлена итоговая информация Главе Администрации Песчанокопского района | 1 августа 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.29. | Контрольная точка 2.12. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района по перечню показателей | 20 августа 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3 «Сформирован и исполнен бюджет Песчанокопского района на основе программно-целевых принципов» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Фактический объем расходов бюджета Песчанокопского района, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района за отчетный финансовый год | 20 марта 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокоского района (ф. 0503117) на 1 января | – |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района | 25 июля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 июля | – |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района | 25 октября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 октября | – |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4. Расходы бюджета Песчанокопского района, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете на 2025 – 2027 годы | – |
| 2.6. | Контрольная точка 3.5. Фактический объем расходов бюджета Песчанокопского района, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района за отчетный финансовый год | 20 марта 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 января | – |
| 2.7. | Контрольная точка 3.6. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района | 25 июля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 июля | – |
| 2.8. | Контрольная точка 3.7. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета | 25 октября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 октября | – |
| 2.9. | Контрольная точка 3.8. Расходы бюджета Песчанокопского района, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете на 2026– 2028 годы | – |
| 2.10. | Контрольная точка 3.9. Фактический объем расходов бюджета Песчанокопского района, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета за отчетный финансовый год | 20 марта 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 января | – |
| 2.11. | Контрольная точка 3.10. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета | 25 июля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 июля | – |
| 2.12. | Контрольная точка 3.11. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета | 25 октября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет об исполнении бюджета Песчанокопского района (ф. 0503117) на 1 октября | – |
| 2.13. | Контрольная точка 3.12. Расходы бюджета Песчанокопского района, сформированные в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете на 2027 – 2029 годы | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое,

### информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение ### и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | (Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2025 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Ростовской области, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение законодательства Песчанокопского района, регулирующего бюджетные правоотношения, в соответствие с федеральными и региональными требованиями | – | – | да/нет | да | да | да | да | да | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения областного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Песчанокопского района | возрастания | – | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах областного бюджета | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Песчанокопского района и консолидированного бюджета Песчанокопского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Песчанокопского района и муниципальными учреждениями, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | возрастания | – | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Совершенствование нормативной правовой базы Песчанокопского района, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Разработана ### и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | ### иные мероприятия (результаты) | ### подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района, подготовка ### и принятие нормативных правовых актов финансов финансового отдела Администрации района по вопросам организации бюджетного процесса | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность финансового отдела Администрации Песчанокопского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение реализации управленческой ### и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2.2. | ### Мероприятие (результат) ### «Организовано планирование ### и исполнение расходов бюджета Песчанокопского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### обеспечение качественного ### и своевременного исполнения бюджета Песчанокопского района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Песчанокопского района и консолидированного бюджета Песчанокопского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Песчанокопского района и муниципальными учреждениями, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Обеспечено функционирование ### и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение функционирования ### и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами ### в Ростовской области» | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | Х | 12 973,7 | 13 554,1 | 12 741,2 | 12 741,2 | 52 010,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Песчанокопского района |  | 12 973,7 | 13 554,1 | 12 741,2 | 12 741,2 | 52 010,2 |
|  | бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансового отдела Песчанокопского района Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 12 973,7 | 13 554,1 | 12 741,2 | 12 741,2 | 52 010,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Песчанокопского района |  | 12 973,7 | 13 554,1 | 12 741,2 | 12 741,2 | 52 010,2 |
|  | бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 904 0106 19.4.02.00110 120 | 12 278,6 | 13 099,5 | 12 546,2 | 12 546,2 | 50 470,5 |
|  |  | 904 0106 19.4.02.00190 240 | 695,1 | 454,6 | 195,0 | 195,0 | 1 539,7 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Песчанокопского района, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Постановления Администрации Песчанокопского района, приказы финансового отдела Администрации района | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Принята новая редакция приказа финансового отдела администрации Песчанокопского района «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Песчанокопского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Песчанокопского района)» | 1 марта 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | 15 сентября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 ноября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Песчанокопском районе» | 20 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Внесены изменения в приказ финансового Ростовской области «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Песчанокопского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Песчанокопского района)» | 1 июля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | 15 сентября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 ноября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Песчанокопском районе» | 20 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Внесены изменения в приказ финансового Ростовской области «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Песчанокопского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Песчанокопского района)» | 1 июля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации района | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | 15 сентября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 ноября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Песчанокопском районе» | 20 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | бюджетная смета | – |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Песчанокопского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | бюджетная смета | – |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | 20 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Песчанокопского района | 25 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Муниципальные контракты (договоры) | – |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Песчанокопского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | бюджетная смета | – |
| 2.8. | Контрольная точка 2.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | 20 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 2.9. | Контрольная точка 2.8. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Песчанокопского района | 25 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| 2.10. | Контрольная точка 2.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | 1 апреля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Муниципальные контракты (договоры) | – |
| 2.11. | Контрольная точка 2.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Песчанокопского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | бюджетная смета | – |
| 2.12. | Контрольная точка 2.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | 20 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | муниципальные контракты (договоры) | – |
| 2.13. | Контрольная точка 2.12. Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Песчанокопского района | 25 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| ### 2.14. | ### Мероприятие (результат) 3 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Песчанокопского района» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановления Администрации Песчанокопского района Ростовской области, приказы финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.15. | Контрольная точка 3.1. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.16. | Контрольная точка 3.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района | 1 июня 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 2.17. | Контрольная точка 3.3. Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 04.04.2016 № 24 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района» | 1 июля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.18. | Контрольная точка 3.4. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 10 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.19. | Контрольная точка 3.5. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.20. | Контрольная точка 3.6. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района | 1 июня 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 2.21. | Контрольная точка 3.7. Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 04.04.2016 № 24 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района» | 1 июля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.22. | Контрольная точка 3.8. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 10 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.23. | Контрольная точка 3.9. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.24. | Контрольная точка 3.10. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района | 1 июня 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 2.25. | Контрольная точка 3.11. Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 04.04.2016 № 24 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района» | 1 июля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2.26. | Контрольная точка 3.12. Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 10 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Песчанокопского района и консолидированного бюджета Песчанокопского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Песчанокопского района и муниципальными учреждениями, а также некоммерческими организациями, являющимися получателями средств бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 4. «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка 4.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 1 апреля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 3.3. | Контрольная точка 4.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Контрольная точка 4.3. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.5. | Контрольная точка 4.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | информация | – |
| 3.6. | Контрольная точка 4.5. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 1 апреля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 3.7. | Контрольная точка 4.6. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.8. | Контрольная точка 4.7. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.9. | Контрольная точка 4.8. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | информация | – |
| 3.10. | Контрольная точка 4.9. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 1 апреля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 3.11. | Контрольная точка 4.10. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 июня 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.12. | Контрольная точка 4.11. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 3.13. | Контрольная точка 4.12. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | информация | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2025) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Песчанокопского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение объема муниципального долга Ростовской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Песчанокопского района | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района в объеме расходов бюджета Песчанокопского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга ### Песчанокопского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии ### с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Ростовской области, управления муниципальным долгом ### в соответствии ### с Бюджетным кодексом Российской Федерации | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района | ### единиц | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026– 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Песчанокопского района, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Песчанокопского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (при наличии потребности) | 1 июля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | договор о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Погашен основной долг по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) (в случае получения бюджетного кредита) | 29 ноября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Песчанокопского района перед Ростовской области | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | 1 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Принято распоряжение Администрации Песчанокопского района о привлечении кредитов от кредитных организаций (при наличии потребности) | 1 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | распоряжение Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Получен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (при наличии потребности) | 1 июля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | договор о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Погашен основной долг по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) (в случае получения бюджетного кредита) | 28 ноября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Песчанокопского района перед Ростовской области | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Принято постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 1 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Принято распоряжение Администрации Песчанокопского района Ростовской области о привлечении кредитов от кредитных организаций (при наличии потребности) | 1 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | распоряжение Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Получен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета ( при наличии потребности) | 1 июля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | договор о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Погашен основной долг по бюджетным кредитам в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) (в случае получения бюджетного кредита) | 30 ноября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Песчанокопского района перед Ростовской области | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Принято постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | 1 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Песчанокопского района на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Принято распоряжение Администрации Песчанокопского района Ростовской области о привлечении кредитов от кредитных организаций (при наличии потребности) | 1 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | распоряжение Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете на 2025 – 2027 годы | – |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Осуществлено обслуживание долговых обязательств по банковским кредитам в соответствии с условиями государственных контрактов (кредитных договоров) (в случае получения бюджетного кредита) | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы о приемке, платежные поручения | – |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Осуществлено обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам в соответствии с условиями соглашений (договоров) (в случае получения бюджетного кредита) | 29 ноября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения | – |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Привлечены кредиты кредитных организаций в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Песчанокопского района | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района «Об отчете об исполнении бюджета Песчанокопского района за 2024 год» | – |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Осуществлено обслуживание бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (в случае получения бюджетного кредита) | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения | – |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5. Осуществлено обслуживание долговых обязательств по банковским кредитам в соответствии с условиями государственных контрактов (кредитных договоров) (в случае получения банковского кредита) | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы о приемке, платежные поручения | – |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6. Осуществлено обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам в соответствии с условиями соглашений (договоров) (в случае получения бюджетного кредита) | 28 ноября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения | – |
| 2.8. | Контрольная точка 2.7. Привлечены кредиты кредитных организаций в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Песчанокопского района | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района «Об отчете об исполнении бюджета Песчанокопского района за 2026 год» | – |
| 2.9. | Контрольная точка 2.8. Осуществлено обслуживание бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета ( в случае получения бюджетного кредита) | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения | – |
| 2.10. | Контрольная точка 2.9. Осуществлено обслуживание долговых обязательств по банковским кредитам в соответствии с условиями государственных контрактов (кредитных договоров) (в случае получения банковского кредита) | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документы о приемке, платежные поручения | – |
| 2.11. | Контрольная точка 2.10. Осуществлено обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам в соответствии с условиями соглашений (договоров) ( в случае получения бюджетного кредита) | 30 ноября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения | – |
| 2.12. | Контрольная точка 2.11. Привлечены кредиты кредитных организаций в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Песчанокопского кредита | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2027 год» | – |
| 2.13. | Контрольная точка 2.12. Осуществлено обслуживание бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (в случае получения бюджетного кредита) | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежные поручения | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Ростовской области ### «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2025 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование форм и механизмов предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение фактического финансирования расходов бюджета Песчанокопского района, направленных на поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района к их плановому назначению, предусмотренному решением Собрания депутатов Песчанокопского района об утверждении бюджета Песчанокопского района на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района | возраста-ния | – | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям Песчанокопского района в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество сельских поселений, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | возраста-ния | – | штук | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сбалансированности местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | убывания | – | штук | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Песчанокопского района | убывания | – | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование форм и механизмов предоставления финансовой ### помощи бюджетам муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) «Переданы в местные бюджеты единые и дополнительные нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов, которые ранее являлись доходами бюджета Песчанокопского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает передачу местным бюджетам нормативов отчислений нормативов отчислений ### от налоговых ### и неналоговых доходов, которые ранее являлись доходами бюджета Песчанокопского района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) «Повышена эффективность предоставления межбюджетных субсидий» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает создание условий для эффективного использования межбюджетных субсидий | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям Песчанокопского района в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Мероприятие (результат) «Повышено качество осуществления бюджетного процесса на местном уровне» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Песчанокопского района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | Мероприятие (результат) «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Песчанокопского района» | ### иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также заключение соглашений с Министерством финансов Ростовской области | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сбалансированности местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Песчанокопского района» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает создание условий ### для устойчивого исполнения местных бюджетов | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 4.2. | Мероприятие (результат) « Предоставлены бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Песчанокопского района» (при необходимости) | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» (всего), в том числе: | Х | 34 540,4 | 41 345,7 | 30 156,3 | 26 869,3 | 132 911,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1401 19.4.04.72340 510 | 32 540,4 | 40 345,7 | 30 156,3 | 26 869,3 | 129 911,7 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района | 1401 19.4.04.85110 510 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | 14 01 19.4.04.90130 510 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  | 1401 19.4.04.85120 510 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Песчанокопского района» (всего), в том числе: | Х | 34 540,4 | 41 345,7 | 30 156,3 | 26 869,3 | 132 911,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 1401 19.4.04.72340 510 | 32 540,4 | 40 345,7 | 30 156,3 | 26 869,3 | 129 911,7 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района | 1401 19.4.04.85110 510 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | 1401 19.4.04.90130 510 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | 1401 19.4.04.85120 510 | 0,0 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Песчанокопского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Методически поддержано осуществление бюджетного процесса на местном уровне, использованы меры стимулирующего и ограничительного характера, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Песчанокопского района, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование форм и механизмов предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переданы в местные бюджеты единые и дополнительные нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов, которые ранее являлись доходами бюджета Песчанокопского района» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом бюджета Песчанокопского района и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 15 февраля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Ростовской области и финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований Песчанокопского района от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | расчет финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. Включено в проект бюджета Песчанокопского района распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Песчанокопского района | 01 ноября 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приложение к проекту решения Собрания депутатов о бюджете Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом бюджета Песчанокопского района и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 15 февраля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Ростовской области и финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.6. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований Песчанокопского района от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | расчет финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.8. Включено в проект бюджета Песчанокопского района распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Песчанокопского района | 01 ноября 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приложение к проекту решения Собрания депутатов о бюджете Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.9. Проведен мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом бюджета Песчанокопского района и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 15 февраля 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | формы отчетности, утвержденные Министерством финансов Ростовской области и финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.10. Подготовлен расчет дополнительного норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований Песчанокопского района от налога на доходы физических лиц | 15 сентября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | расчет финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.12. Включено в проект бюджета Песчанокопского района распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Песчанокопского района | 01 ноября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приложение к проекту решения Собрания депутатов о бюджете Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период | – |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 2 «Повышена эффективность предоставления иных межбюджетных трансфертов» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  | – |
| 1.12. | Контрольная точка 2.1. Внесены изменения в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района Ростовской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района Ростовской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 1.13. | Контрольная точка 2.2. Внесены изменения в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации» | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации» | – |
| 1.14. | Контрольная точка 2.4. Внесены изменения в постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | 1 сентября 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | – |
| 1.15. | Контрольная точка 2.5. Внесены изменения в решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 1.16. | Контрольная точка 2.6. Внесены изменения в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации» | – |
| 1.17. | Контрольная точка 2.8. Внесены изменения в постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | 1 сентября 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в постановление администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.9. Внесены изменения в решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 1 июля 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.10. Внесены изменения в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1 июля 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации» | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.12. Внесены изменения в постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | 1 сентября 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сельским поселениям Песчанокопского района в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3 «Повышено качество осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  | – |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Проведен мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района | 1 февраля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении доклада о результатах оценки качества организации бюджетного процесса в сельских поселениях, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 21 февраля 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 2.4. | Контрольная точка 3.4. Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 21 февраля 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 2.5. | Контрольная точка 3.6. Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 21 сентября 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сбалансированности местных бюджетов» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 5 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Песчанокопском районе» |  | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка 5.1. Приняты решения о возможности предоставления сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района иных межбюджетных трансфертов на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих поселений | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановый период» | – |
| 3.3. | Контрольная точка 5.3. Внесены изменения в кассовый план бюджета Песчанокопского района по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документ об изменении кассового плана бюджета Песчанокопского района | – |
| 3.4. | Контрольная точка 5.4. Перечислены бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района иные межбюджетные трансферты на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| 3.5. | Контрольная точка 5.5. Приняты решения о возможности предоставления сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района иных межбюджетных трансфертов на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих поселений | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановый период» | – |
| 3.6. | Контрольная точка 5.7. Внесены изменения в кассовый план бюджета Песчанокопского района по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документ об изменении кассового плана бюджета Песчанокопского района | – |
| 3.7. | Контрольная точка 5.8. Перечислены бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района иные межбюджетные трансферты на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| 3.8 | Контрольная точка 5.9 Приняты решения о возможности предоставления сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района иных межбюджетных трансфертов на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих поселений | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановый период» | – |
| 3.9 | Контрольная точка 5.10. Внесены изменения в кассовый план бюджета Песчанокопского района по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | документ об изменении кассового плана бюджета Песчанокопского района | – |
| 3.10. | Контрольная точка 5.12. Перечислены бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района иные межбюджетные трансферты на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.)) | Платежное поручение | – |
| 3.11. | Мероприятие (результат) 6 «Предоставлены бюджетные кредиты бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» (при необходимости) |  | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  |  |
| 3.12. | Контрольная точка 6.1. Подготовлены заключения о целесообразности предоставления сельским поселениям, входящих в состав Песчанокопского района бюджетных кредитов | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.13. | Контрольная точка 6.2. Приняты постановления Администрации Песчанокопского района Ростовской области о выделении сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района бюджетных кредитов ( при необходимости) | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.14. | Контрольная точка 6.3. Заключены договоры между Администрацией Песчанокопского района Ростовской области и сельскими поселениями, входящими в состав Песчанокопского района о предоставлении бюджетных кредитов ( при необходимости) | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | договор о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 3.15. | Контрольная точка 6.4. Перечислены из бюджета Песчанокопского района сельским поселениям, входящих в состав Песчанокопского района бюджетные кредиты ( при необходимости) | 1 июля 2026 г. 30 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| 3.16 | Контрольная точка 6.5. Подготовлены заключения о целесообразности предоставления сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района бюджетных кредитов | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.17 | Контрольная точка 6.6. Приняты постановления Администрации Песчанокопского района Ростовской области о выделении сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района бюджетных кредитов ( при необходимости) | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.18. | Контрольная точка 6.7. Заключены договоры между Администрацией Песчанокопского района Ростовской области и сельскими поселениями, входящими в состав Песчанокопского района о предоставлении бюджетных кредитов ( при необходимости) | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | договор о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 3.19. | Контрольная точка 6.8. Перечислены из бюджета Песчанокопского района сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района бюджетные кредиты ( при необходимости) | 1 июля 2027 г. 30 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |
| 3.20. | Контрольная точка 6.9. Подготовлены заключения о целесообразности предоставления сельским поселения, входящим в состав Песчанокопского района бюджетных кредитов | 1 июля 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | письмо финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.21. | Контрольная точка 6.10. Приняты постановления Администрации Песчанокопского района Ростовской области о выделении сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района бюджетных кредитов ( при необходимости) | 1 июля 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | Постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области | – |
| 3.22. | Контрольная точка 6.11. Заключены договоры между Администрацией Песчанокопского района Ростовской области и сельскими поселениями, входящими в состав Песчанокопского района о предоставлении бюджетных кредитов ( при необходимости) | 1 июля 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | договор о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 3.23. | Контрольная точка 6.12. Перечислены из бюджета Песчанокопского района сельским поселениям, входящих в состав Песчанокопского района бюджетные кредиты ( при необходимости) | 1 июля 2028 г. 30 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | платежное поручение | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### VII. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (далее также ### в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области ### (Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2025 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | возрастания |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля информации и документов, своевременно прошедших контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | возрастания |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего ### муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего ### законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля ### в соответствии ### с требованиями действующего законодательства ### и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии ### с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | ### единиц | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного контроля информации и документов ### об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ### «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечена своевременность контроля информации ### и документов ### об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии ### с частью 5 статьи 99 Федерального закона ### от 05.04.2013 № 44-ФЗ ### «О контрактной системе ### в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд» | ### иные мероприятия (результаты) | ### мероприятие предусматривает обеспечение своевременности контроля информации и документов ### об осуществлении закупок товаров, работ, услуг ### в соответствии ### с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ### для обеспечения государственных ### и муниципальных нужд» | ### единиц | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4.Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»» (всего), в том числе: | Х |  | 755,4 | 906,7 |  | 0,0 | 0,0 | 1 662,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района | 0106 19.4.05.90770 120 |  | 735,4 | 890,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1 625,6 |  |
|  |  | 0106 19.4.05.90770 240 |  | 15,0 | 16,5 |  | 0,0 | 0,0 | 31,5 |  |
|  |  | 0705 19.4.05.90770 240 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х |  | 755,4 | 906,7 |  | 0,0 | 0,0 | 1 662,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района | 0106 19.4.05.90770 120 |  | 735,4 | 890,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1625,6 |  |
|  |  | 0106 19.4.05.90770 240 |  | 15,0 | 16,5 |  | 0,0 | 0,0 | 31,5 |  |
|  |  | 0705 19.4.05.90770 240 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (всего), в том числе: | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Песчанокопского района |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджеты сельских поселений |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Песчанокопского района, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий финансового отдела администрации района | 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | план контрольных мероприятий финансового отдела Администрации Песчанокопского района | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.)) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Песчанокопского района | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Утвержден план контрольных мероприятий финансового отдела Администрации района | 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | план контрольных мероприятий финансового отдела Администрации Песчанокопского района | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.)) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; Предписания о возмещении ущерба, причиненного Песчанокопского района | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Утвержден план контрольных мероприятий финансового отдела Администрации Песчанокопского района | 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | план контрольных мероприятий финансового отдела Администрации Песчанокопского района | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | приказы о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.)) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; Предписания о возмещении ущерба, причиненного Песчанокопскому району | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Х | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.)) | уведомления о прохождении контроля | – |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой муниципальными заказчиками | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) муниципальными заказчиками | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | – |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.5. | Контрольная точка 2.4. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2026 г. 30 июня 2026 г. 30 сентября 2026 г. 31 декабря 2026 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.6. | Контрольная точка 2.5. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой муниципальными заказчиками | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.7. | Контрольная точка 2.6. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) муниципальными заказчиками | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | – |
| 2.8. | Контрольная точка 2.7. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.9. | Контрольная точка 2.8. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2027 г. 30 июня 2027 г. 30 сентября 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.10. | Контрольная точка 2.9. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, направляемой муниципальными заказчиками | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.11. | Контрольная точка 2.10. Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) муниципальными заказчиками | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | – |
| 2.12. | Контрольная точка 2.11. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.13. | Контрольная точка 2.12. Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов об исполнении контрактов сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 марта 2028 г. 30 июня 2028 г. 30 сентября 2028 г. 31 декабря 2028 г. | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района, (начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А.) | уведомления о прохождении контроля | единая информационная система в сфере закупок |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

И.о. управляющего делами

Администрации района                                                                                                                                           Т.В. Романченко