РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.12.2023 |  | № | 1405 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» на 2024 год согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Хомец М.О. и заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел социально-экономического

развития и привлечения инвестиций

Приложение

к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района

от 26.12.2023   № 1405

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района»

НА 2024 ГОД

| № | Наименование подпрограммы муниципальной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федера-льный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Попович С.И. Главы Администраций сельских поселений района | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | В течение 2024 года | - | - | - |  | - |
| 1.1.2. | Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Главы Администраций сельских поселений района | карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ населенных пунктов | В течение 2024 года | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Главы Администраций сельских поселений района | сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | В течение 2024 года | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, повышение качества в строительстве, развитие жилищного строительства, с учетом проходимой модернизации в строительной отрасли | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Митина Е.В. Прудников А.В. Главы Администраций сельских поселений района | доступный рынок жилья, в том числе стандартного жилья | В течение 2024 года | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Обеспечение жильем молодых семей в Песчанокопском районе | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | В течение 2024 года | 712,1 | 0,0 | 462,1 | 250,0 | - |
| 3.1.3. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В течение 2024 года | 11383,7 | 0,0 | 11383,7 | 0,0 | - |
| 3.1.4. | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. Попович С.И. | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | В течение 2024 года | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Итого по программе | - | - | - | 12 095,8 | - | 11 845,8 | 250,0 | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                         О.В. Купина