РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2024                                               №_                        с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации

и эффективности муниципальной программы

Песчанокопского района «Управление

муниципальными финансами и

создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2023 год и отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Управление

муниципальными финансами и

создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы  Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году и отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Песчанокопского района по экономике и финансам Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский

Постановление вносит:

Финансовый отдел

Приложение Приложение № 1 к постановлению Администрации Песчанокопского района от ______ №_____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами», утвержденной постановлением

Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 № 826  за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 № 826 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Песчанокопского района исполнены в объеме 344 697,6 тыс. рублей или 25,3 процента всех доходов , что ниже факта 2022 года (в сопоставимых условиях) на 12 083,0 тыс. рублей или на 3,5 процента;

расходы консолидированного бюджета Песчанокопского района исполнены в объеме 1 371 687,3 тыс. рублей или 95,3 процента от запланированных параметров;

принято Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 № 98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района  на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

постановлением Администрации Песчанокопского района от 21.02.2022 № 110 бюджетный прогноз Песчанокопского района актуализирован и пролонгирован на период до 2030 года;

принято постановление Администрации Песчанокопского района  от 02.02.2018 № 77 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Песчанокопского района» в части уточнения порядка исполнения бюджета;

внесен ряд изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 № 98«Об утверждении  бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 26.09.2007 № 207 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

бюджетам сельских поселений оказана финансовая поддержка из бюджета Песчанокопского района в рамках программы  6 657,2 тыс. рублей, предоставлен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва  сельским поселениям в общей сумме 3 600,0 тыс. рублей, в том числе Песчанокопскому  сельскому поселению в сумме 2 200,0 тыс. рублей, Зареченскому сельскому поселению в сумме  600,0 тыс. рублей, Рассыпненскому сельскому поселению в сумме 800,0 тыс. рублей.

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 2023 год финансовым отделом Администрации, 13 плановых камеральных в сельских поселениях, 14 плановых  проверок главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Песчанокопского района, оптимизации расходов бюджета Песчанокопского района и сокращению муниципального долга Песчанокопского района до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Песчанокопского района  от 14.06.2019 № 576.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Песчанокопского района в 2023 году исполнены в объеме  344 697,6 тыс. рублей или 25,3 процента всех доходов, что ниже уровня 2022 года на 12 083,0 тыс. рублей или на 3,5 процента по отношению к уровню 2020 года (в сопоставимых условиях). В отчетном году недоимка в консолидированный бюджет Песчанокопского района, сложившаяся на начало 2023 года, снижена на 10 882,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Песчанокопского района» выполнено.

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета Песчанокопского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Песчанокопского района сформирован на основе 21 муниципальной программы Песчанокопского района, на реализацию которых в 2023 году направлено 1 157 912,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленный срок.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2022 года приняты нормативно-правовые акты:

от 30.03.2022 № 34 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении Положения «О бюджетном  бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

от 29.07.2022 № 58 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении Положения «О бюджетном  бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

от 27.12.2022 № 99 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении Положения «О бюджетном  бюджетном процессе в Песчанокопском районе»;

от 27.12.2023 № 151 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Песча-нокопского района от 26.09.2007 № 207  «Об утверждении  Положения «О бюджетном  процессе в Песчанокопском районе»;

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Песчанокопского района» выполнено. Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Песчанокопского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.

Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Песчанокопского района» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения  бюджета Песчанокопского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области, Администрации Песчанокопского района и приказами министерства финансов Ростовской области и финансового отдела Администрации Песчанокопского района в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Песчанокопского района» выполнено. Финансовым отделом Администрации района за 2023 год приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. План осуществления финансовым отделом Администрации района внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год выполнен в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2023 года муниципальный долг Песчанокопского района отсутствует.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района» выполнено.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований» выполнено. Обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений Песчанокопского района

Основное мероприятие 4.2 «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Песчанокопского района» выполнено. В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2023 году из бюджета Песчанокопского района в рамках программы предоставлены перечислены иные межбюджетные трансферты  бюджетам  сельских поселений в сумме  6 657,2 рублей, из них:

- на приобретение основных средств для оснащения модульного Дома культуры с. Рассыпное   в сумме 2 377,7 тыс. рублей.

- на разработку проектно- сметной документации по благоустройству общественных территорий по муниципальной программе Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий для Краснополянского   сельского  поселения  в сумме 500,0 тыс. рублей.

- на разработку документации на проектно- изыскательные работы и прохождение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры для Летницкого сельского поселения в сумме 180,00 рублей;

- на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов в сумме 3 250,0   рублей, в том числе:

для Песчанокопского сельского поселения в сумме 1 500,00 тыс. рублей;

- для   Зареченского сельского поселения в  сумме  700,0 тыс. рублей;

- для Краснополянского сельского поселения в сумме   400 , 0 тыс. рублей;

- для Рассыпненского сельского поселения в сумме   650,0 тыс. рублей рублей.

- на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры для Развильненского сельского поселения в сумме 315,0 тыс. рублей;

- на приобретение новогодней елки для Рассыпненского сельского поселения в сумме  34,5 тыс.  рублей;

В 2023 году предоставлен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва сельским поселениям в общей сумме 3 600,0 тыс. рублей, в том числе Песчанокопскому  сельскому поселению в сумме 2 200,0 тыс. рублей, Зареченскому сельскому поселению в сумме  600,0 тыс. рублей, Рассыпненскому сельскому поселению в сумме 800,0 тыс. рублей. со сроком погашения до 01.12.2022 года.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса» выполнено. Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период. Были подготовлены заключения на проекты бюджетов сельских поселений об утверждении бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  в целях недопущения планирования расходов, не обеспеченных реальными источниками финансирования, консолидации расходов и сбалансированности местных бюджетов. В течение года направлялись  методологические письма по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, регулярно проводились планерки с начальниками секторов экономики и финансов Администраций сельских поселений и специалистами финансовых служб главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района. Был осуществлен мониторинг соблюдения сроков внесения в Собрания депутатов сельских поселений проектов местных бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также сроков их принятия до 1 января 2023 года.

Основное мероприятие 5.2 «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено. Подведены итоги оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2023 год (приказ финансового отдела Администрации района от 19.01.2024 года № 4). Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов.

По результатам оценки каждому сельскому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами. Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса в сельских поселениях на достаточном уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов.

По подпрограмме 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части  297 251,10 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 4,5 процента (в сопоставимых условиях);

в части выявления и пресечения в 2023 году нарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере закупок в соответствии с планом осуществления финансовым отделом внутреннего муниципального финансового контроля – проведение 32 контрольных мероприятий, в том числе внеплановых -5.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 14 816,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Песчанокопского района –14816,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 № 20«Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 14816,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14816,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 14816,7 тыс. рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 14816,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 14 795,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 14 795,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 21,6 тыс. рублей, том числе:

21,6   тыс. рублей – экономия в связи с проведением торгов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 100,5 процента, фактическое значение – 103,7 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Песчанокопского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель  5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района из бюджета Песчанокопского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 0,0 тыс. рублей, фактическое значение – 3 250,0 тыс. рублей.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)», плановое значение – 234  774,4 тыс. рублей, фактическое значение – 297 251,1 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Песчанокопского района, формируемых в рамках муниципальных программ Песчанокопского района, в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 96,9 процента.

Показатель 2.2 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Песчанокопского района», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 95,3  процента.

Показатель 2.3 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.5 «Доля органов местного самоуправления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе управления общественными финансами Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района в объеме расходов бюджета Песчанокопского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.1 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Песчанокопского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4.2 «Количество сельских поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 0 штук.

Показатель 5.1 «Количество сельских поселений Песчанокопского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени качества», плановое значение – 3 шт., фактическое значение – 2 шт.

Показатель 5.2 Проведение финансово-экономической учебы, совещаний в целях повышения уровня подготовки сотрудников секторов по экономике и финансам сельских поселений в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» плановое значение – 10 штук, фактическое значение – 10 шт.

Сведения об исполнении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,26;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 0,66;

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 (15/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,99 (15/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14795,1 тыс. рублей / 14816,7 тыс. рублей = 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 21,6 тыс. рублей, в том числе:

21,6   тыс.  рублей – экономия в связи с проведением конкурсных процедур.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация программы.

Приложение №1

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

контрольных событий муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Исполнение программы составило в 2023 году 99,9 %, что соответствует высокому уровню реализации муниципальной программы |  | - |
|  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета и снижением недоимки | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета составило 110,4%. |  | - |
|  | 1.1.1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района составил 96,6 % |  |  |
|  | 1.1.2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Бюджетные назначения в 2023 году по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 110,4 % |  | - |
|  | 1.1.3. Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Снижение недоимки по налогам по сравнению с данными на 01.01.2023 года составило 10882,8 тыс. рублей. |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Продолжение реализации мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Песчанокопского района в соответствии с муниципальными программами | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Бюджет Песчанокопского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2026 годов сформирован и исполнен на основе 21 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденных распоряжением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 №147 (в редакции от 21.10.2020 №168); |  | - |
|  | 1.3.1. Доля расходов бюджета Песчанокопского района, формируемых в рамках муниципальных программ Песчанокопского района, в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | доля расходов бюджета Песчанокопского района, сформированных в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составляет 96,9%. |  | - |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | разработаны нормативно-правовые акты Песчанокопского района в части совершенствования бюджетного процесса |  | - |
|  | 2.1.1. Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете Песчанокопского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Песчанокопского района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | разработаны и внесены в Собрание депутатов Песчанокопского района в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекты решений о бюджете Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Песчанокопского района |  | - |
|  | 2.1.2. Исполнение расходных обязательств бюджета Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года отсутствует |  | - |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения диной политики муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  |  | - |
|  | 3.1.1. Отношение объема муниципального долга Песчанокопского района к общему годовому объему доходов бюджета Песчанокопского района без учета объема безвозмездных поступлений | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Объем муниципального долга Песчанокопского района сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ |  | - |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района осуществлено в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ |  | - |
|  | 3.2.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района в объеме расходов бюджета Песчанокопского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Задолженность по долговым обязательствам на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района на 01.01.2023 года отсутствует |  | - |
|  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 |  |  | - |
|  | 4.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений. В 2023 году предоставлен бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва Песчанокопскому, Рассыпненскому, Зареченскому сельскому поселению в сумме 3600,00 тыс. рублей со сроком погашения до 01 января 2023 года. |  | - |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 3250,0 тыс. рублей, в том числе: для Песчанокопского сельского поселения в сумме 1 500,00 тыс. рублей; - для Зареченского сельского поселения в сумме 700,0 тыс. рублей; - для Краснополянского сельского поселения в сумме 400 , 0 тыс. рублей; - для Рассыпненского сельского поселения в сумме 650,0 тыс. рублей . |  | - |
|  | 4.2.1. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Просроченная задолженность на 01.01.2024года отсутствует |  | - |
|  | 4.2.2.Количество сельских поселений, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Во всех 9 сельских поселениях дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга не превышают уровень, установлен-ный бюджетным законодательством |  | - |
|  | Подпрограмма 5. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 5.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | В Администрации района с участием специалистов финансового отдела проводятся совещания со специалистами финансовых секторов Администраций сельских поселений по вопросам соблюдения бюджетного законодательства |  | - |
|  | 5.1.1. Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Проведена оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2023 год (приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района от 19.01.2024 №4) |  | - |
|  | 5.1.2.Количество сельских поселений, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Согласно проведенной оценке, качество управления бюджетным процессом в Жуковском и Развильненском сельских поселениях соответствует I степени качества, в Богородицком и Поливянском сельских поселениях II степени качества, в Зареченском, Краснополянском, Летницком, Песчанокопском, Рассыпненском сельском поселениях соответствует III степени качества |  | - |
|  | 5.1.3. Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Песчанокопского района бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Ежемесячно осуществляется мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Песчанокопского района бюджетного законодательства |  | - |
|  | 5.1.4. Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Собрания депутатов сельских поселений и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района | 2030 год | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Проект решения Собрания депутатов Песчанокопского района о бюджете Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Собрание депутатов Песчанокопского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 14.11.2023 года |  |  |

Приложение №2

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

об достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                 Песчанокопского района «программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»,

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год План | 2023 год Отчет | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района на долгосрочный период | да/нет | да | да | - |
| 2 | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 100,5 | 103,7 | - |
|  | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Песчанокопского района | процентов | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Песчанокопского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Песчанокопского района | процентов | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Показатель 5. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района из бюджета Песчанокопского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 0,0 | 3250,0 |  |
|  | Показатель 6. Количество сельских поселений Песчанокопского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени | штук | 3 | 2 |  |

Приложение №3

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»

за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 14816,7 | 14816,7 | 14795,1 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 14816,7 | 14816,7 | 14795,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 11866,7 | 11866,7 | 11845,1 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 11866,7 | 11866,7 | 11845,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» | Всего |  | - |  |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | Всего | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 2950,0 | 2950,0 | 2950,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 4

к  Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 16 | 15 | 0,99 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Х  – данные ячейки не заполняются

Управляющий делами

Администрации района                                                                                        О.В. Купина