РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.03.2023 |  | № | 316 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год и  отчета об исполнении плана  реализации  муниципальной  программы «Развитие муниципального  управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное  профессиональное  образование лиц,  занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района  от 09.11.2020  № 833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

# 1. Утвердить отчет о   реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления  и муниципальной службы в Песчанокопском районе,  дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» по итогам 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной  программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на  управляющего делами Администрации района  Купину О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                           И.И. Апольский

Постановление вносит:

контрольно-организационный отдел

# Приложение № 1

# к постановлению Администрации

# Песчанокопского района

от 30.03.2023  № 316

Отчет

о реализации муниципальной программы

# Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципаль-

# ной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

# В целях создания условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 814 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: повышена профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшен имидж муниципальной службы; повышена открытость процедуры поступления на муниципальную службу; разработаны и приняты нормативные правовые акты по вопросам муниципальной службы в связи с изменениями законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе; получено дополнительное профессиональное образование 21 муниципальными служащими Администрации Песчанокопского района; приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию 27 муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района; повышен уровень доверия населения к муниципальным служащим, проведен мониторинг развития муниципальной службы в муниципальных образованиях Песчанокопского района.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и контрольных событий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» предусмотрена реализация

9 основных мероприятий и 8 контрольных событий. Все мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме  в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района» предусмотрена

реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события. Мероприятие и контрольное события выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 179,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 179,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 20.12.2022 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 № 20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 179,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 179,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс.рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 179,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 179,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Песчанокопского района – 179,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем экономии бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 0,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальная  программы

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

1.  Показатель 1. «Доля  граждан положительно - оценивающих деятельность органов местного самоуправления»- 51% плановое значение, фактическое значение -57,1%.

- Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» 34% -плановое значение, фактическое значение –34,2%.

3. Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий» - 17% плановое значение, фактическое значение – 11,2%.

4. Показатель 1.3. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров от общего числа назначенных» – 32% плановое значение, фактическое значение -  14%.

5. Показатель 1.4.  «Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» - 32% плановое значение, фактическое значение – 33%.

6.  Показатель 1.5. « Доля муниципальных служащих,  имеющих  высшее  профессиональное  образование» - 91% плановое значение, фактическое значение – 95%.

7.  Показатель 2.1. «Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  обучение  по программам дополнительного профессионального образования» -29% плановое значение, фактическое значение - 29,1%.

8. Показатель 2.2. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - 42% плановое значение, фактическое значение - 42,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –1,12;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,66;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,44;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,01

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (6/8), что характеризует

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в

отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

179,7 тыс. рублей / 179,9 тыс. рублей = 1,0

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,88, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 0,2 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. #### Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства Российской Федерации о муниципальной службе | сектор правовой работы, контрольно-организационный отдел | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Решениями Собрания депутатов Песчанокопского района от 08.02.2022 № 26; от 31.05.2022 № 43; от 30.06.2022 № 53; от 29.07.2022 № 61 были внесены изменения в структуру Администрации Песчанокопского района, вносились изменения в штатное расписание Администрации района |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.2. Соблюдение рекомендованных Правительством Ростовской области нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований | Управляющий делами Администрации района | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского района | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.3. Совершенствование механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | Администрация района (структурные подразделения), отраслевые органы | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | в целях повышения заинтересованности муниципального служащего в постоянном улучшении результатов служебной деятельности, начальники отделов структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района определяют коэффициенты оценки эффективности муниципальных служащих для назначения премии |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Участие муниципальных служащих в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 муниципальный служащий принял участие в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.4. Информирование муниципальных служащих о проведении областного конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | все муниципальные служащие Песчанокопского района были проинформированы об областном конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» |  | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы | контрольно-организационный отдел | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проводился ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальных образованиях района |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.5. Мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | контрольно-организационный отдел | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ежеквартально сведения о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании размещались на портале http:// monitoring61.ru в разделе «Мониторинг состояния муниципальной службы» |  | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности служебной деятельности муниципальных служащих, приобретение и поддержание муниципальными служащими необходимого уровня профессиональных знаний и навыков |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.6. Привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы происходило по итогам собеседования, из кадрового резерва и по итогам конкурсов |  | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Реализация эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Из кадрового резерва за 2022 год назначены 5 человек. |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.7. Участие муниципальных служащих, включенных в муниципальный кадровый резерв, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, в мероприятиях по профессиональному развитию | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Муниципальные служащие, включенные в муниципальный кадровый резерв управленческих кадров, принимали участие в мероприятиях по профессиональному развитию |  | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Подготовка муниципального резерва управленческих кадров | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подготовлен муниципальный резерв управленческих кадров |  | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Контрольно-организационный отдел, отдел информационных технологий Администрации района | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информация о муниципальной службе размещена на официальном сайте Администрации района |  | - |
|  | Контрольное событие программы 1.9. Размещение информации о муниципальной службе в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации района | Контрольно-организационный отдел, отдел информационных технологий Администрации района | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проводится обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации района |  | - |
| Подпрограмма 2 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. #### Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих | контрольно-организационный отдел, отраслевые органы | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 году 27 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию |  | - |
|  | #### Контрольное событие программы 2.1 #### Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения: #### Администрация района #### отдел культуры #### отдел образования финансовый отдел отдел имущественных и земельных отношений | контрольно-организационный отдел, отраслевые органы | 2030 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Прошли курсы повышения квалификации 21 муниципальных служащих Администрации района, Из них за счет средств местного бюджета 17 человек |  | - |

Приложение № 2                                                       к отчету о реализации                                                                                                                                                     муниципальной программы

### Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 179,9 | 179,9 | 179,7 |
|  | местный бюджет, | 179,9 | 179,9 | 179,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет, | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профессиональ-ное развитие муниципаль- ных служащих Администрации Песчанокопского района» | Всего | 179,9 | 179,9 | 179,7 |
|  | местный бюджет, | 179,9 | 179,9 | 179,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

# Приложение № 3

# к реализации муниципальной

# программы

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления  и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 71 | 51 | 57,1 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадровых резервов | процентов | 33,3 | 34 | 34,2 | показатель достигнут |
| 3. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | процентов | 13,3 | 17 | 11,2 | показатель не достигнут ввиду того, что конкурс не проводился при назначении на должности муниципальной службы по срочным трудовым договорам |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров от общего числа назначенных | процентов | 33,3 | 32 | 14 | показатель не достигнут ввиду отсутствия вакантных должностей для назначения из кадрового резерва |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.4. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 50 | 32 | 33 | показатель достигнут |
| 6. | Показатель (индикатор) 1.5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 95 | 91 | 95 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 2. «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 29,2 | 29 | 29,1 | показатель достигнут |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.2. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 42,7 | 42 | 42,5 | показатель достигнут |

Приложение № 2

# к постановлению Администрации

# Песчанокопского района

от 30.03.2023  № 316

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюд жетной рос писью | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. #### Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы | - | - | - | - | - | -- | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства Российской Федерации о муниципальной службе | сектор правовой работы, контрольно-организационный отдел | Решениями Собрания депутатов от 08.02.2022 № 26; от 31.05.2022 № 43; от 30.06.2022 № 53; от 29.07.2022 № 61 были внесены изменения в структуру Администрации Песчанокопского района, вносились изменения в штатное расписание Администрации района | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2. Соблюдение рекомендованных Правительством Ростовской области нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований | Управляющий делами Администрации района | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского района | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.3. Совершенствование механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | Администрация района (структурные подразделения), отраслевые органы | в целях повышения заинтересованности муниципального служащего в постоянном улучшении результатов служебной деятельности, начальники отделов структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района определяют коэффициенты оценки эффективности муниципальных служащих для назначения премии | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Участие муниципальных служащих в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | 1 муниципальный служащий принял участие в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.4. Информирование муниципальных служащих о проведении областного конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | все муниципальные служащие Песчанокопского района были проинформированы об областном конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы | контрольно-организационный отдел | Проводился ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальных образованиях района | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.5. Мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | контрольно-организационный отдел | ежеквартально сведения о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании размещались на портале http:// monitoring61.ru в разделе «Мониторинг состояния муниципальной службы» | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | Повышение эффективности служебной деятельности муниципальных служащих, приобретение и поддержание муниципальными служащими необходимого уровня профессиональных знаний и навыков | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.6. Привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | Назначение на вакантные должности муниципальной службы происходило по итогам собеседования и из кадрового резерва. | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Реализация эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | Из кадрового резерва за 2022 год назначены 5 человек. | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.7. Участие муниципальных служащих, включенных в муниципальный кадровый резерв, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, в мероприятиях по профессиональному развитию | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | Муниципальные служащие, включенные в муниципальный кадровый резерв управленческих кадров, принимали участие в мероприятиях по профессиональному развитию | 01.01.2022 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Подготовка муниципального резерва управленческих кадров | Администрация района, УСЗН, финансовый отдел, отдел имущественных и земельных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежи, Отдел образования | Подготовлен муниципальный резерв управленческих кадров | 01.01.2022- 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Контрольно-организационный отдел, отдел информационных технологий Администрации района | Информация о муниципальной службе размещена на официальном сайте Администрации района | 01.01.2022-31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы 1.9.Размещение информации о муниципальной службе в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации района | Контрольно-организационный отдел, отдел информационных технологий Администрации района | Проводится обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации района | 01.01.2022-31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. #### Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих | контрольно-организационный отдел, отраслевые органы | В 2022 году 27 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию | 01.01.2022- 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
|  | #### Контрольное событие программы 2.1 #### Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения: #### Администрация района #### отдел культуры #### отдел образования финансовый отдел отдел имущественных и земельных отношений управление социальной защиты населения | контрольно-организационный отдел, отраслевые органы | Прошли курсы повышения квалификации 21 муниципальных служащих Администрации района, Из них за счет средств местного бюджета 17 человека | 01.01.2022- 31.12.2022 | 179,9 93,4 0,00 10,00 36,5 15,5 24,5 | 179,9 93,4 0,00 10,00 36,5 15,5 24,5 | 179,7 93,4 0,00 9,8 36,5 15,5 24,5 | 0,2 0,00 0,00 0,2 0,00 0,00 0,00 |  |

Управляющий  делами

Администрации района	                                                                                                                                                О.В. Купина