РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.10.2022 |  | № | 911 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по преобразованию МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021г. №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

Постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по преобразованию МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

Отдел образования Администрации

Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  11.10.2022  № 911

План мероприятий по преобразованию

МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района

| № | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие локальных актов и Устава организации, реализующей дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве основной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ от 30.04.2021 | Устав | МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района | До 01.02.2023 |
| 2. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности | Лицензия | МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района | До 01.03.2023 |
| 3. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, заявленным к лицензированию | Санитарно-эпидемиологическое заключение | МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района | До 01.03.2023 |
| 4. | Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | Локальные нормативные акты организации | МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района | 31.12.2022 |
| 5. | Обеспечение перевода лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Локальные нормативные акты организации | МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района | 01.01.2023- 01.09.2023 |
| 6. | Внесение изменений в муниципальное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений в соответствии с Федерального закона № 127-ФЗ от 30.04.2021 | Нормативно-правовые акты | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 31.12.2022 |
| 7. | Формирование муниципального задания организации | Нормативно-правовые акты | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | 01.01.2023 |
| 8. | Внесение изменений в коллективные и трудовые договора с работниками | Нормативно-правовые акты | МБУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района | 01.01.2023 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                    О.В. Купина