РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.03.2023 |  | № | 240 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

### Постановляю:

1.Утвердить  отчёт о реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год согласно приложениям №1, №2, №3, №4 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  района по  вопросам безопасности  Ткалю Э.В., заместителя главы Администрации  района по социальным  вопросам   Горобец С.Н. и управляющего делами Администрации района Купину О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации района

по вопросам  безопасности

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 16.03.2023  № 240

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за отчетный 2022 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В целях повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, реализация государственной политики в отношении казачества в районе, снижение уровня коррупционных проявлений в органах исполнительной власти Песчанокопского района, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 808 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Проведен конкурс плаката, рекламы «Чистые руки».

2.Осуществлялась  охрана МБОУ ПСОШ № 1.

3.Приобретены светильники МБОУ ЖСОШ № 22.

4. Изготовлена и размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодёжи.

5. Осуществлялась поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2022 года муниципальная программа состояла из двадцати двух основных мероприятий. Выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммами в установленные сроки и в полном объеме: «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе», «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе».   Одно основное мероприятие «Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе» не выполнено так как за 2022 год не было создано ни одного НКО вместо запланированных 3 связи с тем, что не было необходимости в создании таких организаций в 2022 году. Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, являются:

- по результатам опроса населения по противодействию коррупции, а также состояния межнациональных отношений и уровня личной имущественной о общественной безопасности приняты дополнительные меры по результатам работы в данных направлениях;

-усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составляет 4612,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3861,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 751,2 тыс. рублей; Внебюджетные источники финансирования в размере 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 20.12.2022 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 года № 20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 года № 20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 4612,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4612,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 3861,5  тыс. рублей,

местный бюджет – 751,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4558,4  тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

Практически все бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2022 году, освоены в полном объеме за исключением 54,3  тыс. рублей, заложенных на мероприятие «Заработная плата членам казачьей дружины Песчанокопского района».

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2022 год характеризуются основными целевыми показателями: «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе», «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания», в расчете на 100 тыс. населения», плановые значения которых выполнены в полном объеме. В ходе реализации муниципальной программы снизилось количество граждан, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе и с конфликтами на межнациональной почве. Также уменьшилось количество лиц, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания.  Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(14/16) -  равна 0,9;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет  0,9 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 0,95 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 22/ 23= 0,95 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 4558,4 тыс. руб. /4612,7 тыс. руб. = 0,99.

3.3. Эффективность использования  средств  всех  уровней бюджета составляет 0,99, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,93 (УРпр = 0,90*0,5+0,95*0,3+0,99*0,2=0,93 Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,93 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В дальнейшем необходимо реализовать все намеченные мероприятия в полном объеме.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение  №2

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 16.03.2023  № 240

таблица  1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе |  | процент | 30,5 |  | 30,5 | 21 |  |  | Фактические показатели 2022 года меньше запланированных на отчетный период. |
| 2. |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |  | процент | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  |  | Отсутствую факты конфликтов на межнациональной почве |
| 3. |  | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |  | человек | 151,2 |  | 187,0 | 114,6 |  |  | Уменьшение связано с проводимой профилактической работой |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество муниципальных служащих Песчанокопского района, прошедших обучение по образовательным программам в противодействия коррупции |  | человек | 1 |  | 1 | 9 |  |  | Фактически достигнутые значения показателей превышают ожидаемые значения, предусмотренные подпрограммой на 8 ед. |
| 1.2. |  | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) |  | человек | 5 |  | 5 | 2 |  |  | Показатели не достигли плановых значений на 3 ед. (Обучение запланировано на 2023 год) |
| 1.3. |  | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) |  | человек | 2 |  | 2 | 2 |  |  | В отчетном году фактические показатели совпадают с ожидаемыми значениями, предусмотренными подпрограммой |
| 1.4. |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Фактически достигнутые значения показателей сов-падают с ожидаемыми значениями, предусмотренными подпрограммой |
| 1.5. |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района |  | процент | 29,5 |  | 30 | 46 |  |  | Показатель перевыполнен Увеличивается доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района. |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов |  | процент | 100 |  | 98,7 | 100 |  |  |  |
| 2.2. |  | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию |  | процент | 12,1 |  | 7,7 | 17,2 |  |  | Рост показателя связан с улучшением работы служб системы профилактики, направленной на лечение и реабилитацию наркопотребителей |
| 3.2. |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию |  | процент | 96 |  | 93,7 | 99 |  |  | Увеличение связано с активной разъяснительной работой работников образования |
| 3.3.3 3.3. |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | процент | 100 |  | 91,8 | 93,5 |  |  | Рост показателя связан с обучением по образовательным программам профилактической направленности детей младшего школьного возраста |
| 3.4. |  | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков |  | человек /100 тыс. населения | - |  | 102 |  | 56 |  | Уменьшение показателя связана с хорошей профилактической работой |
| Подпрограмма 4 «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией района и ВКО «Всевеликое войско Донское» |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе; |  | единиц | 1 |  | 3 |  | 0 |  | Уменьшение связано в отсутствии желания граждан создавать СОНКО |

Управляющий делам

Администрации района                                                                                                                                             О.В. Купина

Приложение  № 3

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 16.03.2023 №  240

таблица  2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окон-чания реализации | начала реализации | окон-чания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Управляющий делами Администрации, контрольно-организационный отдел Администрации района, сектор правовой работы Администрации района, руководители отраслевых (функциональных) органов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в соответствие с федеральным, областным законодательством |  | Осуществлялась работа по актуализации и разработке нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в сфере противодействия коррупции (за отчетный период принято и актуализировано 11 НПА). |  |  |
| 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов муниципальных служащих Администрации района |  | Администрация Песчанокопского района (управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел, руководители отраслевых (функцио-нальных) органов Песчанокопского района.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение коррупционных правонарушений |  | В Администрации Песчанокопского района свою деятельность осуществляют комиссия по урегулированию конфликта интересов (за 2022 год проведено 3 заседания). |  |  |
| 1.3 | Вопросы кадровой политики |  | Управляющий делами Администрации района, специалист по кадровой работе Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективной кадровой политики на территории района по противодействию коррупции |  | С лицами, впервые поступающими на муниципальную службу, ведется работа по разъяснению основных положений законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.(за 2022 год на муниципальную службу принято 6 граждан, со всеми проведена соответствующая работа) |  |  |
| 1.4 | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими антикоррупционных норм |  | Управляющий делами Администрации района, руководители отраслевых и структурных подразделений Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  | Ежеквартально осуществляется мониторинг по соблюдению муниципальными служащими антикоррупционных стандартов. В текущем году на заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов были рассмотрены вопросы по отношению к 14 муниципальным служащим Администрации района |  |  |
| 1.5 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | Сектор правовой работы Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  | В Администрации Песчанокопского района антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 546 проектов НПА, представленных на согласование в сектор правовой работы. За отчетный 2022год коррупциогенных факторов в них не выявлено. В целях проведения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Песчанокопского района |  |  |
| 1.6 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение |  | Постановлениями Администрации Песчанокопского района утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг по всем направлениям деятельности. Проводилась работа с целью повышения правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства путем консультирования специалистами отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций Создавались условия для здоровой конкуренции между субъектами малого и среднего предпринимательства при организации и проведении закупок на продукты питания, медикаменты, противопожарные и другие мероприятия для нужд бюджетных организаций за счет бюджетов всех уровней в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |
| 1.7 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Песчанокопского района |  | Отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района в течении 2022 года было проведено 5 мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, с распространением печатных буклетов по данной тематике |  |  |
| 1.8 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Отдел образования Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции |  | Отделом образования Администрации Песчанокопского района в 2021-2022 учебном году во всех общеобразовательных организациях района в предметы «Обществознание», «История», «Право» включены модули, раскрывающие современные подходы противодействия коррупции в РФ |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие Проведение среди всех социальных слоев населения района социологических исследований в целях оценки уровня коррупции |  | Комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе, контрольно- организационный отдел Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оценка уровня коррупции в Песчанокопском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений. |  | В 2022 году проведен социологический опрос населения района. результаты данного опроса размещены на официальном сайте Администрации Песчанокопского района |  |  |
| 1.10 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | Администрация Песчанокопского района (контрольно-организационный отдел) | 01.01.2022 | 31.1.22022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё |  | На официальном сайте Администрации Песчанокопского района размещен раздел «Противодействие коррупции», в котором отражена деятельность Администрации района в сфере противодействия коррупции, также на сайте обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции |  |  |
| 1.11 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц |  | Управляющий делами, Контрольно-организационный отдел Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц |  | В рамках профессиональной подготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции в отчетном периоде 9 служащих прошли обучение в форме повышения квалификации |  |  |
| 1.12 | Участие в конкурсе журналистских материалов по противодействию коррупции |  | ООО «Редакция газеты «Колос»» Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.01. 2022 | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | В печатных средствах массовой информации опубликованы три информационно-аналитических статьи о реализации в районе мероприятий по противодействию коррупции |  |  |
| 1.13 | Проведение муниципального этапа областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» |  | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | Привлечение творческого потенциала молодежи Песчанокопского района к антикоррупционной деятельности |  | Ежегодно в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» отделом культуры, спорта и молодежи Администрации района проводится конкурс социальной рекламы «Чистые руки», в отчетном периоде на проведение данного мероприятия из средств местного бюджета было выделено 10 000 рублей |  |  |
| 1.14 | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции. |  | Отдел культуры, спорта и молодежи, Контрольно-организационный отдел Администрации района | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |  | На территории Песчанокопского района в рамках проведения социальных акций среди молодежи распространяется рекламная продукция (памятки, буклеты), направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Пресс-секретарь, специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района, специалист по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | 01.012022 | 31.12. 2022 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | Проводились уроки и классные часы по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок, профилактике терроризма, экстремизма у обучающихся: - Учимся быть терпимыми; - Терроризм-угроза, которая касается каждого; - Осторожно, экстремизм!; - Терроризм-угроза обществу; -Мы разные, но каждый –Человек» , - Уроки мужества «Горячие сердца и т.д. Проводились мониторинги литературы в школьной библиотеке на предмет выявления произведений экстремистской направленности. Были реализованы социальные проекты гражданско-патриотической направленности, акции, конкурсы |  |  |
| 2.2. | Организационно-технические мероприятия |  | Специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.012022 | 31.122022 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  | Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта. Проведены ежеквартальные учебные тренировки с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении. Проведены комплексные обследования учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащённости средствами защиты, обученности действиям персонала по предотвращению и минимизации последствий террористических актов |  |  |
| 2.3 | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Отдел образования, отдел культуры Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.012022 | 31.122022 | Повышение антитеррористической защищённости объектов |  | Установка светильников МБОУЖСОШ № 22. Организован пост круглосуточной охраны в здании Администрации района. |  |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организационно-управленческие меры |  | Отдел образования, отдел культуры Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.012022 | 31.122022 | Формирование эффективной государственной политики на территории Песчанокопского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  | Проведён мониторинг распространённости психоактивных веществ в образовательных учреждениях. |  |  |
| 3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  | Отдел культуры, спорта и молодежи; отдел образования Администрации района, РПЦ, пресс-служба | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.012022 | 31.122022 | Сокращение спроса на наркотики путём распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  | Количество изготовленных и распространённых антинаркотических информационных материалов по темам: Организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий и акций: 1500 Пропаганда здорового образа жизни, социально полезного и законопослушного поведения: 1500 Укрепление семейных ценностей, поддержка традиций и позитивного воспитания детей в семьях, воспитание традиционных нравственных ценностей Российского общества: 1500 Медицинские, социальные и юридические последствия потребления наркотиков: 1500 Деятельность органов власти и учреждений по противодействию распространению наркотиками: 1500 Количество информационных материалов (кроме информационных материалов о проведении спортивных мероприятий), размещенных: В печатных изданиях: 56 В эфире местных телеканалов: 30 На радио: 118 В сети интернет: 874. |  |  |
| 3.3 | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  | Антинаркотическая комиссия Администрации района; МБУЗ «ЦРБ» района | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.01.2022 | 31.122022 | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота |  | Благодаря проводимой работе снижается количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» 29 (2021 – 39). Несовершеннолетних состоящих на диспансерном и профилактических учетах с диагнозом наркомания, а также привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками в 2019-2022 годах не выявлено. |  |  |
| 3.4 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Отдел культуры, спорта и молодежи; отдел образования Администрации района, РПЦ, ЮКО «Песчанокопский юрт» | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.01.2022 | 31.122022 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  | В целях сокращения незаконного оборота наркотиков было проведено 4 акции посвященных борьбе с дикорастущей коноплей. Всего было уничтожено 1313 кустов наркосодержащего растения, общим весом 521,4 кг. Суммарно запрещенное растение было выкошено на площади в 1052 м2. |  |  |
| Подпрограмма 4. «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины на дежурства по охране общественного порядка |  | специалист 1 категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины на дежурства по охране общественного порядка |  | В состав казачьей дружины в 2022 году входило 12 человек, которые ежедневно выходят на дежурства по охране общественного порядка на территории района. |  |  |
| Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе |  | Администрация Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.122022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количество СОНКО на 3 ед. |  | С целью увеличения СОНКО на территории района была проведена работа по участию СОНКО в конкурсах на получение Президентских грантов. Несмотря на проделанную работу количество СОНКОв 2022 году не изменилось | Уменьшение связано с отсутствием желающих создавать новые НКО |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                               О.В. Купина

Приложение № 4

к постановлению Администрации       Песчанокопского района

от 16.03.2023  №  240

таблица 3

Сведения

об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 4612,7 | 4612,7 | 4558,4 |  |  |
|  | областной бюджет | 3861,5 | 3861,5 | 3807,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 751,2 | 751,2 | 751,2 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Конкурс плаката, рекламы «Чистые руки» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе | всего | 671,2 | 671,2 | 671,2 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 671,2 | 671,2 | 671,2 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Охрана МБОУ ПСОШ № 1 | всего | 638,5 | 638,5 | 638,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 638,5 | 638,5 | 638,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | всего | 32,7 | 32,7 | 32,7 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 32,7 | 32,7 | 32,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» | всего | 3911,5 | 3911,5 | 3857,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 3861,5 | 3861,5 | 3807,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Заработная плата членам казачьей дружины Песчанокопского района | всего | 3861,5 | 3861,5 | 3807,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 3861,5 | 3861,5 | 3807,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Приобретение учебных пособий и атрибутики для «казачьей» МБОУ ЛСОШ № 16 | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                   О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 16.03.2023  № 240

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответствен ный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Песчанокопского района | Управляющий делами Администрации района, руководитель отраслевых (функциональных) органов Песчанокопского района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений. | Согласно плану по противодействию коррупции на территории Песчанокопского района, обеспечено исполнение мероприятий по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие: мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Сектор правовой работы Администрации района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений. | Обеспечена своевременная разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, за отчетный период принято и актуализировано 11 НПА | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Мероприятие: обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Песчанокопском районе | Председатель, секретарь комиссии | Проведено 4 заседания комиссии, приняты решения в целях осуществления антикоррупционной политики на территории Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие: обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района с государственными органами Ростовской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону "горячей линии" | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района | В отчетный период обращений граждан по вопросам противодействия коррупции в Администрацию Песчанокопского района не поступало | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Мероприятие: обобщение и распространение в органах местного самоуправления Песчанокопского района правоприменительной практики органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции, положительного опыта внедрения новых форм и методов противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации района, сектор правовой работы Администрации района | С целью внедрения положительного опыта, а также новых методов в сфере противодействия коррупции, Администрацией района в адрес глав администраций сельских поселений направлялись правоприменительные практики органов государственной власти Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Мероприятие: организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Песчанокопского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района, специалист кадровой службы | Ежеквартально, в течение отчетного периода в контрольно-организационный отдел руководителями структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района предоставлялись отчеты о соблюдении муниципальными служащими, установленных ограничений и запретов, предусмотренных законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Мероприятие: проведение проверок в органах местного самоуправления Песчанокопского района информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Контрольно-организационный отдел Администрации района, специалист кадровой службы | За отчетный период оснований для проведения проверок в отношении муниципальных служащих не возникало. | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Мероприятие: совершенствование механизмов внутреннего анти -коррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих Песчанокопского района, замещающих наиболее коррупциогенные должности | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района, специалист кадровой службы | С лицами, впервые поступающими на муниципальную службу, ведется работа по разъяснению основных положений законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов На руководителей структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района возложена персональная ответственность за осуществление анти -коррупционного контроля в возглавляемом ими подразделениями. За отчетный период нарушений не выявлено. | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Мероприятие: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Песчанокопского района и их проектов | сектор по правовой работе Администрации района | За 2022 год проведена экспертиза в отношении 546 нормативных правовых актов и их проектов. По результатам антикоррупционной экспертизы нарушений не выявлено. В целях проведения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Песчанокопского района | Управляющий делами Администрации района, комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе, контрольно-организационный отдел Администрации района | На территории Песчанокопского района проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции, результаты размещены на официальном сайте Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Мероприятие: проведение антикоррупционного мониторинга в Песчанокопском районе | Комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе | Комиссией по координации работы по противодействию коррупции поведен антикоррупционный мониторинг в Песчанокопском районе, результаты размещены на официальном сайте Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Мероприятие: опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Песчанокопском районе мероприятий по противодействию коррупции | Управляющий делами Администрации района, руководитель пресс-службы Администрации района | В 2022 году в общественно-политической газете «Колос» Песчанокопского района (включая официальный сайт газеты https://kolosinform.ru/) размещено 3 статьи по данному направлению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Мероприятие: издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Отделом культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района в течении 2022 года было проведено 5 мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, с распространением печатных буклетов по данной тематике. | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | - Мероприятие: конкурс плаката, рекламы «Чистые руки» | Контрольно-организационный отдел; отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Ежегодно в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» отделом культуры, спорта и молодежи Администрации района проводится конкурс социальной рекламы «Чистые руки», в отчетном периоде на проведение данного мероприятия из средств местного бюджета было выделено 10 000 рублей | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.15 | Мероприятие: обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Песчанокопского района | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района | Велась работа по актуализации и наполнению раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Мероприятие: мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации района, заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, отдел образования Администрации района | Отделом образования Администрации Песчанокопского района в 2021-2022 учебном году во всех общеобразовательных организациях района в предметы «Обществознание», «История», «Право» включены модули, раскрывающие современные подходы противодействия коррупции в РФ | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Мероприятие: обеспечение обучения муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах государственного и муниципального управления | Контрольно-организационный отдел Администрации района | В рамках профессиональной подготовки служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 9 муниципальных служащих прошли обучение в форме повышения квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.2.1.Мероприятие: Реализация комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями (устройство ограждения в общеобразовательных организациях) | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | 2.2.2.Мероприятие: Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 32,7 | 32,7 | 32,7 | - |
| 2.3. | 2.2.3.Мероприятие: Охрана МБОУ ПСОШ № 1 | Отдел образования Администрации района | Управляющий делами Администрации района, объектов образования | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 638,5 | 638,5 | 638,5 |  |
| 2.4. | 2.2.4.Мероприятие: Ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в учреждениях дошкольного образования | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | 2.2.5.Мероприятие:Ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | 2.2.6.Мероприятие: Ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в организациях дополнительного образования | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | 2.3.1.Мероприятие:Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | 2.3.2.Мероприятие:Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, руководители образовательных организаций, главы сельских поселений района | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9. | 2.3.3.Мероприятие: Проведение комплексных обследований, плановых и внезапных проверок учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценка состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по предотвращению и минимизации последствий террористических актов | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, главы сельских поселений района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, ОПЭТ, МБУ «ПСС» | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | 2.3.4 Мероприятие: Содержание в постоянной готовности подразделений районного звена сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципальных врачебно – сестренских бригад лечебно – профилактических учреждений к действиям, по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта | МБУЗ «ЦРБ», МБУ «ПСС» Песчанокопского района, МКУ Песчанокопского р-на «Служба по делам ГО и ЧС» | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | 2.3.5.Мероприятие:Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений с целью предупреждения экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района, Специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района | Предупреждения межнациональных конфликтов на территории Песчанокопского района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12. | 2.3.6.Мероприятие: Организация поста круглосуточной охраны в здании Администрации района | Управляющий делами Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности Администрации Песчанокопского района | 01.01.2022г | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1.Мероприятие: Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных организациях | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, члены антинаркотической комиссии Песчанокопского района, Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Формирование эффективной государственной политики на территории Песчанокопского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | 3.1.2. Мероприятие: Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» потребления наркотиков и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, члены антинаркотической комиссии Песчанокопского района, Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведение профилактической работы с группами риска | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | 3.1.3.Мероприятие: Изучение деятельности Администраций сельских поселений по профилактике наркомании, анализ ее эффективности и оценка влияния на изменения наркоситуации | Заместитель главы Администрации по вопросам безопасности, Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Анализ деятельности Администраций сельских поселений по профилактике наркомании | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | 3.1.4.Контрольное событие: Подготовка и направление ежегодного доклада о наркоситуации на территории района в Правительство Ростовской области | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Обобщение результатов работы в сфере профилактике наркомании | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | 3.2.3. Мероприятие: Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3.6. | 3.2.4. Контрольное событие : Предоставление отчетов и планов мероприятий антинаркотической направленности в АНК Ростовской области | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Взаимодействие с АНК Ростовской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | 3.3.1. Мероприятие: Приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8. | 3.3.2.Мероприятие:Организация работы по проведению социально-психологического тестирования учащихся образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Выявление на ранней стадии лиц склонных к употреблению наркотических средств | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | 3.3.3.Мероприятие: Организация социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Центр социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | Реабилитация и ресоциализации наркозависимых лиц | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10. | 3.3.4.Контрольное событие :Проведение мониторинга участия обучающихся и воспитанников в социально - психологическом тестировании и результатов выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" вовлечения в употребление наркотиков | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" вовлечения в употребление наркотиков | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11. | 3.4.1.Мероприятие: Проведение силами казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Уничтожение сырьевой базы дикорастущих наркотических средств | 01.01.2022г | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.12. | 3.4.2.Мероприятие:Проведение акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Уничтожение сырьевой базы дикорастущих наркотических средств | 01.01.2022г | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13. | 3.4.3.Мероприятие:Оказание силами казачьих дружин содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотребления ими | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Проведение совместных мероприятий с ОМВД России по Песчанокопскому району в сфере профилактики наркомании | 01.01.2022г | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14. | 3.4.4.Мероприятие:Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Уничтожение сырьевой базы дикорастущих наркотических средств | 01.01.2022г | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15. | 3.4.5.Контрольное событие: Подведение итогов акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" на заседании АНК Песчанокопского района | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Подведение итогов работы за год результатов работы борьбы с дикорастущей коноплей и выработка новых решений | 01.01.2022г | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Подпрограмма 4. «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.1.1. Мероприятие: Заработная плата членам казачьей дружины Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района | Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины Песчанокопского района на патрулирование по охране общественного порядка на территории Песчанокопского района | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 3861,5 | 3861,5 | 3807,2 | 54,3 |
| 4.2. | 4.1.3. Мероприятие: Приобретение учебных пособий и атрибутики для «казачьей» МБОУ ЛСОШ № 16 | Отдел образования Администрации района | Популяризация казачьего образа жизни | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 5. Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1. Мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 4612,7 | 4612,7 | 4558,4 | 54,3 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                    О.В. Купина