РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.03.2026 |  | № | 42 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского  района «Социальная поддержка граждан»  за 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024  №673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №284 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан» за 2025 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района                                                                  В.В. Лозин

Постановление вносит:

УСЗН

## Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 18.03.2026  № 42

### Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2026 года

|  | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года <9> | Информационная система <2> | Комментарий <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель "Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень бедности | ВДЛ | убывание | процентов | 10,3 | 7,7 | отсутствует | Повышение пенсии, рост заработной платы |
| 1.2 | Среднегодовая численность населения | МП | возрастание | человек | 26,6 | 26,3 |  | Естественная убыль |
| 2. | Цель " Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года " |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | МП | возрастание | процентов | 100 | 100 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |
| 2.2 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | МП | возрастание | процентов | 7,7 | 8,6 | отсутствует | Увеличение потребности в оказании услуг |
| 3. | Цель " Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей " |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Суммарный коэффициент рождаемости | ГП | возрастание | единиц | 1,26 | 1,3 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |
| Комплекс процессных мероприятий " Социальная поддержка отдельных категорий граждан " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача " Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | возрастание | процентов | 100 | 100 | Сайт Росстата, форма-3 собес, 5-собес,форма-6 собес | Значение показателя достигнуто |
| .1.2 | ### Доля граждан, охваченных муниципальной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных муниципальной социальной помощью на основании социального контракта | МП | возрастание | процентов | 98,1 | 86,4 | отсутствует | Обращение малочисленных семей |
| 11.3 | Доля граждан, охваченных муниципальной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных муниципальной социальной помощью на основании социального контракта | МП | возрастание | процентов | 75,3 | 63,6 | отсутствует | Обращение малочисленных семей |
| Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Задача " Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия (результат) 2.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района произведены в полном объеме» |  |  | процентов | 100 | 98,7 | отсутствует | Наличие кредиторской задолженности |
| .1.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлена» |  |  | процентов | 100 | 100 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |
| 21.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Субсидия на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлена» |  |  | процентов | 100 | 100 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |
| Комплекс процессных мероприятий " Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача " Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ### Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств Песчанокопского района | МП | возрастание | процентов | 12,3 | 7,2 | отсутствует | Обращение граждан носит заявительный характер |
| 11.2 | ### Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | МП | возрастание | процентов | 99,9 | 99,9 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |
| Комплекс процессных мероприятий " Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача " Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения(домах-интернатах для престарелых и инвалидов) в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обеспечения населения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов). |  | возрастание | процентов | 100 | 100 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | МП | возрастание | процентов | 100 | 101,5 | отсутствует | Значение показателя достигнуто |

### Таблица 2

2. Отчет

о ходе реализации комплексов процессных мероприятий

по состоянию на 01 января 2026 года

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализации (период)/ (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Х | Х | Х | 116040,7 | 15824,5 | 95217,3 | 4998,9 | - | - | 111436,2 | 15339,5 | 91098,7 | 4998,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Адресная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта оказана в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 6285,1 |  | 6285,1 |  |  |  | 6285,1 |  | 6285,1 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6285,1 |  | 6285,1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 4983,9 |  |  | 4983,9 |  |  | 4983,0 |  |  | 4983,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4983,0 |  |  | 4983,0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 12199,5 |  | 12199,5 |  |  |  | 11216,9 |  | 11216,9 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11216,9 |  | 11216,9 |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 21996,3 |  | 21996,3 |  |  |  | 20300,0 |  | 20300,0 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.4.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20300,0 |  | 20300,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 140,5 |  | 140,5 |  |  |  | 128,8 |  | 128,8 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.5.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 128,8 |  | 128,8 |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 228,4 |  | 228,4 |  |  |  | 221,1 |  | 221,1 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 221,1 |  | 221,1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 52127,3 |  | 52127,3 |  |  |  | 51027,2 |  | 51027,2 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.7.1 | Контрольная точка 1.7.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 51027,2 |  | 51027,2 |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.8 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 1278,0 |  | 1278,0 |  |  |  | 1059,2 |  | 1059,2 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.8.1 | Контрольная точка 1.8.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1059,2 |  | 1059,2 |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат)1.9 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 428,4 |  | 428,4 |  |  |  | 364,2 |  | 364,2 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.9.1 | Контрольная точка 1.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 364,2 |  | 364,2 |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 1.10 «Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 1077,0 | 1077,0 |  |  |  |  | 1077,0 | 1077,0 |  |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.10.1 | Контрольная точка 1.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1077,0 | 1077,0 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.11 «Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 14747,5 | 14747,5 |  |  |  |  | 14262,5 | 14262,5 |  |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.11.1 | Контрольная точка 1.11.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14262,5 | 14262,5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат) 1.12 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025. | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 533,8 |  | 533,8 |  |  |  | 496,2 |  | 496,2 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.12.1 | Контрольная точка 1.12.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 496,2 |  | 496,2 |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие (результат) 1.13 «Вручение ценных подарков инвалидам и участникам ВОв 1941-1945 годов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях ВОв 1941-1945 годов, произведено в полном объеме» | 01.01.2025-10.08.2025. | 10.08.2025 | Посещение и поздравление инвалидов и участников ВОв 1941-1945 годов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях ВОв 1941-1945 годов. | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.13.1 | Контрольная точка 1.13.4 «Мероприятия проведены в 1 полугодии каждого года» |  | 10.08.2025 | Вручены ценные подарки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие (результат)1.14 «Вручение ценных подарков одному из родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию» | 01.01.2025-10.08.2025. | 10.08.2025 | Посещение и поздравление родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию» | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 1.14.1 | Контрольная точка 1.14.4 «Мероприятия проведены в 1 полугодии каждого года» |  | 10.08.2025 | Вручены ценные подарки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 29531,1 |  | 26293,0 | 3238,1 |  |  | 29523,8 |  | 26293,0 | 3230,8 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН Попович С.И.- начальник ОИЗО |
| 2.1. | Мероприятия (результат) 2.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района произведены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Освоение средств-97,8% | 344,3 |  |  | 344,3 |  |  | 337,0 |  |  | 337,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлена» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Освоение средств-100,0% | 25289,7 |  | 22395,9 | 2893,8 |  |  | 25289,7 |  | 22395,9 | 2893,8 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Субсидия на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлена» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Освоение средств-100,0% | 3897,1 |  | 3897,1 |  |  |  | 3897,1 |  | 3897,1 |  |  |  | Попович С.И. –начальник ОИЗО |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | Х | Х | Х | 51213,6 | 142,0 | 50286,6 | 785,0 |  |  | 50694,4 | 142,0 | 49767,4 | 785,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН, Сергеева К.А.-и.о. начальника отдела образования |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого–второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 1969,9 |  | 1969,9 |  |  |  | 1969,7 |  | 1969,7 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1969,7 |  | 1969,7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 3.2 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 23497,8 |  | 23497,8 |  |  |  | 23441,1 |  | 23441,1 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.2.1 | Контрольная точка 3.2.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 23441,1 |  | 23441,1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие (результат) 3.3 «Субвенции на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 12435,1 |  | 12435,1 |  |  |  | 12408,6 |  | 12408,6 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.3.1 | Контрольная точка 3.3.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12408,6 |  | 12408,6 |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие (результат) 3.4 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  | 258,6 |  | 258,6 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.4.1 | Контрольная точка 3.4.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 258,6 |  | 258,6 |  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие (результат) 3.5 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 172,9 | 142,0 | 30,9 |  |  |  | 172,7 | 142,0 | 30,7 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.5.1 | Контрольная точка 3.5.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 172,7 | 142,0 | 30,7 |  |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятие (результат) 3.6 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 2562,8 |  | 2562,8 |  |  |  | 2562,8 |  | 2562,8 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.6.1 | Контрольная точка 3.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2562,8 |  | 2562,8 |  |  |  |  |
| 3.7 | Мероприятие (результат) 3.7 «Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 4138,5 |  | 4138,5 |  |  |  | 3771,6 |  | 3771,6 |  |  |  | Сергеева К.А.-и.о. начальника отдела образования |
| 3.7.1 | Контрольная точка 3.7.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3771,6 |  | 3771,6 |  |  |  |  |
| 3.8 | Мероприятие (результат) 3.8 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 5280,8 |  | 5280,8 |  |  |  | 5233,9 |  | 5233,9 |  |  |  | Сергеева К.А.-и.о. начальника отдела образования |
| 3.8.1 | Контрольная точка 3.8.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5233,9 |  | 5233,9 |  |  |  |  |
| 3.9 | Мероприятие (результат) 3.9 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Сергеева К.А.-и.о. начальника отдела образования |
| 3.9.1 | Контрольная точка 3.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 3.10 | Мероприятия (результат) 3.10 «Денежная компенсация стоимости питания детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому выплачена в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  | Сергеева К.А.-и.о. начальника отдела образования |
| 3.10.1 | Контрольная точка 3.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |
| 3.11 | Мероприятия (результат) 3.11 «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» (всего) | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | 70,8 |  | 70,8 |  |  |  | 60,4 |  | 60,4 |  |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.11.1 | Контрольная точка 3.11.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60,4 |  | 60,4 |  |  |  |  |
| 3.12 | Мероприятия (результат) 3.12 «Проведение оздоровительной кампании детей» (всего), | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Подписан акт выполненных работ | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |
| 3.12.1 | Контрольная точка 3.12.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 25.12.2025 | Расчет с поставщиком услуг произведен в полном объеме | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 610,0 |  |  | 610,0 |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» | Х | Х | Х | 112995,1 |  | 94531,9 | 3033,2 |  | 15430,0 | 112811,0 |  | 94531,9 | 2928,1 |  | 15351,0 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН, Бражникова А.В. – директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4.1 «Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Услуги предоставлены своевременно и в полнлом обеме всем обратившимся | 109212,2 |  | 93782,2 |  |  | 15430,0 | 109133,2 |  | 93782,2 |  |  | 15351,0 | Бражникова А.В. – директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 31.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 109133,2 |  | 93782,2 |  |  | 15351,0 |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) 4.2 «Субсидии на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Услуги предоставлены своевременно и в полнлом обеме всем обратившимся | 798,4 |  | 749,7 | 48,7 |  |  | 798,4 |  | 749,7 | 48,7 |  |  | Бражникова А.В. – директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» |
| 4.2.1 | Контрольная точка 4.2.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 31.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 798,4 |  | 749,7 | 48,7 |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие (результат) 4.3. «Осуществлены расходы на содержание, обеспечение деятельности (оказание услуг), реализацию мероприятий муниципального бюджетного учреждения» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | Освоение средств 96,5 %, при наличии кредиторской задолженности | 2984,5 |  |  | 2984,5 |  |  | 2879,4 |  |  | 2879,4 |  |  | Бражникова А.В. – директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» |
| 4.3.1 | Контрольная точка 4.3.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» |  | 31.12.2025 | Осуществлен мониторинг | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2879,4 |  |  | 2879,4 |  |  |  |

### Таблица № 3

## 3. Сведения

## о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)

## комплекса процессных мероприятий  за 2025 год

| ## N ## п/п | ## Наименование мероприятия (результата) | ## Характеристика (качественная, количественная) | ## Единица измерения (по ОКЕИ) | ## Плановое значение на конец текущего года | ## Фактическое значение на конец текущего года | ## Ответственный исполнитель (должность) | ## Комментарий <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| ## 1 | ## Комплекс процессных мероприятий " Социальная поддержка отдельных категорий граждан " |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | Задача " Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления " |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Адресная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта оказана в полном объеме» | ## количественная | ## семей | ## 500 | ## 423 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | отсутствие заявителей |
| ## 1.1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 44 | ## 43 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | естественная убыль получателей |
| ## 1.1.3 | Мероприятие(результат) 1.3 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 430 | ## 422 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | естественная убыль получателей |
| ## 1.1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 775 | ## 718 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | естественная убыль получателей |
| ## 1.1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 13 | ## 13 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 1.1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 10 | ## 10 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 1.1.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 1345 | ## 1498 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 1.1.8 | Мероприятие (результат) 1.8 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 220 | ## 214 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплат |
| ## 1.1.9 | Мероприятие (результат) 1.9 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 50 | ## 39 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | отсутствие заявителей |
| ## 1.1.10 | Мероприятие (результат) 1.10 «Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 66 | ## 57 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | естественная убыль получателей |
| ## 1.1.11 | Мероприятие (результат) 1.11 «Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 1750 | ## 1935 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 1.1.12 | Мероприятие (результат) 1.12 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 0 | ## 46 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | определен порядок выплаты |
| ## 1.1.13 | Мероприятие (результат) 1.13 «Вручение ценных подарков инвалидам и участникам ВОв 1941-1945 годов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях ВОв 1941-1945 годов, произведено в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 1 | ## 1 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 1.1.14 | Мероприятие (результат) 1.14 «Вручение ценных подарков одному из родителей военнослужащих погибших в Чеченскую компанию» | ## количественная | ## человек | ## 4 | ## 4 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 2. | ## Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение реализации муниципальной программы ## «Социальная поддержка граждан " |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | Задача " Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы " |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1.1 | Мероприятия (результат) 2.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района произведены в полном объеме» | ## количественная | ## процентов | ## 100 | ## 97,8 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | Наличие кредиторской задолженности |
| ## 2.1.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлена» | ## количественная | ## процентов | ## 100 | ## 100 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН |  |
| ## 2.1.3. | Мероприятие (результат) 2.3 «Субсидия на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлена» | ## количественная | ## процентов | ## 100 | ## 100 | ## Попович С.И.-начальник ОИЗО |  |
| ## 3. | ## Комплекс процессных мероприятий " Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | Задача " Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей" |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 200 | ## 192 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 360 | ## 441 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.3. | Мероприятие (результат) 3.3 «Субвенции на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 820 | ## 798 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.4. | Мероприятие (результат) 3.4 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 25 | ## 40 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.5. | Мероприятие (результат) 3.5 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 8 | ## 2 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.6. | Мероприятие (результат) 3.6 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## семьи | ## 30 | ## 39 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.7. | Мероприятие (результат) 3.7 «Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 3408 | ## 3772 | Сергеева К.А. и.о.начальника отдела образования | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.8. | Мероприятие (результат) 3.8 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 30 | ## 30 | Сергеева К.А. и.о.начальника отдела образования |  |
| ## 3.1.9. | Мероприятие (результат) 3.9 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 1 | ## 1 | Сергеева К.А. и.о.начальника отдела образования |  |
| ## 3.1.10. | Мероприятия (результат) 3.10 «Денежная компенсация стоимости питания детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому выплачена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 8 | ## 8 | Сергеева К.А. и.о.начальника отдела образования |  |
| ## 3.1.11. | Мероприятия (результат) 3.11 «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 10 | ## 7 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | заявительный характер выплаты |
| ## 3.1.12. | Мероприятия (результат) 3.12 «Проведение оздоровительной кампании детей предоставлена в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 180 | ## 160 | Дашевский Е.В.-начальник УСЗН | услуга выполнена в полном объеме, согласно распределения министерства образования |
| ## 4. | Комплекс процессных мероприятий " Модернизация и развитие социального обслуживания населения, ## повышение качества жизни граждан старшего поколения " |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1. | Задача " Развита система социального обслуживания, ## повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения " |  |  |  |  |  |  |
| ## 4.1.1 | Мероприятие (результат) 4.1 «Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», предоставлены в полном объеме | ## количественная | ## человек | ## 760 | ## 781 | ## Бражникова А.В. директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» | ## увеличение потребности |
| ## 4.1.2. | Мероприятие (результат) 4.2 «Субсидии на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлены в полном объеме» | ## количественная | ## человек | ## 1300 | ## 1300 | ## Бражникова А.В. директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» |  |
| ## 4.1.3. | Мероприятие (результат)4.3. «Осуществлены расходы на содержание, обеспечение деятельности (оказание услуг), реализацию мероприятий муниципального бюджетного учреждения» | ## количественная | ## процентов | ## 100 | ## 96,5 | ## Бражникова А.В. директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» | ## наличие кредиторской задолженности |

### Таблица № 4

4. Сведения

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации программы за 2025 год

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6) / (3) х 100 <6> | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств <7> | Принятые бюджетные обязательства <8> | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 320627,4 | 305197,4 | 295871,9 | 299953,3 | 315299,5 | Х | Х |
| Федеральный бюджет | 25612,6 | 25612,6 | 21354,6 | 25126,3 | 25126,3 | 98,1 | Х |
| Областной бюджет | 267529,6 | 267529,6 | 267416,5 | 262880,3 | 262880,3 | 98,3 | Х |
| Бюджет Песчанокопского района | 12055,2 | 12055,2 | 7100,8 | 11946,7 | 11941,9 | 99,1 | Х |
| Внебюджетные источники | 15430,0 | Х | Х | Х | 15351,0 | 99,5 | Х |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент "Мероприятия на реализацию регионального проекта «Многодетная семья»" (всего), в том числе: | 10846,9 | 10846,9 | 6646,9 | 10834,1 | 10834,1 | 99,9 | 12,8 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Федеральный бюджет | 9646,1 | 9646,1 | 5530,1 | 9644,8 | 9644,8 | 100,0 | 1,3 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Областной бюджет | 1200,8 | 1200,8 | 1116,8 | 1189,3 | 1189,3 | 99,0 | 11,5 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Структурный элемент " Комплекс процессных мероприятий " Социальная поддержка отдельных категорий граждан "" (всего), в том числе: | 116040,7 | 116040,7 | 111086,3 | 111436,2 | 111436,2 | 96,0 | 4604,5 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Федеральный бюджет | 15824,5 | 15824,5 | 15824,5 | 15339,5 | 15339,5 | 96,9 | 485,0 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Областной бюджет | 95217,3 | 95217,3 | 95217,3 | 91098,7 | 91098,7 | 95,7 | 4118,6 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Бюджет Песчанокопского района | 4998,9 | 4998,9 | 44,5 | 4998,0 | 4998,0 | 100,0 | 0,9 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Структурный элемент " Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан "" (всего), в том числе: | 29531,1 | 29531,1 | 29531,1 | 29528,6 | 29523,8 | 100,0 | 7,3 т.р.-в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 26293,0 | 26293,0 | 26293,0 | 26293,0 | 26293,0 | 100,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 3238,1 | 3238,1 | 3238,1 | 3235,6 | 3230,8 | 99,8 | 7,3 т.р.-в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий " Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей"" (всего), в том числе: | 51213,6 | 51213,6 | 51042,5 | 50694,4 | 50694,4 | 99,0 | 519,2 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Федеральный бюджет | 142,0 | 142,0 |  | 142,0 | 142,0 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | 50286,6 | 50286,6 | 50257,5 | 49767,4 | 49767,4 | 99,0 | 519,2 т.р. -экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат |
| Бюджет Песчанокопского района | 785,0 | 785,0 | 78 5,0 | 785,0 | 785,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий " Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения "" (всего), в том числе: | 112995,1 | 97565,1 | 97565,1 | 97460,0 | 112811,0 | 99,9 | 184,1 т.р из них: 105,1 т.р.-оплата работ по «факту» на основании акта выполненных работ 79,0 т.р.- в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 94531,9 | 94531,9 | 94531,9 | 94531,9 | 94531,9 | 100,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 3033,2 | 3033,2 | 3033,2 | 2928,1 | 2928,1 | 96,5 | 105,1 т.р.-оплата работ по «факту» на основании акта выполненных работ |
| Внебюджетные источники | 15430,0 |  |  |  | 15351,0 | 99,5 | 79,0 т.р.- в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                          О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 18.03.2026  № 42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

за 2025 год

Муниципальная программа Песчанокопского района "Социальная поддержка граждан" (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 N815.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 320627,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 305197,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам   2025 года составило 299948,5 тыс. рублей или 98,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

-муниципальный проект - "Мероприятия на реализацию регионального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»";

-комплекс процессных мероприятий - "Социальная поддержка отдельных категорий граждан";

-комплекс процессных мероприятий - " Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан ";

-комплекс процессных мероприятий - "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей ";

-комплекс процессных мероприятий - " Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения ".

В рамках программы в 2025 году предусмотрено достижение 11 показателей программы.

За 12 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 11 показателей программы, из них: - в   срок   11,

- раньше запланированного срока -0,

- с нарушением установленного срока 0.

На реализацию проекта " Мероприятия на реализацию регионального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»";" предусмотрено 10846,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 9646,1тыс. рублей,

- областного бюджета 1200,8 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей,

- бюджетов сельских поселений Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей,

- внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 10834,1 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 9644,8 тыс. рублей,

- областного бюджета 1189,3тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей,

- бюджетов сельских поселений Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей,

- внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

В рамках проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»";"» предусмотрено достижение 2 показателей проекта.  За 12 месяцев 2025 года:

- достигнуто 1 показатель,

- достигнуто частично 1 показатель,

- не   достигнуто   0 показателей.

Показатель- «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» при плановом значении 4,6% составил 3,6% в связи с отсутствием заявителей.

В    рамках    проекта    предусмотрено   выполнение 2   мероприятий (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025года в срок выполнено 2 мероприятия (результата), выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 10 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 10 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока -0,

-  в установленный срок- 10.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году программой предусмотрено 116040,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 116040,7тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 15824,5 тыс. рублей,

- областного бюджета 95217,3 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 4998,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 111436,2 тыс. рублей или 96,0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 15339,5 тыс. рублей,

- областного бюджета 91098,7 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 4998,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено достижение 3 показателей проекта.  За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В    рамках    комплекса процессных мероприятий    предусмотрено   выполнение 14   мероприятий (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025года в срок выполнено 14 мероприятий (результатов), выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся. Несмотря на превышение планового объема над кассовым исполнением, мероприятия считаются полностью выполненными, так как выплаты носят заявительных характер.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 56 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 56 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока 0-,

-  в установленный срок- 56.

На реализацию комплекса процессных мероприятий " Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан " в 2025 году программой предусмотрено 29531,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 29531,1тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 26293,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 3238,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 29523,8 тыс. рублей или 100,0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 26293,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 3230,8 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий " Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан " предусмотрено достижение 3 показателей комплекса процессных мероприятий и выполнение 3 мероприятий (результатов).  За 12 месяцев 2025 года в срок по 2 показателям достигнуто плановое значение.

Показатель «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района» выполнен на 98,7 %, в связи с необходимость оплаты кредиторской задолженности.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 12 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 12 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока -0,

-  в установленный срок- 12.

На реализацию комплекса процессных мероприятий "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей "в 2025 году программой предусмотрено 51213,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 51213,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 142,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 50286,6 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 785,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 50694,4 тыс. рублей или 99,0 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 142,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 49767,4 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 785,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено достижение 2 показателей комплекса.  За 12 месяцев 2025 года:

- достигнуто 1 показатель,

- достигнуто частично 1 показатель.

Показатель «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки в общем числе домашних хозяйств Песчанокопского района» при плановом значении 12,3 % составил 7,2%. Уменьшение показателя в связи с оформлением получателями новой выплаты –единого пособия, получаемого через ПФР.

В    рамках    комплекса процессных мероприятий    предусмотрено   выполнение 12   мероприятий (результатов).

По итогам 2025года в срок выполнено 12 мероприятий (результатов), выплаты произведены своевременно и в полном объеме всем обратившимся. Несмотря на превышение планового объема над кассовым исполнением, мероприятия считаются полностью выполненными, так как выплаты носят заявительных характер.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 48 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 48 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока -0,

-  в установленный срок- 48.

На реализацию комплекса процессных мероприятий " Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения " в 2025 году программой предусмотрено 112995,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97565,1тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 94531,9 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 3033,2 тыс. рублей,

- внебюджетные источники 15430,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2025 года составило 112811,0 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 94531,9 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 2928,1 тыс. рублей,

- внебюджетные источника 15351,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено достижение 2 показателей комплекса.  За 12 месяцев 2025 года по всем показателям достигнуто плановое значение.

В    рамках    комплекса процессных мероприятий    предусмотрено   выполнение 3 мероприятий (результатов).

По итогам 12 месяцев 2025года в срок выполнено 3 мероприятий (результатов). По мероприятию «Осуществлены расходы на содержание, обеспечение деятельности (оказание услуг), реализацию мероприятий муниципального бюджетного учреждения» исполнение 96,5 % в связи с необходимость оплаты кредиторской задолженности.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 12 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года наступило 12 контрольных точки, из них:

- ранее запланированного срока -0,

-  в установленный срок- 12.

В ходе анализа реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2025 год не установлено не соблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек. С учетом сложившихся результатов, предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина