РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.03.2024 |  | № | 193 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год и отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчёт о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году и отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2023 г.  согласно приложениям № 1, №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Песчанокопского района по вопросам безопасности Ткалю Э.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

района по вопросам безопасности

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  04.03.2024  №193

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 29.12.2018 № 930, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

получены умения правильно реагировать и действовать при пожарах и ЧС;

выполнены задачи по защите населения и территории Песчанокопского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечен своевременный и быстрый обмен информацией;

повышен общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Песчанокопского района; повышена оперативность взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Ростовской области

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность, ГО и ЧС» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Приобретение наглядных пособий по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС» выполнено в полном объеме. Информация для наглядных пособий извлекается из сети интернет.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение средств индивидуальной защиты для оснащения ЕДДС Администрации района» не выполнено. Песчанокопский район не подвержен угрозам биологического и химического заражения.

Основное мероприятие 1.4. «Оборудование аварийными системами автоматической пожарной сигнализации» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по поддержанию готовности системы оповещения населения. Оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС оповещений» выполнено в полном объеме. Система оповещения находится в постоянной готовности оповещения населения.

Основное мероприятие 2.2. «Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени» выполнено в полном объеме. Резерв материальных и технических средств создан, но не используется в связи с отсутствием ЧС.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Оборудование мест отведенных для купания» выполнено в полном объеме. Обустроены все пляжи муниципальных образований.

Основное мероприятие 3.2. «Обследование водолазами акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов» выполнено в полном объеме. Акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов производит Веселовское ПСП

В рамках подпрограммы 4 «Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Обучение персонала системы – 112» выполнено в полном объеме. Весь персонал прошел курсы обучения в УМЦ                 г. Ростова-на-Дону по системе 112.

Основное мероприятие 4.2. «Оборудование помещений (предоставление в пользование одной точки доступа к сети VPN-MPLS 2 Мбит/с)» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 4.3. «Оборудование рабочих мест» выполнено в полном объеме. Рабочие места оборудованы.

В рамках подпрограммы 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Оборудование рабочих мест» выполнено в полном объеме. Установлена аппаратура для осуществления работы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное планирование денежных средств;

своевременное выполнение мероприятий подпрограммы

постоянный контроль, за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 9 462,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 9 462,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 № 150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2022 № 98                             «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составил 9 462,9 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 9 462,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9 314,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 9 314,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района 148,8 тыс. рублей, экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» – плановое значение – 5человек, фактическое значение 5 человек;

Показатель 2 «Доля населения Песчанокопского района, охваченного муниципальной системой оповещения» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%;

Показатель 3 «Доля населения Песчанокопского района, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»» – плановое значение 100%, фактическое значение 98,4%;(экономия сложилась связи с кратковременным ремонтом видеокамеры);

Показатель 1.1 «Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,40;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 (3,40/4), что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 0,93 (12/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (13/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9 314,1 тыс. рублей / 9 492,9 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,93/0,97 = 0,96, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,93 х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,96 х 0,2 = 0,95, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Дальнейшую реализацию муниципальной программы проводить с учетом оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий.

Управляющий делами

Администрации района	                                                                           О.В. Купина

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность, ГО и ЧС | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Умения правильно реагировать и действовать при пожарах и ЧС | Умения правильно реагировать и действовать при пожарах и ЧС |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 . Приобретение наглядных пособий по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Информирование населения для обеспечения умелых действий при пожарах и ЧС | Информирование населения для обеспечения умелых действий при пожарах и ЧС |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты для оснащения ЕДДС Администрации района | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Защита жизни и здоровья сотрудников ЕДДС | Защита жизни и здоровья сотрудников ЕДДС |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Оборудование аварийными системами автоматической пожарной сигнализации | Отдел образования Песчанокопского района Отдел культуры Песчанокопского района | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Своевременное оповещение о возникновении пожаров | Своевременное оповещение о возникновении пожаров |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по поддержанию готовности системы оповещения населения. Оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС оповещений | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Своевременное оповещение населения о возможных ЧС и угрозы нападения | Своевременное оповещение населения о возможных ЧС и угрозы нападения |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Выполнение задач по защите населения и территории Песчанокопского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнение задач по защите населения и территории Песчанокопского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Своевременную и быструю помощь в ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени | Своевременную и быструю помощь в ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени |  |
| 10 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Оборудование мест отведенных для купания | Администрации сельских поселений | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение и сохранение жизни и здоровья граждан во время купания | Обеспечение и сохранение жизни и здоровья граждан во время купания |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Обследование водолазами акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов | Администрации сельских поселений | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение и сохранение жизни и здоровья граждан во время купания | Обеспечение и сохранение жизни и здоровья граждан во время купания |  |
| 13 | Подпрограмма 4. «Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 4.1. Обучение персонала системы - 112 | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Умелые и правильные действия при приеме вызова | Умелые и правильные действия при приеме вызова |  |
| 15 | Основное мероприятие 4.2. Оборудование помещений (предоставление в пользование одной точки доступа к сети VPN-MPLS 2 Мбит/с) | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Своевременный и быстрый обмен информацией | Своевременный и быстрый обмен информацией |  |
| 16 | Основное мероприятие 4.3. Оборудование рабочих мест | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Комфортную и квалифицированную работу операторов | Комфортную и квалифицированную работу операторов |  |
| 17 | Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Х | Х | Х |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 5.1. Оборудование рабочих мест | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. | Повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 9 462,9 | 9 462,9 | 9 314,1 |
|  | местный бюджет, | 9 462,9 | 9 462,9 | 9 314,1 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность, ГО и ЧС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение наглядных пособий по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты для оснащения ЕДДС Администрации района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Оборудование аварийными системами автоматической пожарной сигнализации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 8 493,6 | 8 493,6 | 8 345,4 |
|  | местный бюджет, | 8 493,6 | 8 493,6 | 8 345,4 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по поддержанию готовности системы оповещения населения. Оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС оповещений | Всего | 51,2 | 51,2 | 26,0 |
|  | местный бюджет, | 51,2 | 51,2 | 26,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Всего | 8 177,9 | 8 177,9 | 8 164,9 |
|  | местный бюджет, | 8 177,9 | 8 177,9 | 8 164,9 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени | Всего | 264,5 | 264,5 | 154,5 |
|  | местный бюджет, | 264,5 | 264,5 | 154,5 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Оборудование мест отведенных для купания | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обследование водолазами акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Всего | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | местный бюджет, | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Обучение персонала системы - 112 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Оборудование помещений (предоставление в пользование одной точки доступа к сети VPN-MPLS 2 Мбит/с) | Всего | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | местный бюджет, | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3. Оборудование рабочих мест | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»» | Всего | 759,3 | 759,3 | 758,7 |
|  | местный бюджет, | 759,3 | 759,3 | 758,7 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. Оборудование рабочих мест | Всего | 759,3 | 759,3 | 758,7 |
|  | местный бюджет, | 759,3 | 759,3 | 758,7 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Еденица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Песчанокопского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения Песчанокопского района, охваченного муниципальной системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля населения Песчанокопского района, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | процентов | 0 | 100 | 40 | В связи с отсутствием технических условий |
| 2. Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 04.03.2024 № 193

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность, ГО и ЧС | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ» | Умения правильно реагировать и действовать при пожарах и ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 . Приобретение наглядных пособий по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Информирование населения для обеспечения умелых действий при пожарах и ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты для оснащения ЕДДС Администрации района | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Защита жизни и здоровья сотрудников ЕДДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Оборудование аварийными системами автоматической пожарной сигнализации | Отдел образования Песчанокопского района Отдел культуры Песчанокопского района | Своевременное оповещение о возникновении пожаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Песчанокопского района | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» Отдел образования Песчанокопского района Отдел культуры Песчанокопского района | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий, повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | X | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | X | X | X | 8 493,6 | 8 493,6 | 8 345,4 | 148,2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по поддержанию готовности системы оповещения населения. Оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС оповещений | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Своевременное оповещение населения о возможных ЧС и угрозы нападения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 51,2 | 51,2 | 0,0 | 25,2 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Выполнение задач по защите населения и территории Песчанокопского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8 177,9 | 8 177,9 | 8 164,9 | 13,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Своевременную и быструю помощь в ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 264,5 | 264,5 | 154,5 | 110,0 |
| 11 | Контрольное событие Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, улучшение системы информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 . Оборудование мест отведенных для купания | Администрации сельских поселений | Обеспечение и сохранение жизни и здоровья граждан во время купания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. Обследование водолазами акватории рек в местах отведенных для купания и очищение от опасных предметов | Администрации сельских поселений | Обеспечение и сохранение жизни и здоровья граждан во время купания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Контрольное событие Повышение уровня безопасности на водных объектах Песчанокопского района | Администрации сельских поселений | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде, предотвращение происшествий на воде путем удаления людей из опасных мест на льду, проведение лекций и бесед по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Подпрограмма 4. «Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | X | X | X | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 4.1. Обучение персонала системы - 112 | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Умелые и правильные действия при приеме вызова | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 4.2. Оборудование помещений (предоставление в пользование одной точки доступа к сети VPN-MPLS 2 Мбит/с) | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ» | Своевременный и быстрый обмен информацией | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 4.3. Оборудование рабочих мест | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Комфортную и квалифицированную работу операторов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Контрольное событие Обеспечение эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ» | повышение уровня оперативности реагирования экстренных оперативных служб | X | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»» | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | X | X | X | 759,3 | 759,3 | 758,7 | 0,6 |
| 22 | Основное мероприятие 5.1. Оборудование рабочих мест | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | Повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 759,3 | 759,3 | 758,7 | 0,6 |
| 23 | Контрольное событие Внедрение на территории Ростовской области комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранение последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; интеграция под управлением комплексной информационной системы действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия |  | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Песчанокопского района; повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Ростовской области | X | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 9 462,9 | 9 462,9 | 9 314,1 | 148,8 |
|  |  | МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС» | X | X | X | 9 462,9 | 9 462,9 | 9 314,1 | 148,8 |

Управляющий делами

Администрации района	                                                                                                                                                                О.В. Купина