РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.05.2022 |  | № | 421 |  |  | с. Песчанокопское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта » на 2022 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020  №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1.  Утвердить план реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:                                                                                                    отдел культуры, спорта и молодежи

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 24.05.2022 № 421

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  | 31.12. 2022 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Улучшение материально-технической базы. Физическое воспитание населения Песчанокопского района. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании. | 31.12. 2022 | 312,4 |  |  | 312,4 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение районных сельских Спартакиад. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Повышение мотивации граждан Песчанокопского района к регулярным занятиям ФК и спортом и ведению здорового образа жизни. | 31.12. 2022 | 175 |  |  | 175 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 Организация работы и проведение спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшение .организаторской работы по месту жительства. | 31.12. 2022 | 50 |  |  | 50 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях по итогам проведения районных соревнований. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Обеспечение успешного выступления Песчанокопских спортсменов на областных соревнованиях и турнирах. | 31.12. 2022 | 80 |  |  | 80 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 Участие в областных и иных спортивно-массовых мероприятий среди ветеранов спорта. | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Обеспечение выступления Песчанокопских ветеранов спорта на областных соревнованиях и турнирах. | 31.12. 2022 | 20 |  |  | 20 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)) | Придворова Н.В. начальник отдела образования | - | 31.12. 2022 | 560,4 |  |  | 560,4 |  |
|  | Мероприятие 1.1.7 Расходы на капитальный ремонт раздевалок, футбольного поля с заменой покрытия и подогрева, беговых дорожек, модульных трибун, автоматизированной системы контроля доступа зрителей и дооснащением объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим и иным вспомогательным оборудованием (модернизация) стадиона им. И.П. Чайка . | Придворова Н.В. начальник отдела образования | - | 31.12. 2022 | 2001,0 |  |  | 2001,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | X | X | 3198,8 |  |  | 3198,8 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                      О.В. Купина