АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУТЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИМЫКАНИЙ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | НПА | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение технических условий на строительство или реконструкцию примыканий к автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области | 21 календарный день | 21 календарный день | 2 | 1) Заявление на получение технических условий с указанием названия автомобильной дороги, привязки по километражу и сторона размещения (право, лево); 2) Схема планируемого примыкания. | Технические условия | - | Для всех инвестиционных проектов | - |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство или реконструкцию примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области | Определяется договором с проектной организацией | Определяется договором с проектной организацией | - | - | - | - | Для всех инвестиционных проектов | При разработке проектной документации инвестор взаимодействует с проектной организацией |
| 3 | Получение согласия в письменной форме министерства транспорта Ростовской области в целях строительства или реконструкции примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области | 21 кале ндарный день | 21 календарный день | 2 | 1) Заявление на получение согласия; 2) Подлинник проектной документации. | Письменное согласие | Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 9 ноября 2007 г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Для всех инвестиционных проектов | - |
| 4 | Приемка объекта (примыкания) в эксплуатацию | 21 календарный день | 21 календарный день | 1 | 1) Заявление на приемку объекта (примыкания) в эксплуатацию | Акт приемки объекта (примыкания) в эксплуатацию | - | Для всех инвестиционных проектов | - |

Процедура оформления правоустанавливающих документов на земельные участки не относится к полномочиям министерства транспорта Ростовской области