РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.05.2025 |  | № | 265 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Информационное общество» за 2024 год и отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» по итогам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» по итогам 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящие постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам безопасности Ткалю Э.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

| отдел информационных технологий Администрации района |  |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Песчанокопского района от 22.05.2025 № 265 |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Информационное общество» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Песчанокопского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг в Песчанокопском районе, повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 №825 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Администрацией Песчанокопского района, финансовым отделом Администрации Песчанокопского района, отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отделом образования Администрации Песчанокопского района, управлением социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района, отделом имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района, Собранием депутатов Песчанокопского района и Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» продолжались оказываться муниципальные и государственные услуги, осуществляться муниципальные функции;

- продолжал обеспечиваться физическим и юридическим лицам доступ к информации о деятельности Администрации Песчанокопского района, её отраслевых органов, Собрания депутатов Песчанокопского района и Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- продолжались работы по развитию и повышению качества предоставления сведений необходимых государственным органам, органам местного самоуправления, организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области;

- продолжалась работа по оцифровке архивных документов муниципальным архивом Администрации Песчанокопского района;

- продолжала обеспечиваться работа по обеспечению юридически значимого документооборота и делопроизводства с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» выполнено не в полном объеме. Сотрудники Администрации Песчанокопского района, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района, Собрания депутатов Песчанокопского района обеспечивались доступом к справочно-информационным системам, программам сдачи онлайн-отчетности, программному обеспечению для ведения бухгалтерского учета и отчетности и прочим специализированным программным продуктам. Закупалось компьютерное оборудование, оргтехника, производился её ремонт. Закупалось программное обеспечение, лицензии, сертификаты технической поддержки, оборудование для визуализации мероприятий, телефонные аппараты для IP телефонии. Был разработан сайт Муниципального вестника Песчанокопского района.

Остались денежные средства на услуги связи, доступа в сеть Интернет, денежные средства на ремонт оборудования и экономия при проведении закупок.

Основное мероприятие 1.2. «Защита информации» выполнено не в полном объеме. Администрацией Песчанокопского района, финансовым отделом Администрации Песчанокопского района, отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, отделом имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района были приобретены отечественные средства антивирусной защиты, средства защиты информации от несанкционированного доступа, анализ мер по защите информации при обработке ПДн и разработка необходимых документов.

По подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. ««Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района»» выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор - отсутствие должного уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Финансирование не позволило провести все планировавшиеся мероприятия.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 14607,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 14582,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 24,7 тыс. рублей,

в том числе средства федерального  бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района 26.12.2024 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27 декабря 2023 года № 152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 14607,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14607,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 14582,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 24,7 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 14465,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 14442,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 23,1 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района составил
141,8 тыс. рублей, из них:

135,6 тыс. рублей – остатки за услуги связи, доступа в сеть Интернет и денежных средств на ремонт оборудования;

6,2 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями» – плановое значение – 55%, фактическое значение – 52%.

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.2. «Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов» – плановое значение – 30,0%, фактическое значение – 30,0%.

Показатель 2.1. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.2. «Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» – плановое значение – 60 шт., фактическое значение – 44 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,9;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,7;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (3/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,
составляет 0,8 (2/3), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,6 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14465,6 тыс. рублей / 14607,4 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	программы:

1,0/1 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является хорошей.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 0,6 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В Программе остались нереализованные средства на услуги связи, обеспечение доступа к сети Интернет, ремонт оборудования и экономия при проведении закупок.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Необходимо пересмотреть плановые показатели по муниципальной программе. Финансирование программы необходимо увеличить с учетом реальных потребностей.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год |  |  |  |
|  | Обеспечение выполнения функций и услуг Администрацией Песчанокопского района, отраслевыми органами Администрации Песчанокопского района, Собранием депутатов Песчанокопского района» | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Приобретение, установка и настройка технических и программных средств для обновления и содержания информацион-ной и телекоммуникационной инфраструкту-ры | Сотрудники обеспечивались справочно-информа-ционными системами, программами сдачи онлайн-отчетности и прочими специализированным ПО. Закупалось оборудование, компьютерная и оргтехника. Производился ремонт имеющегося оборудования и оргтехники | Обеспечить всеми необходимым техническими и программными средствами сотрудников не удалось из-за недостаточности выделяемых средств. Остаток денежных средств на конец отчетного периода произошел из-за неизрасходованных средств на услуги, в том числе услуги связи и доступа к сети Интернет, средств на ремонт и экономии при проведении закупок |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Обеспечение выполнения требований по защите ин-формации |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Мероприятия по защите информации в муниципальных образованиях Песчанокопского района | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Обеспечение выполнения требований по защите ин-формации | Были приобретены отечественные средства защиты информации от НСД, средства антивирусной защиты, разрабатывались документы по защите персональных данных при обработке ПДн | Недостаточное финансирование мероприятий по защите информации не позволяет выполнить установленные требования в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. софинансирование расходов на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5. софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 14607,4 | 14607,4 | 14465,6 |
|  | местный бюджет, | 14582,7 | 14582,7 | 14442,5 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | − | − | − |
|  | В том числе за счет средств: | 24,7 | 24,7 | 23,1 |
|  | федерального бюджета, | − | − | − |
|  | областного бюджета | 24,7 | 24,7 | 23,1 |
|  | внебюджетных источников | − | − | − |
| Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий | Всего | 4854,1 | 4854,1 | 4718,5 |
|  | местный бюджет, | 4854,1 | 4854,1 | 4718,5 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | − | − | − |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | − | − | − |
|  | областного бюджета | − | − | − |
|  | внебюджетных источников | − | − | − |
| Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 4342,3 | 4342,3 | 4206,7 |
| Основное мероприятие 1.2 Защита информации | Всего | 511,8 | 511,8 | 511,8 |
| Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего | 9753,3 | 9753,3 | 9747,1 |
|  | местный бюджет, | 9728,6 | 9728,6 | 9724,0 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | − | − | − |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | − | − | − |
|  | областного бюджета | 24,7 | 24,7 | 23,1 |
|  | внебюджетных источников | − | − | − |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района» | Всего | 9722,5 | 9722,5 | 9722,5 |
| Основное мероприятие 2.2. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего | 26,7 | 26,7 | 23,1 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего | 4,1 | 4,1 | 1,5 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | процентов | 54 | 55 | 52 | Уменьшение значения доли муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, обусловлено отменой части услуг и их переформированием в новые электронные формы |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля рабочих мест в Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.2. Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов | процентов | 25,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 2.2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | шт. | 47 | 60 | 44 | За 2024 год новые муниципальные услуги на базе МФЦ не оказывались |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.05.2025 № 265

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за отчетный период 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий |  | Х | X | Х | 4854,1 | 4854,1 | 4718,5 | 135,6 |
| 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 4342,3 | 4342,3 | 4206,7 | 135,6 |
| 1.1.1 | Обеспечение выполнения функций и услуг Администрацией Песчанокопского района | Начальник отдела информационных технологий Администрация Песчанокопского района Лосевский А.А. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2432,1 | 2432,1 | 2301,6 | 130,5 |
| 1.1.2 | Обеспечение выполнения функций и услуг Финансовым отделом Администрации Песчанокопского района | Начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 458,2 | 458,2 | 458,1 | 0,1 |
| 1.1.3 | Обеспечение выполнения функций и услуг Отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 0,0 |
| 1.1.4 | Обеспечение выполнения функций и услуг Отделом образования Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района Черкашина Н.В. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 363,5 | 363,5 | 363,4 | 0,1 |
| 1.1.5 | Обеспечение выполнения функций и услуг Управлением социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | Начальник управления социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района Дашевский Е.В. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 247,4 | 247,4 | 246,2 | 1,2 |
| 1.1.6 | Обеспечение выполнения функций и услуг Отделом имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 508,1 | 508,1 | 505,8 | 2,3 |
| 1.1.7 | Обеспечение выполнения функций и услуг Собранием депутатов Песчанокопского района | Председатель Собрания депутатов - глава Песчанокопского района Хребтова И.Н. | Обеспечение компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением и доступом к информационным системам | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 79,2 | 79,2 | 77,8 | 1,4 |
| 1.2 | Защита информации |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятия по защите информации в Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела информационных технологий Администрация Песчанокопского района Лосевский А.А. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятия по защите информации в Финансовом отделе Администрации Песчанокопского района | Начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района Афанасьева И.А. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятия по защите информации в Отделе культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района Лунева К.В. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятия по защите информации в Отделе образования Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района Черкашина Н.В. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Мероприятия по защите информации в Управлении социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | Начальник управления социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района Дашевский Е.В. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Мероприятия по защите информации в Отделе имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 0,0 |
| 1.2.7 | Мероприятия по защите информации в Собрании депутатов Песчанокопского района | Председатель Собрания депутатов - глава Песчанокопского района Хребтова И.Н. | Приобретение, установка и настройка средств защиты информации, средств антивирусной защиты | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | Х | X | Х | 9753,3 | 9753,3 | 9747,1 | 6,2 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 9722,5 | 9722,5 | 9722,5 | 0,0 |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Меры, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе МАУ МФЦ Песчанокопского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 9722,5 | 9722,5 | 9722,5 | 0,0 |
| 2.2 | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 26,7 | 26,7 | 23,1 | 3,6 |
| 2.2.1 | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Меры, направленные на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 23,3 | 23,3 | 21,7 | 1,6 |
| 2.2.2 | Софинансирование расходов на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Меры, направленные на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 2,0 |
| 2.3 | Организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 4,1 | 4,1 | 1,5 | 2,6 |
| 2.3.1 | Организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Меры, направленные на организацию предоставления областных услуг на базе МАУ МФЦ Песчанокопского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3.2 «Софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района Попович С.И. | Меры, направленные на организацию предоставления областных услуг на базе МАУ МФЦ Песчанокопского района | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 2,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 14607,4 | 14607,4 | 14465,6 | 141,8 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                О.В. Купина