РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.04.2024 |  | № | 323 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчёта о ходе реализации  и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации      муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчёт о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 12.04.2024 № 323

Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчётный 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Песчанокопского района и обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 года № 819 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: Увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; ускорилась техническая модернизация агропромышленного производства, повысилась эффективность выявления заразных болезней животных и борьбы с ними.

результат 1- увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

Оптимальная структура посевных площадей – размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 114,8 тысяч га. Несмотря на сложные погодно - климатические условия (положительные температуры в зимний период, наступление ранних весенних заморозков) был собран урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий -603,4 тысяч тонн. Из-за высоких температур на момент созревания валовый сбор сахарной свеклы составил 235,7 тысяч тонн, что составляет 39,1 % к уровню 2022 года. Объем внесения в действующем веществе составил 20000 тонн, что соответствует плану. Производство мяса в хозяйствах всех категорий составило-12,7 , что к уровню прошлого года составляет 92,9 %. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило-32,4 тысяч тонн, что к уровню 2022 года составляет 109,8%. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило-14,9 тысяч тонн, что на 3,0 тысячи тонн больше чем в 2022 году. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидии составило-10 %, что соответствует уровню прошлого года. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году предшествующему году предоставления субсидии составляет-10 %.

результат 2- ускорилась техническая модернизация агропромышленного комплекса:

За 2023 год было приобретено тракторов в количестве 25 штук, что составляет 23,8 % к уровню прошлого года, приобретено зерноуборочных комбайнов в количестве 9 единицы, что составляет 6,25 % к уровню 2022 года, прочей техники куплено 12 единиц техники.

результат 3- повышение эффективности выявления заразных болезней животных и борьбы с ними :

Район благополучен по особо опасным и заразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц. Доля инфицированных животных лейкозом составило -83 головы или 0,5 % от общего поголовья, что ниже уровня 2022 года на 73 %. Противоклещевые обработки крупного рогатого скота составляют 100 %. Проводится постоянный мониторинг циркуляции вируса африканской чумы свиней среди домашних животных.

результат 4- создание условий для достижения целей государственной программы:

Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, по выполнению работ от планового объема составил-100 %. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом составляет -100 %. Доля техники прошедшей технический осмотр , от числа представленных на технический осмотр при плане -74 % , составил-100 %. Было выдано удостоверений тракторист-машиниста в связи с обучением 55 штук. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения составило-95, %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий:

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 13 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено не в полном объёме: сократилось маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей сократился на 1600 голов.

Основное мероприятие 5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 6. «Развитие малых форм хозяйствования» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 7. «Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 8 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных проектов» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 9 « Развитие рыбохозяйственного комплекса» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 11 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 12 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 13 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено в полном объёме.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие -2.1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных мероприятий» выполнено в полном объёме.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие -8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполненных работ» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие  8.2 «Содержание аппарата управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» выполнено в полном объёме.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

– сложившиеся в 2023 году неблагоприятные погодные условия: возвратные заморозки в весенний период, почвенная засуха;

- реализация грантовой программы в районе способствовала наращиванию объёмов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции - повышению ее конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни сельского населения;

- действие на территории района четырех сельскохозяйственных предприятий, занимающихся разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных.

- низкая рентабельность при выращивании овцепоголовья

- ведение на территории района производственно-финансовой деятельности четырех сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 19556,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
8585,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 10971,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского от 27.12.2023  № 150 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» составил 19556,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19556,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
8585,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
10971,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило -19556,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
-8585,2 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 10971,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований  бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района составил 546,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 25 показателей, по 9 из которых

фактические значения соответствуют плановым, по  7 показателям

фактические значения превышают плановые, по 9 показателям

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 « индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах) » – плановое значение 103,9%, фактическое значение – 101,1%.

Показатель 2. «Рентабельность сельскохозяйственных организаций –получателей государственной поддержки ( с учетом субсидий) плановое значение- 23,7 % , фактическое -19,56 %.

Показатель  3. «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве ( по сельскохозяйственным организациям не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» - плановое значение -55118,0 рублей, фактическое 61321,5 рублей.

Показатель 4. «Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» – плановое значение 548,6 тысяч тонн, фактическое значение-613,2 тысяч тонн.

Показатель 5. «Доля площади , засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» - плановое значение –                  9 %, фактическое 23,6%. Показатель превышает плановый. Благодаря государственной поддержке стало экономически нецелесообразным оставление семян своего хозяйства более низкой репродукции для посева.

Показатель 6 . «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной ( посадочной ) площади в условных единицах площади)»: плановое значение 4,29 % , фактически-0. По ряду лет  ситуации  с наступлением страховых случаев, страховые компании не производили страховые выплаты сельхозтоваропроизводителям, в следствие чего посевные площади в 2020 году не были ими застрахованы.

Показатель 7. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение 13,68 тысяч тонн, фактическое- 12,69 тысяч тонн.

Показатель 8. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение -12,0 тысяч тонн, фактически-14,89 тысяч тонн.

Показатель 9. « Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение -1,0 тысяч голов, фактическое 1,4 тысяч голов.

Показатель 10. «Площадь закладки многолетних насаждений .»: плановое значение-0,00 га , фактическое-0,00 га .

Показатель 11. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе» : плановое значение -20000 т , фактическое -0,00 т.

Показатель 12. «Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений пол пар и зябь»: плановое значение -1237 га, фактическое -0 га.

Показатель 13. «Количество проработанных проектов сельского туризма»: плановое значение-1 ед, фактическое значение-0 ед.

Показатель 14. «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)»: плановое значение -0  человек , фактическое -0 человек.

Показатель 15. «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)»: плановое значение-0 человек, фактическое- 0 человек

Показатель 16. «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку в развитие сельского туризма»: плановое значение-0%, фактическое – 0%.

Показатель 17. «Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2023 на уровне работающих на 01.01.2023»: плановое значение- 283 ед, фактическое – 298 ед.

Показатель 18. «Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на 31.12.2023 (в соответствии с «дорожной картой» по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на период 2024г.»: плановое значение- 250 ед, фактическое –538 ед., в том числе КФХ и ЛПХ: плановое значение- 241 ед, фактическое- 195 ед.

Показатель 19. «Производство молока в хозяйствах всех категорий»: плановое значение-29,58 тыс т, фактическое – 32,47 тыс т.

Показатель 20. «Объем производственной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям»: плановое значение-0 тыс т, фактическое – 0 тыс т.

Показатель 21. «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение-0 тыс голов, фактическое – 0 тыс голов.

Показатель 22. «Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных»: плановое значение-0 тыс голов, фактическое – 0 тыс голов.

Показатель 23. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение-80%, фактическое – 80%.

Показатель 24. «Доля сельского населения в общей численности населения района»: плановое значение-100%, фактическое – 100%.

Показатель 25. «Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)»: плановое значение-10,59 тыс т, фактическое – 9,91 тыс т.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,83;

степень достижения целевого показателя 3- 0,90;

степень достижения целевого показателя 4- 0,89;

степень достижения целевого показателя 5- 2,6;

степень достижения целевого показателя 6- 0;

степень достижения целевого показателя 7- 0,93;

степень достижения целевого показателя 8 – 1,24;

степень достижения целевого показателя 9 – 1,4;

степень выполнения целевого показателя 10- 0;

степень выполнения целевого показателя 11-0;

степень выполнения целевого показателя 12-1,0;

степень выполнения целевого показателя 13-0;

степень выполнения целевого показателя 14-0;

степень выполнения целевого показателя 15 -0;

степень выполнения целевого показателя 16-0;

степень выполнения целевого показателя 17-1,05;

степень выполнения целевого показателя 18-2,15;

степень выполнения целевого показателя 19-1,09;

степень выполнения целевого показателя 20-0;

степень выполнения целевого показателя 21-0;

степень выполнения целевого показателя 22-0;

степень выполнения целевого показателя 23-1,0;

степень выполнения целевого показателя 24-1,0;

степень выполнения целевого показателя 25-0,94;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,62 (8/25), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,56 (10/17) , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет-1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается , как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 19556,5 тыс. рублей / 19556,4 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,62 х 0,5 + 0,56 х 0,3 + 1х 0,2 = 1,0 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий  делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение   №  1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий программ и

контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | Окон-чания реали-зации |  | Фактический результат | Примечание |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 « Увеличение объёмов производства продукции растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия: удельный вес площади засеваемой элитными семенами в общей площади посевов составит -9 %; | Оптимальная структура посевных площадей. Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 114,8 тысяч га. Удельный вес площади засеваемых элитными семенами составил 2,3%, что к уровню целевого показателя составляет -9% . | - |
| Основное мероприятие 2. Развитие отрасли растениеводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Довести производство зерновых и зернобобовых культур -548,6 тысяч тонн; Объём внесения минеральных удобрений в действующем веществе по плану-20000 тонн | Производство зерновых и зерно- бобовых составило -613,2 тысяч тонн, что составляет 111,8 % . Валовый сбор сахарной свеклы в категориях всех хозяйств составил 235,7 тысяч тонн. Объём внесения минеральных удобрений в действующем веществе составил за 2023 год-20000 тонн, что соответствует плану. |  |
| Основное мероприятие 3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей – производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) – 10,59 тысяч тонн. Производство молока в хозяйствах всех категорий довести до 12,0 тысяч тонн, производства молока в сельскохозяйственных организация , крестьянских ( фермерских) хозяйствах, | За 2023 год производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 9,91 тысяч тонн, что составляет 93,6 % к уровню прошлого года. Производство мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 9,9 тысяч тонн, что соответственно составляет 93,5 % от целевого показателя. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,4 тысяч тонн, что составляет – 109,5 %. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило -14,9 тысяч тонн, что составляет -124,2 % к целевому показателю |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие отрасли животноводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных - маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях , крестьянских ( фермерских) хозяйствах , включая индивидуальных предпринимателей -1,0 тысяч голов | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей увеличилось по сравнению с уровнем прошлого года на 240 голов и составляет -1440 голов или 120 % от целевого показателя. Сельскохозяйственные предприятия полностью ликвидировали поголовье, в связи с низкой рентабельностью. |  |
| Основное мероприятие 5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально – технической базы перерабатывающих предприятий | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально – технической базы перерабатывающих предприятий |  |
| Основное мероприятие 6. Развитие малых форм хозяйствования | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Увеличение объёмов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности, увеличение налоговых доходов местных бюджетов | Благодаря ранее полученной государственной поддержке, крестьянско(фермерские) хозяйства успешно ведут свою производственно-хозяйственную деятельность, внося свой вклад в производство мяса и молока в районе. Также государственная поддержка предоставленная сельскохозяйственным кооперативам помогает в развитии сельскохозяйственной деятельности кооперативов. |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие -2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительство новых мелиоративных систем. Увеличение продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий | За 2023 год велась активная работа по вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот: вовлечено в оборот пашни 0 га. |  |
| Основное мероприятие -2.2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Посадка и уходные работы за лесными насаждениями, которые позволят повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и обеспечит защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий в размере (площадь посадок) -7,0 гектаров | За 2023 год было высажено 5,63 гектаров многолетних насаждений и проведено уходных мероприятий на площади -12,52 гектара. |  |
| Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ | ГБУ РО «Песчанокопская райСББЖ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии, государственных заданий с сфере ветеринарного надзора | Государственное задание по оказанию услуг выполняются в полном объёме |  |
| Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | ГБУ РО «Песчанокопская райСББЖ, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники-уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объёма составит -100 процентов; Доля техники прошедшей медосмотр, от числа представленной на технический осмотр составит-74 процента; количество выданных удостоверений тракториста-машиниста -112 штук | Исполнительно-распорядительные полномочия выполнялись в срок по осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Было затрачено на выполнение исполнительно - распорядительных полномочий – 1830,4 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 19556,4 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 19556,5 | 19556,5 | 19556,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 10971,3 | 10971,3 | 10971,2 |
|  | - областного бюджета | 8585,2 | 8585,2 | 8585,2 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. « Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | 17726,1 | 17726,1 | 17726,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 10971,3 | 10971,3 | 10971,2 |
|  | - областного бюджета | 6754,8 | 6754,8 | 6754,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - |  | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
|  | Всего | 1830,4 | 1830,4 | 1830,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | - |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1830,4 | 1830,4 | 1830,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 8.2 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 1830,4 | 1830,4 | 1830,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1830,4 | 1830,4 | 1830,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей муниципальной программы

Песчанокопского района « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за 2023 год

| № п/п |  | Номер и наименование показателя (индикатора) |  | Вид показателя | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | Отчётный год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года ( при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 план | 2023 факт |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  |  |  | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | статистический | процентов | 88,2 | 103,9 | 101,1 |  |
| 2. |  | 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) |  | ведомст-венный | процентов | 27,7 | 23,7 | 19,56 |  |
| 3. |  | 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | статистический | рублей | 31048,63 | 55118 | 61321 |  |
| 4. |  | 1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |  | статистический | тыс. тонн | 459,4 | 548,6 | 613,2 |  |
| 5. |  | 4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |  | ведомст-венный | процентов | 9,0 | 9,0 | 23,6 |  |
| 6. |  | 5. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |  | ведомст-венный | процентов | 2,83 | 4,29 | 0 |  |
| 7. |  | 6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | статистический | тыс. тонн | 7,69 | 13,68 | 12,69 |  |
| 8. |  | 7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | статистический | тыс. тонн | 9,31 | 12,0 | 14,89 |  |
| 9. |  | 8. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | статистический | тыс. голов | 3,0 | 1,0 | 1,4 |  |
| 10. |  | Площадь закладки многолетних насаждений |  | статистический | процентов | 0 | 4,29 | 0 |  |
| 11. |  | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе |  | статистический | тонн действующего вещества | 20500 | 20000 | 0 |  |
| 12. |  | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма |  | статистический | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. |  | Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь |  | статистический | гектаров | 0 | 1237 | 0 |  |
| 14. |  | Количество проработанных проектов сельского туризма |  | статистический | единица | 0 | 1 | 0 |  |
| 15. |  | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) |  | статистический | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. |  | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |  | статистический | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. |  | Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств на 31.12.2023 на уровне работающих на 01.01.2023 |  | статистический | единица | 290 | 283 | 298 |  |
| 18. |  | Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) на 31.12.2023 (в соответствии с «дорожной картой» по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на период до 2024 г.) в том числе КФХ и ЛПХ |  | статистический статистический | единица единица | 244 0 | 250 241 | 538 195 |  |
| 19. |  | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) |  | статистический | тыс. тонн | 7,69 | 10,59 | 9,91 |  |
| 20. |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | статистический | тыс. тонн | 26,76 | 29,58 | 32,47 |  |
| 21. |  | Объем производственной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям |  | статистический | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | статистический | тыс. голов | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. |  | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных |  | статистический | тыс. голов | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |  | статистический | процентов | 0 | 80 | 80 |  |
| 25. | Доля сельского населения в общей численности населения района |  |  | статистический | процентов | 0 | 100 | 100 |  |

Приложение  №2

к постановлению  Администрации

Песчанокопского района

от 12.04.2024 № 323

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия » за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями | 2023 | 2023 | 17726,1 | 17726,1 | 17726,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями | 2023 | 2023 | 1830,4 | 1830,4 | 1830,4 |  |
|  | Основное мероприятие 8.2 Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. | Создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села | 2023 | 2023 | 1830,4 | 1830,4 | 1830,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 19556,5 | 19556,5 | 19556,4 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                     О.В. Купина