РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.03.2026 |  | № | 66 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы  Песчано-копского района «Доступная среда» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 года № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 № 284 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района 26.12.2024 № 219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной программы  Песчанокопского района «Доступная среда» на 2025 год  согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам  Придворову Н.В.

Глава  Песчанокопского района                                                                В.В. Лозин

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение № 1

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 24.03.2026 № 66

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Доступная среда»

за 2025 год

Таблица №1

1.Сведения о достижении показателей муниципальной программы за 2025 год

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактичес-кое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МП | возрас-тания | процентов | 87,0 | 87,0 | Отсутствует |  |
| 1.2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | МП | возрас-тания | процентов | 85,0 | 85,0 | Отсутствует |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | МП | возра-стания | процентов | 100,0 | 100,0 | Отсутствует |  |
| 2..2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | МП | возра-стания | процентов | 27,0 | 27,0 | Отсутствует |  |
| Цель муниципальной программы «Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | МП | возрастания | процентов | 84,0 | 84,0 | Отсутствует |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | МП | возрастания | процентов | 100,0 | 100,0 | Отсутствует |  |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МП | возрастания | процентов | 87,0 | 87,0 | Отсутствует |  |
| 1.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | МП | возрастания | процентов | 27,0 | 27,0 | Отсутствует |  |
| 1.4. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего и среднего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста. | МП | возрастания | процентов | 100,0 | 100,0 | Отсутствует |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача комплекса процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | МП | возрастания | процентов | 81,0 | 81,0 | Отсутствует |  |
| 1.2 | Предоставление технических средств реабилитации инвалидам и другим маломобильным группа населения из пункта проката МБУ «ЦСО ГПВ и И» | МП | возрастания | процентов | 100,0 | 100,0 | Отсутствует |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 ГОДА

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий (результата контрольной точки) | Плановый срок реалзации (период)/ (дата) | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции насту-пления контроль-ной точки | Результат реализции (краткое описание причины нереализац-ии /реализации не в полном объеме | Объем расходов (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федераль-ный бюджет | Областной бюд-жет | Бюд-жет Песчанокопского района | Бюд-жет сель-ских посе-ле-ний | Вне-бюджет-ные источники | Всего | Федераль-ный бюд-жет | Областной бюд-жет | Бюд-жет Песчанокопского райо-на | Бюд-жет сель-ских посе-ле-ний | Вне-бюджет-ные источ-ники |  |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Х | Х | Х | 304,4 | 0 | 0 | 304,4 | 0 | 0 | 304,4 | 0 | 0 | 304,4 | 0 | 0 | Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района (Дашевский Е.В.) |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраст-руктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» | 01.01.2025-31.12.2025 01.01.2025-31.12.2025 | 11.07.2025 | Договора заключены, денежные средства освоены полностью Договор заключен, денежные средства освоены полностью | 195,5 108,9 | 0 0 | 0 0 | 195,5 108,9 | 0 0 | 0 0 | 195,5 108,9 | 0 0 | 0 0 | 195,5 108,9 | 0 0 | 0 0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (начальник Лунева К.В.) МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (директор Бражникова А.В. |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в график закупок | Х | 04.03.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 195,5 | 0 | 0 | 195,5 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Х | 25.04.202527.06.2025 | Контракты заключены. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 195,5 | 0 | 0 | 195,5 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ, оказанный услуг | Х | 21.05.2025 30.05.2025 24.06.2025 11.07.2025 | Произведена оплата согласно заключенным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 195,5 | 0 | 0 | 195,5 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с заключенными договорами | Х | 2 квартал 2025 года | Денежные средства освоены полностью | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 195,5 | 0 | 0 | 195,5 | 0 | 0 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 28.02.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | 0 | 0 | 108,9 | 0 | 0 | МБУ «ЦСО ГПИ и И» |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | Х | 12.03.2025 | Договор заключен | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | 0 | 0 | 108,9 | 0 | 0 | МБУ «ЦСО ГПИ и И» |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ, оказанный услуг | Х | 10.04.2025 | Произведена оплата в полном объеме | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | 0 | 0 | 108,9 | 0 | 0 | МБУ «ЦСО ГПИ и И» |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с заключенными договорами | Х | 2 квартал 2025 года | Денежные средства освоены полностью | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | 0 | 0 | 108,9 | 0 | 0 | МБУ «ЦСО ГПИ и И» |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ЦСО ГПИ и И» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Предоставление инвалидам (во временное пользование) технические средства реабилитации из пункта проката Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ЦСО ГПИ и И» |

Таблица № 3

Сведения

выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (качественная), количественная) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец текущего года | Ответственный исполнитель (должность) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Единиц | 2 | 2 | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района К.В.Лунева МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бражникова А.В. |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставлены технические средства реабилитации инвалидам и другим маломобильным группам населения из пункта проката МБУ «ЦСО ГПВ и И» | Повышение информационной доступности для инвалидов, обеспечение средствами реабилитации | Единиц | 45 | 45 | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бражникова А.В. |  |

Таблица № 4

Сведения

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предус-мотрено паспортом | Сводная бюд-жетная роспись | Лимиты бюджет-ных обяза-тельств | Принятые бюджет-ные обяза-тельства | Кас-совое исполне-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа (всего), в том числе: | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 100,0 | Денежные средства освоены полностью |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджеты сельских поселений Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» (всего), в том числе: | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 100,0 | Денежные средства освоены полностью |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Бюджет Песчанокопского района | ### 304,4 | ### 304,4 | ### 304,4 | 304,4 | 304,4 | 100,0 |  |
| ### Внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Бюджеты сельских поселений Песчанокопского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Инвалидам предоставлены (во временное пользование) технические средства реабилитации | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Бюджет Песчанокопского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Бюджеты сельских поселений Песчанокопского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                            О.В. Купина

Приложение № 2

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 24.03.2026 № 66

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Доступная среда за  2025 год

Муниципальная программа Песчанокопского района «Доступная среда» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района Ростовской области от  07.12.2018 №817. На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 304,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 304,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 304,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

-  Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

-  Комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

Муниципальной программой и структурными элементами  программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения на конец 2025 года соответствуют плановым значениям.

Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 87,0 процентов, фактическое значение 87,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов» плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение 85,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и инвалидов и других маломобильных групп населения» – 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – 27,0 процента, фактическое значение – 27,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» – 84,0 процента, фактическое значение – 84,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Предоставить технические средства реабилитации инвалидам и другим маломобильным группам населения из пункта проката МБУ «ЦСО ГПВ и И»» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 304,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета – 0;

- областного бюджета – 0;

- бюджета Песчанокопского района – 304,4 тыс.руб.;

- внебюджетные источники – 0.

В рамках проекта предусмотрено выполнение двух мероприятий (результатов). По итогам 2025 года все мероприятия выполнены в срок.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 8 контрольных точек, из них:

- ранее запланированного срока – 4;

- в установленный срок – 4;

- с нарушением установленного срока - 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» выполнено.

Муниципальным бюджетным  учреждением Песчанокопского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (Отдел культуры, спорта и туризма Администрации района) закупка включена в план-графинк закупок на 2025 год (Контрольная точка 1.1.1); заключены  четыре контракта  на закупку товаров, работ, услуг: (контракт № 20 от 25.04.2025г., контракт № 21 от 25.04.2025 г., контракт № 22 от 25.04.2025 г., контракт № 38 от 27.06.2025 г. – Контрольная точка 1.1.2.); произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ и оказанных услуг - клавиатура, адаптированная для слабовидящих и людей с ДЦП с большими кнопками и пластиковой насадкой – 2 шт.; табличка тактильная, комплексная с азбукой Брайля – 22 шт.; пиктограмма тактильная «Направление движения» – 13 шт.; пиктограмма тактильная «Вход в помещение» – 6 шт.; лента противоскользящая для контрастной маркировки и безопасного движения по лестнице – 54 метра; тактильные наклейки на поручни – 20 шт.; круг для контрастной маркировки дверных проемов – 1шт.; беспроводная система вызова помощи – 6 шт. (Контрольная точка 1.1.3.);  полностью произведена оплата поставленных товаров, работ,  оказанных услуг (Контрольная точка 1.1.4.) - .  на общую сумму 195,5 тыс. рублей.

2. МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района закупка включена в план-графинк закупок на 2025 год (Контрольная точка 1.1.1); заключен договор № 46 от 12.03.2025 г. (Контрольная точка 1.1.2.); произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ и оказанных услуг - кресло-стул с санитарным оснащением – 1 шт., кресло-туалет – 2 шт. (Контрольная точка 1.1.3.);  полностью произведена оплата поставленных товаров, работ,  оказанных услуг (Контрольная точка 1.1.4.) -  на общую сумму - 108,9 тыс.руб.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году муниципальной программой выделение денежных средств не предусмотрено. Однако,  из пункта проката МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» предоставлены технические средства реабилитации во временное пользование инвалидам и другим маломобильным группам населения в количестве 45 единиц.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и  достижения показателей.

Управляющий делами

Администрации района                                                                          О.В. Купина