РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.03.2024 |  | № | 256 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2023 год и отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам безопасности                       Ткалю Э.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел информационных
технологий Администрации района

|  | Приложение к постановлению Администрации Песчанокопского района от 22.03.2024 № 256 |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Информационное общество» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Песчанокопского района, повышение качества предоставления муниципальных услуг в Песчанокопском районе, повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 №825 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Администрацией Песчанокопского района и Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» продолжались оказываться муниципальные и государственные услуги, осуществляться муниципальные функции;

- продолжал обеспечиваться физическим и юридическим лицам доступ к информации о деятельности Администрации Песчанокопского района и Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- продолжались работы по развитию и повышению качества предоставления сведений необходимых государственным органам, органам местного самоуправления, организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области;

- продолжалась работа по оцифровке архивных документов муниципальным архивом Администрации Песчанокопского района;

- продолжала обеспечиваться работа по обеспечению юридически значимого документооборота и делопроизводства с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» выполнено не в полном объеме. Сотрудники аппарата Администрации Песчанокопского района были обеспечены справочно-информационной системой, программой сдачи онлайн-отчетности, программным обеспечением для ведения бухгалтерского учета и отчетности и прочим специализированным программным обеспечением. Закупалось оборудование для локальной вычислительной сети, приобретена видеокамера и штатив. Были закуплены телефонные аппараты для IP телефонии и IP АТС. Приобреталась оргтехника.

Остались денежные средства на услуги связи и обеспечение доступа к сети Интернет.

Основное мероприятие 1.2. «Защита информации» выполнено не в полном объеме. Были приобретены отечественные средства антивирусной защиты, средства опечатывания кабинетов и продлена лицензия на межсетевой экран. Денежные средства были перераспределены на другие расходы в рамках программы.

По подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. ««Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района»» выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрено выполнение контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной  программы оказывал влияние следующий фактор - отсутствие должного уровня финансирования мероприятий муниципальной программы.

Финансирование не позволило провести все планировавшиеся мероприятия.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10211,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 10158,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 52,8 тыс. рублей,

в том числе средства федерального  бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района 27.12.2023 № 150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27 декабря 2022 года № 98 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 10211,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10211,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 10158,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 52,8 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10154,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 10103,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 51,3 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района составил
57,0 тыс. рублей, из них:

55,3 тыс. рублей – остатки за услуги связи и доступа в сеть Интернет;

1,7 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями» – плановое значение – 50%, фактическое значение – 55%.

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.2. «Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов» – плановое значение – 25,0%, фактическое значение – 25,0%.

Показатель 2.1. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.2. «Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» – плановое значение – 58 шт., фактическое значение – 47 шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,8;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/5), что характеризует хороший уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,
составляет 0,8 (1/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,8 (1/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10154,6 тыс. рублей / 10211,6 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств  бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	программы:

1,0/1 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является хорошей.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является хорошим.

В Программе остались нереализованные средства на услуги связи и обеспечение доступа к сети Интернет.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Необходимо пересмотреть плановые показатели по муниципальной программе. Финансирование программы необходимо увеличить с учетом реальных потребностей.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района
«Информационное общество»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций и услуг Администрацией Песчанокопского района | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Приобретение, установка и настройка технических и программных средств для обновления и содержания информацион-ной и телекоммуникационной инфраструкту-ры Администрации района | Сотрудники аппарата Администра-ции Песчанокопского района были обеспечены справочно-информа-ционной системой, программой сдачи онлайн-отчетности и прочими специализированным ПО. Закуплена видеокамера со штативом, оргтехника и оборудование для IP телефонии | Обеспечить всеми необходимым техническими и программными средствами сотрудников аппарата Администрации Песчанокопского района не удалось из-за недостаточности выделяемых средств |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Обеспечение выполнения требований по защите ин-формации | Были приобретены отечественные средства антивирусной защиты, средства опечатывания кабинетов и продлена лицензия на межсетевой экран | Недостаточное финансирование мероприятий по защите информации не позволяет выполнить установленные требования в полном объеме |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Мероприятия по защите информации в муниципальных образованиях Песчанокопского района | начальник отдела ин-формационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Обеспечение выполнения требований по защите ин-формации | Были приобретены отечественные средства антивирусной защиты, средства опечатывания кабинетов и продлена лицензия на межсетевой экран | Недостаточное финансирование мероприятий по защите информации не позволяет выполнить установленные требования в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. софинансирование расходов на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |
| 2.1.5. | Мероприятие 2.1.5. софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | 2030 год | 2019 год | 2030 год | Выполнение мероприятий Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг», связанных с оказанием услуг | В отчетный период Муниципаль-ным автономным учреждением Песчанокопс-кого района «Многофунк-циональный центр предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг» удалось осуществить все мероприятия, связанные с оказанием услуг | − |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 10211,6 | 10211,6 | 10154,6 |
|  | местный бюджет, | 10158,8 | 10158,8 | 10103,3 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | − | − | − |
|  | В том числе за счет средств: | 52,8 | 52,8 | 51,3 |
|  | федерального бюджета, | − | − | − |
|  | областного бюджета | 52,8 | 52,8 | 51,3 |
|  | внебюджетных источников | − | − | − |
| Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий | Всего | 1485,7 | 1485,7 | 1430,4 |
|  | местный бюджет, | 1485,7 | 1485,7 | 1430,4 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | − | − | − |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | − | − | − |
|  | областного бюджета | − | − | − |
|  | внебюджетных источников | − | − | − |
| Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 802,2 | 802,2 | 1309,4 |
| Основное мероприятие 1.2 Защита информации | Всего | 683,5 | 683,5 | 121,0 |
| Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего | 8725,9 | 8725,9 | 8724,2 |
|  | местный бюджет, | 8673,1 | 8673,1 | 8672,9 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | − | − | − |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета, | − | − | − |
|  | областного бюджета | 52,8 | 52,8 | 51,3 |
|  | внебюджетных источников | − | − | − |
| Основное мероприятие 2.1. обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района | Всего | 8725,9 | 8725,9 | 8724,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Еденица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | процентов | 54 | 50 | 55 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля рабочих мест в Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.2. Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов | процентов | 15,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 2.2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | шт. | 47 | 58 | 47 | За 2023 год новые муниципальные услуги на базе МФЦ не оказывались |