РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.03.2025 |  | № | 151 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года согласно приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года согласно приложению № 2 к постановлению.

3. Руководителю  пресс – службы  Администрации  района                           (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Отделу  информационных  технологий  разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам                        Придворову Н.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                                      Песчанокопского района                                                                                                                                                                                                                     от 21.03.2025  №151

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализация муниципальных программ, законов и решений, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта;

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании;

- обеспечение условий для организации и проведения учебно-тренировочных, спортивных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи;

- снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшение организаторской работы по месту жительства;

- физическая реабилитация и адаптация людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта;

- повышение профессиональной компетентности специалистов по физической культуре;

- сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Песчанокопского района;

- создание условий, обеспечивающих возможность жителям Песчанокопского района систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Песчанокопском районе на высоком профессиональном уровне районных, межрайонных и областных соревнований;

- повышение конкурентоспособности спортсменов Песчанокопского района на областных аренах.

В рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района №822 от 11.12.2018 (далее –муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

1. Личное и командное Первенство Песчанокопского района среди учащихся общеобразовательных школ по шахматам.

2. Проведен муниципальный этап Спартакиады Дона по 19-ти видам спорта.

3. Проведен муниципальный этапа областного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы среди летних детских оздоровительных учреждений в 2024г.

4. Зональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди трудящегося населения «ГТО-сила, здоровье, энергия!»

5.Проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

6. Соревнования среди ветеранов по футболу «Кубок ветеранов».

7. Организованны выездные мероприятия в поселения района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Существенных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024году не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 745,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 745,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.02.2024 №160 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 № 152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Исполнение расходов по муниципальной программе составило 745,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальная  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей:

1. Доля граждан Песчанокопского района, систематически занимающихся ФК и спортом в общей численности населения;

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3.  Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

4. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.

5.Количество возведенных, отремонтированных и /или усовершенствованных спортивных объектов, спортивного инвентаря и экипировки.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя   -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 745,0 тыс. руб. / 745,0 тыс. руб. =1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В дальнейшем необходимо увеличение финансирования реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта».

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Песчанокопского района, систематически занимающихся ФК и спортом в общей численности населения | процентов | 56,0 | 57,9 | 57,9 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 58,7 | 59,0 | 74,4 |  |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 93,6 | 93,9 | 93,9 |  |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 48,6 | 53,0 | 54,1 |  |
| 5 | Количество возведенных, отремонтированных и /или усовершенствованных спортивных объектов, спортивного инвентаря и экипировки | процентов | - | 1 | 4 |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Пробле-мы, возник-шие в ходе реализа-ции мероп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ла реали-зации | окон-чания реали-зации | нача-ла реали-зации | окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение мотивации жителей Песчанокопского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района. Отдел образования Администрации Песчанокопского района; | 01.01.2024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом; | Обеспечено организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий. Произошло увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом. |  |
| 1.2 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Песчанокопском районе | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | 01.01.2024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружения, спортивным инвентарем и экипировкой, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружения, спортивным инвентарем и экипировкой, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Сведения

об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 21.03.2025 №  151

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие Физическое воспитание населения Песчанокопского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам года в Песчанокопском районе проведен ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 635,0 | 635,0 | 635,0 |  |
| 2 | Мероприятие Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам года спортсмены и сборные команды Песчанокопского района приняли участие в областных соревнованиях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 5 | Приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам года произведено улучшение материально-технической базы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 6 | Приобретение экипировки | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам года произведено улучшение материально-технической базы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 745,0 | 745,0 | 745,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина