РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.08.2023 |  | № | 716 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Доступная среда»  за 6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Доступная среда» за 6 месяцев 2023 года  согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам  Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 02.08.2023  № 716

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за отчетный период 6 мес. 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници- пальной програм- мой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |
|  | ОМ 1.1.- адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепят-ственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломо-бильными груп-пами населения |  | Оснащение приори-тетных объектов со-циальной инфра-структуры техни-ческими средствами адаптации для бес-препятственного доступа и получе-ния услуг инвалида-ми и другими мало-мобильными груп-пами населения | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И» Бражникова А.В. |  |  |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |

В целях повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения и создания условий для роста благосостояния граждан в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 17.12.2018 № 817, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в первом полугодии 2023 года реализован комплекс мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и социальной интеграции в общество, в результате которых:

- проведены работы по адаптации объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения: в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», в социально-реабилитационном отделении МБУ «ЦСО ГПВ и И» приобретены и установлены: крючок-держатель для костылей и трости, стойка-крепление для антивандальной кнопки, приемник сигналов системы вызова помощи, тактильные кнопки вызова помощи персонала, антивандальная кнопка вызова персонала, скамья наклонная для улицы и помещений на сумму  58,0 тыс.руб.

Плановые ассигнования 2023 года для реализации мероприятий муниципальной программы составляют 58,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств за первое полугодие 2023 года составило - 100%.

Управляющий делами

Администрации района                                                                          О.В. Купина