РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.08.2026 |  | № | 348 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации Песчанокопского района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Купину О.В.

Глава Песчанокопского района                                                             В.В. Лозин

Постановление вносит:

контрольно – организационный отдел

| Приложение к постановлению Администрации Песчанокопского района от 04.08.2026 № 348 Отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» за I полугодие 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года <9> | Информационная система <2> | Комментарий <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления" | МП | возрастающий | процентов | 54 | 57 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий " Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | возрастания | МП | процентов | 38 | 38,1 | - | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | возрастания | МП | процентов | 21 | 14 | - | - |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров от общего числа назначенных | возрастания | МП | процентов | 36 | 15 | - | - |
| 2. Задача «Создание условий для формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | возраста-ния | МП | процентов | 35 | 37 | - | - |
| 3. Задача «Повышение престижа муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | возрастания | МП | процентов | 93 | 97 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | - Задача «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и получивших дополнительное профессиональное образование | возрастания | – | процентов | 31 | 35 | - | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию. | возрастания | – | процентов | 46 | 48 | - | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного опубликования официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в установленном законодательством объеме для жителей Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в Муниципальном вестнике Песчанокопского района к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в Муниципальном вестнике Песчанокопского района | возрастания | – | процентов | 100 | 100 | - | - |
| 2. Задача «Организация финансового обеспечения аппарата Администрации Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | возрастания | – | процентов | 2 | - | - | - |

### Таблица 2

2. Отчет

о ходе реализации комплексов процессных мероприятий

по состоянию на 01.07.2026 года

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализации (период)/ (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе " | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Совершенствование правовой и организационной основ муниципальной службы» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник сектора правовой работы Толмачева Н.Р., начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В.) |
| 1.1.1 | Контрольная точка Разработка проектов нормативных правовых актов в связи с изменениями законодательства Российской Федерации о муниципальной службе | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.03.2026 № 317 были внесены изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник сектора правовой работы Толмачева Н.Р., начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно- организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Соблюдение рекомендованных Правительством Ростовской области нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Контрольно – организационный отдел Администрации Песчанокопского района (начальник контрольно- организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В.) |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского района | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальники структурных подразделений, начальники отраслевых органов |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. Совершенствование механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | 31.12.2026 | 31.12.2026 | В целях повышения заинтересованности муниципального служащего в постоянном улучшении результатов служебной деятельности, начальники отделов структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района определяют коэффициенты оценки эффективности муниципальных служащих для назначения премии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальники структурных подразделений, начальники отраслевых органов |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4. Участие муниципальных служащих в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1. Информирование муниципальных служащих о проведении областного конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Проводится подготовка к областному конкурсу на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 5. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 1.5.1 | Контрольная точка 5.1. Мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Ежеквартально сведения о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании размещались на портале http:// monitoring61.ru в разделе «Мониторинг состояния муниципальной службы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 6. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.6.1 | Контрольная точка 6.1 Привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы происходило по итогам собеседования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 7. Реализация эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.7.1 | Контрольная точка 7.1. Участие муниципальных служащих, включенных в муниципальный кадровый резерв, и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, в мероприятиях по профессиональному развитию | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Муниципальные служащие, включенные в муниципальный кадровый резерв управленческих кадров, принимали участие в мероприятиях по профессиональному развитию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 8. Формирование муниципального резерва управленческих кадров | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.8.1 | Контрольная точка 8.1 Подготовка муниципального резерва управленческих кадров | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Подготовлен муниципальный резерв управленческих кадров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 1.9 | Мероприятие (результат) 9. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальник информационного отдела Администрации района Лосевский А.А. |
| 1.9.1 | Контрольная точка 9.1 Размещение информации о муниципальной службе в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации района | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Проводится обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно-организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальник информационного отдела Администрации района Лосевский А.А. |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно – организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Повышение уровня профессионального развития и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Х | Х | Х | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно – организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Прошли курсы повышения квалификации 16 муниципальных служащих Администрации района, из них за счет средств местного бюджета 16 человек | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно – организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В., начальники отраслевых органов Администрации района |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Х | Х | Х | 65566,9 | 0,0 | 0,0 | 65566,9 | 0,0 | 0,0 | 26175,2 | 0,0 | 0,0 | 26175,2 | 0,0 | 0,0 | Начальник контрольно – организационного отдела Администрации Песчанокопского района Романченко Т.В. |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Песчанокопского района в Муниципальном вестнике Песчанокопского района | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Руководитель пресс – службы Администрации Песчанокопского района Сидоренко С.А. |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Обеспечение своевременного опубликования официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в установленном законодательством объеме для жителей Песчанокопского района | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Повышена информированность жителей Песчанокопского района о деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Руководитель пресс – службы Администрации Песчанокопского района Сидоренко С.А. |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 2. Финансовое обеспечение аппарата Администрации Песчанокопского района». | Х | Х | Х | 65566,9 | 0,0 | 0,0 | 65566,9 | 0,0 | 0,0 | 26175,2 | 0,0 | 0,0 | 26175,2 | 0,0 | 0,0 | Главный бухгалтер Администрации Песчанокопского района Герасимова О.В. |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1. Организация финансового обеспечения аппарата Администрации Песчанокопского района | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Повышена эффективность бюджетных расходов Администрации Песчанокопского района | 65566,9 | 0,0 | 0,0 | 65566,9 | 0,0 | 0,0 | 26175,2 | 0,0 | 0,0 | 26175,2 | 0,0 | 0,0 | Главный бухгалтер Администрации Песчанокопского района Герасимова О.В. |
| Итого: |  |  |  |  | 65659,6 | 0,0 | 0,0 | 65659,6 | 0,0 | 0,0 | 26230,9 | 0,0 | 0,0 | 26230,9 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 4

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 65659,6 | 65659,6 | 65659,6 | 26230,9 | 26230,9 | 40 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 65659,6 | 65659,6 | 65659,6 | 26230,9 | 26230,9 | 40 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района" (всего), в том числе: | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 55,7 | 55,7 | 60 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 55,7 | 55,7 | 60 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» (всего), в том числе: | 65566,9 | 65566,9 | 65566,9 | 26175,2 | 26175,2 | 40 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 65566,9 | 65566,9 | 65566,9 | 26175,2 | 26175,2 | 40 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

за I полугодие 2026 года

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления" (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от  07.12.2018 № 814.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 65659,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 65659,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 26230,9 тыс. рублей или 40 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе";

Комплекс процессных мероприятий «Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»».

В рамках программы в 2026 году предусмотрено достижение 10 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

За I полугодие 2026 года достигнуты плановые значения 7 показателей программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» в I полугодии 2026 года программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие  2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» в 2026 году предусмотрено 9 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  на конец года.

В настоящее время риски их не исполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе» оценивается на основании 9 контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района» в I полугодии 2026 года программой предусмотрено 92,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 92,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие  2026 года составило 55,7 тыс. рублей или 60 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их не исполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профессиональное развитие муниципальных служащих Песчанокопского района» оценивается на основании 1 контрольной точки.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» в I полугодии 2026 года программой предусмотрено 65566,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 65566,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие  2026 года составило 26175,2 тыс. рублей или 40 процент.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  на конец года. В настоящее время риски их не исполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» оценивается на основании 2 контрольных точек.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2026 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                                              О.В. Купина