РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.10.2020 |  | № | 784 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по итогам полугодия 2020 года  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия 2020 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                А.И. Зубов

Постановление вносит:

Отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 19.10.2020  № 784

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния контроль-ного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предус-мотрено муници-пальной прог-раммой | Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Физическое воспитание населения Песчанокопского района | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020г. | 312,4 |  | 312,4 |  | 51 | Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2020года |
| 2 | Мероприятие Организация и проведение районных сельских Спартакиад | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведена районная сельская спартакиада | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 175 |  | 175 |  | 120 | Х |
| 3 | Мероприятие Организация работы и проведение спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 50 |  | 50 |  | 10 | Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2020года |
| 4 | Мероприятие Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях по итогам проведения районных соревнований | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | По итогам первого полугодия спортсмены и сборные команды Песчанокопского района приняли участие в областных соревнованиях | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 80 |  | 80 |  | 69 | х |
| 5 | Мероприятие Участие в областных и иных спортивно-массовых мероприятий среди ветеранов спорта | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи | Участие ветеранов спорта в спортивно-массовых мероприятиях запланировано на второе полугодие | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 20 |  | 20 |  | 0 | Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2020года |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 637,4 |  | 637,4 |  | 250 | Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2020года |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                            О.В. Купина