РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.08.2026 |  | № | 352 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» Песчанокопского района за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие здравоохранения»  Песчанокопского района за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий  Администрации Песчанокопского района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации  Песчанокопского  района по  социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района	         В.В. Лозин

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации района

по социальным вопросам

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 05.08.2026 № 352

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения»

Песчанокопского района по состоянию на 01.07.2026 года

Таблица 1

1.1 Сведения о достижении показателей муниципальной программы по  состоянию на 01.07.2026 года

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года <9> | Информационная система <2> | Комментарий <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1.Цель муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Песчанокопского района»

|  | Увеличение доли жителей от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом | - | возрастающий | процент | 56 | 59,9 | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля граждан с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся спортом | - | возрастающий | процент | 27,8 | 29,1 | - |  | - |
| 1.3 | Количество досуговых, спортивно-профилактических мероприятий направленных на формирование ЗОЖ у населения | - | возрастающий | единица | 40 | 45 | - |  | - |
| 1.4 | Количество информационных материалов, в том числе в СМИ, сети интернет о профилактике заболеваний, прохождении профилактических осмотров и диспансеризации среди населения | - | возрастающий | единица | 12 | 10 | - |  | - |
| 1.5 | Доля граждан , страдающих хронической почечной недостаточностью, охваченных услугой транспортировки (на основе заявления) | - | возрастающий | процент | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.6 | Количество профориентационных мероприятий среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий | - | возрастающий | единица | 10 | 10 | - | - |  |
| 2.Цель муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Количество физкультурно-спортивных мероприятий для граждан | - | возрастающий | единица | 35 | 19,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Распространение памяток о ЗОЖ и профилактике вредных привычек | - | возрастающий | единица | 5500 | 3600 | - | - |
| 2.3 | Количество информационыых материалов в сети Интернет, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику вредных привычек | - | возрастающий | единица | 35 | 25 | - | - |
| 2.4 | Количество профориентационных мероприятий среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий | - | возрастающий | единица | 5 | 5 | - | - |
| 3. Цель муниципальной программы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан , страдающих хронической почечной недостаточностью, охваченных услугой транспортировки (на основе заявления) | - | возрастающий | процентов | 100 | 100 | - | - |
| ### Таблица 2 2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2026 года N п/п; Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки; Плановый срок реализации (период)/ (дата); Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки; Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме); Объем расходов, (тыс. рублей); Кассовое исполнение, (тыс. рублей); Ответственный исполнитель (должность). Всего; федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет Песчанокопского района; бюджет сельских поселений Песчанокопского района; внебюджетные источники; Всего; федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет Песчанокопского района; бюджет сельских поселений Песчанокопского района; внебюджетные источники. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. 11; Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по профилактике и диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний; Х; Х; Х; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0.,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Отдел культуры , спорта и молодёжи Администрации Песчанокопсого района. 1.1.1; 1.1Мероприятие (результат) Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний»; x; x; x; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Отдел культуры , спорта и молодёжи Администрации Песчанокопсого района. 1.1.2; 1.2 Контрольная точка. Проведены мероприятия по информированию населения по вопросам профилактики заболеваний; 15 декабря 2026г; 30 июня 2026г; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.3; 1.3 Мероприятия (результат) Уровень информированности населения по вопросам прохождения профосмотров и диспансеризации; x; x; x; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.4; 1.4 Контрольная точка Проведены мероприятия по информированию населения по вопросам прохождения профосмотров и диспансеризации; 15 декабря 2026 г; 30 июня 2026г; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.5; 1.5.Мероприятия (результат)» Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление заболеваний и их профилактику»; x; x; x; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.6; Контрольная точка (результат) Определён перечень мероприятий по проведению информационной кампании, направленной на раннее выявление заболеваний и их профилактику; 15 декабря 2026г; 30июня 2026г; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам. 1.1.7; 1.7 Мероприятие (результат) «Профориентация среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий»; 15декабря 2026г; 30 июня 2026г; исполнено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Отдел образования Администрации Песчанокопского района. 2.; 2.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»; x; x; x; 3321,6; 0,0; 0,0; 3321,6; 0,0; 0,0; 3321.6; 0,0; 0,0; 1365,8; 0,0; 0,0; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района. 2.1.1; 2.1Мероприятие (результат) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»; x; x; x; 3321,6; 0,0; 0,0; 3321,6; 0,0; 0,0; 3321,6; 0,0; 0,0; 1365,8; 0,0; 0,0; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района. 2.1.2; 2.2Контрольная точка (результат) Доля граждан , страдающих хронической почечной недо-статочностью, охваченных услугой транспортировки (на основе заявления); 15 декабря 2026 г; x; исполнено; 3321,6; 0,0; 0,0; 3321,6; 0,0; 0,0; 3321,6; 0,0; 0,0; 1365,8; 0,0; 0,0; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района. Таблица 4 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Исполнение, тыс. рублей; Процент исполнения, (6)/(3)*100; Комментарий. Предусмотрен с паспортом; Сводная бюджетная роспись; Лимиты бюджетных обязательств; Принятые бюджетные обязательства; Кассовое исполнение. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе:; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 1365,8; 41,0; Средства будут освоены в III - IV квартале 2026г. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет Песчанокопского района; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 1365,8; 41,0; Средства будут освоены в III - IV квартале 2026г. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет сельских поселений Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Комплекс процессных мероприятий " Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (всего), в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет сельских поселений Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Комплекс процессных мероприятий " Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" (всего), в том числе:; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 1365,8; 41,0; Средства будут освоены в III - IV квартале 2026г. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет Песчанокопского района; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 3321,6; 1365,8; 41,0; Средства будут освоены в III - IV квартале 2026г. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет сельских поселений Песчанокопского района; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развития здравоохранения» Песчанокопского района

за I полугодие 2026  года

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие здравоохранения" (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от  11.12.2018 № 823.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено  3321,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  3321,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило   1365,8 тыс. рублей или 41,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий  "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»;

В рамках программы в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

За I полугодие 2026 года достигнуты плановые значения  6 показателей программы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» в 2026 году предусмотрено 7 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  на конец года.

В настоящее время риски их не исполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Совершенствование  оказания специализированной медицинской помощи» оценивается на основании 1 контрольной точки. По итогам I полугодия 2026 года достигнута 1  контрольная точка ранее запланированного срока.

На реализацию мероприятий  комплекса процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в I полугодии 2026 года программой предусмотрено  3321,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3321,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие  2026 года составило   1365,8 тыс. рублей или   41,0 процентов.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2026 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий ( результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина