РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.02.2024 |  | № | 151 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год, а также отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», постановлением Администрации Песчанокопского района от 03.03.2020 №155 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам на территории Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации района Песчанокопского района в сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам                  Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                               И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 15.02.2024 № 151

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за отчетный 2023 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2023 год.

В 2023 году муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализовывалась путем решения следующих задач: создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развитие кадрового потенциала в селе; содействие улучшению инфраструктуры обустройства сельской территории Песчанокопского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2023 года муниципальная программа состояла из основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год.

Результаты реализации Программы в 2023 году характеризуется следующими показателями:

Доля средств федерального и областного бюджетов составляет 68 % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, доля средств местного бюджета – 2% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Всего в 2023 году было выделено 2 345 799 (два миллиона триста сорок пять тысяч семьсот девяносто девять) рублей: Бюджет Ростовской области – 1 559 642,33 (один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок два рубля) 33 коп.; Федеральный	бюджет – 233 419,67 (двести тридцать три тысячи четыреста девятнадцать рублей) 67 коп.; Бюджет Песчанокопского района – 552 737 (пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) рублей. Средства федерального и областного бюджетов перечисляет Минсельхозпрод Ростовской области на банковские счета граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составляет 552,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Песчанокопского района.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 552,8 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2023 году, освоены в полном объеме.

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.

Из 1 показателя муниципальной программы 1 показатель достиг планового значения. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий».

5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 552,8 тыс. руб. / 552,8 тыс. руб. = 1.

Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ Песчанокопского района».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила в 2023 году:

- улучшение жилищные условия путем строительства жилого дома одной семьей Песчанокопского района;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Песчанокопского района;

- создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района и развитию кадрового потенциала на селе.

- благоустройство сельских территорий Песчанокопского района.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В 2024г. и 2025 г. запланировано улучшение жилищных условий жителей Песчанокопского района. Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 27.12.2023 № 152 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2024, 2025 и 2026 годы.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» за отчетный 2023 год

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. | статисти-ческий | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. | статистический | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. | статистический | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.2. | статисти-ческий | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» | Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического отдела и привлечения инвестиций | Х | Х | Х | 52,8 | 52,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района» | Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического отдела и привлечения инвестиций | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,8 | 52,7 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» | Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического отдела и привлечения инвестиций | Х | Х | Х | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2. «Благоуствойство сельских территорий Песчанокопского района» | Хомец М.О. – заместитель главы Администрации района по экономике и финансам; Лунева М.М. – начальник отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций; Черненко Н.А. – ведущий специалист отдела социально-экономического отдела и привлечения инвестиций | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Комплексное развитие сельских территорий» за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирова-ния | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 552,8 | 552,8 | 552,7 |
|  | местный бюджет, | 552,8 | 552,8 | 552,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» | Всего | 52,8 | 52,8 | 52,7 |
|  | местный бюджет, | 52,8 | 52,8 | 52,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района» | Всего | 52,8 | 52,8 | 52,7 |
|  | местный бюджет, | 52,8 | 52,8 | 52,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | местный бюджет, | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета, | - | - | - |
|  | - федерального бюджета, | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий Песчанокопского района | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | местный бюджет, | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета, |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению  Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района

от 15.02.2024  № 151

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния контроль-ного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Песчанокопского района «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. | В 2023 году 1 семья, являющая-ся участником указанной программы получила свидетельс-тва о предостав-лении социальной выплаты на строитель-ство (приобрете-ние) жилья гражданам, проживаю-щим на сельских террито-риях; Благоустройство территории Краснополянского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 552,8 | 552,8 | 552,7 | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Песчанокопского района» | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 52,7 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1 – Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. Черненко Н.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 52,7 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 – Содействие занятости сельского населения Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. | Х | Х | Х | * | * | * | * |
| 5. | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района» | Администрация Песчанокопского района Хомец М.О. Лунева М.М. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.– Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | Х | Х | Х | * | * | * | * |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 – Благоустройство сельских территорий Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 – Создание современного облика сельских территорий Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района Кравцов А.Н. Прудников А.А. | Х | X | Х | * | * | * | * |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 552,8 | 552,8 | 552,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций | X | X | X |  |  |  |  |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных образований Песчанокопского района проектной документации    (положительное заключение государственной экспертизы)  и при наличии средств бюджета Песчанокопского района на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности Песчанокопского района

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                   О.В. Купина