РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2023 |  | № | 1414 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год (далее — план реализации), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  района по  вопросам безопасности  Ткалю Э.В., заместителя главы Администрации  района по социальным  вопросам                     Горобец С.Н. и управляющего делами Администрации района Купину О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                           И.И. Апольский

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации района

по вопросам безопасности

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 28.12.2023  № 1414

ПЛАН

реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1: «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» |  |  | 2024 год | 25,0 | - | - | 25,0 | - |  |  |
| Мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Песчанокопского района, управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел, сектор правовой работы Администрации района, руководители отраслевых (функциональных) органов Песчанокопского района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | Приведение нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в сфере противодействия коррупции в соответствие с федеральным, областным законодательством | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов муниципальных служащих Администрации района | Администрация района (управляющий делами Администрации района), контрольно-организационный отдел, руководители отраслевых (функциональных) органов Песчанокопского района, | Предотвращение коррупционных правонарушений | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.3: Вопросы кадровой политики | Управляющий делами Администрации района, специалист по кадровой работе Администрации района | Формирование эффективной кадровой политики на территории Песчанокопского района в целях противодействия коррупции | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.4: Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими антикоррупционных норм | Управляющий делами Администрации района контрольно-организационный отдел, руководители отраслевых (функциональных) органов Песчанокопского района | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Песчанокопского района и их проектов | сектор по правовой работе Администрации района | Выявление и исключение в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.6. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций) | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и их исключение | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.7. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Песчанокопского района | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.8. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Отдел образования Администрации района | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Песчанокопского района по противодействию коррупции | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.9. Проведение среди всех социальных слоев населения района социологических исследований в целях оценки уровня коррупции | Администрация Песчанокопского района (контрольно-организационный отдел) | Оценка уровня коррупции в Песчанокопском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений. | Второе полугодие | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.10. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Песчанокопского района (контрольно-организационный отдел) | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.11. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Управляющий делами, Контрольно-организационный отдел Администрации района | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.12. Участие в конкурсе журналистских материалов по противодействию коррупции | ООО «Редакция общественно-политической газеты «Колос»» Песчанокопского района | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.13. Проведение муниципального этапа областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Привлечение творческого потенциала молодежи Песчанокопского района к антикоррупционной деятельности | 4 квартал | 25,0 | - | - | 25,0 | - |  |  |
| Мероприятие 1.14. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции. | Отдел культуры, спорта и молодежи, Контрольно-организационный отдел Администрации района | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2: «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» |  |  | 2024 год | 2268,3 | - | - | 2268,3 | - |  |  |
| Мероприятие 2.2.1: реализация комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями (устройство ограждения в общеобразовательных организациях) | Отдел образования Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.2.2: Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования (ремонт системы видеонаблюдения в МБДОУ д/c № 1 «Улыбка» | Отдел образования Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.2.3: охрана МБОУ ПСОШ № 1 | Отдел образования Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | В течение всего года | 927,2 | - | - | 927,2 | - |  |  |
| Мероприятие 2.2.4: ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в учреждениях дошкольного образования | Отдел образования Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | В течение всего года | 574,8 | - | - | 574,8 | - |  |  |
| Мероприятие 2.2.5: ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | В течение всего года | 622,6 | - | - | 622,6 | - |  |  |
| Мероприятие 2.2.6: ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в организациях дополнительного образования | Отдел образования Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования | В течение всего года | 143,7 | - | - | 143,7 | - |  |  |
| Мероприятие 2.3.1.: разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района | Повышение антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.3.2.: проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, руководители образовательных организаций, главы сельских поселений района | Повышение антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие2.3.3.: проведение комплексных обследований, плановых и внезапных проверок учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценка состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по предотвращению и минимизации последствий террористических актов | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, главы сельских поселений района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, ОПЭТ, МБУ «ПСС» | Усиление антитеррористической защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по предотвращению и минимизации последствий террористических актов | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.3.4.:: содержание в постоянной готовности подразделений районного звена сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципальных врачебно – сестринских бригад лечебно – профилактических учреждений к действиям, по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта | МБУЗ «ЦРБ», МБУ «ПСС» Песчанокопского района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС» | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.3.5: мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений с целью предупреждения экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района, Специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района | Предупреждение экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.3.6: организация поста круглосуточной охраны в здании Администрации района | Управляющий делами Администрации района | Обеспечение антитеррористической безопасности | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  | 2024 год | 0,0 | - | - | 0,0 | - |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.: организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Предотвращения распространения психоактивных веществ в образовательных организациях | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.1.2: организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» потребления наркотиков и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, члены антинаркотической комиссии Песчанокопского района, Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.1.3: изучение деятельности Администраций сельских поселений по профилактике наркомании, анализ ее эффективности и оценка влияния на изменения наркоситуации | Заместитель главы Администрации по вопросам безопасности, Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Оценка эффективности деятельности Администраций сельских поселений по профилактике наркомании | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Контрольное событие 3.1.4:подготовка и направление ежегодного доклада о наркоситуации на территории района в Правительство Ростовской области | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Анализ работы антинаркотической комиссии Песчанокопского района | февраль 2025 года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.2.3: изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Пропаганда семейных ценностей, профилактика наркомании в молодежной среде | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Контрольное событие 3.2.4 предоставление отчетов и планов мероприятий антинаркотической направленности в АНК Ростовской области | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Своевременное реагирование на все изменения обстановки и условий в области профилактики наркомании | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.3.1: приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Предварительное исследование лиц, подозреваемых в употреблении наркотических средств | 4 квартал | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.3.2: организация работы по проведению социально-психологического тестирования учащихся образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Выявление несовершеннолетних склонных к употреблению наркотических средств | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.3.3: организация социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Центр социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | Социальная адаптация лиц употребляющих наркотические вещества | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Контрольное событие 3.3.4: проведение мониторинга участия обучающихся и воспитанников в социально - психологическом тестировании и результатов выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" вовлечения в употребление наркотиков | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Своевременное выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" вовлечения в употребление наркотиков | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.4.1: проведение силами казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Своевременное выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.4.2: проведение акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Уничтожение дикорастущей конопли на территории района | июнь - сентябрь 2024 года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.4.3: оказание силами казачьих дружин содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотребления ими | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | В течение всего года |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.4: проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района | Уничтожения наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Контрольное событие 3.4.5: подведение итогов акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" на заседании АНК Песчанокопского района | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Анализ эффективности работы по уничтожению дикорастущей конопли | 3-4 квартал 2024 года | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 4: «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» |  |  | 2024 год | 4658,7 | - | 4658,7 | - | - |  |  |
| Мероприятие 4.1.1.: заработная плата членам казачьей дружины Песчанокопского района | Администрация района | Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины Песчанокопского района на патрулирование по охране общественного порядка на территории Песчанокопского района | В течение всего года | 4608,7 | - | 4608,7 | - | - |  |  |
| Мероприятие 4.1.2.: поощрения членов казачьей дружины Песчанокопского района Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Сохранение количества выходов на дежурства по обеспечению общественного порядка | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 4.2.1.:приобретение учебных пособий и атрибутики для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации района | Популяризация казачьего образа жизни | В течение всего года | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |
| Подпрограмма 5: «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе» |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 5.1.: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов | Администрация района | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 6 "Реализация государственной национальной политики в Песчанокопском районе" |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 6.1.1:комплекс взаимосвязанных мер, направленных на вовлечение общества в сферу реализации государственной национальной политики в Песчанокопском районе | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с национальными общественными организациями и иными институтами гражданского общества и расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики в Песчанокопском районе | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 6.2.1: комплекс взаимосвязанных мер, направленных на укрепление единства нации и обеспечение этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Песчанокопского района | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Песчанокопского района | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 6.3.1: комплекс взаимосвязанных мер, направленных на содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное протестантство Песчанокопского района | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Песчанокопского района | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 6.4.1 Мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти в Песчанокопском районе | В течение всего года | - | - | - | - | - |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы: отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации Песчанокопского района | Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы | до 20 марта 2025 года | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО: |  | - | - | 6952,0 | - | 4608,7 | 2343,3 | - |  |  |

Управляющий делами

Администрации района  												                                        О.В. Купина