РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.08.2025 |  | № | 413 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за I полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 № 112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» за I полугодие 2025 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района по

сельскому хозяйству и вопросам

муниципального хозяйства                                                                   А.Н. Кравцов

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-электроснабжения,

транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению  Администрации

Песчанокопского района

от 15.08.2025 №  413

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района гг.»

по состоянию на 01.07.2025 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 01.07.2025 года.

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного года | Информа-ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Песчанокопского района, в том числе путем увеличения доли населения Песчанокопского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ГП; МП |  | возрастаю-щий | единиц | 88,1 | 83,0 | - |  |
| 1.2 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Песчанокопс-кого района | ГП; МП |  | возрастаю-щий | единиц | 8,1 | 8,1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | МП |  | убывающий | процентов | 3,15 | 3,15 |  |  |
| 1.1.2. | Количество аварий в сфере ЖКХ | МП |  | убывающий | единиц | 2 | 2 | - | Показатель составляет – 26 устраненных пробелов в сфере |
| 1.1.3 | Объем производственной мощности водопроводных сооружений Песчанокопского района | МП |  | возрастающий | тыс.м3/ сут | 21,1 | 21,1 | - |  |
| 1.1.4 | Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики | МП |  | возрастающий | штук | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.5 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию газовой котельной | МП |  | возрастающий | единиц | - | 1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | РП; МП |  | возрастаю-щий | процентов | 3,15 | 3,15 | - | Реализованы мероприятия, направленные на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района. |
| 2.2.2 | Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | РП; МП |  | возрастаю-щий | единиц | 10 | 0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,10 | Задача Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с муниципальными организациями жилищно-коммунального хозяйства Песчанокопского района | ГП, МП | возрастающий |  | единиц | 6 | 2 |  |  |
| 3.1.21 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | ГП, МП | возрастающий |  | Тыс.руб. | - |  |  |  |
| 3.1.3 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению | ГП, МП | возрастающий |  | Тыс.руб. | 15526,3 | 1,9 |  |  |

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2025 год.

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализа-ции (период)/(дата) | Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереали-зации/ реали-зации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Песчанокопского района» |  |  |  | 1 694,6 |  |  | 1 694,6 |  |  | 53,92 |  |  | 53,92 |  |  | Начальник отдела строительства,газо-электроснаб-жения, транспорта и связи и вопросам муниципаль-ного хозяйства |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретено водонапорных башен» |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Выполнено работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Выполнено работ по актуализации схем теплоснабжения» |  |  |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству фундамента под водонапорные башни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 4 «Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ремонту водопроводов» (всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 5 «Расходы на разработку проектов зон санитарной охраны (ЗСО) скважин» (всего), в том числе: |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт артезианской скважины», в том числе |  |  |  | 285,0 |  |  | 285,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 7 «Расходы на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию газовой котельной (модульная котельная Развильненского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Гулимова, 2а)» (всего), в том числе: |  |  |  | 954,6 |  |  | 954,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (ИБ ЖКХ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района | Х | Х | Х | 15 526,3 |  |  | 15 360,7 |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Иные межбюджетные трансферты)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению» | 8.11.25г. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 17 220,9 |  |  | 15360,7 |  |  | 53,92 |  |  | 53,9 |  |  |  |

Таблица 3

3. Об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (6) / (3) х 100 <6> |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств <7> | Принятые бюджетные обязательства <8> |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Песчанокопского района» (всего), в том числе: | 17 220,9 | 17 220,9 | 17 220,9 | 53,9 |  | 53,9 | 0,3% |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Областной бюджет | 15 360,7 | 15 360,7 | 15 360,7 | 0,000 |  | 0,00 | 0,0% |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 1 860,2 | 1 860,2 | 1 860,2 | 53,9 |  | 53,9 | 0,3% |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Песчанокопского района», в том числе: | 1694,6 | 1694,6 | 1694,6 | 52,0 |  | 52,0 | 3,0 % |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района | ### 1694,64 | ### 1694,64 | ### 1694,64 | 52,0 |  | 52,0 | 3,0 % |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Приобретено водонапорных башен» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Выполнено работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Выполнено работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения» (всего), в том числе: | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 52,0 |  | 52,0 | 94,5% |  | Работы оплачены,задолженность отсутствует |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по устройству фундамента под водонапорные башни» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ремонту водопроводов» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Расходы на разработку проектов зон санитарной охраны (ЗСО) скважин», в том числе | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 |  | 0 | 0% |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт артезианской скважины», в том числе | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,05% |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0% |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Расходы на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию газовой котельной (модульная котельная Развильненского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Гулимова, 2а», в том числе | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 954,6 | 954,6 | 954,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Песчанокопского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Мероприятие (результат) «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (ИБ ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Песчанокопского района» | 15 526,3 | 15 526,3 | 15 526,3 | 1,9 |  | 1,9 |  |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 15 360,7 | 15 360,7 | 15 360,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 165,6 | 165,6 | 165,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Песчанокопского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Иные межбюджетные трансферты)» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению (Субсидии юридическим лицам , индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)» (всего), в том числе: | 15 526,3 | 15 526,3 | 15 526,3 | 1,9 |  | 1, 9 | 0,0% |  | Мероприятия,связанные с исполнением программы будут направлены по соответствующим критериям в течении . 3-4квартала 2025г. |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 15 360,7 | 15 360,7 | 15 360,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0% |  |  |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 165,6 | 165,6 | 165,6 | 1,9 |  | 1, 9 | 0,0% |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина