РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.04.2021 |  | № | 316 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана первоочередных мер по модернизации первичного звена  медико-санитарной помощи  в Песчанокопском районе

В целях реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2020 года №360,

Постановляю:

- Утвердить «План  первоочередных мер по модернизации первичного звена медико-санитарной помощи в Песчанокопском районе».

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на и.о.  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                    Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

МБУЗ «ЦРБ»

Песчанокопского района

Приложение

к  постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 21.04.2021 № 316

План первоочередных мер по модернизации первичного звена медико-санитарной помощи в Песчанокопском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Начало срока реализации | Окончание срока реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отчет о реализации мероприятия по обеспечению доступности и качества первичной медико- санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района |
| 2. | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи в МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района |
| 3. | Мероприятие 1. Осуществление капитального ремонта здания поликлинического отделения центральной районной больницы | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Изготовление проектно- сметной документации на капитальный ремонт в 2024 году. Осуществление капитального ремонта поликлинического отделения центральной районной больницы. Средства областного бюджета в 2025 г. -62145,0 тыс.руб. |
| 4. | Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи |
| 5. | Мероприятие 2. Оснащение автомобильным транспортом МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2023 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ «Песчанокопского района | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи. Приобретение 2 единиц автотранспорта. Средства областного бюджета 1630,0 тыс. руб. в т.ч. 2021 г.-800,0 тыс. руб. 2023 г. 830,0 тыс. руб. |
| 6. | Задача 3. Оснащение МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи. |
| 7. | Мероприятие 3. С учетом паспорта МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района приведение материально-технической базы ЦРБ, ее обособленных структурных подразделений в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Дооснащение в рамках программы муниципальных медицинских организаций оборудованием в количестве :172 единиц, 2021 год – 36 единиц; 2022 год – 123 единицы; 2023 год – 13 единиц; Средства областного бюджета 42521,9 тыс. руб. в т.ч. 2021 год – 16868,3 тыс . руб.; 2022 год – 14049,0 тыс. руб.; 2023 год – 11604,6 тыс. руб. |
| 8. | Задача 4. Устранение дефицита кадров и повышение уровня их квалификации | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Ежегодный отчет в Министерство здравоохранения Ростовской области о ходе исполнения. Увеличение числа медицинских работников, оказывающих медико-санитарную помощь. Увеличение численности среднего медицинского персонала: 2021 год – 196 человек; 2022 год – 198 человек; 2023 год – 200 человек; 2024 год – 202 человек; 2025 год – 204 человек. Увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь: 2021 год – 40 человек; 2022 год – 42 человек; 2023 год – 45 человек; 2024 год – 47 человека; 2025 год – 49 человек |
| 9. | Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи |
| 10. | Мероприятие 7. Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55 – 60 процентов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55 – 60 процентов |
| 11. | Мероприятие 8. Принятие мер по укомплектованию МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района, медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отчет о реализации мероприятия и достижении целевого показателя |
| 12 | Мероприятие 9. Включение в показатели эффективности деятельности руководителя МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отчет о реализации мероприятия и достижении целевого показателя |
| 13. | Мероприятие 13. Реализация мер социальной поддержки медицинских работников МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района , в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Отчет о реализации мероприятия и достижении целевого показателя |
| 14. | Повышение уровня квалификации медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ «Песчанокопского района | Повышение качества оказания медицинской помощи. Повышение доступности дорого стоящих диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях |
| 15. | Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи |
| 16. | Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико- санитарной помощи | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Песчанокопского района; МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечение МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района цифровыми медицинскими изделиями с функцией дистанционной передачи данных |

Управляющий делами

Администрации района							                                                       О.В. Купина