РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.08.2023 |  | № | 745 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика  правонарушений» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана  реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 1 полугодие  2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  района по  вопросам безопасности  Ткалю Э.В.,  заместителя главы Администрации  района по социальным  вопросам  Горобец С.Н. и управляющего делами Администрации района Купину О.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                           И.И. Апольский

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

района  по  вопросам безопасности

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 10.08.2023 № 745

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 Мероприятие: разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Песчанокопского района | Управляющий делами Администрации района, руководитель отраслевых (функциональных) органов Песчанокопского района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений. | Согласно плану по противодействию коррупции на территории Песчанокопского района, обеспечено исполнение мероприятий по противодействию коррупции | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | 1.2. Мероприятие: мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Сектор правовой работы Администрации района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений. | Обеспечена своевременная разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3 | 1.3. Мероприятие: обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Песчанокопском районе | Председатель, секретарь комиссии | Проведено 2 заседания комиссии, приняты решения в рамках осуществления антикоррупционной политики на территории Песчанокопского района | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4 | 1.4. Мероприятие: обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района с государственными органами Ростовской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону "горячей линии" | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района | В отчетный период обращений граждан по вопросам противодействия коррупции в Администрацию Песчанокопского района не поступало | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.5 | 1.5 Мероприятие: обобщение и распространение в органах местного самоуправления Песчанокопского района правоприменительной практики органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции, положительного опыта внедрения новых форм и методов противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации района, сектор правовой работы Администрации района | С целью внедрения положительного опыта, а также новых методов в сфере противодействия коррупции, Администрацией района в адрес глав администраций сельских поселений направлялись правоприменительные практики органов государственной власти Ростовской области | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.6 | 1.6 Мероприятие: организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Песчанокопского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района, специалист кадровой службы | Руководителями структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района предоставлялись отчеты о соблюдении муниципальными служащими, установленных ограничений и запретов, предусмотренных законодательством | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.7 | 1.7 Мероприятие: проведение проверок в органах местного самоуправления Песчанокопского района информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Контрольно-организационный отдел Администрации района, специалист кадровой службы | За отчетный период оснований для проведения проверок в отношении муниципальных служащих не возникало. | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.8 | 1.8 Мероприятие: совершенствование механизмов внутреннего анти -коррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих Песчанокопского района, замещающих наиболее коррупциогенные должности | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района, специалист кадровой службы | С лицами, впервые поступающими на муниципальную службу, ведется работа по разъяснению основных положений законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов На руководителей структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района возложена персональная ответственность за осуществление анти -коррупционного контроля в возглавляемом ими подразделениями. За отчетный период нарушений не выявлено | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.9 | 1.9 Мероприятие: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Песчанокопского района и их проектов | сектор по правовой работе Администрации района | За первое полугодие 2023 года проведена экспертиза в отношении 371 нормативных правовых актов и их проектов. По результатам антикоррупционной экспертизы нарушений не выявлено. В целях проведения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Песчанокопского района | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.10 | 1.10 Мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикорруп-ционной направ-ленности в органах местного самоуправления Песчанокопского района | Управляющий делами Администрации района, комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе, контрольно-организационный отдел Администрации района | проведение соцопроса населения в сфере противодействия коррупции запланировано на второе полугодие 2023 года. | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.11 | 1.11 Мероприятие: проведение антикоррупционного мониторинга в Песчанокопском районе | Комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе | По окончании отчетного года будет проведен мониторинг и размещены результаты на официальном сайте. | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.12 | 1.12 Мероприятие: опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Песчанокопском районе мероприятий по противодействию коррупции | Управляющий делами Администрации района, руководитель пресс-службы Администрации района | В 2023 году в общественно-политической газете «Колос» Песчанокопского района (включая официальный сайт газеты https://kolosinform.ru/) размещены 3 статьи по данному направлению | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.13 | 1.13 Мероприятие: издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | На официальном сайте Администрации Песчанокопского района в отчетном периоде 2023 года были размещены социальные ролики на тему "противодействие коррупции", памятка по антикоррупционной тематике, информация о проведении конкурса социальной рекламы "Мы против коррупции", отделом культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района в проведено 2 мероприятия, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, с распространением печатных буклетов по данной тематике. | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.14 | 1.14 Мероприятие: конкурс плаката, рекламы «Чистые руки» | Контрольно-организационный отдел; отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Согласно плана будет проведен в октябре 2023 года | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.15 | 1.15 Мероприятие: обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Песчанокопского района | Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации района | Велась работа по актуализации и наполнению раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Администрации района | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.16 | 1.16 Мероприятие: мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации района, заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, отдел образования Администрации района | Отделом образования Администрации Песчанокопского района в 2022-2023 учебном году во всех общеобразовательных организациях района в предметы «Обществознание», «История», «Право» включены модули, раскрывающие современные подходы противодействия коррупции в РФ. | 01.01.2023 г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.17 | 1.17 Мероприятие: обеспечение обучения муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах государственного и муниципального управления | Контрольно-организационный отдел Администрации района | 5 муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района прошли обучение по противодействию коррупции | 01.01.2023 г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.2.1.Мероприятие: Реализация комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями (устройство ограждения в общеобразовательных организациях) | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  |
| 2.2. | 2.2.2.Мероприятие: обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования (ремонт системы видеонаблюдения в МБДОУ д/c № 1 «Улыбка» | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности объектов образования | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |  |
| 2.3. | 2.2.3.Мероприятие: охрана МБОУ ПСОШ № 1 | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности МБОУ ПСОШ № 1 | 01.01.2022г. |  | 31.12.2022г. |  |  | 738,5 |  | 738,5 |  | 387,4 |  |  |
| 2.4. | 2.2.4. Мероприятие: ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в учреждениях дошкольного образования | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности в учреждениях дошкольного образования | 01.01.2022г. |  | 31.12.2022г. |  |  | 561,6 |  | 561,6 |  | 239,5 |  |  |
| 2.5. | 2.2.5. Мероприятие: ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 655,2 |  | 655,2 |  | 277,9 |  |  |
| 2.5. | 2.2.5. Мероприятие: ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации и контроль за сообщением в организациях дополнительного образования | Отдел образования Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности в организациях дополнительного образования | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 140,4 |  | 140,4 |  | 58,1 |  |  |
| 2.6. | 2.3.1.Мероприятие: разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.7. | 2.3.2.Мероприятие:Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, руководители образовательных организаций, главы сельских поселений района | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.8. | 2.3.3. мероприятие: проведение комплексных обследований, плановых и внезапных проверок учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценка состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по предотвращению и минимизации последствий террористических актов | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, главы сельских поселений района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, ОПЭТ, МБУ «ПСС» | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.9. | 2.3.4 Мероприятие: содержание в постоянной готовности подразделений районного звена сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципальных врачебно – сестренских бригад лечебно – профилактических учреждений к действиям, по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта | МБУЗ «ЦРБ», МБУ «ПСС» Песчанокопского района, МКУ Песчанокопского р-на «Служба по делам ГО и ЧС» | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.10. | 2.3.5 Мероприятие: Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений с целью предупреждения экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района, Специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района | Предупреждение экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций на межнациональной почве | 01.01.2023г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.11. | 2.3.6 Мероприятие: Организация поста круглосуточной охраны в здании Администрации района | Управляющий делами Администрации района | Повышение антитеррористической защищенности Администрации района | 01.01.2023 г. |  | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1.1.Мероприятие: организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных организациях | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, члены антинаркотической комиссии Песчанокопского района, Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Формирование эффективной государственной политики на территории Песчанокопского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.2. | 3.1.2.Мероприятие: организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» потребления наркотиков и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, члены антинаркотической комиссии Песчанокопского района, Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Работа по профилактике наркомании с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» потребления наркотиков и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.4. | 3.1.3. Мероприятие: Изучение деятельности Администраций сельских поселений по профилактике наркомании, анализ ее эффективности и оценка влияния на изменения наркоситуации | Заместитель главы Администрации по вопросам безопасности, Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Оценка эффективности деятельности Администраций сельских поселений по профилактике наркомании | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.5. | 3.1.4 Контрольное событие :подготовка и направление ежегодного доклада о наркоситуации на территории района в Правительство Ростовской области | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Анализ работы антинаркотической комиссии Песчанокопского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.6. | 3.2.3. Мероприятие: Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 4,4 |  |  |  |
| 3.7. | Контрольное событие 3.2.4 предоставление отчетов и планов мероприятий антинаркотической направленности в АНК Ростовской области | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Своевременное реагирование на все изменения обстановки и условий в области профилактики наркомании | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.8. | 3.3.1. Мероприятие: Приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.9. | 3.3.2. Мероприятие: организация работы по проведению социально-психологического тестирования учащихся образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Выявление несовершеннолетних употребляющих наркотические средства на ранней стадии | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.10. | 3.3.3. Мероприятие: организация социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Центр социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района | В первом полугодии 2023 года оказывалась помощь в социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.11. | 3.3.4 Контрольное событие: проведение мониторинга участия обучающихся и воспитанников в социально - психологическом тестировании и результатов выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" вовлечения в употребление наркотиков | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | Своевременное выявления несовершеннолетних, входящих в "группу риска" вовлечения в употребление наркотиков | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.12. | 3.4.1.Мероприятие: проведение силами казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Своевременное выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.13. | 3.4.2 Мероприятие : проведение акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Уничтожение дикорастущей конопли на территории района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.14. | 3.4.3 Мероприятие : оказание силами казачьих дружин содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотребления ими | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.15. | 3.4.4. Мероприятие : проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района | Уничтожение наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.16. | 3.4.5. Контрольное событие: подведение итогов акции "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" на заседании АНК Песчанокопского района | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Анализ эффективности работы по уничтожению дикорастущей конопли. Проведение мероприятия в втором полугодии 2023 года | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4. «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.1.1. Мероприятие: заработная плата членам казачьей дружины Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района | Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины Песчанокопского района на патрулирование по охране общественного порядка на территории Песчанокопского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 4608,9 |  | 4608,9 |  | 1904,3 |  |  |  |
| 4.2. | 4.1.2.Мероприятие: Поощрения членов казачьей дружины Песчанокопского района Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» | Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации района | Стимулирование деятельности казачьей дружины Песчанокопского района | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.3. | 4.2.1. Мероприятие: приобретение учебных пособий и атрибутики для образовательных учреждений | Отдел образования Администрации района | Куплены "Азбука для маленьких казаков" и костюмы казачьи для мальчиков и девочек | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.1. Мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов | Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6. Подпрограмма 6. "Реализация государственной национальной политики в Песчанокопском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 6.1.1 Мероприятие: Комплекс взаимосвязанных мер, направленных на вовлечение общества в сферу реализации государственной национальной политики в Песчанокопском районе | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Вовлечение жителей Песчанокопского района в сферу реализации государственной национальной политики в Песчанокопском районе с целью выработки эффективных мер недопущения межнациональных конфликтов | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.2. | 6.2.1 Мероприятие: Комплекс взаимосвязанных мер, направленных на укрепление единства нации и обеспечение этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Песчанокопского района | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | На территории Песчанокопского района отсутствуют этнические анклавы | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.3. | 6.3.1 Мероприятие: Комплекс взаимосвязанных мер, направленных на содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное протестантство Песчанокопского района | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Проблем в первом полугодии 2023 года с социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное протестантство Песчанокопского района нет | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.4. | Мероприятие 6.4.1 Мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Отдел культуры, спорта и молодежи | Межнациональных конфликтов в 1-ом полугодии 2023 года не допущено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  |  | 6809,6 |  | 6809,6 |  | 2936,6 |  |  |  |

Плановые ассигнования 2023 года для реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» составляют 6809,6 (шесть миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот) рублей. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2023 года – 2936,6 (два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей. Запланированные средства на реализацию мероприятий будут освоены в полном объеме до конца текущего года.

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе». Запланированы денежные средства 10 (Десять тысяч) рублей местного бюджета. Данные денежные средства будут освоены в текущем году.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе»  Запланированы денежные средства 2095,7 тыс. (два миллиона девяносто пять тысяч семьсот) рублей местного бюджета. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2023 года –962,9 тыс. (девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот) рублей.  Данные денежные средства будут освоены полностью в текущем году.

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе»  Запланированы денежные средства 20,0 тыс. (двадцать тысяч) рублей местного бюджета. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2023 года – 4,4 тыс. (четыре тысячи четыреста) рублей.  Данные денежные средства будут освоены полностью в текущем году.

Подпрограмма 4 «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»  Запланированы денежные средства 4683,9 тыс. (четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот)  рублей областного и местного бюджета. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2023 года –1969,3 тыс. (один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч триста) рублей.  Данные денежные средства будут освоены полностью в текущем году.

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе». Денежные средства в 2023 году на данную подпрограмму не запланированы.

Подпрограмма 6 «Реализация государственной национальной политики в Песчанокопском районе». Денежные средства в 2023 году на данную подпрограмму не запланированы.

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» способствовало содействию повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, реализация государственной политики в отношении казачества в районе, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям, повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействие проявлениям экстремизма и ксенофобии, снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для развития государственной и иной службы казачества на территории района, создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в районе.

Управляющий делами

Администрации района                                                                          О.В. Купина