РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.03.2025 |  | № | 131 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» за 2024 год

В соответствии  с постановлением  Администрации   Песчанокопского  района от 09.11.2020 №833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» за 2024 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» за 2024 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети                «Интернет».

4. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

Отдел образования Администрации

Песчанокопского района

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 11.03.2025  №  131

ОТЧЕТ

о ходе реализации и эффективности муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие  образования» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 №811 за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые  за 2024 год

Реализация в 2024 году мероприятий муниципальной программы в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Песчанокопском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, способствовала достижению следующих основных результатов:

обеспечение 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет строительства и создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ;

обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию для всех, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

повышение качества общего образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация Отделом образования Песчанокопского района и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования».

В рамках подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрена реализация 25 основное мероприятие, 2  приоритетных основных мероприятия и 21 контрольных событий государственной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат. Обеспечено получение 852 воспитанникам дошкольного образования, во всех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района. Средства при реализации данного мероприятия - выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях». Обеспечено получение 2734 обучающимся и 274 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в  муниципальных образовательных организациях.  Средства при реализации данного мероприятия - выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение  предоставления муниципальных услуг  муниципальными    организациями  дополнительного образования» -  выполнено

Основное мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей». Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образовании. Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников» - выполнено.

Основное мероприятие 1.7. «Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов».

Основное мероприятие 1.8. «Строительство, конструкция, муниципальных образовательных организаций».

Основное мероприятие 1.9. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций».

1.9.1. «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)».

1.9.2. «Подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений».

1.9.2.1 «Сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт».

1.9.2.2. «Проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания».

1.9.3. «Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей».

1.9.4. «Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности».

Основное мероприятие 1.10. «Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей».

Основное мероприятие 1.11. «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию».

Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».

Основное мероприятие 1.13. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - выполнено.

Основное мероприятие 1.14. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено.

Основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях» -  выполнено.

Основное мероприятие 1.16. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды» - выполнено.

Основное мероприятие 1.17. «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) - выполнено.

Приоритетное основное мероприятие  1.18. «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ростовской области». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях»- выполнено.

Основное мероприятие 1.19. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации.

Основное мероприятие  1.20. Реализация по модернизации школьных систем образования.

Основное мероприятие 1.21. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках модели персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципалитета - выполнено;

Основное мероприятие 1.22. Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования - выполнено;

Основное мероприятие 1.23. Реализация по проведению мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных организациях – выполнено;

Основное мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях - выполнено;

Основное мероприятие 1.25. Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях - выполнено;

Основное мероприятие 1.26. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" - выполнено;

Основное мероприятие 1.27. Реализация мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" - выполнено;

Основное мероприятие 1.28. Приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" - выполнено.

В рамках Подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района» - выполнено.

Основное мероприятие  2.2. «Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» - выполнено.

Основное мероприятие 2.4. «Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 - своевременным  заключением Договоров, Контрактов и Соглашений между  учреждениями (поставщиками и плательщиками),   муниципальная программа за 2024 год освоена в полном объеме.

фактор 2 - ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы, отчета по плану реализации муниципальной программы позволили своевременно принять меры по освоению средств областного и местного бюджетов;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию  муниципальной  программы на 2024 год составил 632548,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района–  174819,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет -  69903,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 358810,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 29015,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2024 году составило 631717,6  тыс. рублей или 99,9 процента, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 69901,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 358456,0 тыс. рублей;

бюджет Песчанокопского района – 174345,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 29015,2 тыс. рублей.

Все средства использованы по целевому назначению.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района составил 831,1 тыс. рублей,из них:

по бюджету Песчанокопского района – 474,6 тыс. рублей;

по областному бюджету – 354,6 тыс. рублей;

по федеральному бюджету – 1,9 тыс. рублей;

по внебюджетным источникам 0,0 тыс. рублей;

По областному бюджету освоено 99,9% бюджетных средств.

По бюджету Песчанокопского района освоено 99,7% бюджетных средств, в связи  тем, что сложилась экономия по заключению договоров, контрактов, проведению торгов и аукционов.

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» Песчанокопского района за  2024 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 32 показателей,  по 24 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателям фактические значения превышают плановые, по5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме  численности детей в возрасте от  3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году  и численности детей в возрасте  от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение -100,0  процентов;

Показатель 2. «Удельный вес численности  населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет плановое значение – 99,89 процентов, фактическое значение-100,0 процентов;

Показатель 3. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования (удельный вес численности детей, в общей численности детей в возрасте от  5  до 18 лет)»: плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение - 80,0 процента;

Показатель 2.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение -70,5 процентов, фактическое значение 71,5 - процента;

Показатель 2.2. «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»; плановое значение – 70,0 процентов, фактическое значение – 65,0 процентов;

Показатель 2.3. «Доля выпускников муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании плановое значение -1,2 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов;

Показатель 2.4.  «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,  получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.5. «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования».

Показатель 2.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования  Ростовской области» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 103,8 процента;

Показатель 2.7.  «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате  в Ростовской области»  плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 105,0 процентов;

Показатель 2.8. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 102,6 процентов;

Показатель 2.9.«Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно» плановое значение -100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.10. «Доля муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»  плановое значение 9,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов;

Показатель 2.11 Численность учащихся 2-3 классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.12. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные  условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  от общего числа обучающихся  ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии плановое значение - 95,1 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.13. «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций» плановое значение -19,1 процентов, фактическое значение – 15,0 процентов;

Показатель 2.14. «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» плановое значение - 0,90  процента, фактическое значение – 0,90 процентов;

Показатель 2.15. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» плановое значение -54,5 процентов, фактическое значение – 55,0 процента;

Показатель 2.16. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.17. «Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» плановое значение -27,0  процентов, фактическое значение – 27,0 процентов;

Показатель 2.18. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях» плановое значение -39,0  процентов, фактическое значение – 39,0 процентов;

Показатель 2.19. «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего  образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей)» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.20. «В образовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.21. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках модели персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципалитета» плановое значение – 25,0  процентов, фактическое значение 25,0 процента.

Показатель 2.22. «Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования)» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.23. «Реализация мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.24. «Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.25. «Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.26. «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования"» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.27. «Реализация мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования"» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 2.28. «Приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования"» плановое значение -100,0  процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм:

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2  - 0,9;

степень достижения целевого показателя 2.3  - 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.4  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.5  - 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.6  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.7  - 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.8  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.9  - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.10 - 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.11 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.12 – 0,9;

степень достижения целевого показателя 2.13 – 0,8;

степень достижения целевого показателя 2.14 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.15 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.16 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.18 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.19 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.20 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.21 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.22 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.23 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.24 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.25 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.26 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.27 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.28 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет  1,0 (24/24), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств  бюджета Песчанокопского  района, безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского  района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

602702,4 тыс. рублей / 603533,5 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в  бюджет Песчанокопского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

0,1/0,99 = 1,0 , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +  1,0 х 0,2 = , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

При оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей муниципальной программ и подпрограмм муниципальной программы.

В 2024 году соотношение фактического и планового значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования» – 1,0;

по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» – 1,0;

Значения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации как подпрограмм муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы по итогам 2024 года составила 0,99.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы составила 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высокой степени эффективности и результативности муниципальной программы по итогам  2024 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 
2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. 
В ходе исполнения муниципальной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Фактически полученные в 2024 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений составили 29015,2 тыс. рублей.

По итогам 2024 года проведен мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий. Фактическое исполнение финансового обеспечения муниципальных услуг составило 602702,4 тыс. рублей.

Сведения о результате оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении №4, №5, №6, №7.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

На 2024 год в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:

производить перерасчет объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на уточненный контингент учащихся и воспитанников с учетом вновь введенных дошкольных мест;

производить перерасчет объема бюджетных ассигнований, необходимых 
на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской Федерации)  в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы, на основании данных государственного статистического наблюдения за уровнем средней заработной платы, не допуская значительного перевыполнения показателей.

Управляющий делами

Администрации района                                                                        О.В. Купина

Приложение №1

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | запланированные | Достигнутые |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечено получение 852 воспитанникам дошкольного образования, во всех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района. | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы 1.1. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО – 100% |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | обеспечено получение 2734обучающимся и 274 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы:1.2. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС -100 %; |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | успешное функционирование муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования | Обеспечены условия для успешного функционирования организаций дополнительного образования детей и получения общедоступного и бесплатного дополнительного образования 2869 обучающихся | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы 1.3. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Размещение на сайтах образовательных организаций информации о предоставлении муниципальных услуг |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных детей | Увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную поддержку со стороны Администрации Песчанокопского района |  |
|  | Контрольное событие программы 1.4. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня -71,5% |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования | Созданы условия для успешного функционирования общеобразовательных организаций |  |
|  | Контрольное событие программы 1.5. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Размещение информации ОО и сайте отдела образования об участии в конкурсах профессионального мастерства; отношение среднемесячной платы педработников ДОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников ОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников дополнительного образования к средней заработной платы по РО – 100 % |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | для успешного функционирования центра дистанционного образования детей-инвалидов, обеспечение работы рабочих мест для получения детьми-инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме | Обеспечена работа для получения детьми-инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме онлайн через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |  |
|  | Контрольное событие программы 1.7. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Доля детей-инвалидов нуждающихся в дистанционном обучении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х |
|  | 1.9.1.Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | 1.9.2.Подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | 1.9.2.1. Сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | 1.9.2.2. проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | 1.9.3.Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | 1.9.4.Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 9 | Основное мероприятие 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Печанокопском районе -102,6% |  |
|  | Контрольное событие программы 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области -102,6% |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват обучающихся 2-х классов обучению плавания – 0,0% |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 11 | Приоритетное основное мероприятие 1.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 12. Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Создан и центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ PСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы 1.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ PСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обновление материально-технической базы | обновлена материально-технической базы в МБОУ PСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле |  |
|  | Контрольное событие программы 1.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведено обновление материально-технической базы в МБОУ БСОШ №20 |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие 1.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества работы педагогических работников государственных муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Повышено качество работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций по классному руководству | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы 1.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышено качество работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций по классному руководству. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечен100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 15 | Приоритетное основное мероприятие 1.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | Х | Х | Х | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение обновление материально-технической базы по созданию «Цифровой образовательной среды в Песчанокопском районе |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 16 | Приоритетное основное мероприятие 1.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | 100% исполнение обязательств по реализации подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.17. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | 100% исполнение обязательств по реализации подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.18 |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 18 | Приоритетное основное мероприятие 1.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях | Обеспечен 100-процентный охват обучающихся, участвующих в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, а также результативности участия во всероссийских мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие 1.19. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 19 | Приоритетное основное мероприятие 1.20. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций |  |  |
|  | Контрольное событие 1.20. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.21. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов». | Обеспечен 100-процентный охват, предоставляемых организациями дополнительного образования | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.21. |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.22. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования) |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | реализация инициативных проектов |  | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.22. |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие. 1.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.23. |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 23 | Основное мероприятие. 1.24. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающимся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания |  | Реализация в полном объеме |
| 24 | Основное мероприятие 1.25. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающимся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания |  | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.25. |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 25 | Основное мероприятие. 1.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций. Значение результата предоставление субсидии устанавливается соглашением |  | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие 1.24. |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника Отдела Сергеева К.А.) |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса, повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | В 2024 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования управления образования Песчанокопского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества, услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов. | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 27 | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Осуществлена выплата заработной платы 2 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, организована подготовка 3 кандидатам в приемные родители | Реализация в полном объеме |
|  | Контрольное событие программы 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, передаваемых в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей - 100% |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
| 28 | Основное мероприятие 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | - |  |
|  | Контрольное событие программы 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |

Приложение №2

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Развитие образования»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие образования» | Всего | 632548,7 | 632548,7 | 631717,6 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 174819,9 | 174819,9 | 174345,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 69903,0 | 6990,3,0 | 69901,1 |
|  | - областной бюджет | 358810,6 | 358810,6 | 358456,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 29015,2 | Х | 29015,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Всего | 604696,9 | 604696,9 | 603883,4 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 161542,3 | 161542,3 | 165085,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района , <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 69903,0 | 6990,3,0 | 69901,1 |
|  | - областной бюджет | 357415,9 | 357415,9 | 357061,3 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 15835,7 | Х | 15835,7 |
|  | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат |  | 141712,7 | 141712,7 | 141712,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 331873,1 | 331873,1 | 331725,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования |  | 42149,6 | 42149,6 | 42149,6 |
| Основное мероприятие 1.5 Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций |  | - | - | - |
| 1.9.1.Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) |  | - | - | - |
| 1.9.2. Подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений |  | - | - | - |
| 1.9.2.1. Сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  | - | - | - |
| 1.9.2.2. Проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания |  | 236,7 | 236,7 | - |
| 1.9.3. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей |  | - | - | - |
| 1.9.4. Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» |  | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | 2381,7 | 2381,7 | 2381,6 |
| Основное мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | 20642,3 | 20642,3 | 20642,3 |
| Основное мероприятие 1.15 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 10551,9 | 10551,9 | 10551,7 |
| ОМ 1.16. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды |  | - | - | - |
| О.М. 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) |  | 202,4 | 202,4 | 201,6 |
| ПОМ 1.18. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ростовской области». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях |  | 2191,6 | 2191,6 | 2189,9 |
| П.О.М. 1.19. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  | - | - | - |
| О.М.1.20. Реализация по модернизации школьных систем образования |  | 45837,2 | 45837,2 | 45836,8 |
| ОМ 1.21. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | - | - | - |
| ОМ 1.22. Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования |  | 1293,0 | 1293,0 | 1292,9 |
| ОМ 1.23. Реализация по проведению мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных организациях |  | 711,6 | 711,6 | 706,6 |
| ОМ 1.24. Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | 1741,5 | 1741,5 | 1548,4 |
| ОМ 1.25. Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | 192,5 | 192,5 | 174,8 |
| ОМ 1..26. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |  | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| ОМ 1.27. Реализация мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования |  | 2569,4 | 2569,4 | 2359,8 |
| ОМ 1.28. Приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" |  | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопский район Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Всего | 27851,8 | 27851,8 | 27834,2 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 13277,6 | 13277,6 | 13260,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 1394,7 | 1394,7 | 1394,7 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 13179,5 | Х | 13179,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | Всего, <3> | 26395,0 | 26395,0 | 26377,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  | 1456,8 | 1456,8 | 1456,8 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района |  | - | - | - |

Приложение №3

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Развитие образования»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по Отделу образования Администрации Песчанокопского района за 2024 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году. и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | исполнение планового значения показателя |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процент | 99,89 | 99,89 | 100,0 | незначительное перевыполнение планового значения показателя |
| 1.3. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования (удельный вес численности детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процент | 80,0 | 61,0 | 84,0 | незначительное отклонение планового значения показателя |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 71,5 | 70,5 | 71,5 | незначительное перевыполнение планового значения показателя |
| 2.2. | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процент | 66,0 | 70,0 | 65,0 | незначительное отклонение планового значения показателя |
| 2.3. | Доля выпускников муниципальных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0,0 | 1,2 | 0,0 | - |
| 2.4. | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | исполнение планового значения показателя |
| 2.5. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | процент | - | - | - | - |
| 2.6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | процент | 104,4 | 100,0 | 103,8 | незначительное перевыполнение планового значения показателя |
| 2.7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процент | 114,9 | 100,0 | 105,0 | незначительное перевыполнение планового значения показателя |
| 2.8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в Ростовской области | процент | 107,7 | 100,0 | 102,6 | незначительное перевыполнение планового значения показателя |
| 2.9. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | исполнение планового значения показателя |
| 2.10. | Доля муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | процент | - | - | - | - |
| 2.11. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процент | 100,0 | 95,1 | 100,0 | незначительное перевыполнение планового значения показателя |
| 2.14. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций | процент | 13,5 | 19,1 | 15,0 | незначительное отклонение планового значения показателя |
| 2.15. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | процент | 72,0 | 100,0 | 90,0 | незначительное отклонение планового значения показателя |
| 2.16. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | процент | 54,5 | 54,5 | 55,0 | исполнение планового значения показателя |
| 2.17. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | процент | 17,0 | 17,0 | 11,0 | исполнение планового значения показателя |
| 2.18. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | исполнение планового значения показателя |
| 2.19. | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) | человек | 190 | 190 | 190 | исполнение планового значения показателя |
| 2.20. | В образовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | единиц | 4,25 | 4,25 | 4,25 | исполнение планового значения показателя |
| 2.21. | Количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единиц | - | - | - |  |
| 2.22. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках модели персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципалитета. | единиц | 19,0 | 25,0 | 25,0 | незначительное отклонение планового значения показателя |

Приложение №4

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Развитие образования»

ИНФОРМАЦИЯ

| о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных закупок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие образования» | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» | X | X |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | 141712,7 | 141712,7 | 0,0 | - |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 331873,1 | 331725,0 | 148,1 | - |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | 42149,6 | 42149,6 | 0,0 | - |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | - | - | - | - |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образовании Песчанокопского района , включая поощрение лучших педагогических работников | - | - | - | - |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | - | - | - | - |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Строительство, конструкция, муниципальных образовательных организаций | - | - | - | - |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций | - | - | - | - |  |  |  |
| 11 | 1.9.1.Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | - | - | - | - |  |  |  |
| 12 | 1.9.2.подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | - | - | - | - |  |  |  |
| 13 | 1.9.2.1.сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | - | - | - | - |  |  |  |
| 14 | 1.9.2.2. проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания | 236,7 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| 15 | 1.9.3.Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | - | - | - | - |  |  |  |
| 16 | 1.9.4. Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | - | - | - | - |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | - | - | - | - |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.11. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | - | - | - |  |  |  |  |
| 19 | Приоритетное основное мероприятие 1.12.Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | - | - | - |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.13.Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2381,7 | 2381,6 | 0,1 | - |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 1.14 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 20642,3 | 20642,3 | 0,0 | - |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.15 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 10551,9 | 10551,7 | 0,2 | - |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 1.16. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды | - | - | - | - |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) | 202,4 | 201,6 | 0,8 | - |  |  |  |
| 25 | Приоритетное основное мероприятие 1.18. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ростовской области». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | 2191,6 | 2189,9 | 1,7 | - |  |  |  |
| 26 | Приоритетное основное мероприятие 1.19. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | - | - | - | - |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 1.20. Реализация по модернизации школьных систем образования | 45837,2 | 45836,8 | 0,4 | - |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 1.21. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | - | - | - | - |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 1.22. Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования) | 1293,0 | 1292,9 | 0,1 |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 1.23. Реализация по проведению мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных организациях | 711,6 | 706,6 | 5,0 |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 1.24 Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 1741,5 | 1548,4 | 193,1 |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 1.25. Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 192,5 | 174,8 | 17,7 |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.26.Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | 310,0 | 310,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 1.27. Реализация мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | 2569,4 | 2359,8 | 209,6 |  |  |  |  |
| 35 | 1.28.Приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | 99,7 | 99,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| 36 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | 27851,8 | 27834,2 | 17,6 | - |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | 26395,0 | 26377,4 | 17,6 | - |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 1456,8 | 1456,8 | 0,0 | - |  |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района | - | - | - | - |  |  |  |

Приложение №5

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Развитие образования»

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

Песчанокопского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году.

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.13.Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2236,3 | 93,9 | 145,3 | 6,1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) | 189,3 | 93,6 | 12,3 | 6,1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.22. Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования | 1149,4 | 88,9 | 143,5 | 11,1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.23. Реализация по проведению мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных организациях | 663,6 | 93,6 | 43,0 | 6,1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.24 Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 1453,9 | 93,6 | 94,5 | 6,1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.25. Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 164,1 | 93,6 | 10,7 | 6,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.27. Реализация мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | 2215,8 | 93,6 | 144,0 | 6,1 |

Приложение №6

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

### «Развитие образования»

### ИНФОРМАЦИЯ

### о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Песчанокопского района
в отчетном году

тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2024<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.20_25<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1087,3 | 26420,6 |  | 14137,6 | 643,6 | 499,7 | 10808,0 | 331,7 | 26762,4 | 13207,2 | 918,5 | 1561,6 | 11075,1 | 745,5 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ д/с №1 «Улыбка» | 108,5 |  | 2280,6 | - | - | - | 2280,6 | - | 2311,0 |  | 21,0 | 295,4 | 1994,6 | 78,0 |
| МБДОУ д/с №5 «Буратино» | 47,6 |  | 789,6 | - | - | - | 789,6 | - | 779,5 | - | - | 47,6 | 731,9 | 57,7 |
| МБДОУ д/с №7 «Аленушка» | 80,7 |  | 1452,4 | 171,7 | - | - | 1280,7 | - | 1449,2 | 132,6 | 35,0 | 141,0 | 1140,6 | 83,9 |
| МБДОУ д/с № 10 «Солнышко» | 115,1 |  | 762,4 | 31,4 | - | - | 730,7 | - | 867,0 | 24,2 | 75,0 | 88,1 | 679,7 | 10,6 |
| МБДОУ д/с №15 «Колосок» | 2,1 |  | 450,8 | - | - | - | 450,8 | - | 436,8 | - | - | 40,0 | 396,8 | 16,0 |
| МБДОУ д/с №16 «Светлячок» | 43,1 |  | 319,8 | - | - | - | 319,8 | - | 338,2 | - | - | 18,9 | 319,3 | 24,7 |
| МБДОУ д/с №17 «Ромашка» | 24,7 |  | 195,1 | - | - | - | 195,1 | - | 211,9 | - | - | 22,6 | 189,3 | 8,0 |
| МБДОУ д/с №18 «Одуванчик» | 9,9 |  | 228,3 | - | - | - | 228,3 | - | 217,1 | - | - | 20,5 | 196,6 | 21,1 |
| МБДОУ д/с №19 «Красная Шапочка» | 26,4 |  | 843,8 | 66,9 | - | - | 776,9 | - | 784,7 | 59,7 | 15,8 | 65,7 | 643,5 | 85,3 |
| МБДОУ д/с №200 «Золушка» | 167,0 |  | 558,5 | 28,0 | - | - | 530,5 | - | 725,4 | 23,9 | 12,0 | 57,7 | 631,8 | 0,1 |
| МБОУ ПСОШ №1 им. Г.В. Алисова | 170,5 |  | 695,6 | 225,7 | 34,0 | - | 435,9 | - | 793,5 | 190,2 | - | 10,1 | 593,2 | 72,5 |
| МБОУ ПСОШ №2 | 1,0 |  | 571,9 | 31,2 | 24,0 | - | 516,7 | - | 555,5 | 28,4 | - | - | 527,1 | 17,5 |
| МБОУ РСОШ №9 | 5,0 |  | 212,3 | 4,0 | 40,0 | - | 145,7 | 22,6 | 217,2 | - | - | 55,1 | 162,1 | - |
| МБОУ ЛСОШ №16 им. Н.В. Переверзевой | 7,0 |  | 1197,7 | 87,1 | - | 499,7 | 610,9 | - | 1088,8 | 99,9 | 371,0 | 71,0 | 546,9 | 115,7 |
| МБОУ БСОШ №20 | 5,2 |  | 74,3 | 16,8 | 24,0 | - | 33,5 | - | 68,4 | 8,6 | - | - | 59,8 | 11,1 |
| МБОУ ЖСОШ №22 | - |  | 154,8 | - | 123,0 | - | 31,8 | - | 62,0 | - | - | - | 62,0 | 93,0 |
| МБОУ ПСОШ №29 | 8,3 |  | 500,6 | - | - | - | 195,7 | 304,9 | 509,0 | - | 174,7 | - | 334,3 | - |
| МБОУ НСОШ №30 | 8,1 |  | 61,4 | - | - | - | 61,4 | - | 69,6 | - | - | - | 69,6 | - |
| МБОУ КСОШ №32 им. М.В. Владимирова | 8,7 |  | 99,5 | 46,4 | - | - | 50,0 | 3,1 | 92,6 | 40,2 | - | - | 52,4 | 15,7 |
| МБОУ РСОШ №38 | 13,2 |  | 265,2 | - | - | - | 265,0 | 0,2 | 251,2 | - | - | 18,1 | 233,1 | 27,2 |
| МБОУ СОШ №39 пос. Дальнее Поле | 12,0 |  | 250,9 | 40,2 | - | - | 210,7 | - | 259,0 | - | - | 5,8 | 253,2 | 3,8 |
| МБУ ДО ДЮСШ | 43,0 |  | 878,8 | 278,6 | 398,6 | - | 201,6 | - | 918,0 | 112,4 | 21,6 | 418,3 | 365,7 | 3,6 |
| МБОУ ДО ЦВР | 67,2 |  | 510,1 | 43,1 | - | - | 466,1 | 0,9 | 577,2 | - | - | - | 577,2 | - |
| Итого по бюджетным учреж-дениям | 974,3 |  | 13354,4 | 1071,1 | - | - | - | - | 13582,8 | 720,1 | 726,1 | 1375,9 | 10761,0 |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ «РКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автоном-ным учреждениям | 113,0 | 13066,5 |  | 13066,5 | - | - | - | - | 13179,6 | 12487,1 | 192,4 | 185,7 | 314,4 | - |

Приложение №7

к Отчету  о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района

«Развитие образования»

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях,

мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех

источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 19 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 11.03.2025 № 131

Отчет об исполнении

## плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие образования»

## за отчетный период  12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) ˂1˃ | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения ˂2˃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспечено получение 852 воспитанникам дошкольного образования, во всех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 141712,7 |  | 141712,7 |  | 141712,7 |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО – 100% |  | Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ-100% | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | обеспечено получение 2734 обучающимся и 274 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 331873,1 |  | 331873,1 |  | 331725,0 |  | 148,1 |  |
|  | Контрольное событие программы: 1.2. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС - 99,89%; |  | Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС, в общей численности обучающихся ОУ – 100,0% | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспечены условия для успешного функционирования организаций дополнительного образования детей и получения общедоступного и бесплатного дополнительного образования 2734 обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 42149,6 |  | 42149,6 |  | 42149,6 |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.3. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Размещение на сайтах образовательных организаций информации о предоставлении муниципальных услуг |  | Размещена информация на сайтах учреждений | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную поддержку со стороны Администрации Песчанокопского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.5. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня -68,0% |  | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 68,0% | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне муниципального, регионального | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.6. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Размещение информации ОО и сайте отдела образования об участии в конкурсах профессионального мастерства; отношение среднемесячной платы педработников ДОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников ОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников дополнительного образования к средней заработной платы по РО – 100 % |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 1.7. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Доля детей-инвалидов нуждающихся в дистанционном обучении |  | Доля детей- инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении- | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы:1.8. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 9 | 1.9.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9.1 |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 10 | 1.9.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9.2. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 11 | 1.9.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9.2.1. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 12 | 1.9.2.2. Проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 236,7 |  | 236,7 |  | - |  | 236,7 |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9.2.2. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 13 | 1.9.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9.3. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 14 | 1.9.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы:1.9.4. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области -102,6% | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы 1.10 |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области -102,6% |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие программы 1.11. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Охват обучающихся 2-х классов обучению плавания. |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Создан и центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ РСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы:1.12. |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей МБОУ РСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | обновлена материально-технической базы в МБОУ РСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2381,7 | 2381,7 |  | 2381,6 |  | 0,1 |  |
|  | Контрольное событие программы:1.13 |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | обновлена материально-технической базы в МБОУ РСОШ №38, МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 19 | Основное мероприятие 1.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Повышено качество работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций по классному руководству | 01.01.202 | 31.12.2024 | 20642,3 | 20642,3 |  | 2642,3 |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы:1.14. |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Повышено качество работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций по классному руководству |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10551,9 | 10551,9 |  | 10551,7 |  | 0,2 |  |
|  | Контрольное событие программы:1.15. |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Проведено обновление материально-технической базы по созданию «Цифровой образовательной среды (Ростовская область)». | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы:1.16. |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 21 | Основное мероприятие 1.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | В целях профилактики несчастных случаев среди детей, получения базовых навыков плавания и умения держаться на воде без вспомогательных средств 2024 году прошли обучение 190 обучающихся из 5 муниципальных общеобразовательных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 202,4 | 202,4 |  | 201,6 |  | 0,8 |  |
|  | Контрольное событие программы:1.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват обучающихся 2-3х классов обучению плавания – 74,2% |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 22 | Приоритетное основное мероприятие 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ростовской области». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2191,6 | 2191,6 |  | 2189,9 |  | 1,7 |  |
|  | Контрольное событие программы:1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 1.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспеченность государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы:1.19. |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 24 | Основное мероприятие 1.20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Приведение в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45837,2 | 45837,2 |  | 45836,8 |  | 0,4 |  |
|  | Контрольное событие программы:1.20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - |  | - |  |
| 26 | Основное мероприятие 1.22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация инициативных проектов (проектов инициативного бюджетирования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А | 100 % реализация инициативного проекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1293,0 | 1293,0 |  | 1292,9 |  | 0,1 |  |
| 27 | Основное мероприятие 1.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация по проведению мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 711,6 | 711,6 |  | 706,6 |  | 5,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1741,5 | 1741,5 |  | 1548,4 |  | 193,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 192,5 | 192,5 |  | 174,8 |  | 17,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А | Обеспечен 100-процентный охват | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 310,0 | 310,0 |  | 310,0 |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия по обеспечению муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты в части противопожарной безопасности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2569,4 | 2569,4 |  | 2359,8 |  | 209,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение программного обеспечения и проведение аттестации объектов информатизации для подключения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования к защищенной сети передачи данных в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Песчанокопского района "Развитие образования" | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 99,7 | 99,7 |  | 99,7 |  | - |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26395,0 |  | 26395,0 |  | 26377,4 |  | 17,6 |  |
|  | Контрольное событие программы 2.1. |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  | Размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Осуществлена выплата заработной платы 2 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, организована подготовка 3 кандидатам в приемные родители | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1456,8 |  | 1456,8 |  | 1456,8 |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, передаваемых в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных организаций Песчанокопского района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы 2.4. |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                       О.В. Купина