РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.07.2023 |  | № | 670 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» Песчанокопского района за первое полугодие 2023 года

В соответствии с распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчет об исполнении Плана  реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие образования»  за первое полугодие 2023 года (приложение).

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Горобец С.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района

по вопросам безопасности                                                                 Э.В. Ткаля

Постановление вносит:

Отдел образования

Администрация Песчанокопского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Песчанокопского района

от 14.07.2023  №  670

## Отчет об исполнении

## Плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие образования»

## за первое полугодие  2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) ˂1˃ | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния ˂2˃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа Песчанокопского района от 06.12.2018г. №811 «Развитие образования» |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Всего |  |  | 524135,9 | 524135,8 | 282533,6 | исполнение 3-4 квартал |
|  |  |  | Бюджет Песчанокопского района |  |  | 163655,4 | 163655,4 | 78842,4 |  |
|  |  |  | - областной бюджет |  |  | 312924,1 | 312924,1 | 180693,8 |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет |  |  | 24468,6 | 24468,6 | 14317,9 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 23087,6 | 23088,8 | 8679,4 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Обеспечено получение 887 воспитанникам дошкольного образования, во всех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 141756,2 |  | 141756,2 | 75692,1 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы 1.1. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО – 54,8% |  |  | Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ-54,8% | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | обеспечено получение 2761 обучающимся и 887 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 268656,0 |  | 268656,0 | 162750,2 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы: 1.2. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС -59,5%; |  |  | Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС, в общей численности обучающихся ОУ -59,5% | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Обеспечены условия для успешного функционирования организаций дополни-тельного образования детей и получения общедоступного и бесплатного дополнительного образования 1954 обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 37689,9 |  | 37689,9 | 18224,3 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы 1.3. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Размещение на сайтах образовательных организаций информации о предоставлении муниципальных услуг |  |  | Размещена информация на сайтах учреждений | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную поддержку со стороны Администрации Песчанокопского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.5. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне муниципального, регионального | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.6. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Размещение информации ОО и сайте отдела образования об участии в конкурсах профессионального мастерства; отношение среднемесячной платы педработников ДОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников ОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников дополнительного образования к средней заработной платы по РО – 100 % |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.7. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Доля детей-инвалидов нуждающихся в дистанционном обучении |  |  | Доля детей- инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 7 | Основное мероприятие 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - |  | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы:1.8. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 9 | 1.9.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9.1 |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 10 | 1.9.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектной сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9.2. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 11 | 1.9.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9.2.1. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 12 | 1.9.2.2. Проведение проектно-изыскательских работ для изготовления ПСД на капитальный ремонт здания | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9.2.2. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 13 | 1.9.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9.3. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | 1.9.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.9.4. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.10 |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 15 | Основное мероприятие 1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.11. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | Охват обучающихся 2-х классов обучению плавания. |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Создан и центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ БСОШ №20 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы:1.12. |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей МБОУ БСОШ №20 |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | обновлена материально-технической базы в МБОУ БСОШ №20 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 1002,6 | 1002,6 | 12,1 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы:1.13 |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | обновлена материально-технической базы в МБОУ БСОШ №20 |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Повышено качество работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций по классному руководству | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 12499,2 | 12499,2 | 8228,6 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы:1.14. |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Повышено качество работы педагогических работников муниципальных образовательных организаций по классному руководству |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| 19 | Основное мероприятие 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 11796,5 | 11796,5 | 5804,9 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы:1.15. |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях района |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Проведено обновление материально-технической базы по созданию «Цифровой образовательной среды (Ростовская область)». | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие программы:1.16. |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| 21 | Основное мероприятие 1.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования (Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению детей) |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | В целях профилактики несчастных случаев среди детей, получения базовых навыков плавания и умения держаться на воде без вспомогательных средств 2023 году пройдут обучение обучающиеся из 2 муниципальных общеобразовательных учреждений | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 203,9 | 203,9 | 0,0 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы:1.17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват обучающихся 2-3х классов обучению плавания |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| 22 | Приоритетное основное мероприятие 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ростовской области». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2222,8 | 2222,8 | 1297,2 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы:1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 1.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Обеспеченность государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы:1.19. |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) | Приведение в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы:1.20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 24060,6 |  | 24060,6 | 10007,1 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы 2.1. |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | Размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100% |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
| 22 | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Осуществлена выплата заработной платы 2 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, организована подготовка 2 кандидатам в приемные родители | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1347,5 |  | 1347,5 | 517,0 | исполнение 3-4 квартал |
|  | Контрольное событие программы 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, передаваемых в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Сергеева К.А.) |  | Разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных организаций Песчанокопского района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4. |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |

Управляющий делами

## Администрации района                                                                                                                                               О. В. Купина