## Slide 1
Разработка
социального проекта
Практико-ориентированный тренинг
февраль-март 2022 г.
Идея проекта.
Проблема целевой группы.
Обоснование социальной значимости и актуальности.
Постановка целей и задач. Календарный план: продумываем мероприятия для достижения результатов проекта.
Как сформировать команду проекта.
Составляем бюджет проекта

## Slide 2
Зачем вам грант?

## Slide 3
ПРОЕКТ
Люди
Целевая группа
Проблема/
потребность
Комплекс мероприятий в ограниченные сроки
Проект
Изменения
Результат:
Решение проблемы/ удовлетворение потребностей целевой группы

## Slide 4
Чем отличается
социальный проект от любого другого?
ПРОЕКТ
Цель
и
задачи
Измеримый
результат
Цепочка
действий
Ограничен
во
времени
Ограниченные
ресурсы
Социальный эффект
(изменения)
Благополучатели

## Slide 5: Чем отличается проект от заявки?
Проект – это разовая деятельность, некоммерческой организации, которая:
имеет конечную цель и промежуточные задачи;
производит хорошо определенный конечный результат, который может быть оценен;
состоит из выполнения последовательности взаимосвязанных работ/ действий;
имеет обозначенные временные рамки;
использует ограниченное количество ресурсов: финансовых, информационных, инфраструктурных и человеческих.
Заявка - письменное оформление проекта с целью убедить донора выделить деньги для реализации проекта, который заведомо не принесет прибыли.

## Slide 6: Проектный цикл
Изучение и анализ проблемы, проектирование, поиск ресурсов
Реализация
проекта
Отчётность
и оценка
Идея
(вижу проблему и хочу изменить ситуацию)
Результат реализации – решение конкретной социальной проблемы целевой группы

## Slide 7: Как разработать социальный проект
Определяем целевую группу проекта и её проблемы/
потребности
Изучаем проблемы/
потребности
целевой группы
Отвечаем на вопрос: какие изменения мы хотим увидеть у целевой группы благодаря реализации проекта — формируем ожидаемые результаты
Ставим цель проекта
Ставим задачи проекта
Планируем мероприятия проекта
Формируем команду проекта
Оцениваем свои возможности и ресурсы для решения проблемы/удовлетворения потребности целевой группы (человеческие, материальные)
Считаем общую стоимость проекта

## Slide 8
Как проверить жизнеспособность идеи проекта?
ПРОЕКТ
кому ещё это нужно;
что и как изменится, если идея будет реализована;
кого затронут эти изменения и как улучшится жизнь этих людей;
нужны людям эти изменения.
Ответьте себе на вопросы:

## Slide 9: Что такое проблема и как её описать?
Проблема – это разница между желаемым и существующим положением дел для определённой целевой аудитории.
Дальше возникают вопросы:
почему нас волнует этот вопрос;
важно ли решение проблемы для кого-то ещё, для общества;
насколько решение проблемы актуально.

## Slide 10: Целевая группа: как её определить
основная целевая группа в проекте, как правило, одна (если их несколько, формулируйте каждую максимально конкретно; не забудьте, что вы должны решить проблему каждой из целевых групп);
соотносите с обоснованием проблемы, целью, календарным планом и результатами проекта;
не завышайте количество – взяв обязательство, его будет необходимо выполнить.

## Slide 11: Целевая группа: как её определить
Для какой целевой группы проблема стоит наиболее остро/ потребность наиболее важна
С какой целевой группой вам интереснее работать/ больше компетенций, опыта

## Slide 12: Описание проблемы и обоснование социальной значимости проекта
Проблема
Кого касается (целевые группы)
В чём заключается, (суть, описание)
Есть ли запрос на её решение от целевой группы
Причины/
препятствия
Кто ещё занимается решением здесь и сейчас
Осознаёт ли целевая группа проблему/
потребность
Пытаются ли сами решить и если «да», то как
У какого количества человек есть проблема/
потребность
Как именно вы хотите изменить существующую ситуацию

## Slide 13: Инструменты исследования проблемы
Интервью представителей целевой группы.
Опросы целевой группы.
Наблюдения .
Общение с экспертами.
Локальная статистика.
Изучение материалов по проблеме на ресурсах органов местного самоуправления, в локальных СМИ.

## Slide 14: Формирование ожидаемого результата
Результаты проекта — изменения, которые мы хотим увидеть у целевой группы после завершения проекта.
Формулируя ожидаемые результаты, ответьте на вопрос: как реализация проекта изменит ситуацию в жизни целевой группы?
Целевая группа
+
проблема/потребность
Сейчас
Должно быть
Проблемы/потребность
целевой группы
решена

## Slide 15
конкретны (указывают на целевую группу)
измеримы
достижимы (соответствуют проблеме по масштабу)
реальны.
не соответствуют целевым группам
общие количественные результаты не соответствуют количественным результатам в календарном плане
указаны только общие количественные результаты, но не указаны в каждом мероприятии календарного плана.
Количественные результаты:
Типичные ошибки в формулировании
количественных результатов:

## Slide 16
отвечают на вопрос: «Что и как изменится у представителей целевой группы после реализации проекта в контексте проблемы, с которой вы работаете?»
Качественные результаты

## Slide 17
Узнать мнение самой целевой группы про те изменения, которые с ними произошли (опрос, анкетирование, отзывы).
Отметить изменения, которые произошли, измерить показатели.
Запланировать в календарном плане мероприятия, на которых представители целевой группы продемонстрируют навыки, полученные благодаря проекту.
Основные способы измерения
качественного результата

## Slide 18: Срок реализации проекта
Ориентируйтесь на даты, предложенные грантодателем.
Не растягивайте проект, который можно выполнить за полгода, на целый год.
Если понимаете, что за тот период, который озвучил грантодатель, вы не укладываетесь в выполнение проекта, лучше разбить его на этапы.
Сроки реализации должны быть реальными!

## Slide 19
география проекта должна соответствовать реальным возможностям команды
перечисляем конкретно те территории (населённые пункты, районы), где будут проводиться мероприятия проекта
выбранная география должна быть подтверждена в обосновании социальной значимости проекта.
География реализации проекта

## Slide 20: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта – чётко сформулированное решение проблемы целевой группы и результат, который мы хотим получить в случае успешного выполнения проекта.
В постановке цели нужно исходить из проблемы!
Чтобы проверить, насколько чётко сформулирована цель, нужно задать себе вопрос: «Зачем?».
Именно ответ на него приблизит к точному понимаю цели.

## Slide 21: Формулы постановки целей
SMART с английского - «умный». Планирование по-умному. Как же выглядит цель, поставленная по SMART?
Specific - конкретна - в формулировку закладываем механизмы и технологии, которые помогут ее достичь; конкретный и проверяемый результат.
Measurable - измерима – её достижение можно измерить в количественных показателях (при каком результате мы будем считать, что достигли цели?).
Achievable - достижима - важно на самом старте оценить ваши возможности и ресурсы, чтобы точно понимать, чего вы можете добиться.
Relevant - значима - отвечает социальной проблеме.
Time-bound - ограничена во времени - определён временной отрезок, в течение которого вы будете эту цель достигать.

## Slide 22: Формулы постановки целей
По формуле КИПРО цель должна быть:
• К = конкретной;
• И = измеримой;
• П = подконтрольной;
• Р = реалистичной;
• О = определенной во времени.

## Slide 23: Формулы постановки целей
Согласно формуле КИЛО цель:
• К = конкретна;
• И = измерима;
• Л = локализованная во времени;
• О = определенная.

## Slide 24: Формулы постановки целей
Цель Д. И. К. А. Я:
• Достижимой (реалистичной);
• Измеримой (определенной);
• Конкретной (четкой);
• Адекватной (должна соответствовать ценностям);
• Ясной (понятной для исполнения).

## Slide 25: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Задачи – это этапы, ведущие к достижению цели.
Устраняет наиболее значимые причины существования проблемы/препятствия к удовлетворению потребности целевой группы.
Работает только с теми причинами, на которые может повлиять команда проекта.
Для решения необходимы адекватные затраты ресурсов.
Задач должно быть достаточно для устранения наиболее критичных выявленных причин проблемы/препятствий.

## Slide 26: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
В задачах должно быть взаимодействие с целевой группой или воздействие на неё.
К каждой задаче должно быть не менее 2-х мероприятий. Если нельзя выполнение задачи обеспечить как минимум 2 мероприятиями, то это не задача, а мероприятие.
Задачи формулируются в глагольной форме или форме отглагольных существительных, обозначающих действие.

## Slide 27
Результаты проекта
Результат задачи 1
Результат задачи 2
Результат задачи 3
Результаты задачи 1
Результат мероприятия 1
Результат мероприятия 1
Результат мероприятия 1
Результат мероприятия 2
Результат мероприятия 2
Результат мероприятия 2
Результат мероприятия 3
Результат мероприятия 3

## Slide 28
План мероприятий
В плане должно быть достаточно мероприятий, чтобы решить каждую задачу проекта.
Мероприятия по решению каждой задачи — это взаимосвязанный комплекс, а не набор отдельных действий.
Чем активнее целевая группа вовлечена в мероприятия проекта, тем лучшего результата и более значимых изменений в её жизни возможно добиться.

## Slide 29
Как продумать мероприятия, чтобы достичь количественного результата решения задачи
О мероприятии узнали 500 человек
Пришли 100 человек
Приняли участие 50 человек
Получили результат 15 человек

## Slide 30
Как выбрать наиболее эффективные способы решения задачи
Проверьте мероприятие по 4 пунктам:
Команда проекта (количество, компетенции, знания, навыки, время)
Территория (география проекта, где проводится мероприятие, каналы информирования целевых групп)
Время (конкретные сроки на реализацию мероприятия)
Бюджет (объём ресурсов, которые вы можете вложить в организацию и проведение мероприятия)

## Slide 31
Цель проекта
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
Мероприятие 1.3
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
Мероприятие 3.1
Мероприятие 3.3
Мероприятие
Принцип достаточности и необходимости при формировании календарного плана

## Slide 32
Включать
Подготовительные
— закупка оборудования;
— установка оборудования;
— ремонт помещения;
— набор участников и т.п.
Содержательные
— семинары, тренинги, тренировки и т.п.
— информационная кампания и т.п.
Не включать
Организационные
— рабочие встречи команды проекта;
— заключение договоров с командой;
— разработка рабочих планов;
— оценка рисков и т.п.
Не увлекайтесь излишней детализацией в описании мероприятий
Какие мероприятия включать в календарный план

## Slide 33: Характеристики мероприятий календарного плана:
Содержание
Срок исполнения
Место проведения
Ожидаемый результат

## Slide 34: Учитываем риски при планировании мероприятий
Внешние факторы/риски – проектная группа не в состоянии на них повлиять (природные катаклизмы, взаимодействие с партнёрами, коррупция и т.д.)
Внутренние риски – подконтрольные в рамках проекта (кадровые перестановки, болезнь сотрудников и т.д.)

## Slide 35
Проверяем календарный план
Ответьте на 3 вопроса:
Понятно ли из описания каждого мероприятия, для кого и зачем оно будет проводится в проекте?
Есть ли взаимосвязь и последовательность мероприятий во времени? Понятна ли она?
Понятен ли результат каждого мероприятия?

## Slide 36
Формируем команду проекта
Компетенции, знания и опыт команды проекта соответствуют задачам и планируемым мероприятиям.
Количество членов команды оптимально, когда обеспечено выполнение всех мероприятий.
В команде не должно быть номинальных, избыточных сотрудников.

## Slide 37
Как подобрать специалистов в команду проекта
Определите, какие виды деятельности нужны для запланированных вами мероприятий
Сформируйте виды деятельности в роли/должности в проекте
Определите, какие знания/навыки/компетенции нужны для каждой роли/должности
Проанализируйте, кто из ваших сотрудников или знакомых подойдёт на каждую должность
Решите, кого ещё нужно привлечь на недостающие должности и сможете ли вы найти таких людей
Если вы не можете найти человека на какую-то из должностей, пересмотрите план мероприятий

## Slide 38: Бюджет (смета) проекта
Формирование бюджета происходит после того, как запланированы все мероприятия проекта и сформирована команда – так бюджет будет честным и реалистичным.
Важно! Бюджет – это ответственность руководителя проекта, а не бухгалтера: составляет бюджет и отвечает за расходование средств именно руководитель.
Бюджет должен обеспечивать исполнение всех мероприятий проекта. Каждая статья расходов — конкретному мероприятию.
Бюджет должен отвечать требованиям реалистичности, обоснованности, прозрачности, целевого использования, эффективности и полноты.

## Slide 39
Механизм реализации проекта
(проблема целевой группы, цель и задачи)
Комплекс мероприятий для решения задач проекта
Команда проекта
Бюджет проекта
Собственные ресурсы организации для реализации проекта
Привлечение ресурсов партнёров
Запрашиваемая сумма гранта
Софинансирование

## Slide 40
Софинансирование проекта
Собственный вклад организации в реализацию проекта
Финансирование из других источников
Денежные средства
Денежный эквивалент других ресурсов (помещение, оборудование, инвентарь, программное обеспечение, др.
Денежный эквивалент труда специалистов, которые выполняют какие-то функции в проекте бесплатно
Денежный эквивалент труда волонтёров
Денежные средства партнёров проекта или физических лиц, привлечённые для его реализации
Денежный эквивалент ресурсов и услуг, которые партнёры бесплатно предоставляют для реализации проекта

## Slide 41: Как посчитать
Составить список всех необходимых ресурсов для каждого мероприятия календарного плана
Проанализировать, можем мы ли заменить какие-то ресурсы без ущерба реализации проекта
Детально описать характеристики каждого необходимого ресурса
Рассчитать стоимость каждого необходимого ресурса на основе детализации характеристик и рыночных цен

## Slide 42: Партнёры проекта
Письмами поддержки
Соглашениями о сотрудничестве
Другими аналогичными документами
ВАЖНО! В письмах поддержки или иных документах, подтверждающих участие партнёров в проекте, должно быть чётко описано, каким образом будет оказана поддержка (безвозмездное предоставление помещения, публикации информации о проекте, финансовая помощь в определённом размере и т. д.)
У вашего проекта есть партнёры? Отлично!
Их участие в реализации нужно подтвердить:

## Slide 43: Что подтверждают письма поддержки:
Актуальность проекта для данной территории.
Опыт организации в направлении деятельности, соответствующей тематике проекта.
Договоренности о взаимодействии с территориями, указанными в проекте.
Вклад партнёров в проект (информационный, материальный, организационный, методический, экспертный, административный) и виды поддержки.

## Slide 44
Логика проекта
Проблема целевой группы
Цели и задачи
Мероприятия
Ресурсы
Результаты