РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.07.2022 |  | № | 625 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №  833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района, распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 6 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                      Горобец С.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района

по вопросам безопасности                                                                 Э.В. Ткаля

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.07.2022  № 625

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Песчанокопского района « Доступная среда» за отчетный период 6 мес. 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  | 510,5 | 510,5 | 438,8 | 71,7 |
|  | ОМ 1.1.- адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2022г | 31.12.2022г | 510,5 | 510,5 | 438,8 | 71,7 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 510,5 | 510,5 | 438,8 | 71,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В. Лунёва |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ---- |
|  |  | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» А.В. Бражникова |  |  |  | 480,5 | 480,5 | 408,8 | 71,7 |

В целях повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения  и создания условий для роста благосостояния граждан в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 17.12.2018 №817, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в первом полугодии 2022 года реализован комплекс мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и социальной интеграции в общество, в результате которых:

- произведены работы по  адаптации объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения: в историко-краеведческом музее Песчанокопского района приобретены и установлены: таблички тактильные, мнемосхемы, пиктограммы, система вызова помощи, наклеены ленты контрастные, плитки и наклейки  тактильные на общую сумму – 30, тыс. руб.; произведен текущий ремонт входных площадок, пандуса и ступеней в здание  МБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов» на сумму 408,8 тыс. руб.

Плановые ассигнования 2022 года для реализации мероприятий муниципальной программы составляют 510,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за первое полугодие 2022 года составило – 86 %  – 438,8 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации района                                                                        О.В. Купина