АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанный акт приемки объекта капитального строительства | Пункт 4 части 3 статьи 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) |  |  | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.2 | Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанный акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | Пункт 6 части 3 статьи 55 ГрК РФ |  |  | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.3 | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 15 рабочих дней | 12 рабочих дней | 1 | Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) акт о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении) | Статья 52.1 ГрК РФ, Правила технологического подключения |  |  | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.4 | Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанная схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | Пункт 8 части 3 статьи 55 ГрК РФ |  |  | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.5 | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 ГрК РФ | 10 рабочих дней без времени итоговой проверки | 8 рабочих дней без времени итоговой проверки | 6 | Извещение о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК РФ с приложением: 1. Копия разрешения на строительство; 2. Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; 3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 4. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 5. Положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ. | Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 ГрК РФ | Статья 54 ГрК РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре» |  |  | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.6 | Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Не установлен | Не установлен | Не установлено | В соответствии с требованиями страховой организации | Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Пункт 10 части 3 статьи 55 ГрК РФ |  |  | Для опасного объекта | - |
| 1.7 | Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | 15 рабочих дней после дня утверждения отчетной документации | 12 рабочих дней после дня утверждения отчетной документации | В соответствии с договором | Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | Пункт 9 ст. 45 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ |  |  | Для объектов культурного наследия |  |
| 1.8 | Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Проектная документация объекта капитального строительства | Технический план объекта капитального строительства | Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Приказ Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 г. № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 2. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 11 | Документы, полученные в рамках указанных выше процедур | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Часть 2 статьи 55 ГрК РФ |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НПА муниципальных образований Ростовской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | г. Ростов-на-Дону | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.01.2020 № 20 «Об утверждении административного регламента № АР-275-04 муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/?name=АР-275-04&num=&cont=&from=&to=&sections[]=16281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | г. Азов | Постановление Администрации города Азова от 03.12.2019 № 1929 (ред. от 03.03.2020) «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», http://gorodazov.ru/docs/adm_reglament/adm_reg_uslug.html. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | г. Батайск | Постановление Администрации г. Батайска от 14.03.2016 № 443 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию» https://батайск-официальный.рф/e_government/uslugiadmin/uaig/1.2_izmen.doc. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | г. Волгодонск | Постановление Администрации города Волгодонска от 19.12.2018 № 2917 (в редакции от 14.06.2022 № 1390) «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» http://volgodonskgorod.ru/administration/reglaments/services/architecture/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | г. Гуково | Постановление Администрации города Гуково от 28.12.2021 № 1584 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://gukovo.donland.ru/documents/active/117847/. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | г. Донецк | Постановление Администрации города Донецка от 01.08.2019 № 832 (в редакции от 07.04.2022 № 401) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://donetsk-ro.donland.ru/upload/uf/d3a/9vlwxf1f85wrlpr18d1mkwqkfnzv20yd/post._832ot01.08.2019-v-aktualnoy-redaktsii.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | г. Зверево | Постановление Администрации города Зверево от 25.11.2019 № 821 (ред. от 15.03.2021 №144) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://zverevo.donland.ru/activity/495/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | г. Каменск-Шахтинский | Постановление Администрации города от 21.03.2018 № 305 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://kamensk.donland.ru/activity/7265/. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 | г. Новочеркасск | Постановление Администрации г. Новочеркасска № 1283 от 21.09.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://novochgrad.ru/acts_doc/view/id/36628/type/doc.html |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | г. Новошахтинск | Постановление Администрации города Новошахтинска от 06.03.2020 № 163 (в редакции постановлений: от 14.08.2020 № 613; от 24.09.2021 № 1033, от 24.12.2021 № 1380, от 15.04.2022 № 398, от 27.05.2022 № 594). «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией города Новошахтинска «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative_acts/resolutions/189/54817// Актуальная редакция – графа вторая № 26 в реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Новошахтинск»: http://www.novoshakhtinsk.org/resident/Administrativnie_reglamenti/munitsipalnye_uslugi_v_sfere_arkhitektury_i_gradostroitelstva/index.php. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 | г. Таганрог | Постановление Администрации города Таганрога от 01.08.2019 г. № 1301 (в редакции от 25.11.2021) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2022//1301%20v%20red.%201948.pdf |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 | г. Шахты | Постановление Администрации города Шахты 21.09.2021 № 2992 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://shakhty-gorod.ru/images/stories/2022/reglament/reglament_30.2.htm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 | Азовский район | Постановление Администрации Азовского района от 26.05.2020 г. № 184 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства» с приложением регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства https://azovskiy.donland.ru/documents/active/42434/. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 | Аксайский район | 1. Постановление Администрации Аксайского городского поселения 23.04.2020 № 251 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://www.gorod-aksay.ru/administrativnye-reglamenty-po-predostavleniyu-munitcipal-nykh-uslug.html 2. Постановление Администрации Большелогского сельского поселения 11.04.2017 № 133 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». http://большелогское-адм.рф/uslugi/51.html 3. Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 11.05.2022 № 52 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области». https://verhnepodpolnenskoe-sp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-v-sfere-gradostroitelstva/postanovlenie-ot-11-05-2022-g-52-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu 4. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 45 «Об утверждении регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://grushevskaya-adm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2022/6247-postanovlenie-ot-01-02-2022-g-45-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu 5. Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 14.03.2022 № 57 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://истоминская-администрация.рф/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arkhitektury-i-gradostroitelstva/postanovlenie-57-ot-14-03-2022-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu 6. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 27.02.2020 № 22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://ленинская-администрация.рф/publichnye-sluchania/novyy-razdel/ 7. Постановление Администрации Мишкинского сельского поселения от 22.12.2017 № 121 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». http://mishkinskoe.ru/администрация/administrativnye-reglamenty.html 8. Постановление Администрации Ольгинского сельского поселения от 09.02.2022 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольгинского сельского поселения от 30.10.2019 № 224 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» http://olginskaya-aksay.ru/files/s/101/cp/2 9. Постановление Администрации Рассветовского сельского поселения от 06.11.2019 № 329 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Рассветовского сельского поселения Аксайского района Ростовской области». https://www.rassvetadm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/reglamenty/reglamenty-za-2014-god/dejstvuyushchie-mun-usl/7163-postanovlenie-329-ot-06-11-2019-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu-na-territorii-rassvetovskogo-selskogo-poseleniya-aksajskogo-rajona-rostovskoj-oblasti 10. Постановление Администрации Старочеркасского сельского поселения от 14.07.2017 № 67 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». http://старочеркасское-адм.рф/documents/606.html https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruKAJJC1zk_xgA3ibci43fqtJNzg2xz9yksWDNR81zkPC5TfWf1ijNKK5OuZjuT29ov4KHsccEocywzFgB6V-R2xhcVAjUnasWpQJT2wDCjk9hqeeKPPm71fMqrevObvThw%3D%3D%3Fsign%3DMB_zc78Ka8SJ3YrIquIPrsLrdfleS61zcqTYPt9IHYE%3D&name=25-ot-14.02.2022.docx&nosw=1 11. Постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 19.05.2022 № 230 «Об утверждении регламента по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Щепкинского сельского поселения». https://щепкинскоесп.рф/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/postanovlenie-230-ot-19-05-2022-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-po-vydache-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu-na-territorii-shchepkinskogo-selskogo-poseleniya 12. Постановление Администрации Аксайского района от 16.03.2012 № 224 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществить на территории двух или более поселений Аксайского района» https://aksayland.ru/administrativnye-reglamenty/deistvuiushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniia-munitcipalnykh-uslug |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 | Багаевский район | Постановление Администрации Багаевского района от 12.04.2016 № 339 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (ред. от 15.02.2021 № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского района от 12.04.2016 № 339»). https://bagaev.donland.ru/activity/12194/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 | Белокалитвинский район | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.11.2015 № 1828 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://old.kalitva-land.ru/adm/reglament/usl/deyst/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 | Боковский район | Постановление Администрации Боковского района от 02.08.2017 № 696 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://bokovskaya.donland.ru/activity/12880/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | Верхнедонской район | Постановление Администрации Верхнедонского района от 06.02.2017 № 59 (изм. от 12.12.2017 № 1373; от 28.01.2019 № 63; от 28.01.2019 № 64; от 28.02.2020 № 185) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://verhnedon.donland.ru/documents/active/153503/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 | Веселовский район | Постановление Администрации Веселовского района от 10 июня 2022 года № 404 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://ves-adm.donland.ru/upload/uf/13f/15jgixqwqfgd2qph5ku3mn2bw2a42cqu/Postanovlenie-_404-ot-10.06.2022g..pdf |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 | Волгодонской район | Постановление Администрации Волгодонского района от 29.12.2017 № 153 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://volgodonr.donland.ru/about/administrativnye-reglamenty/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arhitektury-i-gradostroitelstva/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 | Дубовский район | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 12.11.2019 № 797 (ред. от 16.11.2015) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство». https://dubovskoe.donland.ru/documents/active/158482/ - 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 | Егорлыкский район | Постановление Администрации Егорлыкского района от 12.02.2020 г. № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 20.09.2018 года № 875 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://egorlykraion.ru/wp-content/uploads/2020/02/1520Р156.rtf. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 | Заветинский район | Постановление Администрации Заветинского района Ростовской области от 30.03.2022 № 166 (ред. от 14.04.2022 № 206) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Администрацией Заветинского района». https://zavetnoe.donland.ru/upload/uf/e64/fvxrvtu315v04j2wa2i6wt7qvsld9qxg/novyy-reglament-razreshenie-na-vvod.pdf |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | Зерноградский район | Постановление Администрации Зерноградского района от 16.05.2022 № 510 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Зерноградского района муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». http://zernoland.ru/public/uploads/ckupload/0b92908311211e70188239245a08380d.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 | Зимовниковский район | Постановление Администрации Зимовниковского района от 13.04.2012 № 323 (ред.от 12.02.2020 № 132) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» https://zimovniki.donland.ru/activity/13620/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 | Кагальницкий район | 1. Постановление Администрации Кагальницкого района от 13.01.2021 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 18.06.2020 № 423 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://kagl-rayon.donland.ru/upload/uf/358/13_01_2021_r14.pdf https://kagl-rayon.donland.ru/upload/uf/fef/3.-_423-ot-18.-06.2020-Predostavlenie-razresheniya-na-vvod-obekta-v-ekspluatatsiyu..doc 2. Постановление Администрации Новобатайского сельского поселения от 12.10.2021г. № 88 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://xn--80aabd7ampib8ai.xn--p1ai/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2021/4811-postanovlenie-88-ot-12-10-2021-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu 3. Постановление Администрации Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2019 № 212 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://kagalnik-sp.donland.ru/upload/uf/1ff/rigqkgdx406soi5ibr280ore8m64lnbb/Administrativnyy-reglament-_Predostavlenie-razresheniya-na-vvod-obekta-v-ekspluatatsiyu.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 | Каменский район | Постановление Администрации Каменского района от 30.12.2015 № 148 (ред. от 05.03.2020) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию» в Каменском районе». https://disk.yandex.ru/i/GT48fU_q6jGvCA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 | Кашарский район | Постановление Администрации Кашарского района «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от 11.07.2016 № 335 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»». https://kashadm.donland.ru/documents/active/159287/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 | Константиновский район | Постановление Администрации Константиновского района от 09.07.2018 г. № 642 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции с изменениями, внесенными постановлением Администрации Константиновского района от 10.06.2019 г. № 528) https://konstadmin.ru/2016-03-03-08-20-34.html |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | Красносулинский район | 1. Постановление Администрации Красносулинского района от 01.06.2020 № 309 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://ksrayon.donland.ru/activity/1198/ 2. Постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 09.07.2021 № 326 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://ksulin.donland.ru/activity/1941/ 3. Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 13.03.2019 № 22 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://www.uglerodovskoeadm.ru/images/doc/post_2019_144.doc 4. Постановление Администрации Горненского городского поселения от 29.12.2018 г. № 174 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» http://gornenskoegp.ru/Upload/Files/_174_ot_29.12.2018%281%29.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | Куйбышевский район | Постановление Администрации Куйбышевского района от 12.09.2019 № 600 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию» http://kuibadm.donland.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=124376&mid=129185&fileid=273229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 | Мартыновский район | 1. Постановление Администрации Мартыновского района от 21.02.2022 № 256 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://www.martadmin.ru/images/gradostroitelstvo/2102%D0%BF256.docx 2. Постановление Администрации Мартыновского района от 24.05.2022 № 639 «О внесении изменения в постановление Администрации Мартыновского района от 21.02.2022 № 256 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://www.martadmin.ru/images/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 | Матвеево-Курганский район | Постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 28.12.2018 № 2032 (ред. от 13.08.2021 № 589) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://matveevkurgan.donland.ru/about/municipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 | Миллеровский район | Постановление Администрации Миллеровского района от 22.12.2020 № 1088 (ред. от 28.06.2022) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://millerovoland.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2748&Itemid=593. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | Милютинский район | Постановление Администрации Милютинского района от 30.08.2018 № 609 (в редакции постановления Администрации Милютинского района от 15.11.2018 № 818, от 19.12.2018 № 964. 17.03.2020 № 224) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию»». https://milutka.donland.ru/activity/5470/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 | Морозовский район | 1. Постановление Администрации Морозовского района от 29.05.2017 № 273 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Морозовского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений от 03.06.2020 № 82, от 18.09.2020 № 217, от 24.02.2021 № 85, от 13.04.2022 № 187) https://morozovsky.donland.ru/activity/3511/; 2. Постановление Администрации Морозовского городского поселения от 13.07.2016 № 169 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Морозовского городского поселения муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановления от 06.08.2019 № 211, от 11.02.2020 № 19, от 18.08.2020 № 144, от 18.08.2020 № 145, от 05.02.2021 № 21, от 25.04.2022 № 107, от 01.06.2022 № 135) https://morozovsk.donland.ru/activity/1253/. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 | Мясниковский район | Постановление Администрации Мясниковского района от 13.08.2018 № 969 (ред. от 23.04.2020) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://amrro.ru/docs/2050/2051/16918/. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 | Неклиновский район | Постановление Администрации Неклиновского района от 17.12.2020 № 1611 (ред. от 29.12.2021) «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Неклиновского района в сфере архитектуры и градостроительства» https://nekl.donland.ru/upload/uf/eda/post_1611_17_12_2020.pdf https://nekl.donland.ru/upload/uf/799/y9htj4ptted1ub0agms3us2l78eklhi4/post_1812.pdf |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 | Обливский район | Постановление Администрации Обливского района от 14.01.2016г. № 3 (ред от 25.10.2021 № 1037) «Об утверждении Административного регламента Администрации Обливского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://oblivsk.donland.ru/documents/active/134927/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 | Октябрьский район | Постановление Администрации Октябрьского района от 08.06.2022 № 711 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)». https://octobdonland.ru/doc/post/post_5692.html |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 | Орловский район | Постановление Администрации Орловского района от 15.05.2019 № 344 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://orlovsky.donland.ru/documents/active/55038/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 | Песчанокопский район | Постановление Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 727 (редакция от 15.05.2020 № 386; от 05.03.2021 № 174; от 22.06.2021 № 461; от 13.09.2021 № 774; от 24.01.2022 № 67) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»». https://peschanrn.donland.ru/activity/9419/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 | Пролетарский район | Постановление Администрации Пролетарского района от 04.09.2019 №435 «Об утверждении административного регламента по предоставлению отделом архитектуры и градостроительства Администрации Пролетарского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» - https://proletarsk.donland.ru/activity/13886/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 | Ремонтненский район | 1. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.09.2020 № 75 «Об утверждении Административного регламента Администрации Калининского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://kalininskoesp.ru/munitsipalnye-uslugi. 2. Постановление Администрации Ремонтненского района от 21.10.2015 № 368 (в ред. от 28.04.2022 № 281) «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://remadmin.donland.ru/documents/active/158481/ 3. Постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 11.12.2020 № 97 «Об утверждении административного регламента Администрации Первомайского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»: https://www.pervomajskoesp.ru/munitsipalnye-pravovye- akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/postanovlenie-ot-11-12-2020-g-97-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-pervomajskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu; 4. Постановление от 11.12.2015 г. № 114 (в ред.постановления № 83 от 16.08.2021) «Об утверждении Административного регламента Администрации Кормовского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://kormovskoesp.ru/administrativnye-reglamenty/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/dejstvuyushchij-reglamenty/v-sfere-gradostroitelstva/postanovlenie-83-ot-16-08-2021-goda-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-114-ot-11-12-2015; 5. Постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 18.12.2020 года № 105 «О внесении изменений в постановление № 42 от 07.04.2017 «Об утверждении административного регламента Администрации Подгорненского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://podgornenskoe.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/5408-postanovlenie-ot-18-12-2020-g-105-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-42-ot-07-04-2017-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-podgornenskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu 6. Постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 21.07.2021г. № 79 «О внесении изменений в постановление Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:https://krpartizansp.ru/normativnye-dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-2021/postanovlenie-79-ot-21-07-2021-goda-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-krasnopartizanskogo-selskogo-poseleniya-ot-30-10-2019-103-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu 7. Постановление Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 30.12.2020 № 125 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента Администрации Привольненского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://privolnenskoesp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/dejstvuyushchie-reglamenty/reglamenty-po-zhkkh-i-gradostroitelstvu/postanovlenie-ot-30-12-2020-g-125-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-privolnenskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 | Родионово – Несветайский район | Постановление Администрации Родионово - Несветайского района от 27.12.2018 № 1628 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Родионово-Несветайского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://nesvetai.donland.ru/documents/active/158738/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 | Cальский район | Постановление Администрации Сальского района от 14.06.2022 № 761 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://salsk.donland.ru/documents/active/153183/. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 | Семикаракорский район | 1. Постановление Администрации Семикаракорского района от 30.04.2020 № 543 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». http://old-sem.donland.ru/Deyatelnost/NPA/Postanovleniya/2020/04/543.aspx 2. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.06.2020 № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Семикаракорского городского поселения муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://www.semikarakorsk-adm.ru/files/iblock/ca1/post_317_29062020.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 | Советский (с) район | Постановление Администрации Советского района Ростовской области от 06.07.2018 № 346«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; http://old-sovadmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=127131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 | Тарасовский район | Постановление Администрации Тарасовского района от 12.02.2018 № 168 (ред. от 25.11.2020г. № 993) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» http://old-taradmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=147994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 | Тацинский район | Постановление Администрации Тацинского района от 09.11.2021 № 427 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Тацинского района Ростовской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» http://tacina-adm.ru/files/files/2021/arhitektura/427post09112021.pdf. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 | Усть-Донецкий район | Постановление Администрации Усть-Донецкого от 26.04.2022 № 100/330-п-22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://ustland.ru/otkrytye-dannye/reglamenty/download/50-uslugi-v-sfere-arkhitektury-i-gradostroitelstva/937-postanovlenie-100464-p-18-reglament-na-vvod-v-ekspluatatsiyu. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 | Целинский район | Постановление Администрации Целинского района от 19.12.2017 № 950 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» https://celinaraion.donland.ru/upload/uf/1c1/129_4_.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 | Цимлянский район | Постановление Администрации Цимлянского района от 22.02.2017 № 89 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://cimlyanskiyrayon.ru/otdely-administratsii/otdel-kommunalnoj-infrastruktury-i-arkhitektury/gradostroitelnye-reglamenty |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 | Чертковский район | 1. Постановление Администрации Чертковского района от 18.02.2020 № 140 (ред. от 06.06.2022) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)». https://chertkov.donland.ru/upload/uf/082/Vydacha-Razresheniya-na-stroitelstvo.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 | Шолоховский район | Постановление Администрации Шолоховского района Ростовской области от 16 октября 2019 № 702 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)». https://veshki.donland.ru/documents/active/57022/ - Постановление о внесении изменений в постановление № 702 от 16 октября 2019: https://veshki.donland.ru/documents/active/57023/ |  |  |
| 3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 11 | Документы, полученные в рамках указанных выше процедур | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Статья 55 ГрК РФ |  |  | Для всех объектов капитального строительства |  |