РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.01.2024 |  | № | 7 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2024 год

В  соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020  № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить  план реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2024 год  согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Горобец С.Н.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель

главы Администрации района

по вопросам безопасности                                                                 Э.В. Ткаля

Постановление вносит:

УСЗН

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 15.01.2024 № 7

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, тран-спортной и инженерной инфраструктуры для беспре-пятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  | X | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы - адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Директор Бражникова А.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения ус-луг инвалидами и другими маломобильными группами населения |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 50,0 | 0 |  | 50,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Директор Бражникова А.В. | X | X | 50,0 |  |  | 50,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                       О.В. Купина