РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.03.2026 |  | № | 58 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Управление

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №284 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам  Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района                                                           В.В. Лозин

Постановление вносит:

финансовый отдел

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 24.03.2026 № 58

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию на 31.12.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система | Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Песчанокопского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие бюджетного прогноза Песчанокопского района на долгосрочный период |  | _ | _ | да/нет | да | да | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района к уровню предыдущего года |  | _ | возрастания | процентов | 105 | 106,6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Отношение дефицита бюджета Песчанокопского района к общему годовому объему доходов бюджета Песчанокопского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |  | _ | убывания | процентов | 0,0 | 0,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством, в части муниципального долга |  | _ | убывания | да/нет | да | да | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Песчанокопского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год |  | _ | возрастания | процентов | 100 | 100 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Функционирование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" (ЕАС УОФ) в соответствии с требованиями Положения а ЕАС УОФ |  | _ | _ | да/нет | да | да | _ | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Ежегодное предоставление бюджетам сельских поселений Песчанокопского района из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление бюджетам сельских поселений из бюджета Песчанокопского района финансовой поддержки нецелевого характера в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | _ | возрастания | да/нет | да | да | _ | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цель муниципальной программы «Ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района |  | _ | возрастания | да/нет | да | да | _ | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий

по состоянию на 31.12.2025 года

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализации (период)/ (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме) | Объем расходов, |  |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | Всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г. | 2 марта 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3.Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Песчанокопского района и повышению эффективности налогового администрирования | 25 апреля 2025 г. | 30 июня 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы Песчанокопского района, реализованы меры | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных представительными органами Песчанокопского района и сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 1 февраля 2025 г. | 2 февраля 2025 г. | Перечень направлен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Песчанокопского района | 2 июля 2025 г. | 2 июля 2025 г. | Информация направлена | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Сформирован и исполнен бюджет Песчанокопского района на основе программно-целевых принципов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.Фактический объем расходов бюджета Песчанокопского района, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района за отчетный финансовый год | 20 марта 2025 г. | 20 марта 2025 г. | Исполнение составило 98,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2.Исполнение расходов бюджета Песчанокопского района в рамках муниципальных программ в 2025 году более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Песчанокопского района | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Исполнение составило 98,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Нормативно- методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" | Х | Х | Х | 12973,7 | 0,0 | 0,0 | 12973,7 | 0,0 | 0,0 | 12790,9 |  | 0,0 | 0,0 | 12790,9 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1. «Разработана и усовершенствована нормативно-правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Принята новая редакция приказа финансового отдела администрации Песчанокопского района «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Песчанокопского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Песчанокопского района)» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025г. | приказ подготовлен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена деятельность финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области» | Х | Х | Х | 12 973,7 | 0,0 | 0 | 12973,7 | 0,0 | 0,0 | 12790,9 |  | 0,0 | 0,0 | 12790,9 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №;;-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 3 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка 3.1 .Подготовлено постановление Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | постановление подготовлено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка 3.2 Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета Песчанокопского района | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | мониторинг проведен , приказ подготовлен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3.3 Принят приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области "О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 04.04.2016 №24 "О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района" | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | приказ подготовлен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.4 | Мероприятие (результат) 4.«Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка 4.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 2.4.2 | Контрольная точка 4.2 Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Песчанокопского района" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 3.1 | Мероприятие ( результат )1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1 Получен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета при наличии потребности) | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | потребности не было | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 2. Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.7. Привлечены кредиты кредитных организаций в пределах необходимой потребности на основе анализа исполнения бюджета Песчанокопского района ( при необходимости) | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | потребности не было | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование межбюджетных отношений" | Х | Х | Х | 34540,0 | 0,0 | 32540,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 34540,0 |  | 0,0 | 0 | 32540,4 | 2000,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 «Переданы в местные бюджеты единые и дополнительные нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов, которые ранее являлись доходами бюджета Песчанокопского района» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1.Проведен мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом бюджета Песчанокопского района и бюджетов сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 01 февраля 2025 г. | 01 февраля 2025 г. | мониторинг проведен , приказ подготовлен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат) 2«Повышена эффективность предоставления иных межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка 2.1. Внесены изменения в Решение Собрания депутатов Песчанокопского района Ростовской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | изменения внесены | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка 2.2. Внесены изменения в приказ финансового отдела Администрации Песчанокопского района Ростовской области «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Песчанокопского района бюджетным и автономным учреждениям Песчанокопского района субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781Бюджетного кодекса Российской Федерации» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | изменения внесены | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.3 | Мероприятие (результат) 3 «Повышено качество осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка 3.1.Проведен мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Песчанокопского района | 01 февраля 2025 г. | 01 февраля 2025 г. | мониторинг проведен , приказ подготовлен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.3.2 | Контрольная точка 3.2.Принято решение Собрания депутатов Песчанокопского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | решение принято | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.4 | Мероприятие (результат) 5 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Песчанокопском районе» | Х | Х | Х | 34540,0 | 0,0 | 32540 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 34540,0 |  | 0,0 | 0 | 32540,0 | 2000,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.4.1 | Контрольная точка 5.1. Приняты решения о возможности предоставления сельским поселениям, входящим в состав Песчанокопского района иных межбюджетных трансфертов на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов на основании анализа бюджетов соответствующих поселений | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | потребности не было | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.4.2 | Контрольная точка 5.3. Внесены изменения в кассовый план бюджета Песчанокопского района по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета Песчанокопского района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | потребности не было | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 4.4.3 | Контрольная точка 5.4. Перечислены бюджетам сельских поселений, входящих в состав Песчанокопского района иные межбюджетные трансферты на поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | потребности не было | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | Х | Х | Х | 755,4 | 0,0 | 0,0 | 755,4 | 0,0 | 0,0 | 755,4 |  | 0,0 | 0,0 | 755,4 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля | X | X | X | 755,4 | 0,0 | 0,0 | 755,4 | 0,0 | 0,0 | 755,4 |  | 0,0 | 0,0 | 755,4 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1.1 Утвержден план контрольных мероприятий финансового отдела Администрации района | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | план утвержден | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка 1.2 Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | план контрольных мероприятий исполнен на 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка 1.3 Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.1.4 | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | фактов привлечения к административной ответственности не было | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.2 | Мероприятие ( результат )2. Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка 2.1 Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах- графиках, направляемой муниципальными заказчиками | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | контроль обеспечен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.2.2 | Контрольная точка 2.2 Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых с единственных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) муниципальными заказчиками | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | контроль обеспечен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |
| 5.2.3 | Контрольная точка 2.3 Обеспечен своевременный контроль за соответствием информации и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым муниципальными заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | контроль обеспечен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |

### Таблица № 3

## 3. Сведения

## о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)

## комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| ## N ## п/п | ## Наименование мероприятия (результата) | ## Характеристика (качественная, количественная) |  | ## Единица измерения (по ОКЕИ) | ## Плановое значение на конец текущего года |  |  |  | ## Фактическое значение на конец текущего года |  |  | ## Ответственный исполнитель (должность) |  |  |  | ## Комментарий <5> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 | ## 5 |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 7 |  |  |  | ## 8 |  |  |
| ## 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |  |
| ## 1.1.1 | Мероприятие (результат) Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам ( в сопоставимых условиях) | ## количественная |  | ## единиц | ## 257 670,3 |  |  |  | ## 278 558,7 |  |  |  |  | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  | - |  |  |
| ## 1.1.2. | Мероприятие (результат) Отменены неэффективные налоговые льготы Песчанокопского района, реализованы меры по оптимизации льгот | количественная |  | единиц | ## 1 |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |
|  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |  |
| ## 1.1.2 | Мероприятие (результат) Сформирован и исполнен бюджет Песчанокопского района на основе программно- целевых принципов | ## количественная |  | ## процентов | ## 92,0 |  |  |  | ## 98,0 |  |  |  |  | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  | - |  |  |
| ## 2. | ## 2. Комплекс процессных мероприятий ## «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ## " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Песчанокопского района, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы Ростовской области, регулирующей бюджетные правоотношения» |  |  |
| ## 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Разработана и усовершенствована нормативно- правовая база для регулирования организации бюджетного процесса» | ## количественная |  | ## да/нет | ## да |  |  |  | ## да |  |  | Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |  |  | - |  |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность финансового отдела Администрации Песчанокопского района» | ## количественная |  | ## процентов | ## 95,0 |  |  |  | ## 98,0 |  |  | ## Финансовый отдел Администрации Песчанокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |  |  | ## - |  |  |
| ## 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Песчанокопского района | количественная |  | процентов | 95,0 |  |  |  | 98,6 |  |  | ## Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.3. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования ## и исполнения бюджета Песчанокопского района и консолидированного бюджета Песчанокопского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Песчанокопского района и муниципальными учреждениями, а также некоммерческими организациями являющимися получателями средств бюджета Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.3.1. | ## Мероприятие ( результат) «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | ## количественная | ## процентов |  |  |  | ## 100 |  | ## 100 |  |  |  |  | ## Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |
| ## 3. | ## 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сохранение объема муниципального долга Песчанокопского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Песчанокопского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | ## количественная |  | ## процентов | ## 0,0 |  |  |  | ## 0,0 |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  | - |  |  |
|  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.2.1. | Мероприятие (результат) «Запланированы бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Песчанокопского района» | количественная |  | процентов | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |
| . | 4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование форм и механизмов предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в Песчанокопском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие ( результат) «Переданы в местные бюджеты единые и дополнительные нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов, которые ранее являлись доходами бюджета Песчанокопского района» | количественная |  | процентов | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие (результат) «Повышена эффективность предоставления межбюджетных субсидий» | количественная |  | да/нет | да |  |  |  | да |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям Песчанокопского района в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие (результат) «Повышено качество осуществления бюджетного процесса на местном уровне» |  | количественная | единиц |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |
|  | 3. Задача комплекса процессных мероприятий « Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие ( результат) «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сбалансированности местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Песчанокопского района» |  | количественная | да/нет |  | да |  |  |  | да |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлены бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Песчанокопского района (при необходимости) |  | количественная | да/нет |  | нет |  |  |  | нет |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ### 5. Комплекс процессных мероприятий ### «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля ### за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие ( результат) «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | количественная |  | единица | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администра-ции района Афанасьева И.А.) |  |  |  | 4 - |  |  |
| 5.2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | количественная |  | процентов | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Финансовый отдел Администрации Песча-нокопского района Ростовской области (начальник финансового отдела Администрации района Афанасьева И.А.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 48 269,5 | 48 269,5 | 48 269,5 | 48 269,5 | 48 086,7 | 99,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 32 540,4 | 32 540,4 | 32 540,4 | 32 540,4 | 32 540,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 15 729,1 | 15 729,1 | 15 729,1 | 15 561,2 | 15 546,3 | 98,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий " Долгосрочное финансовое планирование" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий " Нормативно- методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | 12 973,7 | 12 973,7 | 12 973,7 | 12 805,8 | 12 790,9 | 98,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 12 973,7 | 12 973,7 | 12 973,7 | 12 805,8 | 12 790,9 | 98,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Песчанокопского района" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование межбюджетных отношений" (всего), в том числе: | 34 540,4 | 34 540,4 | 34 540,4 | 34540,4 | 34 540,4 | 100,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 32 540,4 | 32 540,4 | 32 540,4 | 32 540,4 | 32 540,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | X | X | X | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" (всего), в том числе: | 755,4 | 755,4 | 755,4 | 755,4 | 755,4 | 100,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Песчанокопского района | 755,4 | 755,4 | 755,4 | 755,4 | 755,4 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                       О.В. Купина

# Приложение № 2

# к постановлению Администрации

# Песчанокопского района

# от 24.03.2026 № 58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

за 2025  год

Муниципальная программа Песчанокопского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от  12.12.2018 № 826.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 48 269,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48 269,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 48 086,7 тыс. рублей или 99,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий  "Долгосрочное финансовое планирование";

Комплекс процессных мероприятий «Нормативно- методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района»;

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений»;

Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок».

В рамках программы в 2025 году предусмотрено достижение 7 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

За 2025 год достигнуты плановые значения 7 показателей программы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  до конца года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» оценивается на основании 7 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты 5  контрольных точек ранее запланированного срока.

На реализацию мероприятий  комплекса процессных мероприятий "Долгосрочное финансовое планирование" расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Нормативно- методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2025 году программой предусмотрено 12 973,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 12 973,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2025 год составило 12 790,9 тыс. рублей или 40,4 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Нормативно- методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), цели которых достигнуты .

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Нормативно- методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» оценивается на основании 7 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все 7  контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом  Песчанокопского района » в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  на конец года. Выполнение указанных мероприятий будет запланировано по потребности на основе анализа исполнения бюджета Песчанокопского района.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом  Песчанокопского района» оценивается на основании 2 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты все  контрольные точки.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Песчанокопского района» расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» в 2025 году программой предусмотрено 34 540,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34 540,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2025 год составило 34 540,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), цели которых достигнуты .

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» оценивается на основании 8 контрольных точек. По итогам 2025 года достигнуты 7  контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» в 2025 году программой предусмотрено 755,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 755,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2025 год составило 755,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год по итогам исполнения установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       О.В. Купина