РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.10.2024 |  | № | 929 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №822 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского от 12.08.2024 №129                       «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района».

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»,

Постановляю:

- Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №822 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» изменения согласно приложению.

- Руководителю пресс-службы Администрации района                     (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящие постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Песчанокопского района для составления проекта бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.10.2024 № 929

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Песчанокопского района Ростовской области 11.12.2018 №822 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»

1. В преамбуле слова «от 07.11.2018 № 730» заменить словами «от 22.11.2023 № 1145».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Песчанокопского

Ростовской области

от 11.12.2018 №822

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

I. Стратегические инициативы

муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие физической культуры и спорта»

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет огромное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2030 года, поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в образовательных учреждениях,

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Песчанокопском районе на период до 2030 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным 2023 года, составила 56,0 процентов от общей численности населения Песчанокопского района, предполагается увеличить до 70,0 процентов – к 2030 году.

2. Описание приоритетов и целей политики

Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами являются:

формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании;

обеспечение условий для организации и проведения учебно-тренировочных, спортивных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи;

снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшение организаторской работы по месту жительства;

физическая реабилитация и адаптация людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта;

повышение профессиональной компетентности специалистов по физической культуре;

сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Песчанокопского района.

создание условий, обеспечивающих возможность жителям Песчанокопского района систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Песчанокопском районе на высоком профессиональном уровне районных, межрайонных и областных соревнований;

повышение конкурентоспособности спортсменов Песчанокопского района на областных аренах.

3. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является:

повышение мотивации граждан Песчанокопского района к регулярным занятиям ФК и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления Песчанокопских спортсменов на областных соревнованиях и турнирах;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Песчанокопского района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

проведение на высоком организационном уровне районных, межрайонных и областных турниров и соревнований.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор государственной программы | – | Придворова Нина Владимировна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель государственной программы | – | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района) |
| 1.3. | Срок реализации государственной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели государственной программы | – | обеспечение жителей Песчанокопского района возможностью систематически заниматься физической культурой |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 156387,4 тыс. рублей: этап I: 153867,4 тыс. рублей; этап II: 2520,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами ростовской области | – | национальная цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» от 17.10.2018 № 648 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возра-стания/ убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Песчанокопского района возможностью систематически заниматься физической культурой и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | - | возра-стание | процентов | ведомствен-ный | 56,0 | 2023 год | 59,90 | 61,09 | 64,0 | 70,00 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года» | Отдел культуры спорта и молодежи администрации Песчанокопского района Ростовской области | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | - | возра-стание | процентов | ведомствен-ный | 58,7 | 2023 год | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,6 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года» | Отдел культуры спорта и молодежи администрации Песчанокопского района Ростовской области | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году |

3. Структура муниципальной комплексной программы Песчанокопского района

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |
| Куратор – Придворова Нина Владимировна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам. ### Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района, отдел образования администрации Песчанокопского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. |  | ### Повышение мотивации жителей Песчанокопского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения | ### доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |
| Куратор – Придворова Нина Владимировна, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам. ### Ответственный за реализацию: отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. | ### Развитие инфраструктуры спорта |  | ### создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и экипировкой, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ### обеспеченность населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; ### доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

### 4. Финансовое обеспечении муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района

| ### № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник ### финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 795,0 | 825,0 | 900,0 | 2520,0 |
| 2. | ### бюджет Песчанокопского района (всего), из них: | 795,0 | 825,0 | 900,0 | 2520,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: | 755,0 | 785,0 | 860,0 | 2400,0 |
|  | ### бюджет Песчанокопского района (всего), из них: | 755,0 | 785,0 | 860,0 | 2400,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта» (всего), в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | ### бюджет Песчанокопского района (всего), из них: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026год | 2027 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастание | процентов | 93,6 | 2023 год | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 94,4 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |  | - |
| 1.2. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | возрастание | процентов | 48,6 | 2023 год | 55,8 | 58,7 | 58,7 | 70,0 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |  | - |
| 1.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | возрастание | процентов | 27,8 | 2023 год | 28,6 | 28,8 | 30,0 | 30,6 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района |  | - |
| 1.4. | Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастание | процентов | 51,2 | 2023 год | 28,3 | 31,7 | 40,0 | 41,5 | отдел образования Администрации Песчанокопского района Центр Тестирования ВФСК ГТО Песчанокопского района |  | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) |  | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Физическое воспитание населения Песчанокопского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом |  | оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества населения Песчанокопского района, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом | ### процентов | 56,0 | 2023 год | 61,9 | 64,1 | 64,0 | 73,0 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Обеспечение участия спортсменов и соборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях |  | оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено участие спортсменов и соборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях | ### единиц | 1 | 2023 год | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, ### тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), в том числе: | ### Х | 755,0 | 785,0 | 860,0 |  |
|  | бюджет района (всего), из них: |  | 755,0 | 785,0 | 860,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | – | – | – | – |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» (всего), из них: | ### Х | ### 615,0 | 685,0 | 760,0 |  |
|  | бюджет района (всего) | ### Х | ### 615,0 | 685,0 | 760,0 |  |
|  |  | ### 90611011210021920244 | ### 615,0 | 685,0 | 760,0 |  |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) «Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях» (всего), из них: | ### Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | бюджет района (всего) | ### Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | ### 90611011210021920123 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» 1.1 |  | 31 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | - | - |
| 1.2. |  | Контрольная точка 1.2 «Утверждено и направленно в поселения Песчанокопского района положение о проведении муниципального этапа Спартакиады Дона |  | 30 апреля 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | положение о проведении муниципального этапа Спартакиады Дона | - |
| 1.3. |  | Контрольная точка 1.3 «Проведен муниципальный этап Спартакиады Дона |  | 30 октября 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | отчет по проведении муниципального этапа Спартакиады Дона | - |
| 1.4. |  | Контрольная точка 1.4 «Проведен муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской области |  | 31 декабря 2025 г. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (Наталья Валерьевна Черкашина начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района) отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | отчет по проведении муниципального этапа Спартакиады школьников Ростовской области | - |
| 1.5. |  | Контрольная точка 1.5 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» |  | 31 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | - | - |
| 1.6. |  | Контрольная точка 1.6 «Проведены фестивали комплекса ГТО среди населения Песчанокопского района |  | 31 декабря 2025 г. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (Наталья Валерьевна Черкашина начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района) Центр тестирования ВФСК ГТО (Гузиева Елена Викторовна руководитель центра тестирования) | отчет о ходе исполнения | - |
| 1.7. |  | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» 1.7 |  | 31 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | - | - |
| 1.8. |  | Контрольная точка 1.8 «Утверждено и направленно в поселения Песчанокопского района положение о проведении муниципального этапа Спартакиады Дона |  | 30 апреля 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | положение о проведении муниципального этапа Спартакиады Дона | - |
| 1.9. |  | Контрольная точка 1.9 «Проведен муниципальный этап Спартакиады Дона |  | 30 октября 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | отчет по проведении муниципального этапа Спартакиады Дона | - |
| 1.10. |  | Контрольная точка 1.10 «Проведен муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской области |  | 31 декабря 2026 г. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (Наталья Валерьевна Черкашина начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района) отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | отчет по проведении муниципального этапа Спартакиады школьников Ростовской области | - |
| 1.11. |  | Контрольная точка 1.11 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» |  | 31 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | - | - |
| 1.12. |  | Контрольная точка 1.12 «Проведены фестивали комплекса ГТО среди населения Песчанокопского района |  | 31 декабря 2026 г. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (Наталья Валерьевна Черкашина начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района) Центр тестирования ВФСК ГТО (Гузиева Елена Викторовна руководитель центра тестирования) | отчет о ходе исполнения | - |
| 1.13. |  | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» 1.13 |  | 31 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | - | - |
| 1.14. |  | Контрольная точка 1.14 «Утверждено и направленно в поселения Песчанокопского района положение о проведении муниципального этапа Спартакиады Дона |  | 30 апреля 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | положение о проведении муниципального этапа Спартакиады Дона | - |
| 1.15. |  | Контрольная точка 1.15 «Проведен муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской области |  | 31 декабря 2027г. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (Наталья Валерьевна Черкашина начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района) отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | отчет по проведении муниципального этапа Спартакиады школьников Ростовской области | - |
| 1.16. |  | Контрольная точка 1.16 «Проведен муниципальный этап Спартакиады Дона |  | 30 октября 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | отчет по проведении муниципального этапа Спартакиады Дона | - |
| 1.17. |  | Контрольная точка 1.17 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» |  | 31 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) | - | - |
| 1.18. |  | Контрольная точка 1.18 «Проведены фестивали комплекса ГТО среди населения Песчанокопского района |  | 31 декабря 2027 г. | Отдел образования Администрации Песчанокопского района (Наталья Валерьевна Черкашина начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района) Центр тестирования ВФСК ГТО (Гузиева Елена Викторовна руководитель центра тестирования) | отчет о ходе исполнения | - |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | ### – | ### муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  | Ответствен-ный за достижение показателя |  |  |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026год |  | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями ,спортивным инвентарём и экипировкой, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря относящегося к основным средствам) | возрастание | штук | 1 | 2023 год | 1 | 2 | 3 | 4 | отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | - |
| 1.4. | Приобретение экипировки | возрастание | штук | 1 | 2023 год | 1 | 2 | 2 | 4 | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями,спортивным инвентарём и экипировкой, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Приобретено основных средств, инвентаря(за исключением инвентаря относящегося к основным средствам) | приобретение товаров, работ, услуг | количество приобретенного оборудования и инвентаря | ### единиц | 1 | 2023 год | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.2. | Приобретено экипировки | приобретение товаров, работ, услуг | количество приобретенной экипировки | ### единиц | 1 | 2023 год | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, ### тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта» (всего), в том числе: | ### Х | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ### 120,0 |
|  | бюджет района (всего), из них: |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ### 120,0 |
|  | внебюджетные источники |  | – | – | – | – |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря относящегося к основным средствам)» (всего), из них: | ### Х | ### 30,0 | 30,0 | 30,0 | ### 90,0 |
|  | бюджет района (всего) | ### Х | ### 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  | ### 90611011210021920244 | ### 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) «Приобретение экипировки» (всего), из них: | ### Х |  |  |  |  |
|  | бюджет района (всего) | ### Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ### 30,0 |
|  |  | ### 90611011210021920244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ### 30,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Приобретено основных средств, инвентаря(за исключением инвентаря относящегося к основным средствам) и экипировки | 31 декабря 2025 г. | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района) |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Приобретено основных средств, инвентаря(за исключением инвентаря относящегося к основным средствам) и экипировки | 31 декабря 2026 г. | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района) |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) Приобретено основных средств, инвентаря(за исключением инвентаря относящегося к основным средствам) и экипировки | 31 декабря 2027 г. | отдел культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района (Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи администрации Песчанокопского района) |  | - | - |

Управляющий делами                                                                                                                                                                      Администрации района                                                                                                                                             О.В. Купина

Приложение № 1

к муниципальной программе Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ

расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»

1. По направлениям комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1. При проведении физкультурных мероприятий по видам спорта среди всех возрастных групп населения, в том числе областных мероприятий (чемпионаты, первенства, кубки Ростовской области, игры, конкурсы, спортивные акции, традиционные соревнования, турниры, фестивали и соревнования в рамках празднования знаменательных и памятных дат Ростовской области и России, соревнования физкультурно-спортивных объединений, организаций, федераций, тренировочные мероприятия), осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными министерством по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области), по оплате:

проживания и питания спортсменов Ростовской области, тренеров, представителей команд;

выплат спортивным судьям и обслуживающему персоналу за обслуживание соревнований и мероприятий;

медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой медицинской помощи);

аренды или услуг по предоставлению спортсооружений, спортивного оборудования и инвентаря;

транспортных услуг;

наградной атрибутики;

канцелярских принадлежностей;

медикаментов и перевязочных средств;

организации и проведения торжественных церемоний открытия, закрытия соревнований и торжественных мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное оформление мест проведения, оплата услуг ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и фотосъемка, световое оформление).

1.2. При проведении районных и областных комплексных спартакиад, игр, фестивалей и мероприятий в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных групп населения, сборов и тренировочных мероприятий по подготовке к финалам областных комплексных спартакиад и мероприятий в рамках ВФСК ГТО осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными Администрацией Песчанокопского района, по оплате:

проезда, багажа, в том числе сверхнормативного, негабаритного багажа, проживания и питания спортсменов Песчанокопского района, тренеров, представителей команд;

выплат спортивным судьям и обслуживающему персоналу за обслуживание соревнований и мероприятий в рамках ВФСК ГТО;

медицинского обслуживания (в том числе услуг по обеспечению дежурства бригады скорой медицинской помощи с квалифицированным медицинским персоналом, реанимационным оборудованием и автомобилем скорой медицинской помощи);

аренды или услуг по предоставлению спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря;

транспортных услуг;

страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов Песчанокопского района при участии во всероссийских соревнованиях и мероприятиях в рамках ВФСК ГТО;

наградной атрибутики;

канцелярских принадлежностей;

медикаментов и перевязочных средств;

расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и так далее);

организации и проведения торжественных церемоний открытия, закрытия соревнований и торжественных мероприятий в рамках ВФСК ГТО (разработка сценария их проведения, праздничное оформление мест проведения, оплата услуг ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и фотосъемка, световое оформление);

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) спортсменам Ростовской области, тренерам, представителям команд, судьям.