РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2023 |  | № | 1413 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского           района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

- Утвердить план реализации муниципальной программы                                Песчанокопского района «Информационное общество» на 2024 год согласно приложению.

- Отделу информационных технологий разместить настоящее                         постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам безопасности            Ткалю Э.В.

| Глава Администрации Песчанокопского района И.И. Апольский |  |
| --- | --- |

Постановление вносит:

отдел информационных технологий

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Песчанокопского района

## от 28.12.2023     № 1413

## ПЛАН

## реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-раль-ный бюд-жет | Мест-ный бюджет | Вне-бюджетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие информационных технологий |  |  |  | 1950,0 | ˗ | ˗ | 1950,0 | ˗ |
| 1.1 | Основное мероприятие Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. |  |  | 1349,0 | ˗ | ˗ | 1349,0 | ˗ |
| 1.1.1 | Мероприятие обеспечение выполнения функций и услуг Администрацией Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Приобретение, установка и настройка технических и программных средств для обновления и содержания информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации района | В течение 2024 года | 1349,0 | ˗ | ˗ | 1349,0 | ˗ |
| 1.1 | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Обеспечение выполнения Администрацией Песчанокопского района функций и услуг | В течение 2024 года | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 1.2 | Основное мероприятие Защита информации | Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Обеспечение защиты информации в Администрации Песчанокопского района |  | 601,0 | ˗ | ˗ | 601,0 | ˗ |
| 1.2.1 | Мероприятие Мероприятия по защите информации в Администрации Песчанокопского района | Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Обеспечение выполнения требований по защите информации | В течение 2024 года | 601,0 | ˗ | ˗ | 601,0 | ˗ |
| 1.2 | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А. | Обеспечение выполнения требований по защите информации | В течение 2024 года | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2 | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | В течение 2024 года | 9850,3 | 119,9 | ˗ | 9730,4 | ˗ |
| 2.1 | Основное мероприятие обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В течение 2024 года | 9722,5 | ˗ | ˗ | 9722,5 | ˗ |
| 2.1.1 | Мероприятие обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В течение 2024 года | 9722,5 | ˗ | ˗ | 9722,5 | ˗ |
| 2.1 | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Обеспечение выполнения МАУ МФЦ Песчанокопского района деятельности, связанной с оказанием услуг | В течение 2024 года | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2.2 | Основное мероприятие реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг |  | 40,0 | 37,5 | ˗ | 2,5 | ˗ |
| 2.2.1 | Мероприятие реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В течение 2024 года | 37,5 | 37,5 | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2.2.2 | Мероприятие софинансирование расходов на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В течение 2024 года | 2,5 | ˗ | ˗ | 2,5 | ˗ |
| 2.2 | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | В течение 2024 года | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2.3 | Основное мероприятие организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | В течение 2024 года | 87,8 | 82,4 | ˗ | 5,4 | ˗ |
| 2.3.1 | Мероприятие организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В течение 2024 года | 82,4 | 82,4 | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2.3.2 | Мероприятие софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг | В течение 2024 года | 5,4 | ˗ | ˗ | 5,4 | ˗ |
| 2.3 | Контрольные события (определяются по факту на каждую отчетную дату) | МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю. | организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | В течение 2024 года | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 11800,3 | 119,9 | ˗ | 11680,4 | ˗ |
|  |  | Администрация Песчанокопского района |  |  | 1950,0 | ˗ | ˗ | 1950,0 | ˗ |
|  |  | МАУ МФЦ Песчанокопского района |  |  | 9850,3 | 119,9 | ˗ | 9730,4 | ˗ |

## Управляющий делами
Администрации района											                                              О.В. Купина