РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.01.2022 |  | № | 6 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

### Постановляю:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам  Горобец С.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                               И.И. Апольский

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации

Песчанокопского района

по социальным вопросам

### Приложение

### к постановлению Администрации

### Песчанокопского района

### от 10.01.2022  № 6

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | х | 127435,70 | 9459,8 | 316,8 | 0,0 | 117659,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Пропаганда здорового образа жизни | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проведение углубленной диспансеризации в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений района иммунобиологическими препаратами | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Профилактика инфекционных заболеваний | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | 100 % обеспечение соблюдения требований порядка хранения, учета и распределения медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с нормами санитарных правил | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие 1.2. Вакцинация в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват прививками населения Песчанокопского района в декретированном возраста не менее 95% | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Песчанокопского района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | 31.12.2022 | 127435,7 | 9459,8 | 316,8 | 0,0 | 117659,1 |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2022 | 117659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117659,1 |
| 10 | Мероприятие 1.3.2. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений) | 31.12.2022 | 9776,6 | 9459,8 | 316,8 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие 1.3.2. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечение жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Контрольное событие 1.4. Обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории района, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | 100% обеспечение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания жителей района, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 14 | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | х | 93727,2 | 0,0 | 0,0 | 2290,0 | 91437,2 |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Контрольное событие 2.1. Обеспечение препаратами туберкулинодиагностики ЛПУ района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Проведение аукционов и заключение контрактов на поставку препаратов. 100% обеспечение препаратами | 31.12.2022 | х |  | х | х | х |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | 31.12.2022 | 108,9 | 0,0 | 0,0 | 108,9 | 0,0 |
| 18 | Контрольное событие 2.2. Обследование жителей Песчанокопского района на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Охват населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения не менее 25% | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 19 | Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей района от сердечнососудистых заболеваний | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Контрольное событие 2.3. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 448,0 случаев на 100 тыс. населения | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. Снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Контрольное событие 2.4. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) не менее 59,9% | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | 31.12.2022 | 13665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13665,3 |
| 24 | Мероприятие 2.5.1 Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2022 | 13665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13665,3 |
| 25 | Контрольное событие 2.5. Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доступности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 26 | Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Контрольное событие 2.6. Повышение качества оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских консультаций для сокращения медицинских потерь при ДТП | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут не менее 94,4% | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 28 | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение качества оказания медицинской помощи | 31.12.2022 | 79953,0 | 0,0 | 0,0 | 2181,1 | 77771,9 |
| 29 | Мероприятие 2.7.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2022 | 79953,0 | 0,0 | 0,0 | 2181,1 | 77771,9 |
| 30 | Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Контрольное событие 3.2. Проведение профилактических мероприятий с целью снижения количества абортов | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Сохранение не менее 25% беременностей, которые планировалось прервать без медицинских показаний | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 34 | Подпрограмма 4. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | 9011,4 | 0,0 | 9011,4 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 31.12.2022 | 9011,4 | 0,0 | 9011,4 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Мероприятие 5.1.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 31.12.2022 | 9011,4 | 0,0 | 9011,4 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Контрольное событие 5.1. Повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Песчанокопского района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым не менее 84 коек на 100 тыс. взрослого населения | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 38 | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Контрольное событие 5.1. Повышение доступности реабилитационной помощи жителям района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Увеличение охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью до 10,1% | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 42 | Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Контрольное событие 5.2. Повышение доступности санаторно-курортного лечения жителям района | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечение охвата пациентов санаторно-курортным лечением не менее 50% от нуждающихся | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 44 | Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | 1718,6 | 0,0 | 1718,6 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Обеспечение удовлетворенности населения района в качестве оказываемой медицинской помощи | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Основное мероприятие 6.2. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию | 31.12.2022 | 1718,6 | 0,0 | 1718,6 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Контрольное событие 6.1. Обеспечение медицинских учреждений специалистами | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Достижение уровня обеспеченности врачами – 15,0 на 10 тыс. населения, обеспеченности средними медработниками – 73,5 на 10 тыс. населения | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 48 | Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли» | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Приоритетное мероприятие 8.1.1.Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовская область)». | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Контрольное событие 8.1. Количество автоматизированных рабочих мест | МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района | Не менее 110 автоматизированных рабочих мест | 31.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 55 | Итого по муниципальной программе | х | х | Х | 231892,9 | 9459,8 | 11046,8 | 2290,0 | 209096,3 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                          О.В. Купина