РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.04.2024 |  | № | 333 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить план реализации мероприятий муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по экономике и финансам                   Хомец М.О.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский

Постановление вносит:                                                                                                    отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 17.04.2024  №  333

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | X | X | 715,0 |  |  | 715,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Песчанокопского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Привлечение населения Песчанокопского района к занятиям по физической культуре и спорту. | 31.12. 2024 | 635,0 |  |  | 635,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Обеспечение успешного выступления Песчанокопских спортсменов в областных и иных соревнованиях | 31.12. 2024 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | X | X | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | Улучшение материально-технической базы | 31.12. 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Приобретение экипировки | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и | Улучшение материально-технической базы | 31.12. 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи | X | X | 745,0 |  |  | 745,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина