РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.04.2025 |  | № | 170 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление 
Администрации Песчанокопского района  от 07.12.2018  №817 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда»

В  соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024  № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», на основании решения Собрания депутатов от 28.02.2025 № 229 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района  от 26.12.2024 № 219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 №817 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» изменения  согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации района опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                             И.И. Апольский

Постановление вносит:

Управление социальной защиты населения

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.04.2025  № 170

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 817

«Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района

«Доступная среда»

В приложении № 1:

1.В разделе II:

1.1. Пункт 1.5. подраздела 1 изложить в редакции:

«1.5.  Параметры финансового обеспечения -        1175,0 тыс.рублей

муниципальной программы                             этап I: 870,6 тыс.рублей;

этап II: 304,4 тыс.рублей

### 1.2. Подраздел 4 изложить в редакции:

### 4.  Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Песчанокопского района «Доступная среда» (всего), в том числе: | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### Бюджет района (всего), из них: | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | федеральный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | местный бюджет | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной ### и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» ### (всего), в том числе: | 304,4 | 0 | 0 | ### 304,4 |
|  | ### Бюджет района (всего), из них: | 304,4 | 0 | 0 | ### 304,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | местный бюджет | 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе: | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Бюджет района (всего), из них: | 0 | 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | областной бюджет | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | местный бюджет | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### 2. Подраздел 4 раздела III изложить в редакции:

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами ### и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | ### Х | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### Бюджет района (всего), из них: |  | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### местный бюджет |  | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### внебюджетные источники |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) ### «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов ### и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными ### и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, ### а также технологическое присоединение ### к электрическим сетям для переключения ### на резервные источники питания)» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### Бюджет района (всего), из них: |  | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### федеральный бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### областной бюджет |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### местный бюджет (всего) | ### Х | ### 304,4 | ### 0 | ### 0 | ### 304,4 |
|  | ### из них: | ### 913 10 02 ### 0540190170 610 | ### 108,9 | ### 0 | ### 0 | ### 108,9 |
|  |  | ### 906 0801 ### 0540190170 610 | ### 195,5 | ### 0 | ### 0 | ### 195,5 |

3.Подраздел 5 раздела III изложить в редакции:

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Песчанокопского района, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | 1 февраля 2025 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор - Бражникова А.В.) Отдел культуры Администрации Песчанокопского района (начальник – Лунева К.В.) | план закупок | информационная система отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.«Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | 1 июня 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор - Бражникова А.В.) Отдел культуры Администрации Песчанокопского района (начальник – Лунева К.В.) | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, работ, услуг | 1 ноября 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор - Бражникова А.В.) Отдел культуры Администрации Песчанокопского района (начальник – Лунева К.В.) | документ, подтверждающий факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с заключенными договорами | 29 декабря 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор - Бражникова А.В.) Отдел культуры Администрации Песчанокопского района (начальник – Лунева К.В.) | Документ, подтверждающий факт оплаты | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                      О.В. Купина