РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.03.2025 |  | № | 134 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчёта о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчёт о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2024 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 13.03.2025 № 134

Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчётный 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса Песчанокопского района, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 года № 819 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; ускорена техническая модернизация агропромышленного производства; обеспечена финансовая устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения рентабельности производства.

Результат 1- увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

Оптимальная структура посевных площадей – размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 107,0 тысяч га. Несмотря на сложные погодно - климатические условия (положительные температуры в зимний период, наступление ранних весенних заморозков) был собран урожай зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий -594,9 тысяч тонн. Из-за высоких температур на момент созревания валовый сбор сахарной свеклы составил 194,7 тысяч тонн, что составляет 82,6 % к уровню 2023 года. Производство мяса в хозяйствах всех категорий составило-15,3 , что к уровню прошлого года составляет 120,5 %. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило-32,6 тысяч тонн, что к уровню 2023 года составляет 100,6%. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило-14,96 тысяч тонн, что на 0,06 тысячи тонн больше чем в 2023 году. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидии составило-10 %, что соответствует уровню прошлого года. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году предшествующему году предоставления субсидии составляет-10 %.

Результат 2- ускорилась техническая модернизация агропромышленного комплекса:

За 2024 год было приобретено тракторов в количестве 10 штук, что составляет 40 % к уровню прошлого года, приобретено зерноуборочных комбайнов в количестве 4 единицы, что составляет 44,4 % к уровню 2023 года, прочей техники куплено 5 единиц техники.

Результат 3- повышение эффективности выявления заразных болезней животных и борьбы с ними:

Район благополучен по особо опасным и заразным болезням сельскохозяйственных животных и птиц. Доля инфицированных животных лейкозом составило -5 голов или 0,02 % от общего поголовья. Противоклещевые обработки крупного рогатого скота составляют 100 %. Проводится постоянный мониторинг циркуляции вируса африканской чумы свиней среди домашних животных.

Результат 4- создание условий для достижения целей государственной программы:

Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, по выполнению работ от планового объема составил-100 %. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом составляет -100 %. Доля техники прошедшей технический осмотр, от числа представленных на технический осмотр при плане -46,9 %. Было выдано удостоверений тракторист-машиниста в связи с обучением 81 шт. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения составило-95, %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий:

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», предусмотрена реализация 13 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 4. «Развитие отрасли животноводства» выполнено в полном объеме: увеличилилось поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 101,1%

Основное мероприятие 5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено в полном объеме. Увеличено производство свинины, мясных полуфабрикатов, молока, хлебобулочных изделий, обновлена материально-техническая база перерабатывающих предприятий.

Основное мероприятие 6. «Развитие малых форм хозяйствования» выполнено: предоставлялась государственная поддержка на развитие малых форм хозяйствования, в том числе их материально-технической базы.

Основное мероприятие 7. «Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса» выполнено: предоставлялась государственная поддержка по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК.

Основное мероприятие 8 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

Основное мероприятие 9 « Развитие рыбохозяйственного комплекса» выполнено не в полном объёме.

Основное мероприятие 10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено: проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, что позволило повысить эффективность выявления заразных болезней животных.

Основное мероприятие 11 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: проводились диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия.

Основное мероприятие 12 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено: проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением.

Основное мероприятие 13 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства в целях возмещения части затрат на поддержку элитного семеноводства» выполнено: просубсидированная доля площади, засеянной элитными семенами, составила 6,5 процента.

Основное мероприятие 2 «Поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 2 «Выполнение агролесомелиоративных мероприятий» выполнено не в полном объёме.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполненных работ» выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 2 «Содержание аппарата управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» выполнено в полном объёме.

В рамках подпрограммы «Охрана плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Песчанокопского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено в полном объеме, что способствовало получению стабильного урожая сельскохозяйственной продукции.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

благоприятные метеорологические условия в период вегетации и уборки сельскохозяйственных культур обеспечили высокие показатели по виду деятельности растениеводство;

положительные финансово-экономические показатели сельскохозяйственных товаропроизводителей, положительно повлияли на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

значительные объемы государственной поддержки и реализация грантовой программы в районе способствовала наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Данные факторы повлияли на выполнение основных мероприятий и на достижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 18419,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – - 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
4683,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 13736,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского от 26.12.2024 № 220 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»» составил 18419,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 18419,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
4683,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
13736,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило -18314,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Песчанокопского района – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 
4578,3 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 13736,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Песчанокопского района и безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района составил 104,8 тыс. рублей, из них:

104,8 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета в результате отсутствия в штате агронома.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 19 показателей, по 5 из которых фактические значения

соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 6 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» – плановое значение 423,7 тысяч тонн, фактическое значение-594,9 тысяч тонн.

Показатель 2. «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» - плановое значение –5,60 %, фактическое 6,5%. Показатель превышает плановый. Благодаря государственной поддержке стало экономически нецелесообразным оставление семян своего хозяйства более низкой репродукции для посева.

Показатель 3. «Площадь закладки многолетних насаждений»: плановое значение-0,00 га, фактическое-0,00 га .

Показатель 4 . «Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»: плановое значение 14,1 тыс. га, фактически- 15 тыс. га.

Показатель 5. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе»: плановое значение -20500 т, фактическое -15000 т.

Показатель 6. «Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь»: плановое значение -491,0 га, фактическое -491, га.

Показатель 7. «Количество проработанных проектов сельского туризма»: плановое значение-1 ед, фактическое значение-0 ед.

Показатель 8. «Численность крестьянских (фермерских) хозяйств обеспечена на уровне предоставивших отчетность по состоянию на 01.01.2023»: плановое значение- 283 ед, фактическое – 252 ед.

Показатель 9. Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов: плановое значение-1 ед, фактическое – 0 ед.

Показатель 10. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение 12,66 тысяч тонн, фактическое- 15,34 тысяч тонн.

Показатель 11. «Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)»: плановое значение 10,59 тысяч тонн, фактическое- 12,57 тысяч тонн.

Показатель 12. «Производство молока в хозяйствах всех категорий»: плановое значение-32,88 тыс. т, фактическое – 32,57 тыс. т.

Показатель 13. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение -14,89 тысяч тонн, фактически-14,96 тысяч тонн.

Показатель 14. « Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных»: плановое значение -0 тысяч голов, фактическое 0,7 тысяч голов.

Показатель 15. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение-78%, фактическое – 80%.

Показатель 16. «Доля сельского населения в общей численности населения района»: плановое значение-100%, фактическое – 100%.

Показатель 17 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение 102%, фактическое значение – 101,8%.

Показатель 18. «Среднемесячная номинальная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг): плановое значение -67454,0 рублей, фактическое 65154,0 рублей.

Показатель 19. «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки ( с учетом субсидий) плановое значение- 17,7 % , фактическое -21,2 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,4;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,16;

степень достижения целевого показателя 3- 0;

степень достижения целевого показателя 4- 1,06;

степень достижения целевого показателя 5- 0,73;

степень достижения целевого показателя 6- 1;

степень достижения целевого показателя 7- 0;

степень достижения целевого показателя 8 – 0,9;

степень достижения целевого показателя 9 – 0;

степень выполнения целевого показателя 10- 1,2;

степень выполнения целевого показателя 11-1,2;

степень выполнения целевого показателя 12-0,99;

степень выполнения целевого показателя 13-1,0;

степень выполнения целевого показателя 14-0;

степень выполнения целевого показателя 15 -1,02;

степень выполнения целевого показателя 16-1;

степень выполнения целевого показателя 17-0,99;

степень выполнения целевого показателя 18-0,97;

степень выполнения целевого показателя 19-1,2;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1+1-0+1+1+1+0+1+0+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1)/19=15/19=0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (20/20) , что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет-1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18419,6 тыс. рублей / 18314,8 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2024 №219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Песчанокопском районе.

Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации района                                                                           О.В. Купина

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий программ и контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | Окон-чания реали-зации |  | Фактический результат | Примечание |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 « Увеличение объёмов производства продукции растениеводства и животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Консультационная работа по вопросам направлений и условий получения государственной поддержки. Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия: доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов составит -5,6 %; | Высокий уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рост показателей по валовому объему продукции сельского хозяйства. Размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 107,0 тысяч га. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» -16550,0 тыс. руб. Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов составила -6,5 % | - |
| Основное мероприятие 2.Развитие отрасли растениеводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Довести производство зерновых и зернобобовых культур до 423,7 тысяч тонн; объём внесения минеральных удобрений в действующем веществе по плану-20500 тонн | Производство зерновых и зерно- бобовых составило -594,9 тысяч тонн, что составляет 140,4 % к плановому показателю. Валовый сбор сахарной свеклы в категориях всех хозяйств составил 352,7 тысяч тонн. Объём внесения минеральных удобрений в действующем веществе составил за 2024 год-15000 тонн |  |
| Основное мероприятие 3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей – производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 12,66 тысяч тонн; производство мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ П-10,59; производство молока в хозяйствах всех категорий довести до 32,88 тысяч тонн, производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 14,89 тысяч тонн | За 2024 год производство мяса в хозяйствах всех категорий составило15,34 тысяч тонн, что составляет 120,9 % к уровню прошлого года. Производство мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 12,57 тысяч тонн, что соответственно составляет 118,7 % от целевого показателя. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,57 тысяч тонн, что составляет – 100,3 % к уровню прошлого года. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило -14,96 тысяч тонн, что составляет -100,5 % к целевому показателю |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие отрасли животноводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных - поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -0 тысяч голов | Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей увеличилось по сравнению с уровнем прошлого года на 101 голову и составляет -9291 голову или 101,1 % к уровню прошлого года. Сельскохозяйственные предприятия – 719 голов, что составляет 100% к уровню прошлого года |  |
| Основное мероприятие 5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально – технической базы перерабатывающих предприятий | Увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально – технической базы перерабатывающих предприятий |  |
| Основное мероприятие 6. Развитие малых форм хозяйствования | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Увеличение объёмов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности, увеличение налоговых доходов местных бюджетов | Благодаря ранее полученной государственной поддержке, крестьянские (фермерские) хозяйства успешно ведут свою производственно-хозяйственную деятельность, внося свой вклад в производство мяса и молока в районе. Также государственная поддержка, предоставленная сельскохозяйственным кооперативам помогает в развитии сельскохозяйственной деятельности кооперативов. |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительство новых мелиоративных систем. Увеличение продуктивности существующих и вовлечение в оборот новых сельскохозяйственных угодий | За 2024 год велась активная работа по вовлечению пашни в сельскохозяйственный оборот: вовлечено в оборот пашни 0 га. |  |
| Основное мероприятие 2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Посадка и уходные работы за лесными насаждениями, которые позволят повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и обеспечить защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий. | За 2024 год были высажены многолетние насаждения и проведены уходные мероприятий на площади -11 га. |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственных заданий | Обеспечено освоение лимитов бюджетных средств в соответствии с фактической потребностью по выполнению запланированных мероприятий, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Песчанокопского района. |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора | Исполнительно-распорядительные полномочия выполнялись в срок по осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Было затрачено на выполнение исполнительно - распорядительных функций – 1764,8 тыс. руб. |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 18314,8 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 18419,6 | 18419,6 | 18314,8 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 13736,5 | 13736,5 | 13736,5 |
|  | - областного бюджета | 4683,1 | 4683,1 | 4578,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Всего | 16550,0 | 16550,0 | 16550,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 13736,5 | 13736,5 | 13736,5 |
|  | - областного бюджета | 2813,5 | 2813,5 | 2813,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 1869,6 | 1869,6 | 1764,8 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1869,6 | 1869,6 | 1764,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей муниципальной программы

Песчанокопского района « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | Отчётный год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года ( при наличии) |
|  |  |  |  |  | 2024 план | 2024 факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | статистический | тыс. тонн | 613,2 | 423,7 | 594,9 |  |
| 2. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | ведомственный | процентов | 23,6 | 5,6 | 6,5 |  |
| 3. | Площадь закладки многолетних насаждений | статистический | гектаров | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | ведомственный | тысяча гектаров | 0 | 14,1 | 15,0 |  |
| 5. | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | статистический | тонн действующего вещества | 0 | 20500 | 15000 |  |
| 6. | Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь | статистический | гектаров | 0 | 491,0 | 491,0 |  |
| 7. | Количество проработанных проектов сельского туризма | статистический | единица | 0 | 1 | 0 |  |
| 8. | Численность крестьянских (фермерских) хозяйств обеспечена на уровне предоставивших отчетность по состоянию на 01.01.2023 | статистический | единица | 298 | 283 | 252 |  |
| 9. | Создание новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов | статистический | единица | 0 | 1 | 0 |  |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | статистический | тыс. тонн | 12,69 | 12,66 | 15,34 |  |
| 11. | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | статистический | тыс. тонн | 9,9 | 10,59 | 12,57 |  |
| 12. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | статистический | тыс. тонн | 32,47 | 32,88 | 32,57 |  |
| 13. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | статистический | тыс. тонн | 14,89 | 14,89 | 14,96 |  |
| 14. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | статистический | тыс. голов | 0 | 0,7 | 0 |  |
| 15. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | статистический | процентов | 80,0 | 78,0 | 80,0 |  |
| 16. | Доля сельского населения в общей численности населения района | статистический | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | статистический | процентов | 101,1 | 102,0 | 101,1 |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) | статистический | рублей | 61321 | 67454 | 65154 |  |
| 19. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | ведомственный | процентов | 16,94 | 17,7 | 21,2 |  |

Приложение №2

к постановлению  Администрации

Песчанокопского района

от 13.03.2025 № 134

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия » за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. |  |  | Высокий уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рост показателей по валовому объему продукции сельского хозяйства. | 2024 |  | 2024 | 16550,0 | 16550,0 | 16550,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. |  |  | Обеспечено освоение лимитов бюджетных средств в соответствии с фактической потребностью по выполнению, запланированных мероприятий, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Песчанокопского района | 2024 |  | 2024 | 1869,6 | 1869,6 | 1764,8 | 104,8(экономия средств областного бюджета в результате отсутствия в штате агронома) |
|  | Основное мероприятие Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцов А.Н. |  |  | Создание условий для достижения целей муниципальной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села. | 2024 |  | 2024 | 1869,6 | 1869,6 | 1764,8 | 104,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  |  | X | X |  | X | 18419,6 | 18419,6 | 18314,8 | 104,8 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                     О.В. Купина